# Україна

НОВГОРОД – СІВЕРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 квітня 2019 року               м. Новгород - Сіверський                        № 46-ОД

Про затвердження Плану Заходів,

щодо впровадження візуалізації видатків

місцевого бюджету за допомогою

порталу «Відкритий бюджет»

З метою підвищення відкритості, прозорості бюджетної політики, створення умов для задоволення потреб громадян міста в інформації про  бюджет Новгород-Сіверської міської ради, шляхом онлайн доступу до інформації про надходження та використання коштів міського бюджету, керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити План Заходів  щодо впровадження візуалізації видатків міського бюджету за допомогою порталу «Відкритий бюджет», що додається.

2. Визначити відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, як структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію завдань Плану заходів.

3. Керівникам структурних підрозділів Новгород-Сіверської міської ради, директору комунального підприємства ”Добробут” забезпечити виконання завдань Плану заходів та згідно з термінами (відповідно до вимог додатків 1, 2, 3, 4), що додаються, надавати необхідну інформацію до відділу культури, туризму, ЗМІ для її подальшого узагальнення та розміщення візуалізації видатків міського бюджету за допомогою порталу «Відкритий бюджет».

4.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Ткаченко Л.М.

Міський голова                                                                          О. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

01 квітня 2019 року № 46-ОД

План Заходів щодо впровадження візуалізації міського бюджету

за допомогою порталу ”Відкритий бюджет”

1. Начальнику відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області Вороб’ю Ю.М. призначити відповідальну посадову особу по адмініструванню, наповненню порталу «Відкритий бюджет» (www.openbudget.in.ua) та розміщенню даних візуалізації міського бюджету на офіційному сайті Новгород-Сіверської міської ради.

До 15 квітня 2019 року

2. Відповідальній посадовій особі відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області:

2.1. Зареєструвати Новгород-Сіверську міську раду Чернігівської області на порталі «Відкритий бюджет» (www.openbudget.in.ua).

До 20 квітня 2019 року

2.2 Візуалізації модулю «Портал публічних фінансів», порталу «Відкритий бюджет», розмістити на відповідній веб-сторінці офіційного сайту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області відповідно Додатку № 1.

До 15 травня 2019 року

2.3. Візуалізації модулю «Комунальні підприємства», порталу «Відкритий бюджет», розмістити на відповідній веб-сторінці офіційного сайту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області та завантажити річні фінансові звіти комунальних підприємств (форми 1, 2) за останні три роки у форматі Microsoft Office Excel з розширенням «xlsx» відповідно Додатку № 2.

До 15 травня 2019 року

у подальшому – щорічно до 15 березня

2.4  Візуалізації модулю «Карта ремонтів», на порталі «Відкритий бюджет», розмістити на відповідній веб-сторінці офіційного сайту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, відповідно Додатку № 3.

До 15 травня 2019 року

2.5 Завантажити дані, щодо фактично виконаних ремонтних робіт, реконструкції та благоустрою за 2018 рік у модуль «Карта ремонтів», на порталі «Відкритий бюджет», у форматі Microsoft Office Excel з розширенням «xlsx», відповідно додатку № 4.

До 25 травня 2019 року

У подальшому - щоквартально

2.6. Завантажити дані, щодо запланованих ремонтних робіт та благоустрою на 2019 рік у модуль «Карта ремонтів», на порталі «Відкритий бюджет», відповідно додатку № 4.

До 25 травня 2019 року

у подальшому – щорічно або

протягом місяця

після внесення змін

3. Начальнику відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області Вороб’ю Ю.М. довести до головних розпорядників коштів Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області табличну форму титульних списків, капітального будівництва, поточних ремонтів, благоустрою, вимоги щодо її заповнення, відповідно Додатку № 4 та термін оновлення даних.:

До 25 травня 2019 року

У подальшому - щоквартально

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів надсилати до відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області засобами електронного зв’язку на електронну адресу: ns_culture@ukr.net інформацію про видатки бюджету розвитку за формою та з виконанням вимог, доведених в додатку № 4 до розпорядження. титульні списки, у форматі Microsoft Office Excel з розширенням «xlsx».

Щороку до 01 березня – планові показники на рік, щокварталу до 15 числа після закінчення кварталу – всі показники.

5.     Керівникам структурних підрозділів – розпорядників інформації у формі відкритих даних, директору комунального підприємства ”Добробут” призначити відповідальних осіб та надсилати до відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради  засобами електронного зв’язку інформацію про річні фінансові звіти комунального підприємства (форми 1, 2) за у форматі Microsoft Office Excel з розширенням «xlsx» відповідно Додатку № 2.

Щороку до 01 березня – фінансові звіти за рік

6.  Начальнику відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області Вороб’ю Ю.М. проводити роботу зі структурними підрозділами та розпорядниками бюджетних коштів, щодо використання модулю «Портал публічних фінансів», порталу «Відкритий бюджет», інструкція з використання додається у додатку №1.