**Новгород-Сіверська міська територіальна громада**

**Бачення**

Розташована в Чернігівській області Новгород-Сіверська громада є історичним центром північної України, і одночасно – однією з найбільших за площею та кількістю населених пунктів громадою в країні. Унікальні природні ресурси та багата історично-релігійна спадщина формують ідеальні умови для розвитку туризму.

Основою економічного розвитку громади є мале підприємництво в сфері екологічно чистого, інноваційного та високоспеціалізованого сільського господарства та переробка деревини і аграрної продукції.

Спільнота громади є молодою, активною та інтегрованою; ефективно співпрацює з місцевою владою у вирішенні місцевих проблем та реалізації проектів розвитку.

Девіз місцевого розвитку: «Велика громада великих можливостей».

**Стратегічні та операційні цілі:**

**Стратегічна ціль 1. Ефективна підтримка економічного розвитку громади.**

Операційна ціль 1.1.Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва, передусім – в сфері переробки сільгосппродукції

*(наприклад – податкові пільги, об’єкти, навчання, правове консультування, навчальні візити, в тому числі – для осіб, що повертаються з трудової міграції)*

Операційна ціль 1.2. Підтримка розвитку інноваційного екологічного сільського господарства

*(в тому числі – рослинництво та тваринництво, диверсифікація виробництва, переробка, кооперативи, навчання, навчальні візити)*

Операційна ціль 1.3. Підтримка розвитку туризму

*(в тому числі – розбудова інфраструктури, підготовка пропозицій, формування переліку пропонованих послуг та їх об’єднання в маршрути, навчання та навчальні візити)*

Операційна ціль 1.4. Забезпечення високих стандартів обслуговування інвесторів

*(наприклад – формування планів просторового планування, зонування території, виділення інвестиційних ділянок, формування інвестиційної пропозиції, призначення спеціаліста в адміністрації громади)*

Операційна ціль 1.5. Промоція (реклама) громади та її потенціалів

*(наприклад, формування рекламних матеріалів, їх поширення, створення окремих розділів на офіційних інтернет-ресурсах, участь в спеціалізованих заходах і т.і.)*

**Стратегічна ціль 2. Забезпечення доступу мешканців до різноманітних суспільних послуг високої якості та підтримка для найбільш потребуючих категорій мешканців**

Операційна ціль 2.1. Ефективна система управління громадою

*(наприклад, організаційні зміни, плани оптимізації і реорганізації освіти/культури/комунальних підприємств і т.і., аналіз використання об’єктів та плани їх перепрофілювання або реорганізації, поширення надання окремих видів послуг на всю територію громади, ефективна система надання адміністративних послуг, залучення зовнішнього фінансування (проектний менеджмент), налагодження і розвиток міжнародних партнерств і міжмуніципальна співпраця)*

Операційна ціль 2.2. Підвищення якості надання послуг в сфері соціальної допомоги та охорони здоров’я

*(наприклад – програми для залучення молодих спеціалістів, пропаганда сусідської допомоги, профілактика здоров’я та пропаганда здорового способу життя, особливо запобігання поширенню негативних соціальних явищ – алкоголізму та наркоманії, т.і.)*

Операційна ціль 2.3. Покращення якості послуг в сферах освіти, культури, спорту та відпочинку

*(наприклад, підвищення якості освіти – підвищення кваліфікації вчителів, працевлаштування спеціалістів, збільшення кількості гуртків та видів занять, особливо з акцентом на збереження і розвиток місцевих традицій, культурної спадщини та повсюдного використання української мови і т.і.)*

Операційна ціль 2.4. Забезпечення широкої участі мешканців в житті громади та внутрішня інтеграція

*(наприклад, підвищення рівня інформування та комунікації з мешканцями, бюджет участі, підтримка створення та розвитку інституцій громадянського суспільства, визначення Дня громади, спільні заходи і обміни, спортивні змагання та т.і.)*

**Стратегічна ціль3. Забезпечення високих стандартів життя на території громади**

Операційна ціль3.1. Розвиток технічної інфраструктури

*(в тому числі: дороги та навколодорожня інфраструктура – шляхи, велодоріжки, тротуари, вуличне та дорожнє освітлення, зупинки, знаки та організація руху, безпека на дорогах, врахування потреб маломобільних груп населення, водопостачання та водовідведення, доступ до мобільного зв’язку та мережі Інтернет)*

Операційна ціль3.2. Охорона навколишнього середовища

*(включаючи комплексну програму поводження з твердими побутовими відходами – роздільне збирання, вивезення, сортування, захоронення, екологічна освіта, забезпечення чистоти повітря, ґрунтів та водних об’єктів і ґрунтових вод)*

Операційна ціль3.3. Розвиток інфраструктури суспільної сфери

*(включаючи об’єкти освіти, культури, спорту, відпочинку, соціальної допомоги, охорони здоров’я – термомодернізація, ремонти, оснащення, в тому числі – для молоді)*

Операційна ціль3.4. Підвищення рівня правопорядку та громадської безпеки

*(включаючи системи відеоспостереження і моніторингу, профілактика, бездомні тварини і т.і.)*

План заходів на 2021-2025 роки

Стратегії розвитку Новгород-Сіверської міської територіальної громади

**Стратегічна ціль 1. Ефективна підтримка економічного розвитку громади.**

**Операційна ціль 1.1.Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва**

*(наприклад – податкові пільги, об’єкти, навчання, правове консультування, навчальні візити, в тому числі – для осіб, що повертаються з трудової міграції)*

| **Назва діяльності** | **Індикатор реалізації діяльності (продукт)** | **Ефект від реалізації діяльності (результат)** | **Індикатор оцінки результату діяльності** | **Джерело перевірки показників** | **Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності** | **Допоміжні підрозділи** | **Джерело фінансування** | **Терміни реалізації**  **до 2025 р** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Створення та забезпечення поточної діяльностіЦентру підтримки  підприємництва та туризму | 1 Центр підтримки  підприємництва та туризму | Збільшення кількості підприємців  Збільшення кількості туристів | Кількість зареєстрованих  Підприємців  Кількість туристів | Звіти податкової  Звіти Центру | Відділ економіки міської ради | Податкова інспекція, ЦНАП, відділ культури і туризму міської ради | Державний бюджет, бюджет громади, грантові кошти | 2021-2022 – створення  2022-2025 забезпечення діяльності |
| 1.1.2. Розробка та подальша промоція інвестиційного паспорту громади (в т.ч. реєстр вільних приміщень, споруд, будівель, земельних ділянок, які можливо надати в оренду та під інвестиції) | Розроблений та оприлюднений інвестиційний паспорт Новгород-Сіверської МТГ | Збільшення інвестиційної привабливості громади Покращення умов для ведення бізнесу | Кількість звернень  Інвесторів  Коштів Звернення бізнесу з заявами на оренду | Звіти  Заяви на оренду | Відділ економіки міської ради | Відділ житлово-комунального господарства, відділ земельних відносин, відділ економіки міської ради | Бюджет громади | І півріччя 2022 року |
| 1.1.3. Інвентаризація земель територіальної громади | Технічна документація по інвентаризації земель громади | Формування бази вільних земельних ділянок для відведення, продажу  Інвентаризація земель громади | Площа земель, по яким проведено інвентаризацію  Кількість  укладених договорів користування земельними ділянками | Рішення ради про затвердження технічної документації  Публічна карта України  Державний реєстр речових прав | Відділ земельних відносин міської ради | Держгеокадастр  Державні реєстратори | Бюджет громади, залучені кошти | 2024 рік |

**Операційна ціль 1.2. Підтримка розвитку інноваційного екологічного сільського господарства**

*(в тому числі – рослинництво та тваринництво, диверсифікація виробництва, переробка, кооперативи, навчання, навчальні візити)*

| **Назва діяльності** | **Індикатор реалізації діяльності (продукт)** | **Ефект від реалізації діяльності (результат)** | **Індикатор оцінки результату діяльності** | **Джерело перевірки показників** | **Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності** | **Допоміжні підрозділи** | **Джерело фінансування** | **Терміни реалізації**  **до 2025 р** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Розвиток співпраці між громадою об’єднаннямипідприємців та фермерів громади | Зустрічі з керівництвом громади – 4 (щокварталу)  Спільні заходи –2 (День підприємця, День міста) | Налагодження системної співпраці між керівництвом громади та бізнесом | Кількість учасників зустрічей | Звіт про проведення | Відділ економіки міської ради | Відділ державної реєстрації міської ради | Бюджет громади | 2022 |
| 1.2.2. Забезпечення надання інформації, консультацій та навчання в громаді за напрямками інноваційне сільське господарство та розвиток фермерських господарств і створення кооперативів | Кількість наданих консультацій (не менше 20 шт. в рік)  Кількість проведених навчань (не менше 5шт. в рік)  Кількість осіб, що скористались консультаціями та навчанням (не менше 50 осіб в рік) | Покращення умов для ведення та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в пріоритетних сферах МТГ.  Збільшення рівня зайнятості населення. | Кількість суб’єктів бізнесу за пріоритетними напрямками.  Рівень зайнятості (безробіття). | Звіти фіскальних служб.  Звіти центру зайнятості | Заступник міського голови, відділ економіки міської ради | Громадські  організації, районний центр зайнятості,  Експерти ДОБРЕ | Бюджет громади,  грантові кошти | 2021-2023 роки |

**Операційна ціль 1.3. Підтримка розвитку туризму як інструменту економіки**

*(в тому числі – розбудова інфраструктури, підготовка пропозицій, формування переліку пропонованих послуг та їх об’єднання в маршрути, навчання та навчальні візити)*

| **Назва діяльності** | **Індикатор реалізації діяльності (продукт)** | **Ефект від реалізації діяльності (результат)** | **Індикатор оцінки результату діяльності** | **Джерело перевірки показників** | **Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності** | | **Допоміжні підрозділи** | **Джерело фінансування** | **Терміни реалізації**  **до 2025 р** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. Проведення аналізу стану туристично привабливих об’єктів місць та суб’єктів надання послуг в громаді, формування їх каталогу | Створенийкаталог туристичних місць та надавачів послуг | Наявність інформації про об’єкти та суб’єкти надання послуг в сфері туризму | Кількість об’єктів, включених в каталог  Кількість суб’єктів надання туристичних послуг, включених в каталог | Звіт відділу про формування каталогу | Відділ економіки міської ради | | Відділ культури і туризму, відділ житлово-комунального господарства міської ради | Бюджет громади | Створення каталогу до кінця 2022 року | |
| 1.3.2. Проведення обстеження стану автомобільних доріг, тротуарів, стежок, шляхів підходу на популярних туристично- екскурсійних напрямках. – об’єднати з 3.1.2. | Наявний аналіз транспортної мережі, що сполучає туристичні об’єкти | Наявність інформації про стан мережі | Кількість об’єктів транспортної інфраструктури, по яким проведено аналіз | Звіт відділу | Відділ житлово-комунального господарства міської ради | | Відділ культури і туризму міської ради | Бюджет громади | Створення звіту до кінця І півріччя 2022 року | |
| 1.3.3. Промоція туристичного потенціалу | Налагоджено співпрацю з 5 інтернет-виданнями  Виготовлено 1000 листівок  Участь в 3 спеціалізованих виставках  Підписання договорів з 5 турфірмами про співпрацю | Активізація туристичної сфери | Збільшення кількості туристичного збору у дохідній частині бюджету громади | Звіти фінансового управління про виконання бюджету | Відділ культури і туризму міської ради | | Фінансове управління, відділ економіки, сектор зв’язків з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації міської ради | Бюджет громади | Від кінця березня 2022 року | |
| 1.3.4. Формування переліку об’єктів та надавачів послуг туристичного напрямку | Видання буклету з інформацією, розміщення інформації на сайтах відповідного спрямування у мережі ”Інтернет” (на сайті громади та інших туристичних ресурсах) | Формування блоків достовірної та потрібної туристам інформації щодо інфраструктури туризму у громаді та можливостей щодо відпочинку | Кількість виданих буклетів | Оновлена інформація на сайті міської територіальної громади | Відділ культури і туризму міської ради | | Відділ економіки, сектор зв’язків з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації міської ради | Бюджет громади | До кінця травня 2022 року | |
| 1.3.5. Організація поїздок навчального спрямування у громади, які мають успішний туристичний досвід | Чотири навчальних візити. | Підвищення рівня знань в туристичній сфері  Збільшення кількості туристичних послуг в громаді |  |  | Відділ культури і туризму міської ради | | Відділ економіки, сектор зв’язків з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації міської ради | Бюджет громади | До липня 2022 року | |
| 1.3.6. Організація та проведення заходів, спрямованих на популяризацію туристичного потенціалу | Проведені заходи:  Акцій - ????, фестивалів - ????, культурно- мистецьких - ????, спортивних заходів - ????, традиційних свят – не менше ніж ???? | Збільшення кількості туристів | ???? | ???? | Відділ культури і туризму міської ради | | Відділ економіки, сектор зв’язків з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації, відділ житлово-комунального господарства міської ради | Бюджет громади | Постійно, протягом 2021-2025 років | |
| 1.3.7. Створеннята наповнення вкладки «Туризм» на офіційному веб-сайті | Вкладка «Туризм» на офіційному  веб-сайті  Не менше 10 нових матеріалів щороку | Інформування туристів про туристичний потенціал громади | 1кількість  переглядів  веб - сайту  2 кількість туристів | Статистика сайту | |  | Відділ економіки, сектор зв’язків з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації міської ради | Бюджет громади |  |

**Операційна ціль 1.4. Забезпечення високих стандартів обслуговування інвесторів**

*(наприклад – формування планів просторового планування, зонування території, виділення інвестиційних ділянок, формування інвестиційної пропозиції, призначення спеціаліста в адміністрації громади)*

| **Назва діяльності** | **Індикатор реалізації діяльності (продукт)** | **Ефект від реалізації діяльності (результат)** | **Індикатор оцінки результату діяльності** | **Джерело перевірки показників** | **Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності** | **Допоміжні підрозділи** | **Джерело фінансування** | **Терміни реалізації**  **до 2025 р** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. Генеральний план м.Новгорода-Сіверського | 1 генеральний план  (1 план зонування,  1 історико-архітектурний опорний план) | Планування, забудова та інше використання територій для задоволення сучасних та майбутніх потреб суспільства, охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;визначення охоронних зон пам’яток та зон регулювання забудови;  підвищення прозорості інвестиційної діяльності та  економічної  активності міста; | Генеральний план  (план зонування,  історико-архітектурний опорний план).  Кількість учасників заходу з обговорення Генерального плану. | Документація відділу містобудування та архітектури; Протокол заходу з обговорення Генерального плану | Відділ містобудування та архітектури міської ради | Відділ економіки,  фінансове управління міської ради,  проектні організації | Бюджет громади | 2021-2022 р.р. |
| 1.4.2. Комплексний план просторового розвитку території Новгород-Сіверської міської ТГ | 1 комплексний план просторового розвитку | Здійсненняпросторовогоплануваннятериторіїгромади, як в межах, так і за межами населенихпунктів; підвищення прозорості інвестиційної діяльності тапідвищення  економічної  активності в  громаді | Комплексний план просторового розвитку території | Документація відділу містобудування та архітектури | Відділ містобудування та архітектури міської ради | Відділ економіки,  фінансове управління міської ради,  проектні організації | Державний бюджет, бюджет громади | до 2025 р. |
| 1.4.3. Визначення відповідальної посадової особи в МТГ з питань інвестицій та покладання на нього обов’язків щодо роботи з інвесторами (з дотриманням принципів гендерної рівності) | Кількість працівників - 1 | Покращення умов для ведення та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в МТГ.  Збільшення робочих місць  Збільшення рівня зайнятості населення. | Кількість інвесторів . Кількість  нових робочих місць.  Рівень зайнятості (безробіття). | Звіти фіскальних служб.  Звіти центру зайнятості . | Заступник міського голови | Постійна депутатська комісія з питань планування, бюджету та комунальної власності | Бюджет громади | 2022 рік |
| 1.4.5. Створення бази потенційних інвестиційних можливостей в громаді ї її –оприлюднення на веб-сайті ТГ  дописати розміщення на сайті до завлалня 1.1.2. | База на веб-сайті громади | Покрашення умов інвестиційної діяльності в громаді | 1 Кількість інвесторів  2 кількість  переглядів  веб - сайту | Звіти структурних підрозділів ради | Відділ економіки міської ради | Структурні підрозділи міської ради | Бюджет громади | до 2025 року |

**Операційна ціль 1.5. Промоція (реклама) громади та її потенціалів – розкидати по напрямках в попередніх операційних цілях**

*(наприклад, формування рекламних матеріалів, їх поширення, створення окремих розділів на офіційних інтернет-ресурсах, участь в спеціалізованих заходах і т.і.)*

| **Назва діяльності** | **Індикатор реалізації діяльності (продукт)** | **Ефект від реалізації діяльності (результат)** | **Індикатор оцінки результату діяльності** | **Джерело перевірки показників** | **Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності** | **Допоміжні підрозділи** | **Джерело фінансування** | **Терміни реалізації**  **до 2025 р** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1. Активна ярмаркова діяльність продукцією власних підприємців та залучення інших виробників | Кількість заходів, в яких брала участь громада ( не менше 5 шт. щорічно) | Покращення умов для ведення та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в ОТГ. Задоволення потреб мешканців громади. | Кількість проведених заходів.  Рівень задоволення підприємців та населення. | Звіти структурних підрозділів ради.  Результати соціологічних досліджень. | Заступник міського голови, старости | Громадські об’єднання, підприємці МТГ | Бюджет громади,спонсорські кошти | Постійно починаючи з 2022 року |
| 1.5.2. Pозробка та випуск друкованої рекламно -інформаційної, сувенірної продукції | Кількість підготовлених видів та екземплярів друкованої та сувенірної продукції, 3 видів, 3000 екземплярів) | Покращення умов для ведення та сприяння розвитку туристичного бізнесу в МТГ. | Кількість випущеної  продукції.  Кількість суб’єктів туристичного бізнесу.  Кількість туристів. | Звіти структурних підрозділів ради.  Звіти фіскальних служб. | Відділ культури і туризму міської ради | Громадські об’єднання,  підприємці МТГ | Бюджет громади,  спонсорські кошти | 2022- 2025 роки |
| 1.5.3. Налагодження співпраці з туристичними кампаніями  Додати до 1.2.? | Підписання меморандуму про співпрацю з 2 туристичними компаніями | Співробітництво з туристичними компаніями щодо розвитку  інвестиційної діяльності у галузі туризму | Кількість спільних заходів, проектів і т.і. | Звітність закладів, що реалізовують спільні заходи | Відділ культури і туризму міської ради,  Центр підтримки підприємництва та туризму | ГО, туристичні компанії | Бюджет громади, кошти донорів | 2022-2023 роки |

**Стратегічна ціль2. Забезпечення доступу мешканців до різноманітних суспільних послуг високої якості та підтримка для найбільш потребуючих категорій мешканців**

**Операційна ціль 2.1. Ефективна система управління громадою**

*(наприклад, організаційні зміни, плани оптимізації і реорганізації освіти/культури/комунальних підприємств і т.і., аналіз використання об’єктів та плани їх перепрофілювання або реорганізації, поширення надання окремих видів послуг на всю територію громади, ефективна система надання адміністративних послуг, залучення зовнішнього фінансування (проектний менеджмент), налагодження і розвиток міжнародних партнерств і міжмуніципальна співпраця)*

| **Назва діяльності** | **Індикатор реалізації діяльності (продукт)** | **Ефект від реалізації діяльності (результат)** | | **Індикатор оцінки результату діяльності** | **Джерело перевірки показників** | **Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності** | **Допоміжні підрозділи** | **Джерело фінансування** | **Терміни реалізації**  **до 2025 р** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. Формування та забезпечення ефективної діяльності мережі закладів освіти, яка відповідає освітнім потребам мешканців громади | Ефективна, відповідаюча актуальним потребам громади мережа закладів освіти  План оптимізації | Забезпечення надання якісних освітніх послуг  Забезпечення якісного освітнього середовища | | Результати ЗНО, конкурсів, олімпіад, досягнення учнів  Підвищення рівня освітньої діяльності | Звіти відділу  Результати державного аудиту | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Фінансове управління міської ради | Бюджет громади | Розробка  2021  Реалізація до 2025 |
| 2.1.2. Забезпечення формування нового освітнього простору шляхом розробки та реалізації програми  «Розвиток освіти Новгород-Сіверської МТГ» | Програма  Показники передбачені програми  «Розвиток освіти Новгород-Сіверської МТГ» | Оснащеність ЗЗСО сучасною технічкою (ПК, стем-лабораторії) | |  |  | відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Фінансове управління міської ради,ЦПРПП | Бюджет громади, Державний бюджет;  кошти цільових програм;  програми міжнародної технічної допомоги;  благодійні внески та кошти спонсорів. | Актуалізація програми до кінця 2021 року  Реалізація до 2025 року |
| 2.1.3. Забезпечення надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП | Закуплено оснащення для ЦНАПУ: меблі, обладнання, програмне забезпеч. – не менше 1 шт.  Розроблено та впроваджено план дій щодо удосконалення якості послуг – 1шт.  Розроблено інформаційних та технологічних карток на послугу | Покращення якості надання та кількості адмінпослуг  Скорочення часу надання адмінпослуг  Підвищення рівня доступності до адмінпосуг для мешканців віддалених сіл | | Рівень задоволення мешканців  Зменшення кількість скарг | Звіт з роботи адміністраторів ЦНАП  Звіти з роботи ЦНАП щодо кількості адмінпослуг для мешканців віддалених сіл за місцем їх отримання  Результи соціологічних досліджень  Дані журналу звернень громадян | ЦНАП, відділ державної реєстрації міської ради | Постійна депутатська комісія з питань планування, бюджету та комунальної власності | Бюджет громади,  грантові кошти | 2023-2025 роки |
| 2.1.4. Організація навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб міської ради її виконавчих органів та мешканців громади | Кількість посадовців та інших фахівців які підвищать кваліфікацію або пройдуть навчання - не менше 50 осіб щорічно | Покращення якості надання послуг  Створення умов для ефективного розвитку громад | | Рівень задоволення мешканців від отримання послуг  Зменшення кількість скарг | Дані кадрового підрозділу про кількість отриманих сертифікатів  Дані журналу вхідної кореспонденції про кількість проведених тренінгів  Результати досліджень  Дані журналу звернень громадян | Секретар міської ради, начальник відділу управління персоналом міської ради | Чернігівський Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників,  Експерти Програми (DOBRE) | Бюджет громади,  грантові кошти | 2021-2025 роки |
| 2.1.5. Аналіз управлінської структури громади, працевлаштування нових спеціалістів. | ???? | ???? | | ???? | ???? | ???? | ???? | ???? | До 2024 року |
| 2.1.6. Впровадження системи електронного документообігу для органів місцевого самоврядування | Система електронного документообігу | 1 Зменшення кількості паперових документів  2 Швидкість обробки даних | Кількість документів в цифровому форматі | | Система електронного документообігу | ???? | ???? | ???? | ???? |
| 2.1.7. Розвиток електронних сервісів для взаємодії мешканців з владою | Система електронних звернень, електронні петиції на сайті громади | Збільшення частки електронних звернень та петицій до міської ради | Кількість електронних звернень та петицій | | Системи електронних звернень та петицій | ???? | ???? | ???? | ???? |
| 2.1.8. Збільшення кількості е-послуг у ЦНАПі | Відкриття е-послуг у ЦНАПі | Зменшення кількості паперових звернень в ЦНАП | Кількість наданих послуг через електронні сервіси | | Звіти ЦНАП | ???? | ???? | ???? | ???? |

**Операційна ціль 2.2. Підвищення якості надання послуг в сфері соціальної допомоги та охорони здоров’я**

*(наприклад – програми для залучення молодих спеціалістів, пропаганда сусідської допомоги, профілактика здоров’я та пропаганда здорового способу життя, особливо запобігання поширенню негативних соціальних явищ – алкоголізму та наркоманії, т.і.)*

| **Назва діяльності** | **Індикатор реалізації діяльності (продукт)** | **Ефект від реалізації діяльності (результат)** | **Індикатор оцінки результату діяльності** | **Джерело перевірки показників** | **Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності** | **Допоміжні підрозділи** | **Джерело фінансування** | **Терміни реалізації**  **до 2025 р** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. Пропаганда здорового способу життя | Виступи у ЗМІ Участь у заходах Новгород-Сіверської ОТГ | Зменшення показників захворювань ВІЛ, туберкульоз, серцево-судинних захворювань  Зменшення рівня соціально значущих захворювань | Кількість захворювань в рік | Статистичний звіт Центру ПМСД | КНП «Новгород-Сіверський міський центр ПМСД» | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради?  Поліція?  Молодіжна рада? | кошти НСЗУ | 2022-2025 |
| 2.2.2. Розробка та реалізація програми щодо покращення матеріально-технічної бази КНП «Новгород-Сіверський міський центр ПМСД» | Програма – 1  Показники програми | Задоволення населення за результатами анкетування  Забезпечення мед. Послугами на рівні сімейного лікаря 75% звернень |  |  | КНП «Новгород-Сіверський міський центр ПМСД» |  | Бюджет громади | Розробка – ІV квартал 2021 року  Реалізація –  2022- 2025 року |
| 2.2.3. Збільшення кількості пакетів медичних послуг | Отримсання нового пакету КОВІД (станція, …) | Надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги в різних напрямках  населенню району Покращення ефективності лікування, скорочення термінів стаціонарного лікування, зменшення смертності | Показник смертності  Кількість пацієнтів що скористались послугою | Звіт закладу | КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ» |  | Бюджет громади, позабюджетні кошти (спонсорські внески тощо) | до 2025 року |
| 2.2.4. Монтаж кисневої станції  Об’єднати з попереднім | Можливість заключення пакету з НСЗУ для надання медичної допомоги населенню під час пандемії | надання медичної допомоги населенню та спроможність надавати допомогу кисневозалежним пацієнтам з безперебійним потоком кисню | Зменшення смертності серед населення, покращення умов для лікування тяжкохворих пацієнтів | Статистичні дані | КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ» |  | Бюджет громади, позабюджетні кошти (спонсорські внески тощо) | до кінця 2021 року |
| 2.2.5. Забезпечення КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ» лікарськими кадрами  – перенести в управління | Створення резерву адміністративних посад лікарні - ??? | Покращення менеджменту лікарні з контролю надання вторинної медичної допомоги, цілодобовий контроль роботи закладу та робота з пацієнтами | Зменшення кількості звернень,скарг чи пропозицій, тобто 100% задоволеність пацієнтів від отриманих послуг | Журнал реєстрації звернень громадян | КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ» |  | Бюджет громади, позабюджетні кошти (спонсорські внески тощо) | до 2023 року |
| 2.2.6. Ремонт даху головного корпусу лікарні | Відремонтований дах | Покращення умов перебування у лікарні | Забезпечення комфортного перебування пацієнта в закладі | Цілодобова робота лікарні | КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ» |  | Бюджет громади, позабюджетні кошти (спонсорські внески тощо) | до кінця 2021 року |
| 2.2.7. Придбання автоклаву для стерилізації медичного матеріалу та інструментів | Дотримання вимог інфекційного котролю у закладі, запобігання виникнення внутрішньолікарняної інфекції | Безпека пацієнта та персоналу | Відсутність спалахів інфекційних хвороб серед пацієнтів та працівників лікарні | Покращення індикаторів стерилізації | КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ» |  | Бюджет громади, позабюджетні кошти (спонсорські внески тощо) | до 2025 року |
| 2.2.8. Пристрій для дезінфекції ендоскопів | Дотримання вимог інфекційного котролю у закладі,покращення санітарно-епідемічного режиму у лікарні | Безпека пацієнта | Покращення санітарно-епідемічного режиму у лікарні | Відсутність скарг пацієнтів | КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ» |  | Бюджет громади, позабюджетні кошти (спонсорські внески тощо) | до 2025 року |
| *2.2.9. Створення програми для модернізації медичного обладнання, а також програма з підтримки лікарського складу лікарні* | Якісне та вчасне надання спеціалізованої медичної допомоги населенню району.  Збереження життя людини | Можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу в межах ОТГ. | Зменшення смертності, збільшення народжуваності. | Статистичні дані. | КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ» |  | Бюджет громади, позабюджетні кошти (спонсорські внески тощо) | до 2025 року |
| 2.2.10. Реконструкція двоповерхової будівлі колишнього терапевтичного відділення | Для збільшення можливостей урізноманітнити обсяг надання медичної допомоги населенню району | Можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу в межах ОТГ. | Збільшення послуг що надаються | Статистичні дані | КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ» |  | Державні та недержавні гранти | до 2025 року |
| Підвищення кваліфікації лікарів? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Операційна ціль 2.3. Покращення якості послуг в сферах освіти, культури, спорту та відпочинку**

*(наприклад, підвищення якості освіти – підвищення кваліфікації вчителів, працевлаштування спеціалістів, збільшення кількості гуртків та видів занять, особливо з акцентом на збереження і розвиток місцевих традицій, культурної спадщини та повсюдного використання української мови і т.і.)*

| **Назва діяльності** | **Індикатор реалізації діяльності (продукт)** | **Ефект від реалізації діяльності (результат)** | **Індикатор оцінки результату діяльності** | **Джерело перевірки показників** | **Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності** | **Допоміжні підрозділи** | **Джерело фінансування** | **Терміни реалізації**  **до 2025 р** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. Перетворення чотирьох клубних закладів у населених пунктах громади на центри культурних послуг (як пілотний проект) | 4 центри культурних послуг в ???? селах  УТОЧНИТИ | Перетворення закладів, посилення матеріально-технічної бази, збільшення кількості послуг та активностей у закладі | ???? | :????? | Відділ культури і туризму міської ради | Відділ освіти, молоді та спорту, відділ житлово-комунального господарства господа ради | Бюджет громади | У півтора роки по два заклади (до 01 липня 2022 року та 01 грудня 2023 року) |
| 2.3.2. Розробка та впровадження Плану заходів щодо збереження та розвитку місцевих традицій та обрядів, популяризації нематеріальної культурної спадщини, яка притаманна Сіверщині | Відродження проведення літературно-мистецького свята ”Нетлінне ”Слово…” та проведення фестивалю мистецтв у с. Грем’яч на свято Петра і Павла. Проведення активностей у закладах культури та сільських населених пунктах громади | Збереження та розвитку місцевих традицій та обрядів, популяризації нематеріальної культурної спадщини | Кількість проведених заходів | Звіт про виконання Плану заходів на засіданні виконавчого комітету міської ради, статистичні звіти відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації | Відділ культури і туризму міської ради | Відділ освіти, молоді та спорту, відділ житлово-комунального господарства міської ради, старости | Бюджет громади, інші не заборонені законодавством джерела | Розробка плану – І півріччя 2022 року  Реалізація – 2022-2024 |
| 2.3.3. Підвищення якості освіти – підвищення кваліфікації вчителів | Проходження кожним педагогічним працівником громади курсів підвищення кваліфікації, сертифікації | Забезпечення навчань, курсів і тренінгів для педагогічних працівників | Підвищення рівня компетентності педагогів, активізація інтересу до навчання з боку здобувачів освіти | Свідоцтва, сертифікати, інші документи про підвищення кваліфікації педагогів, результати успішності здобувачівосвіти | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Центр професійного розвитку педагогічних працівників | Бюджет громади, державний бюджет | 2022 |
| 2.3.4. АКТИВНІ ПАРКИ | | Створення локації для занять спортом поблизу Новгород-Сіверського парку ім. Т. Шевченка | Збільшення кількості спортивно зацікавленого населення громади, пропаганда здорового способу життя | Покращення здоров’я населення громади, зростання чисельності фізично здорових людей | Відгуки користувачів активних парків, медична статистика | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Новгород-Сіверська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа | Бюджет громади | З осені 2021 року |
| 2.3.6. МОЛОДІЖНИЙ СКВЕР | | Створення умов для проведення корисного дозвілля молоді в зоні зелених насаджень загального користування шляхом установки об’єктів паркової інфраструктури | Забезпечення активного та змістовногодозвіллямолоді, упорядкована територія зони зелених насаджень (приблизно 0.6 га) | Організація корисного дозвілля в молодіжному сквері для 27.5% мешканців громади (молодь віком від 14 до 35 років) | Молодь, яка знаходить живе спілкування в молодіжному сквері, організовує заходи за інтересами; звітні матеріали в ЗМІ | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Молодіжна рада Новгород-Сіверської міської територіальної громади | Бюджет громади  Програма ДОБРЕ | З осені 2021 року |
| 2.3.7. Реорганізація та підвищення ефективності діяльності позашкільноїосвіти | | Створений єдиного Центру позашкільної освіти громади (на базі колишнього ЦДЮТ) | Підвищення якості позашкільної освіти, розширення мережі гуртків | Збільшення кількості вихованців, їх успішна участь у творчих конкурсах | Звіт закладу, , нагороди, здобуті на творчих конкурсах | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Центр професійного розвитку педагогічних працівників, відділ культури і туризму міської ради | Бюджет громади | До 2022 року |
| 2.3.8. Забезпечення ефективної дистанційної форми організації освітнього процесу | |  | Надання якісних освітніх послуг шляхом застосування сучасних форм і методів викладання | Забезпечення повноцінного освітнього процесу в умовах дистанційного навчання | Результати успішності здобувачів освіти, результати ЗНО | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Центр професійного розвитку педагогічних працівників, відділ культури і туризму, заклади освіти громади | Бюджет громади,  Державний бюджету | За потребою |
| 2.3.9. Підготовка спортивної інфраструктури для проведення спортивних змагань ( в т.ч. обласних та всеукраїнських) з баскетболу, футболу, волейболу та інш.); встановлення нових спортивних та ігрових дитячих майданчиків; заохочення та популяризація активного способу життя. | | Реконструйований міський стадіон  Будіваництво 2 нових мультифункціональних майданчика  Реконструкція спортивної зали (на базі бувшого кінотеатру Літній) | Підвищення якості занять фізичною культурою та спортом.  Забезпечення якісного активного відпочинку для мешканців громади .  Зменшення шкідливих звичок.  Зменшення рівня захворюваності | Рівень участі у змаганнях.  Рівень відвідування занять з фізкультури.  Рівень задоволеності дозвіллям мешканців громади.  Рівень захворюваності. | Результати соціологічного дослідження .  Звіти медичних установ . | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | ЦПРПП, КДЮСШ | Бюджет громади,  Державний бюджет,  ДФРР  позабюджетні кошти (спонсорські внески тощо) | 2025 |
| 2.3.10. Створення та покращення умов активного відпочинку мешканців - реалізація проекту щодо підвищення туристичної привабливості м. Новгород-Сіверський | | Показники проекту  Створена зона відпочинку – набережна річки Десна | Забезпечення мешканців та гостей громади можливістю відпочинку в комфортних умовах | Кількістьпроведенихфестивалів, культурно-масових та спортивнихзаходів – 10/рік,  встановлення 4 інформаційно-туристичних пунктів на території облаштованої набережної;  - створення 15 нових робочих місць (оператори інформаційно-сувенірних пунктів, екскурсоводи тощо);  - створення 1 нового туристичного маршруту «Зачарованою Десною»,  - збільшення туристичного потоку на 30%;  - укладання договорів на постачання продукції локальних виробників;  - залученняпонад 100 виробниківлокальноїпродукції. | Активиконанихбудівельнихробіт.  Звіти про проведенняфестивалів, культурно-масових та спортивнихзаходів.  Туристичніпутівники.  Каталоги та комерційніпропозиціїтуристичних агентств. | Відділ економіки міської ради | Ввідділ житлово-комунального господарства, відділ містобудування та архітектури, відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради, підрядна організація | Бюджет громади, державний бюджет | 2022 |
| 2.3.11. Створення умов для проведення корисного дозвілля молоді в зоні зелених насаджень загального користування | | Встановлення в парку (зоні зелених насаджень) обладнання дитячого майданчика – 4 гойдалки, 37 лавок для відпочинку | Упорядкована територія зони зелених насаджень у місті | Близько 7 000 (27,5 %) мешканців віком від 14 до 35 років з усіх населених пунктів громади отримають відкритий майданчик для живого спілкування й проведення корисного дозвілля. | Кількість проведених масових заходів, організованих молодіжною радою: тренувань вихідного дня, зустрічей із цікавими людьми, читань під відкритим небом, тематичних естафет та квестів, конкурсів малюнку на асфальті та й просто осередком збору молоді для щирого спілкування й нових знайомств | Молодіжна рада | Відділ освіти, молоді та спорту, відділ житлово-комунального господарства міської ради, благоустрій | Програма ДОБРЕ, бюджет громади | 2021-2022 |
| 2.3.12. Створення та забезпечення діяльності ресурсної кімнати «Тримай баланс» | | Створена та облаштована ресурсна кімната | Створення можливостей для відновлення ресурсужінок Новгород-Сіверської громади | Кількість проведених циклів навчально-тренінгових, спортивно-тренувальних занять, воркшопів і майстеркласів, групових та індивідуальних консультацій для працівниць сфери освіти, тимчасово безробітних жінок, дружин учасників АТО | Звіт з проведених заходів | КУ «Новгород-Сіверський центр професійного розвитку педагогічних працівників» | Український Жіночий Фонд, відділ освіти, молоді та спорту міської ради  ГО «Ліга натуралістів» | Програма ДОБРЕ, бюджет громади | Створення – 2021  Забезпечення діяльності – 2022 - 2025 |
| 2.3.13. Реалізація проєкту **«**Хай буде DOBRE в громаді!»,  «Щаслива родина – успішна громада» | | Виконання показників та заходів проекту | Забезпечення підтримки учасників АТО/ООС та їх родин, забезпечення активного відпочинку | Проведені навчання\  Тренінги | Звіт з реалізації | КУ «Новгород-Сіверський центр професійного розвитку педагогічних працівників», громадськість, ГО «Деснянська ліга натуралістів» | Ініціативні групи,  ГО „Поліський фонд міжнародних та регіональнихдосліджень” | Програма ДОБРЕ, бюджет громади | 2121-2022 |

**Операційна ціль 2.4. Забезпечення широкої участі мешканців в житті громади та внутрішня інтеграція**

*(наприклад, підвищення рівня інформування та комунікації з мешканцями, бюджет участі, підтримка створення та розвитку інституцій громадянського суспільства, визначення Дня громади, спільні заходи і обміни, спортивні змагання та т.і.)*

| **Назва діяльності** | **Індикатор реалізації діяльності (продукт)** | **Ефект від реалізації діяльності (результат)** | **Індикатор оцінки результату діяльності** | **Джерело перевірки показників** | **Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності** | **Допоміжні підрозділи** | **Джерело фінансування** | **Терміни реалізації**  **до 2025 р** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1. Проведення щорічного мандрівного заходу до Дня громади | 1 захід в рік | Підтримка та популяризація різних видів господарської діяльності, ремесел та культурної спадщини, яка існує та рохвивається на теренах громади | Кількість учасників | рішення міської ради  Звіт організаторів | Відділ культури і туризму міської ради | Відділ економіки, відділ житлово-комунального господарства міської ради | Бюджет громади | Щороку до 2025 року включно |
| 2.4.2. Програма популяризації та підтримки місцевих митців і ремесел. | Зустрічі за круглим столом місцевих поетів-аматорів, митців – не менше 2 в рік | Активізація учасників з сільських населених пунктів громади щодо участі у мистецькому житті громади. | ??? | Статистичні звіти відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації | Відділ культури і туризму міської ради | Відділ освіти, молоді та спорту , відділ житлово-комунального господарства міської радм | Бюджет громади | Щокварталу до 2025 року включно |
| 2.4.3. Молодіжна рада – розвиток діяльності | ???? | Розвиток соціальної активної молоді, участь молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики | Кількісний склад членів молодіжної ради | Рішення виконавчого комітету міської ради | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Молодіжні ГО, шкільне самоврядування | Бюджет громади, кошти донорів | 2021 – 2022 роки |
| 2.4.4. Підвищити активність мешканців громади щодо участі у громадському бюджеті (Бюджет участі) | Інформаційна кампанія – щороку. | Підвищення активності громадян щодо  створення проєктів для покращення громади | Кількість поданих проектів від громадськості – не менше 10/рік | Кількість прийнятих проектів від громадськості | Відділ економіки міської ради | Відділ культури і туризму міської ради | Бюджет громади | 2023 рік |
| 2.4.5. Створення та сприяння роботі Експертних рад при міській раді з залученням представників громадськості | Положення – 1  Проведення зустрічей членів Експертних груп та керівництва громади – не рідше 1 разу в квартал | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Створення – 2021  Реалізація -2022-2025 |
| 2.4.6. Проведення регулярних досліджень думки мешканців щодо актуальних питань життя громади | Не менше 1 в рік | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 2022-2025 |
| 2.4.7. Запровадження «Бюджету участі» через електронну систему | Вкладка «Бюджет участі» на сайті громади | Голосування за проекти через електронну систему | 1 Кількість поданих проектів | Електронна система «Бюджету участі» |  |  |  |  |

**Стратегічна ціль 3. Забезпечення високих стандартів життя на території громади**

**Операційна ціль 3.1. Розвиток технічної інфраструктури**

*(в тому числі: дороги та навколодорожня інфраструктура – шляхи, велодоріжки, тротуари, вуличне та дорожнє освітлення, зупинки, знаки та організація руху, безпека на дорогах, врахування потреб маломобільних груп населення, водопостачання та водовідведення, доступ до мобільного зв’язку та мережі Інтернет)*

| **Назва діяльності** | **Індикатор реалізації діяльності (продукт)** | **Ефект від реалізації діяльності (результат)** | **Індикатор оцінки результату діяльності** | **Джерело перевірки показників** | **Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності** | **Допоміжні підрозділи** | **Джерело фінансування** | **Терміни реалізації**  **до 2025 р** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Реконструкція площі ім. Князя Ігоря у  м. Новгороді-Сіверському | Капітально відремонтоване дорожнє покриття площі ім. Князя Ігоря, облаштовано зони відпочинку для громадян | Покращення естетичного вигляду, якості дорожнього покриття , пішохідної зони, зони відпочинку | Рівень задоволеності населення наданими послугами | Виготовлення проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт. Акти вводу в експлуатацію | Відділ житлово-комунального господарства,  відділ містобудування та архітектури міської ради | поліція | Державний бюджет,  бюджет громади | до 2023 |
| 3.1.2. Проведення аналізу стану доріг та навколодорожньої інфраструктури по всій території громаді, розробка та реалізація плану ремонтів і модернізації доріг і навколодорожньої інфраструкутри (в т.ч. тротуари, освітлення, розмітка і т.і.) | Аналіз - 1  План – 1  Показники, передбачені планом | Забезпечення ефективності функціонування громади | Рівень задоволеності населення | Виготовлення проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт. Акти вводу в експлуатацію | Відділ житлово-комунального господарства міської ради | Старости,  депутати міської ради, поліція | Бюджет громади | Розробка- 2022-2023  Реалізація - 2023 до 2025 |
| 3.1.3. Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченко у  м. Новгороді-Сіверському | Капітально відремонтовано 400 метрів тротуару асфальтобетонною сумішшю по  вул. Шевченко | Покращення безпеки руху , комфорт мешканців | Рівень задоволеності населення | Виготовлення проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт. Акти вводу в експлуатацію | Відділ житлово-комунального господарства,  відділ містобудування та архітектури міської ради |  | Бюджет громади | до 2023 |
| 3.1.4. Підключення соціальних закладів громади до високошвидкісного Інтернету | Соціальні заклади громади підключені до оптоволоконного швидкісного Інтернету | Доступ всіх жителів громади до високошвидкісного Інтернету | Збільшення кількість користувачів | Дані автоматизованих систем, звіти | Відділ житлово-комунального господарства, відділ культури і туризму міської ради | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради,  старости | Державний бюджет  (інтернет  субвенція) | до 2022 |
| 3.1.5. Проведення аналізу і актуалізація та подальша реалізація програми Забезпечення потреб громади в якісному водопостачанні | Аналіз та актуалізована програма  Показники програми ( в т.ч. обладнання водонапірнихвеж засобами автоматичного заповнення водою, кранами для перекриття подачі води по кварталах,  встановлено засоби обліку використаної води, відремонтовано та почищено колодязі в населених пунктах громади) | Забезпечення якісного та безперебійного постачання води  Збільшення кількості абонентів  Підвищення якості води  Оптимізація споживання води  Забезпечення умов для ефективного контролю водопостачання | Рівень задоволення мешканців від проживання в громаді,  кількість абонентів,  кількість встановлених засобів обліку | Результати соціологічних досліджень,  результати дослідження держспожив- служби,  звіти комунальних підприємств | Відділ житлово-комунального господарства міської ради | Комунальні підприємства | Бюджет громади | Аналіз 2022 рік  Реалізація -  до 2025 |
| 3.1.6. Забезпечення потреб м. Новгород-Сіверський в якісному водовідведенні | Забезпечення безперебійної роботи каналізаційних мереж м. Новгород-Сіверський | Забезпечення якісного та безперебійного водовідведення,  збільшення кількості абонентів | Рівень задоволення мешканців від проживання в громаді,  кількість абонентів | Результати соціологічних досліджень,  звіти комунальних підприємств | Відділ житлово-комунального господарства міської ради | Комунальні підприємства | Бюджет громади | до 2025 |
| 3.1.7. Придбання спецтехніки та обладнання для надання послуг з вивезення твердих побутових відходів | Придбання 1 сміттєвоза, 1 трактора з навісним обладнанням, 90 контейнерів для ТПВ | Покриття послугою поводження з ТПВ 90% населення Новгород-Сіверської міської територіальної громади | Покращення стану благоустрою та інвестиційної привабливості територій Новгород-Сіверської громади, розвиток людського капіталу громади | Звіти КП «Добробут» | Відділ житлово-комунального господарства міської ради | Відділ економіки, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, інспектор з благоустрою, старости, КП | Кошти Програми ДОБРЕ, бюджет громади | до 2023 року |
| 3.1.8. Придбання спецтехніки та обладнання для надання житлово-комунальних послуг | Придбання техніки |  |  |  | Відділ житлово-комунального господарства міської ради | Відділ економіки міської ради, КП «Добробут», Благоустрій | Бюджет громади | до 2023 року |

**Операційна ціль 3.2. Охорона навколишнього середовища**

*(включаючи комплексну програму поводження з твердими побутовими відходами – роздільне збирання, вивезення, сортування, захоронення, екологічна освіта, забезпечення чистоти повітря, ґрунтів та водних об’єктів і ґрунтових вод)*

| **Назва діяльності** | **Індикатор реалізації діяльності (продукт)** | **Ефект від реалізації діяльності (результат)** | **Індикатор оцінки результату діяльності** | **Джерело перевірки показників** | **Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності** | **Допоміжні підрозділи** | **Джерело фінансування** | **Терміни реалізації**  **до 2025 р** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. Підвищення культури поводження з ТПВ та формування екологічної свідомості населення громади | Заходи?  Зустрічі в закладах освіти? | Формування екологічної свідомості населення громади | Зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ | Звіти інспектора з благоустрою, звернення громадян | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Старости, депутати міської ради, поліція, інспектор з благоустрою, засоби масової інформації | Бюджет громади | До 2025 |
| 3.2.2. Поліпшення матеріально-технічної бази КП, яке надає послуги зі збирання, вивезення та захоронення ТПВ – видлалити бо враховано в попередньому розділі | Куплено сміттєвоз, контейнери для збору сміття | Поліпшення послуги зі збирання, вивезення та захоронення ТПВ | Рівень задоволення мешканців від якості послуги зі збирання, вивезення та захоронення ТПВ,  кількість абонентів | Звіт КП | Відділ житлово-комунального господарства міської ради | КП «Добробут» | Державний бюджет,  Бюджет громади,  кошти програми ДОБРЕ | До 2023 |
| 3.2.3. Розробка та затвердження тарифів на послуги зі збирання, вивезення та захоронення ТПВ, які забезпечать фінансову сталість послуги | Встановлено тарифи на послуги зі збирання, вивезення та захоронення ТПВ.  Публікація затверджених тарифів на офіційному веб-сайті громади | Фінансова сталість послуги зі збирання, вивезення та захоронення ТПВ | Рівень задоволення мешканців від якості послуги зі збирання, вивезення та захоронення ТПВ | Фінансовий звіт КП | Відділ житлово-комунального господарства міської ради | КП «Добробут», відділ економіки, старости, депутати міської ради, громадські організації | Бюджет громади | До ІІ півріччя 2022 |
| 3.2.4. Провести морфологію смітті та вивчити ринок збуту вторинної сировини на території Новгород-Сіверської ТГ | Визначено ринки збуту вторинної сировини та визначено об’єми, які можливо реалізувати | Додаткові фінансові надходження до КП, які надають послуги зі збирання, вивезення та захоронення ТПВ, зменшення об’ємів захоронення ТВП на звалищах ТВП | Покращення екологічної складової, що підвищить привабливість громади для туристів та відпочиваючих | Звіти КП | Відділ житлово-комунального господарства міської ради | Комунальні підприємства | Бюджет громади | До ІІ півріччя 2022 |
| 3.2.5. Організація роздільного збору вторинної сировини | Встановлено контейнери для роздільного збору ТПВ | Організовано роздільний збір ТПВ | Покращення екологічної складової, що підвищить привабливість громади для туристів та відпочиваючих | Звіти КП | Відділ житлово-комунального господарства міської ради | Комунальні підприємства | Бюджет громади | До 2025 |
| 3.2.6. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | Ліквідовано стихійні сміттєзвалища | Благоустрій території громади | Покращення екологічної ситуації в громаді | Звіти інспектора з благоустрою, звернення громадян | Відділ житлово-комунального господарства міської ради | Комунальні підприємства, депутати міської ради, громадські організації, поліція, інспектор з благоустрою, засоби масової інформації | Бюджет громади | До 2025 |

**Операційна ціль 3.3. Розвиток суспільної інфраструктури**

*(включаючи об’єкти освіти, культури, спорту, відпочинку, соціальної допомоги, охорони здоров’я – термомодернізація, ремонти, оснащення, в тому числі – для молоді)*

| **Назва діяльності** | **Індикатор реалізації діяльності (продукт)** | **Ефект від реалізації діяльності (результат)** | **Індикатор оцінки результату діяльності** | **Джерело перевірки показників** | **Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності** | **Допоміжні підрозділи** | **Джерело фінансування** | **Терміни реалізації**  **до 2025 р** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1.Капітальний та поточний ремонт приміщення соціального захисту населення, сім’ї та праці , у т.ч. пристосованості будівлі до потреб осіб з інвалідністю | Відремонтоване приміщення 1 | Покращення якості надання послуг в сфері соціального обслуговування населення, Підвищенняспроможності закладу до обслуговування різних верств населення  Інклюзія | Кількість послуг  Рівень задвоволеності отримувачів | Результати оцінювання  Звіт закладу | Відділ житлово-комунального господарства міської ради | УСЗНСП | Програма DOBRE, бюджет громади | До 2025 року |
| 3.3.2.  Забезпечення доступності об’єктів інфраструктури для людей з інвалідністю | Кількість об’єктів, що пристосовані до потреб людей з інвалідністю -?шт. | Покращення доступності для людей з обмеженими можливостями.  Підвищення рівня соціальної інтеграції людей з інвалідністю | Кількість об’єктів .  Рівень задоволення життям в громаді серед людей з інвалідністю | Звіти структурних підрозділів міськради.  Результати соціологічного дослідження. | Відділ житлово-комунального господарства міської ради | Благоустрій,старости, депутати міської ради, громадські організації | Бюджет ОТГ  Грантові кошти,  ДФРР | 2022-2025  роки |
| 3.3.3. Забезпечення перевезення маломобільних груп населення | Придбання 1 автомобілю, створення Служби перевезень | Задоволення потреб осіб з інвалідністю | Рівень задоволення отримувачів послуг з перевезення | Анкетування отримувачів послуг з перевезення | Центр надання соціальних послуг міської ради | Управління соціального захисту, сім’ї та праці міської ради | Державний бюджет, спонсорські кошти | До 2024 року |
| 3.3.4.Підвищення якості послуги стаціонарного проживання шляхом проведення ремонту приміщення стаціонарного відділення Центру надання соціальних послуг | Відремонтовані приміщення харчоблоку та спального корпусу стаціонарного відділення Центру надання соціальних послуг | Підвищення якості послуги стаціонарного проживання | Рівень задоволення отримувачів послуг | Результати оцінювання  Звіти | Центр надання соціальних послуг міської ради | Управління соціального захисту, сім’ї та праці міської ради | Бюджет громади, позабюджетні кошти(гранти) | 2022-2025 |
| 3.3.5 Поширення надання соціальних послуг комнадою…. На всю територію громади | Автомобіль (RenaultDokker, або аналогічного класу) для мультидисциплінарної команди | Підвищеннярівня доступності послуги | Кількість мешканців що отримали послугу | Результати оцінювання  Звіти | Центр надання соціальних послуг міської ради | Управління соціального захисту, сім’ї та праці міської ради | Бюджет громади, позабюджетні кошти(гранти) | 2022 |
| 3.3.6. Розширення переліку послуг мобільної мультидисциплінарної команди на всю територію громади | 100% надання послугами потребуючих | Збільшення рівня задоволення потреб потребуючих категорій  Підвищення | Кількість виїздів  Рівень задоволення потреб  Результати внутрішнього та зовнішнього оцінювання | Звіт Служби | Центр надання соціальних послуг міської ради | Служба у справах дітей міської ради | Бюджет громади, позабюджетні кошти (спонсорські внески тощо) | 2021-2025 |
| 3.3.7. Впровадження комплексної середньострокової Програми надання населенню культурних послуг та забезпечення комфортних умов роботи закладів культури | Модернізація та впровадження енергозберігаючих технологій в системах освітлення закладів культури  Ремонт приміщень у закладах культури (в тому числі капітальний, не менш ніж у 12 закладах); ремонт дахів у клубних закладах культури: | Забезпечення відповідних умов роботи закладів культури, Закупівля світлових приладів, приладів освітлення, звукопідсилюючої апаратури, комп’ютерів та оргтехніки для закладів культури громади. Поліпшення та реконструкція систем опалення закладів культури громади,  закупівля булер’янів, твердопаливних печей та котлів, приладів та компонентів систем опалення для якісного обігріву закладів культури | Результативні показники Програми в кількісному виражені і відсотках виконання. | Рішення міської ради про затвердження проміжного та заключного звіту про результати виконання Програми. | Відділ культури і туризму міської ради | Благоустрій, енергетик міської ради | Бюджет громади | В два етапи:  І етап до 01 червня 2022 року та другий етап до 01 червня 2023 року - закупівля та встановлення приладів, до червня 2025 року аналіз та коригування наступних дій |
| 3.3.8. Формування простору активного дозвілля для всіх категорій мешканців на базі БК | Створений ЦКП на базі міського БК – 1 | Забезпечення умов для дозвілля мешканців | Кількість відвідувачів | Звіти закладу | Відділ культури і туризму міської ради, Новгород-Сіверський міський будинок культури | Відділ освіти, молоді та спорту , відділ житлово-комунального господарства міської ради,  молодіжна рада | Бюджет громади | До початку червня 2023 року |
| 3.3.9. Поліпшення умов перебування у Новгород-Сіверському міському будинку культури | Облаштування модульної газової котельні для міського будинку культури та реконструкція системи опалення. | Забезпечення нормального температурного режиму у закладі культури, поліпшення стану системи опалення та вентиляції будівлі будинку культури | Збільшення кількості відвідувачів та користувачів послуг, | Встановлена та запущена котельня | Відділ культури і туризму міської ради, Новгород-Сіверський міський будинок культури | Відділ житлово-комунального господарства міської ради | Державний бюджет  Бюджет громади | У 2022 році замовлення та виготовлення ПКД  У 2023-2025 роках - реалізація проекту |
| 3.3.11. Формування на базі сільських бібліотек – філій центрів з надання інформаційних послуг | Створено 17 інформаційних центрів на базі сільських бібліотек | Придбання та встановлення у сільських бібліотеках-філіях комп’ютерів зі сканерами та засобами для роздрукування та доступом до мережі ”Інтернет” | Кількість відвідувачів  Кількість послуг | Статистичні звіти за формою 6-НК, 80-рвк | Відділ культури і туризму міської ради, Новгород-Сіверська міська бібліотека |  | Бюджет громади | Щороку у першому кварталі по 10 комп’ютерів з обладнанням до 2025 року включно |
| 3.3.12. Капітальний ремонт закладів освіти громади | НВК «Дзвіночок» - капремонт даху, Новгород-Сіверська гімназія №1 ім. Б. Майстренка – внутрішні вбиральні,  Блистівський НВК – ремонт даху, Грем’яцьказош – завершення проекту «Реконструкція даху Грем’яцькоїзош», Чайкинський НВК – завершення капбудівництва, термомодернізація закладів освіти; модернізація харчоблоків ЗЗСО | забезпечення комфортних та безпечних умов для здобувачів освіти та учасників освітнього процесу | ??? | ???? | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Фінансове управління, відділ житлово-комунального господарства міської ради | Бюджет громади, державний бюджет,  кошти цільових програм. | 2022-2025 |
| 3.3.14. Завершення реконструкції будівлі кінотеатру «Літній» під спортивну залу – перенести з спорту |  | Створити умови для молоді та дорослих для занять фізичною культурою та спортом |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Фінансове управління, відділ житлово-комунального господарства міської ради | ДФРР,  бюджет громади(співфінансування) | 2022-2025 |
| 3.3.15. Модернізація котеленОрлівського НВК, Блистівського НВК, Новгород-Сіверської ЗОШ №2 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 3.3.16. Проведення робіт для забезпечення доступності приміщень для малобільного населення у структурних підрозділах – для всіх сфер – **перенести в адміністрування** |  | Створити належні умови для якісного надання медичних послуг |  |  | КНП «Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД» |  | Бюджет громади | До 2022 року |
| 3.3.17. Придбання легкового автомобіля для виїздів лікарів для обслуговування населення | Автомобіль санітарний – 1 | Для забезпечення вчасного надання медичних послуг | Кількість виїздів  Кількість оглянутого населення | Звіт закладу | КНП «Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД» |  | Кошти НСЗУ | До 2022 року |
| 3.3.18. Створення медичного пункту тимчасового базування у населених пунктах з наявним населенням менше 300 осіб | ???? | Підвищення рівня безпеки життя |  |  | КНП «Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД» |  | Бюджет громади | До 2023 року |
| 3.3.19. Введення послуги «амбулаторії на колесах» для обслуговування сільських населених пунктів | Придбаний спеціалізований автомобіль - амбулаторія | Для забезпечення вчасного надання медичних послуг по всій території громади | ??? | ??? | КНП «Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД» |  | Державний бюджет, бюджет громади | До 2023 року |
| 3.3.20. Підключення сільських структурних підрозділів до мережі Інтернет | 100% підключення всіх пунктів здоров’я (11) | ??? | ??? | ??? | КНП «Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД» |  | Бюджет громади, спонсорська та благодійна допомога | До 2022 року |
| 3.3.21. Придбання обладнання відповідно Табеля матеріально-технічного оснащення (електрокардіограф, комп’ютерна техніка та ін. – включити в Програму??? |  | Створити належні умови для якісного надання медичних послуг |  |  | КНП «Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД» |  | Кошти НСЗУ | До 2023 року |
| 3.3.22. Встановлення генератора для забезпечення електропостачання амбулаторії №1 на випадок аварійних відключень включити в Програму??? | ??? | ??? | ??? | ??? | КНП «Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД» |  | Бюджет громади, державний бюджет | До 2023 року |
| 3.3.23. Капітальний ремонт даху, відливів та відмостки будівлі амбулаторії №1 | ??? | ??? | ??? | ??? | КНП «Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД» |  | Бюджет громади, державний бюджет | До 2025 року |
| 3.3.24. Ремонт та реконструкція пічного опалення структурних підрозділів закладу | Потреба – 12 об’єктів (11 пунктів здоров’я та 1 амбулаторія) | ??? | ??? | ??? | КНП «Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД» |  | Бюджет громади | До 2025 року |

**Операційна ціль 3.4. Підвищення рівня правопорядку та громадської безпеки**

*(включаючи системи відеоспостереження і моніторингу, профілактика, бездомні тварини і т.і.)*

| **Назва діяльності** | **Індикатор реалізації діяльності (продукт)** | **Ефект від реалізації діяльності (результат)** | **Індикатор оцінки результату діяльності** | **Джерело перевірки показників** | **Підрозділ, що відповідає за реалізацію діяльності** | **Допоміжні підрозділи** | **Джерело фінансування** | **Терміни реалізації**  **до 2025 р** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. Створення системи оповіщення населення у випадках виникнення надзвичайних ситуацій | Розроблено положення  Показники виконання з положення | Створення умов для своєчасного оповіщення населення про надзвичайні ситуації | Рівень задоволеності населення умовами безпеки | Результати соціального опитування. | Виконавчий комітет міської ради | Сектор з питаньцивільногозахисту, оборонної та мобілізаційноїроботиміської ради | Бюджет громади,  грантові кошти | Розробка положення – 2022  Реалізація - 2023-2024 |
| 3.4.2. Розширення системи відео спостереження (в т.ч. – на сільські населені пункти громади) | Встановлено не менше 20 камер | Покращення стану безпеки на вулицях, громадських місцях та навчальних закладах | Кількість скоєних злочинів та адмінпорушень на вулицях, громадських місцях та навчальних закладах. Рівень задоволеності населення умовами безпеки | Звіти органів поліції.  Результати соціального опитування | Виконавчий комітет міської ради | Місцеві підрозділи поліції | Бюджет громади,  грантові кошти | 2021-2024 |
| ??? системи охорони???  На пульт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. Забезпечення пожежної безпеки на території Новгород-Сіверської МТГ | Не менше 1 закладу в рік | Покращення стану пожежної безпеки навчальних закладів та закладів культури | Кількість пожеж.  Рівень задоволеності населення умовами безпеки | Звіти органів ДСНС. Результати соціального опитування | Виконавчий комітет міської ради | Місцеві підрозділи ДСНС. Навчальні заклади та заклади культури | Бюджет громади,  грантові кошти | 2021-2025 |
| 3.4.4. Забезпечення діяльності пожежної охорони в сільській місцевості на території Новгород-Сіверської МТГ | Виконання показників програми | Покращення стану пожежної безпеки сільських населених пунктів | Кількість пожеж.  Рівень задоволеності населення умовами безпеки | Звіти органів ДСНС. Результати соціального опитування | Виконавчий комітет міської ради | Місцеві підрозділи ДСНС. | Бюджет громади,  грантові кошти | 2021-2025 |
| 3.4.5. Підвищення рівня комп’ютерної обізнаності та грамотності серед населення громади- перенести в адміністрування громадою |  |  |  |  |  |  |  |  |