Додаток 1

до Програми **«**Молодь Сіверщини»

на 2022-2025 роки

(розділ 5)

(в редакції рішення 35-ої сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання

від 21 грудня 2023 року № 1044)

**НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ**

**ПРОГРАМИ «МОЛОДЬ СІВЕРЩИНИ» НА 2022-2025 РОКИ»**

| **№ з / п** | Завдання | Зміст заходів | Цільова група (жінки / чоловіки різних груп) | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування за роками,тис. гри. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1. Формування активних соціальних та громадянських компетентностей молоді** |
| 1.1 | Підвищення рівня правових знань, правової культури та поведінки молоді, утвердження громадянської свідомості | Проведення тренінгів та акцій, конкурсів, вікторин, брейнрингів, фестивалів, практичних семінарів із підвищення рівня правових знань, правової культури дівчат та хлопців, молодих жінок та чоловіків | Дівчата й хлопці – здобувачі освіти громади, молоді чоловіки й жінки, які проживають на території громади | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **9,0** | **10,0** | **12,0** | **12,0** | **43,0** | Збільшено кількість дівчат та хлопців, які взяли участь у заходах; підвищення рівня правової обізнаності молоді та набуття вмінь її практичного застосування |
| 1.2 | Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | Роз’яснення законодавства України, залучення молоді до громадського обговорення проєктів, нормативно-правових актів; інформування про можливості участі молоді у волонтерських проєктах, залучення молодих жінок та чоловіків до розробки та впровадження волонтерських та інших молодіжних проєктів | Молоді чоловіки та жінки, які проживають на території громади | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників, відділ культури та туризму міської ради, сільські старости, сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ міської ради | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Зростання кількості реалізованих молодіжних проєктів |
| 1.3 | Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень | Залучення молодих чоловіків та жінок до формування бюджету участі | Чоловіче та жіноче населення громади віком від 14 до 35 років | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту, міська рада | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Збільшено кількість реалізованих проєктів |
| 1.4 | Виконання програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у т. ч. програми «Молодіжний працівник» | Залучення чоловіків та жінок до опанування сучасних молодіжних практик, стажування й роботи в консультативно-дорадчих органах та органах місцевого самоврядування | Чоловіки й жінки, які працюють з молоддю та для молоді | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Збільшення кількості досвідченої молоді, готової до співпраці з органами місцевого самоврядуванння та роботи в них |
| 1.5 | Неформальна освіта дітей та молоді; підготовка лідерів молодіжного та дитячого громадського руху | Залучення дівчат і хлопців – лідерів учнівського та студентського самоврядування, до участі в тренінгах, навчаннях; сприяння участі в конкурсах молодіжних та учнівських (студентських) проєктів тощо | Дівчата й хлопці – лідери учнівського та студентського самоврядування | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **2,0** | **2,0** | **5,0** | **5,0** | **14,0** | Потужна команда лідерів учнівського та студентського самоврядування, здатна до розвитку молодіжної політики громади |
| 1.6 | Здійснення експертно-аналітичних, інформаційних та підсумкових оціночних заходів | Проведення дослідження щодо інтересів, цінностей та потреб молоді і пріоритетів молодіжної політики | Чоловіче та жіноче населення громади віком від 14 до 35 років | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту, міська рада, сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ міської ради | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Урахування думки молоді під час ухвалення рішень владою |
| 1.7 | Підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських | Сприяння проведенню мотиваційних зустрічей з відомими людьми, бізнесменами, успішними молодими людьми, організація молодіжних тренінгів з волонтерства, командної роботи тощо | Чоловіче та жіноче населення громади віком від 14 до 35 років | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту, міська рада, центр професійного розвитку педагогічних працівників | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Збільшення кількості компетентної молоді, готової до розбудови громади |
| **Усього за напрямом 1** | **11,0** | **12,0** | **17,0** | **17,0** | **57,0** |  |
| **2. Підвищення привабливості громади для молоді та всебічна підтримка молоді** |
| 2.1 | Патріотичне виховання молоді громади | Проведення заходів, спрямованих на популяризацію та відродження козацтва, та заходів військово-патріотичного спрямування, зокрема військово-спортивних ігор «Я – патріот», «Сокіл («Джура»), спартакіад допризовної молоді, акцій до Дня захисника України, акцій на підтримку учасників АТО (ООС) «Привітальна листівка солдатові», «Герої живуть поруч» тощо | Учні та учениці, вихованці та вихованки, студенти та студентки закладів освіти громади | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту, центр професійного розвитку педагогічних працівників, відділ культури, туризму міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **35,0** | **35,0** | **38,0** | **40,0** | **148,0** | Збільшення кількості патріотично свідомої молоді громади, розвиток волонтерського руху на підтримку воїнів України |
| 2.2 | Патріотичне виховання молоді громади | Організація доставки призовників та допризовників до пунктів проходження медичної комісії двічі на рік | Юнаки призовного та допризовного віку | 2022 – 2025 роки | Новгород-Сіверський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, відділ освіти, молоді та спорту міської ради,  | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **8,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **38,0** | Безперешкодний доступ до саморозвитку, самовдосконалення дівчат і хлопців, молодих чоловіків і жінок громади |
| 2.3 | Впровадження нових форм організації змістовного дозвілля | 2.3.1. Забезпечення діяльності закладів та установ громади, що сприяють задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, інтелекту, організації змістовного дозвілля і відпочинку дітей, підлітків і молоді | Учні та учениці, вихованці та вихованки, студенти та студентки закладів освіти громади | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, відділ культури та туризму міської ради, молодіжна рада, молодіжні об’єднання (за згодою) | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **6,0** | **6,0** | **7,0** | **8,0** | **27,0** | Безперешкодний доступ до саморозвитку, самовдосконалення дівчат і хлопців, молодих чоловіків і жінок громади |
| 2.3.2. Організація та проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди дня молоді, дня студента, дня захисту дитини, дня матері, державних свят, визначних і пам’ятних дат тощо | Учні та учениці, вихованці та вихованки, студенти та студентки закладів освіти громади, молоді чоловіки та жінки | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, відділ культури та туризму міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників молодіжна рада, молодіжні об’єднання (за згодою) | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **15,0** | **15,0** | **16,0** | **17,0** | **63,0** | Активна участь дівчат та хлопців, жінок та чоловіків у культурних, просвітницьких, інтелектуальних формах дозвілля |
| 2.4 | Формування бережливого ставлення до природного та соціального, культурного та предметно-побутового довкілля | Проведення на рівні громади акцій, конкурсів, фестивалів, виїзних шкіл, тематичних оздоровчих змін, походів, трудових загонів екологічного спрямування, зокрема акцій «Посади дерево», «Чисте довкілля»,«Подаруй громаді квітку», «Чистий берег» тощо, фестивалю екологічних проектів та ін. | Учні та учениці, вихованці та вихованки, студенти та студентки закладів освіти громади, молоді чоловіки та жінки працездатного віку | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, відділ культури та туризму міської ради, молодіжна рада, молодіжні об’єднання (за згодою) | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **6,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** | **27,0** | Збільшення кількості екологічно культурної молоді громади |
| 2.5 | Надання комплексних соціальних послуг неповнолітнім та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі та повернулися з них | Проведення бесід, тренінгів, психологічних консультацій | Хлопці та дівчата, які перебувають у місцях позбавлення волі | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, управління соціального захисту населення, сім’ї та праці, служба у справах дітей міської ради | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Адаптація молоді, що опинилась у складних життєвих обставинах, до життя у суспільстві |
| 2.6 | Створення умов для інтелектуального, творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення | Підтримка учасників міжнародних, всеукраїнських, обласних та рівня громади олімпіад, чемпіонатів, турнірів, конкурсів, інтелектуальних ігор, музичних фестивалів, конкурсів художньої самодіяльності тощо; виплата заохочувальних грошових винагород, разових стипендій обдарованим хлопцям і дівчатам, молодим чоловікам та жінкам;проведення щорічного заходу для вшанування досягнень обдарованої молоді «Ялинка мера» | Учні та учениці, вихованці та вихованки, студенти та студентки закладів освіти громади, представники та представниці обдарованої молоді громади | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, відділ культури та туризму міської ради, служба у справах дітей міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **40,0** | **40,0** | **45,0** | **45,0** | **170,0** | Підтримка обдарованої молоді |
| **Усього за напрямом 2** | **110,0** | **113,0** | **123,0** | **127,0** | **473,0** |  |
| **3. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді** |
| 3.1 | Утвердження здорового і безпечного способу життя та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищ | 3.1.1. Організація та проведення освітньовиховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів; виготовлення інформаційних матеріалів та і розміщення соціальних роликів, спрямованих на формування відповідального ставлення до власного здоров’я; утвердження культури здоров’я серед молоді, розвиток неформальних спортивних рухів, вуличних тренувань і фізичної культури | Учні та учениці, вихованці та вихованки, студенти та студентки закладів освіти громади | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Сформоване негативне ставлення молоді до шкідливих звичок, інтерес до здорового режиму життя |
| 3.1 |  | 3.1.2. Проведення різноманітних заходів, поширення інформаційних матеріалів, соціальних роликів та реклами, спрямованих на запобігання розповсюдженню інфекційних хвороб; протидію поширенню вживання психоактивних речовин, алкоголю, тютюну та інших форм залежності | Дівчата й хлопці, які здобувають освіту в освітніх закладах громади | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Попередження соціально небезпечних форм залежності та різних форм залежності |
| 3.1.3. Проведення різноманітних заходів, поширення інформаційних матеріалів, орієнтованих на усвідомлення потреби збереження репродуктивного та сексуального здоров’я, статеве виховання; зміцнення ментального здоров’я молодих людей (у т. ч. надання психологічної допомоги) | Дівчата й хлопці, які здобувають освіту в освітніх закладах громади | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Збереження репродуктивного здоров’я молодих чоловіків та жінок, збільшення уваги до статевого виховання дівчат і хлопців |
| **Усього за напрямом 3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **4. Економічна конкурентоздатність молоді, інтеграція молоді на ринок праці, розвиток неформальної освіти** |
| 4.1 | Розвиток навичок, що сприятимуть соціальній та професійній компентенції молоді, формуванню мотивації до навчання протягом життя | 4.1.1. Проведення тренінгів, лекцій, вебінарів, форумів, спрямованих на розвиток неформальної освіти та організацію навчання молоді поза системою освіти; організація онлайннавчань різної спрямованості | Хлопці та дівчата, молоді чоловіки та жінки, не охоплені освітою в громаді | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, служба у справах дітей міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **5,0** | **5,0** | **7,0** | **10,0** | **27,0** | Збільшення доступності молоді до отримання нових знань та навичок поза системою освіти |
| 4.1.2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів із питань гендерної рівності чоловічої та жіночої частини молодого населення громади | Хлопці та дівчата, які здобувають освіту в громаді, представники та представниці дорослої молоді | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, заклади освіти громади, центр професійного розвитку педагогічних працівників | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Гендерно рівне молодіжне середовище громади |
| 4.2 | Популяризація професій, дефіцитних на ринку праці громади | Організація профорієнтаційних заходів (тренінгів, конкурсів, зустрічей із підприємцями, інформувань про різні види підприємництва для молоді), участь у ярмарках професій, конкурсі бізнес-планів молодих підприємців та учнівської молоді, інших заходах, спрямованих на забезпечення зайнятості молоді | Хлопці і дівчата випускних класів закладів загальної середньої освіти, молоді чоловіки та жінки працездатного віку | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Новгород-Сіверська районний центр зайнятості, заклади освіти громади, центр професійного розвитку педагогічних працівників | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Вільний доступ до інформації про актуальні можливості зі створення власної бізнес-справи, вакансій на ринку праці |
| **Усього за напрямом 4** | **5,0** | **5,0** | **7,0** | **10,0** | **27,0** |  |
| **5. Підтримка молоді з тимчасово окупованих територій України, та внутрішньо переміщених осіб** |
| 5.1 | Сприяння соціальній адаптації  молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | Організація заходів із психологічної реабілітації дітей та молоді шляхом очних та дистанційних занять з психологами, залучення до різних форм спілкування та суспільно корисної діяльності | Хлопці й дівчата з тимчасово окупованих територій України, внутрішньо переміщені осіб | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, служба у справах дітей міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Соціально адаптована молодь з тимчасово окупованих територій |
| **Усього за напрямом 5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **6. Забезпечення діяльності молодіжної ради Новгород-Сіверської міської територіальної громади** |
| 6.1 | Зміцнення соціальної згуртованості молоді, організація співпраці молоді з ОМС | 6.1.1. Підтримка діяльності консультативно-дорадчого органу – молодіжної ради Новгород-Сіверської міської територіальної громади | Члени та членкині молодіжної ради | 2022 – 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **12,0** | **15,0** | **18,0** | **20,0** | **65,0** | Активне відстоювання позицій молоді спільними зусиллями міської ради та молодіжної ради |
| **Усього за напрямом 6** | **12,0** | **15,0** | **18,0** | **20,0** | **65,0** |  |
| **7. Підвищення мобільності молоді та міжрегіонального й міжнародного молодіжного співробітництва** |
| 7.1 | Здійснення міжнародного молодіжного співробітництва | Реалізація заходів, спрямованих на підвищення рівня мобільності молоді, зокрема шляхом здійснення молодіжних обмінів у межах України та в партнерстві з іншими державами | Члени та членкині молодіжної ради, інших молодіжних організацій | 2022 – 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників | Позабюджетні джерела | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Залучення більшої кількості студентів до міжнародних навчальних програм |
| **Усього за напрямом 7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **8. Розвиток матеріально-технічної бази та створення молодіжного середовища** |
| 8.1 | Сприяння розвитку молодіжної інфраструктури (просторів, центрів) | Покращення матеріально-технічної бази молодіжної інфраструктури | Чоловіче та жіноче населення громади віком від 14 до 35 років | 2024-2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади та інші джерела незаборонені законодавством | **0** | **0** | **50** | **70** | **130** | Покращена матеріально-технічна база молодіжного простру |
| **Усього за напрямом 8** | **0** | **0** | **60** | **70** | **130** |  |
| **Усього за програмою** | **138,0** | **145,0** | **225,0** | **244,0** | **752,0** |  |

Секретар міської ради Ю. Лакоза