ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Новгород-Сіверської міської

ради Чернігівської області

09 січня 2024 року № 1

**План**

**основних заходів цивільного захисту виконавчого комітету Новгород-Сіверської міської ради на 2024 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Заходи** | **Хто**  **організовує** | **Хто залучається**  **(з ким проводиться)** | **Термін**  **проведення** |
| **І. Заходи щодо удосконалення міської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Чернігівської області** | | | | |
| 1 | Створення та забезпечення функціонування класів безпеки в закладах освіти | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Директори закладів освіти | До 15  грудня |
| 2 | Забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради;  Комісія з питань ТЕБ та НС Новгород-Сіверської міської ради | Підрозділи міської ради;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою);  Балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту (за згодою) | Постійно |
| 3 | Інформування населення щодо місць розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядку їх заповнення та поводження в них, урахування доступності таких споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, стану їх готовності до використання за призначенням. Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради | Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації міської ради;  Старости | Постійно |
| 4 | Створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, в тому числі швидкоспоруджуваних, та споруд подвійного призначення під час будівництва, огляду (обстеження) та постановки на облік як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів об’єктів різного призначення, що експлуатуються, облаштування фортифікаційних споруд як найпростіших укриттів | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради; | Відділ містобудування та архітектури міської ради;  Відділ освіти, молоді та спорту міської ради;  Відділ земельних відносин міської ради;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою);  підприємства, установи і організації міської територіальної громади (за згодою) | До 24 грудня |
| 5 | Створення при органах місцевого самоврядування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту та призначення осіб, відповідальних за організацію ïx роботи | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Підрозділи міської ради;  Старости | До 28 лютого |
| 6 | Впровадження вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час розробки комплексних планів просторового розвитку території громади та іншої пов’язаної з ними містобудівної (просторової) документації | Відділ містобудування та архітектури міської ради;  Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради | Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | До 25 грудня |
| 7 | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає у зонах можливого радіаційного забруднення та прогнозованих зонах хімічного забруднення | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області | Старости;  Відділ освіти, молоді та спорту міської ради;  Відділу культури і туризму міської ради | До 25  грудня |
| 8 | Поновлення (уточнення планів): |  |  |  |
| 8.1 | Проведення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних i культурних цінностей у разі загрози a6o виникнення надзвичайних ситуацій | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради | Підрозділи міської ради;  Старости;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою);  Новгород-Сіверський РВП ГУНП у Чернігівській області (за згодою) | IІІ квартал |
| 8.2 | Планів цивільного захисту на особливий період | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради | Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | До 30 червня |
| 9 | Уточнення відомостей щодо переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради | Відділ економіки міської ради;  Відділ державної реєстрації міської ради | До 25  грудня |
| **ІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми Чернігівської області єдиної державної системи цивільного захисту** | | | | |
| 10 | Організація та проведення об’єктових тренувань з питань цивільного захисту в закладах загальної середньої та дошкільної освіти | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Директори закладів освіти | За окремим планом |
| 11 | Організація та проведення штабного тренування з органами управління цивільного захисту субланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою)  Новгород-Сіверський РВП ГУНП у Чернігівській області (за згодою) | Підрозділи міської ради;  Старости;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою);  Новгород-Сіверський РВП ГУНП у Чернігівській області (за згодою) | ... |
| 12 | Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню: |  |  |  |
| 12.1 | пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, лісових масивах, територіях і об’єктах природньо-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Лісогосподарські та сільськогосподарські підприємства (у порядку рекомендації) | До 30 вересня |
| 12.2 | нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Новгород-Сіверська рятувальна станція (за згодою) | Червень |
| 12.3 | надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах:  - паливно-енергетичного комплексу;  - житлово-комунального господарства і об'єктах соціальної сфери та інфраструктури | Відділ житлово-комунального господарства міської ради;  Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради | Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою);  підприємства, установи і організації міської територіальної громади (за згодою) | Жовтень-грудень |
| **ІІІ. Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру** | | | | |
| 13 | Організація та здійснення:  перевірки щодо стану готовності:  - до пропуску льодоходу, повені та паводків;  - місць масового відпочинку та оздоровлення громадян;  - місць масового відпочинку населення на водних об’єктах;  - закладів освіти до 2024-2025 навчального року. | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради;  Відділ освіти, молоді та спорту міської ради;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою); | Директори закладів освіти;  Відділ житлово-комунального господарства міської ради | Протягом року  Червень-серпень  Червень-липень  Липень-серпень |
| **ІV. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій** | | | | |
| 14 | Організація та проведення: |  |  |  |
| 14.1 | Дня цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти, Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Директори закладів освіти | До 15 грудня |
| 14.2 | просвітницької роботи серед населення: | |  |  |
|  | із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | КНП «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня імені І. В. Буяльського»;  Відділ освіти, молоді та спорту міської ради;  КНП «Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД» | Директори закладів освіти;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою);  РУ ГУ Держпродспоживслужби Чернігівської області (за згодою) | До 15 грудня |
|  | з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради;  Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації міської ради;  Директори закладів освіти;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | До 15 грудня |
| 14.3 | заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Директори закладів освіти;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | До 15 грудня |
| 14.4 | Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року» та громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області | Директори закладів освіти | До 15 грудня |
| 15 | Створення, розповсюдження соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради;  Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації міської ради | Директори закладів освіти;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | До 15 грудня |
| **V. Заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій** | | | | |
| 16 | Здійснення відновлюваних робіт: |  |  |  |
| 16.1 | Ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | структурні підрозділи міської ради | Протягом року |
| 16.2 | Відновлення об’єктів інфраструктури сфери життєзабезпечення | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради | структурні підрозділи міської ради | Протягом року |
| 16.3 | Визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради;  Новгород-Сіверський РВ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | структурні підрозділи міської ради | Протягом року |
| 16.4 | Залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради; Відділ економіки міської ради;  Відділ інвестицій та комунального майна міської ради | структурні підрозділи міської ради | Протягом року |

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Cергій ПОЛИВОДА