Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 рік

1.1000000 Відділ культури туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області. (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника) 2. 1010000 Відділ культури туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області. (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця) 3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Мета бюджетної програми: Забезпечення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення культурно-мистецьких заходів в м. Новгород-Сіверський, забезпечення розвитку туризму міста. 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 146,5 |  | 146,5 | 95,1 |  | 95,1 | -51,4 |  | -51,4 |
| Відхилення фактичного показника від планового за рахунок змешення проведених заходів у зв’язку з карантином. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість місцевих програм | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва | 83,2 |  | 83,2 | 40,2 |  | 40,2 | 43 |  | 43 |
| 2.2. | Кількість культурно-мистецьких заходів | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 | 0 |  | 0 |
| Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками за рахунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на реалізацію одного заходу | 9,2 |  | 9,2 | 4,5 |  | 4,5 | -4,7 |  | -4,7 |
| Відхилення між фактичними та плановими результативними показниками ефективності за рахунок економії бюджетних коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показник попереднього року | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| Результативні показники якості виконані на 50%, економія коштів склала 43 тис.грн. На результативні показники виконання програми святкування вплинули карантинні обмеження. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________ 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п; Показники; Затверджено паспортом бюджетної програми; Виконано; Відхилення. загальний фонд; спеціальний фонд; разом; загальний фонд; спеціальний фонд; разом; загальний фонд; спеціальний фонд; разом. 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва. 1.; затрат. Кількість місцевих програм; 1; 1; 1; 1; 0; 0. Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. 2.; продукту. 2.1.; Видатки на місцеві програми розвитку туризму; 39,0; 39,0; 30,7; 30,7; -8,3; -8,3. 2.2.; Кількість заходів; 7; 7; 6; 6; -1; -1. Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів 8,3 тис.грн.. 3.; ефективності. Витрати на реалізацію одного заходу; 5,6; 5,6; 5,1; 5,1; -0,5; -0,5. Відхилення між фактичними та плановими результативними показниками ефективності 0,5 тис.грн. свідчать про те, що реалізація запланованих заходів виконана на 91,8%.. 4.; якості. Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показник попереднього року; 1; 1; 1; 1; 0; 0. Результативні показники якості виконані на 80%. В зв’язку з карантинними обмеженнями невитраченими залишилось 8,3 тис. грн.. ____________ 1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":.

| N з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва, розвитку туризму. | 241,3 |  | 241,3 | 95,1 |  | 95,1 | -146,2 |  | -146,2 |
| Видатки порівняно із показниками попереднього року зменшились, тому що по «Програмі розвитку туризму» на підтримку ДКП «Готель «Слов’янський» у 2019 році були виділені кошти в сумі 108,5тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва, розвитку туризму | 2 |  | 2 | 3 |  | 3 | 1 |  | 1 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проведених культурно-мистецьких заходів | 16 |  | 16 | 11 |  | 11 | -5 |  | -5 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу | 14,8 |  | 14,8 | 9,8 |  | 9,8 | -5 |  | -5 |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення кількості заходів | 1 |  | 1 | - |  | - | - |  | - |
| Виділені кошти за програмою КПКВ 104082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» дали змогу на 100% забезпечити проведення культурно-мистецьких та туристичних заходів місцевого значення, але в зв’язку з пандемією деякі культурно-мистецькі заходи були скасовані, тому кошти використані на 64,9%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

,

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": контрольні заходи не проводились. 5.7 "Стан фінансової дисципліни": Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували. 6.Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми : ефективності бюджетної програми: за своєю значимістю програма вважається ефективною та актуальною та в повному обсязі забезпечує виконання мети та цілей спрямованих на реалізацію бюджетної програми. корисності бюджетної програми: виконання програми є корисною для мешканців міста та гостей. довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.

Аналіз ефективності  виконання бюджетної програми

по 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

за 2020 рік.

Програма : Інші заходи в галузі культури і мистецтва.

Мета: Забезпечення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення культурно-мистецьких заходів в м. Новгород-Сіверський, забезпечення заходів розвитку туризму міста, забезпечення підтримки та розвитку  культурно-освітніх заходів.

Виконання результативних показників бюджетної програми

| Показники | Попередній період (2019 рік) |  |  | Звітний період (2020рік) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| Показники ефективності: 104082 |  |  |  |  |  |  |
| Кількість проведених культурно – мистецьких заходів | 9 | 9 | 100 | 9 | 5 | 55% |
| Кількість проведених заходів розвитку туризму | 7 | 7 | 100 | 7 | 6 | 85,7% |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| Динаміка збільшення кількості заходів до попереднього року | 16 | 16 | 100 | 16 | 11 | -5 |

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

І(еф) = (9:9):1*100=100  за 2019 рік

І(еф) = (11:16):1*100=69 за 2020 рік

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

І(як) = (1:1):1*100=100  за 2019 рік

І(як) = (1:5):1*100=20 за 2020 рік

в)розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього року:

І1 = І(еф2020):І(еф2019) = 69:100=0,69

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів

Оскільки І1 =1 відповідає критерію оцінки І1> 1 то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

∑ = І(еф2020) + І(як 2020)+ І1 = 20+69+25= 114

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність, але враховуючи обставини 2020 роеку, програма виконана не в повному обсязі. Головний бухгалтер Шик А.І.