ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

від 28 травня 2021 року № 94

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести реєстрацію учасників бюджетного процесу на 2022 рік в ПЗ "LOGICA" | До 31 травня 2021 року | Всі учасники бюджетного процесу |
|  | Здійснення аналізу виконання бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 01 червня 2021 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання Прогнозу місцевого бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання з Міністерства фінансів України | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради основних прогнозних показників програми економічного і соціального розвитку Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | До 15 червня 2021 року | Відділ економіки Новгород-Сіверської міської ради |
|  | Підготовка та надання фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради Прогнозу на 2022-2024 роки по надходженню до бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади: - коштів від продажу майна, що знаходиться у комунальній власності міської територіальної громади; - податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності міської територіальної громади; - цільові фонди | До 15 червня 2021 року | Відділ економіки, відділ житлово-комунального господарства Новгород-Сіверської міської ради |
|  | Підготовка та надання фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради Прогнозу на 2022-2024 роки за очікуваними надходженнями до бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади: - коштів від продажу землі; - коштів від добровільного відшкодування збитків за користування земельними ділянками без правовстановчих документів; - орендної плати за земельні ділянки; - коштів від плати за розміщення зовнішньої реклами на території громади; - плата за встановлення земельного сервітуту | До 15 червня 2021 року | Відділ містобудування та архітектури, відділ земельних відносин, відділ житлово-комунального господарства Новгород-Сіверської міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради інформації щодо чисельності населення | До 15 червня 2021 року | Територіальний орган статистики (за запитом) |
|  | Підготовка та надання до фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради прогнозних показників обсягів надходжень за видами податків і зборів прогнозу на 2022-2024 роки | До 15 червня 2021 року | Новгород-Сіверська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Чернігівській області |
|  | Прогнозування обсягів доходів бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади, визначення обсягів фінансування міського бюджету, повернення кредитів до міського бюджету та орієнтовних граничних показників видатків міського бюджету, та надання кредитів з міського бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання міського бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 25 червня 2021 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на середньостроковий період | До 05 липня 2021 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради пропозицій до Прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади та переліку бюджетних програм і прогнозу обсягів видатків на їх виконання в 2022-2024 роки з урахуванням гендерних аспектів (в т.ч. через «Logica») | До 15 липня 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до Прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 20 липня 2021 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників Прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади | До 25 липня 2021 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання інформації, що міститься в наданих головними розпорядниками коштів бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади пропозиціях до Прогнозу міського бюджету (через «Logica») | До 30 липня 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
|  | Доопрацювання Прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів Новгород-Сіверської міської ради | До 10 серпня 2021 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
|  | Подання Прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади до виконавчого комітету Новгород-Сіверської міської ради | До 15 серпня 2021 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
|  | Розгляд та схвалення Прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади | До 01 вересня 2021 року | Виконавчий комітет Новгород-Сіверської міської ради |
|  | Подання Прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | У п’ятиденний строк після схвалення прогнозу | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
|  | Розгляд Прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2024 роки постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та комунальної власності та на пленарному засіданні сесії міської ради в порядку, визначеному радою | У термін, визначений міською радою | Новгород-Сіверська міська рада |
|  | Подання інформації до Міністерства фінансів України, що міститься в Прогнозі бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2024 роки через «LOGICA» | До 30 вересня 2021 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
|  | Оприлюднення Прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у газеті, що визначена міською радою. | У п’ятиденний строк з дня його схвалення | Новгород-Сіверська міська рада, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради	 						С. Поливода