ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

від 28 травня 2021 року № 94

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проєкту бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 рік

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України | Після отримання з Міністерства фінансів України | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету України, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | Після отримання з Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників коштів бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків бюджету міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Жовтень 2021 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 4. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів з врахуванням гендерних аспектів та складання проєктів кошторисів бюджетних установ на 2022 рік | Жовтень - листопад 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5. | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради | Жовтень - листопад 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 рік | Жовтень – листопад 2021 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 7. | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через ПЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2021 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 8. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету України, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Після прийняття проєкту Державного бюджету України Верховною Радою України у другому читанні | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 9. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до формування бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 рік (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) із залученням жінок і чоловіків з усіх населених пунктів громади | Листопад 2021 року | Виконавчий комітет Новгород-Сіверської міської ради, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради, головні розпорядники коштів |
| 10. | Підготовка проєкту рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Міністерства фінансів, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету Новгород-Сіверської міської ради | Листопад -грудень 2021 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 11. | Схвалення проєкту рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 рік | Листопад -грудень 2021 року | Виконавчий комітет Новгород-Сіверської міської ради |
| 12. | Подання інформації, що міститься в проєкті рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади через ПЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2021 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 13. | Оприлюднення проєкту рішення міської ради про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом Новгород-Сіверської міської ради | За 10 робочих днів до дати його розгляду радою | Виконавчий комітет Новгород-Сіверської міської ради, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 14. | Направлення схваленого проєкту рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади до міської ради |  |  |
| 15. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочих дні після подання Новгород-Сіверською міською радою проєкту рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | Головні розпорядники коштів |
| 16. | Доопрацювання проєкту рішення міської ради про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету України, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | Грудень 2021 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 17. | Супровід розгляду проєкту рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади у міській раді | На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійною комісією з питань планування бюджету та комунальної власності. | Виконавчий комітет Новгород-Сіверської міської ради, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 18. | Затвердження рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 рік | До 25 грудня 2021 року | Новгород-Сіверська міська рада |
| 19. | Інформування щодо затвердження міською радою рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 рік через ПЗ «LOGICA» | В одноденний строк після прийняття рішення (до 12.00 години) | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 20. | Подання інформації, що міститься в затвердженому міської радою рішенні про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 рік, через ПЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2021 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 21. | Оприлюднення рішення міської ради про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022 рік: - у газеті, що визначена міською радою; - на офіційному сайті міської ради. | Не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення | Новгород-Сіверська міська рада, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради	 						С. Поливода