## КПК0117461
(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік
1. | 0100000 |  | Новгород-Сiверська мiська рада Чернiгiвської областi | [15 empty] | 04061978
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [15 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 0110000 |  | Новгород-Сiверська мiська рада Чернiгiвської областi | [15 empty] | 04061978
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (найменування відповідального виконавця) | [15 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 0117461 |  | 7461 |  |  |  |  | 0456 |  |  |  |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | [11 empty] | 2553900000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |  |  |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [11 empty] | (код бюджету)
4. Мета бюджетної програми
Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
гривень
№ з/п |  | Показники | [5 empty] | План з урахуванням змін | [7 empty] | Виконано | [7 empty] | Відхилення
[8 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11
npp |  | name | [5 empty] | z1 |  |  | s1 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | z2 |  |  | s2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  |  |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] | p6.1
1 |  | Видатки (надані кредити) | [5 empty] | 11795000 |  |  | 5423887 |  | 17218887 |  |  | 11244402.92 |  |  | 2331114 |  |  | 13575516.92 |  | -550597.08 |  |  |  | -3092773 |  | -3643370.08 | s6.1
1.1 |  | Будівництво (реконструкція), капітальний ремонт доріг, площ та тротуарів (в т.ч. співфінансування державних програм) | [5 empty] | 700000 |  |  | 0 |  | 700000 |  |  | 201377.42 |  |  | 0 |  |  | 201377.42 |  | -498622.58 |  |  |  | 0 |  | -498622.58
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що не було вчасно виготовлено проєктно-кошторисну документацію | [29 empty] | C32:BQ32
1.2 |  | Поточний та капітальний ремонт доріг і тротуарів комунальної власності громади | [5 empty] | 7795000 |  |  | 5423887 |  | 13218887 |  |  | 7795000 |  |  | 2331114 |  |  | 10126114 |  | 0 |  |  |  | -3092773 |  | -3092773
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється проведеною тендерною процедурою, що призвело до економії коштів | [29 empty] | C34:BQ34
1.3 |  | Закупівля щебеню для підсипання доріг комунальної власності на яких відсутнє тверде покриття | [5 empty] | 3000000 |  |  | 0 |  | 3000000 |  |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 3000000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні | [29 empty] | C36:BQ36
1.4 |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо поточного та капітального ремонту доріг та тротуарів по населених пунктах громади | [5 empty] | 300000 |  |  | 0 |  | 300000 |  |  | 248025.5 |  |  | 0 |  |  | 248025.5 |  | -51974.5 |  |  |  | 0 |  | -51974.5
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється проведеною тендерною процедурою, що призвело до економії коштів | [29 empty] | C38:BQ38
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
гривень
№ з/п |  | Показники |  | План з урахуванням змін | [7 empty] | Виконано | [8 empty] | Відхилення
npp |  | name |  | pz2 |  | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | pvz2 |  | pvs2 |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | p5.6
1. |  | Залишок на початок року |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
в т.ч
1.1 |  | власних надходжень |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
1.2 |  | інших надходжень |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -
2. |  | Надходження |  | 2800000 | [7 empty] | 2331114 | [8 empty] | -468886
в т.ч
2.1 |  | власні надходження |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2.2 |  | надходження позик |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2.3 |  | повернення кредитів |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2.4 |  | інші надходження |  | 2800000 | [7 empty] | 2331114 | [8 empty] | -468886
'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: проведена тендерна процедура, яка зекономила кошти
3. |  | Залишок на кінець року |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
в т.ч
3.1 |  | власних надходжень |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
3.2 |  | інших надходжень |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -
5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :
№ з/п |  | Показники |  |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [6 empty] | Виконано | [8 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11
npp |  | name |  |  |  |  | z1 |  |  | s1 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | z2 |  |  |  | s2 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  |  |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | p6.3
s6.3
затрат
|  | обсяг ресурсів на поточний та капітальний ремонт доріг і тротуарів комунальної власності населених пунктів громади |  |  |  |  | 7795000 |  |  | 5423887 |  | 13218887 |  | 7795000 |  |  |  | 2331114 |  | 10126114 |  |  | 0 |  |  |  | -3092773 |  | -3092773
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється проведеною тендерною процедурою, що призвело до економії коштів | [29 empty] | C72:BQ72
|  | обсяг ресурсів на виготовлення проєктно-кошторисної документації |  |  |  |  | 300000 |  |  | 0 |  | 300000 |  | 248025.5 |  |  |  | 0 |  | 248025.5 |  |  | -51974.5 |  |  |  | 0 |  | -51974.5
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється проведеною тендерною процедурою, що призвело до економії коштів | [29 empty] | C74:BQ74
|  | обсяг ресурсів на закупівлю щебеню |  |  |  |  | 3000000 |  |  | 0 |  | 3000000 |  | 3000000 |  |  |  | 0 |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні | [29 empty] | C76:BQ76
|  | обсяг ресурсів на будівництво (реконструкцію), капітальний ремонт доріг, площ та тротуарів |  |  |  |  | 700000 |  |  | 0 |  | 700000 |  | 201377.42 |  |  |  | 0 |  | 201377.42 |  |  | -498622.58 |  |  |  | 0 |  | -498622.58
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що не було вчасно виготовлено проєктно-кошторисну документацію | [29 empty] | C78:BQ78
продукту
|  | площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонт |  |  |  |  | 24800 |  |  | 24.8 |  | 24824.8 |  | 24800 |  |  |  | 24.8 |  | 24824.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється воєнним станом в країні | [29 empty] | C81:BQ81
|  | кількість об`єктів, на які необхідне виготовлення проєктно-кошторисної документації |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 |  | 6 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  | -2 |  |  |  | 0 |  | -2
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що не було вчасно виготовлено проєктно-кошторисну документацію | [29 empty] | C83:BQ83
|  | кількість щебеню, який планується закупити |  |  |  |  | 4000 |  |  | 0 |  | 4000 |  | 5165 |  |  |  | 0 |  | 5165 |  |  | 1165 |  |  |  | 0 |  | 1165
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведена тендерна процедура закупівлі, що значно знизило ціну на закупівлю щебеню | [29 empty] | C85:BQ85
|  | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів, доріг та площ |  |  |  |  | 500.81 |  |  | 0 |  | 500.81 |  | 500.81 |  |  |  | 0 |  | 500.81 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні | [29 empty] | C87:BQ87
ефективності
|  | середня вартість 1 кв.м. поточного та капітального ремонту вулично-дорожнього покриття |  |  |  |  | 314.3 |  |  | 218.7 |  | 533 |  | 314.3 |  |  |  | 94 |  | 408.3 |  |  | 0 |  |  |  | -124.7 |  | -124.7
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється проведеною тендерною процедурою, що призвело до економії коштів | [29 empty] | C90:BQ90
|  | середня вартість виготовлення 1 проєктно-кошторисної документації |  |  |  |  | 50000 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 62006.38 |  |  |  | 0 |  | 62006.38 |  |  | 12006.38 |  |  |  | 0 |  | 12006.38
|  | середня вартість 1 куб.м. щебеню |  |  |  |  | 750 |  |  | 0 |  | 750 |  | 580.83 |  |  |  | 0 |  | 580.83 |  |  | -169.17 |  |  |  | 0 |  | -169.17
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведена тендерна процедура закупівлі, що значно знизило ціну на закупівлю щебеню | [29 empty] | C93:BQ93
|  | середня вартість 1 кв.м. вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів, доріг та площ |  |  |  |  | 1397.73 |  |  | 0 |  | 1397.73 |  | 402.1 |  |  |  | 0 |  | 402.1 |  |  | -995.63 |  |  |  | 0 |  | -995.63
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється тим, що не було вчасно виготовлено проєктно-кошторисну документацію | [29 empty] | C95:BQ95
якості
|  | динаміка відремонтованої, за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 200 |  | 95 |  |  |  | 43 |  | 138 |  |  | -5 |  |  |  | -57 |  | -62
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
гривень
№ з/п |  | Показники | [5 empty] | Попередній рік | [7 empty] | Звітний рік | [7 empty] | Відхилення (у відсотках)
[8 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11
npp |  | name | [5 empty] | z1 |  |  | s1 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | z2 |  |  | s2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) |  |  |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) | p6.41
1 |  | Видатки (надані кредити) | [5 empty] | 4900087 |  |  | 0 |  | 4900087 |  |  | 11244402.92 |  |  | 2331114 |  |  | 13575516.92 |  | 129.4735 |  |  |  | 0 |  | 177.0464 | s6.41
1.1 |  | Будівництво (реконструкція), капітальний ремонт доріг, площ та тротуарів (в т.ч. співфінансування державних програм) | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 201377.42 |  |  | 0 |  |  | 201377.42 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: неможливо зробити порівняння, так як відсутні дані попереднього року | [29 empty] | C110:BQ110
1.2 |  | Поточний та капітальний ремонт доріг і тротуарів комунальної власності громади | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7795000 |  |  | 2331114 |  |  | 10126114 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: неможливо зробити порівняння, так як відсутні дані попереднього року | [29 empty] | C112:BQ112
1.3 |  | Закупівля щебеню для підсипання доріг комунальної власності на яких відсутнє тверде покриття | [5 empty] | 112058 |  |  | 0 |  | 112058 |  |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 3000000 |  | 2577.185 |  |  |  | 0 |  | 2577.185
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період. | [29 empty] | C114:BQ114
1.4 |  | Поточний ремонт доріг комунальної власності громади | [5 empty] | 4693848 |  |  | 0 |  | 4693848 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -100 |  |  |  | 0 |  | -100
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: неможливо зробити порівняння, так як відсутні дані звітного року | [29 empty] | C116:BQ116
1.5 |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо поточного та капітального ремонту доріг та тротуарів по населених пунктах громади | [5 empty] | 94181 |  |  | 0 |  | 94181 |  |  | 248025.5 |  |  | 0 |  |  | 248025.5 |  | 163.3498 |  |  |  | 0 |  | 163.3498
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період. | [29 empty] | C118:BQ118
npp |  | name | [5 empty] | z1 |  |  | s1 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | z2 |  |  | s2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) |  |  |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) | p6.42
s6.42
затрат
|  | обсяг ресурсів на поточний та капітальний ремонт доріг і тротуарів комунальної власності населених пунктів громади | [5 empty] | 4693848 |  |  | 0 |  | 4693848 |  |  | 7795000 |  |  | 2331114 |  |  | 10126114 |  | 66.0684 |  |  |  | 0 |  | 115.7316
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період. | [29 empty] | C123:BQ123
|  | обсяг ресурсів на виготовлення проєктно-кошторисної документації | [5 empty] | 94181 |  |  | 0 |  | 94181 |  |  | 248025.5 |  |  | 0 |  |  | 248025.5 |  | 163.3498 |  |  |  | 0 |  | 163.3498
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період. | [29 empty] | C125:BQ125
|  | обсяг ресурсів на закупівлю щебеню | [5 empty] | 112058 |  |  | 0 |  | 112058 |  |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  | 3000000 |  | 2577.185 |  |  |  | 0 |  | 2577.185
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період. | [29 empty] | C127:BQ127
|  | обсяг ресурсів на будівництво (реконструкцію), капітальний ремонт доріг, площ та тротуарів | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 201377.42 |  |  | 0 |  |  | 201377.42 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: неможливо зробити порівняння, так як відсутні дані попереднього року | [29 empty] | C129:BQ129
продукту
|  | площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонт | [5 empty] | 9.4 |  |  | 0 |  | 9.4 |  |  | 24800 |  |  | 24.8 |  |  | 24824.8 |  | 263729.7872 |  |  |  | 0 |  | 263993.617
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків | [29 empty] | C132:BQ132
|  | кількість об`єктів, на які необхідне виготовлення проєктно-кошторисної документації | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 300 |  |  |  | 0 |  | 300
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків | [29 empty] | C134:BQ134
|  | кількість щебеню, який планується закупити | [5 empty] | 156 |  |  | 0 |  | 156 |  |  | 5165 |  |  | 0 |  |  | 5165 |  | 3210.8974 |  |  |  | 0 |  | 3210.8974
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків | [29 empty] | C136:BQ136
|  | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів, доріг та площ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 500.81 |  |  | 0 |  |  | 500.81 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: неможливо зробити порівняння, так як відсутні дані попереднього року | [29 empty] | C138:BQ138
ефективності
|  | середня вартість 1 кв.м. поточного та капітального ремонту вулично-дорожнього покриття | [5 empty] | 500 |  |  | 0 |  | 500 |  |  | 314.3 |  |  | 94 |  |  | 408.3 |  | -37.14 |  |  |  | 0 |  | -18.34
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків | [29 empty] | C141:BQ141
|  | середня вартість виготовлення 1 проєктно-кошторисної документації | [5 empty] | 94181 |  |  | 0 |  | 94181 |  |  | 62006.38 |  |  | 0 |  |  | 62006.38 |  | -34.1625 |  |  |  | 0 |  | -34.1625
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків | [29 empty] | C143:BQ143
|  | середня вартість 1 куб.м. щебеню | [5 empty] | 717 |  |  | 0 |  | 717 |  |  | 580.83 |  |  | 0 |  |  | 580.83 |  | -18.9916 |  |  |  | 0 |  | -18.9916
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків | [29 empty] | C145:BQ145
|  | середня вартість 1 кв.м. вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів, доріг та площ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 402.1 |  |  | 0 |  |  | 402.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: неможливо зробити порівняння, так як відсутні дані попереднього року | [29 empty] | C147:BQ147
якості
|  | динаміка відремонтованої, за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | [5 empty] | 95 |  |  | 0 |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 43 |  |  | 138 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 45.2632
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків | [29 empty] | C150:BQ150
5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":
гривень
Код |  | Показники |  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |  |  |  | План на звітний період з урахуванням змін |  |  |  | Виконано за звітний період |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  | Виконано всього |  |  |  |  | Залишок фінансування на майбутні періоди
npp |  | name |  | pz2 |  | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | pvz2 |  | pvs2 |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | p5.6
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6=5-4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8=3-7
1. |  | Надходження всього: |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
|  | Бюджет розвитку за джерелами |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
|  | Запозичення до бюджету |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
|  | Інші джерела |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:
2. |  | Видатки бюджету розвитку всього: |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
'Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:
2.1 |  | Всього за інвестиційними проектами | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
npp |  | name |  | z1 |  |  |  | s1 |  |  |  | r1 |  |  |  |  | formula=RC[-8]-RC[-16] |  |  |  | s2 |  |  |  |  | formula=RC[-40]-RC[-8] |  |  |  |  | p6.5
s6.5
2.2 |  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень за звітний період не виявлено.
5.7."Стан фінансової дисципліни":
Станом на 01.01.2024 р. відсутня кредиторська та дебіторська заборгованості.
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
Програма розроблена для покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
ефективності бюджетної програми
Забезпечено проведення заходів з покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, а саме проведення поточного та капітального ремонтів
корисності бюджетної програми
Поліпшення тарнспортно-експлуатаційного стану доріг, підвищення рівня благоустрою міста.
довгострокових наслідків бюджетної програми
Має довгостроковий термін дії.
Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності | [15 empty] | Ніна ТОПЧІЙ
[5 empty] | (підпис) | [10 empty] | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності | [15 empty] | Ніна ТОПЧІЙ
[5 empty] | (підпис) | [10 empty] | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)