Додаток 5

до Порядку   розроблення,

фінансування, моніторингу цільових

програм бюджету

Новгород-Сіверської міської

територіальної громади та звітності

про їх виконання  (підрозділ 7)

ЗВІТ

про результати виконання

Комплексна програма розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади

на 2022-2025 роки

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: Рішення чотирнадцятої сесії                 Новгород-Сіверської  міської ради VIIІ скликання від 03 грудня 2021 року № 480, внесено зміни - рішенням виконавчого комітету Новгород-Сіверської міської ради від 06 жовтня 2022 року №234 «Про внесення змін до Додатків 1, 2 до Комплексна програма розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, рішення дев’ятнадцятої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання від 15 грудня 2022 року № 752.

Відповідальний виконавець Програми:  Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради                        Чернігівської області

Термін реалізації Програми:  2022-2025 роки.

- Виконання заходів Програми

І Напрям «Дошкільна освіта»

| № з/п | Пріоритетні завданий |  | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти |  | 6.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 157,2 | 154,1 | 98,0% | Економія коштів при тендерній закупці новорічних подарунків |
|  |  |  | 6.2. Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних) | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 384,7 | 377,3 | 98,1% | Економія коштів при виконанні договору на послуги надання інтернету |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  | 541,9 | 531,4 |  |  |
| ІІ Напрям «Повна загальна середня освіта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення безпечного освітнього середовища для учнів/учениць закладів загальної середньої освіти |  | 1.1. Впровадження заходів безпеки для учасників освітнього процесу в закладах освіти (установка веб-камер, організація охорони тощо), обладнання бомбосховищ в закладах загальної середньої освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗЗСО | 317,0 | 317,0 | 100% | Виконано |
| 6 | Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти |  | 6.1 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 727,1 | 694,4 | 95,5% | Економія коштів при тендерній закупці новорічних подарунків |
|  |  |  | 6.2 Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних) | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 599,2 | 585,4 | 97,7% | Економія коштів при виконанні договору на послуги надання інтернету |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  | 1643,3 | 1596,8 |  |  |
| ІІІ. Напрям «Позашкільна освіта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти |  | 5.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 67,7 | 66,1 | 97,6% | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |
|  |  |  | 5.2. Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних) | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 100,2 | 80,9 | 80,7% | Економія коштів при виконанні договору на послуги надання інтернету та телефонного зв’язку |
| 6 | Створення безпечного освітнього середовища для вихованців /та вихованок закладів позашкільної освіти |  | 6.1. Впровадження заходів безпеки для учасників освітнього процесу в закладах позашкільної освіти (установка веб-камер, організація охорони тощо), обладнання бомбосховищ в закладах позашкільної освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЗПО | 11,0 | 11,0 | 100% | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  | 178,9 | 158,0 |  |  |
| V. Напрям «Інформатизація освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покращення доступності до інформаційних ресурсів |  | 1.1. Забезпечення ефективного функціонування та технічного обслуговування локальних мереж (відділу освіти, закладів та установ освіти) | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти | 1,6 | 1,6 | 100% | Виконано |
| 3 | Матеріально технічне забезпечення інформатизації освіти та медіапростору |  | 3.2. Оновлення комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення управлінської діяльності, освітнього процесу, бібліотечної справи | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 119,2 | 117,8 | 98,8% | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |
| Усього: |  |  |  |  |  | 120,8 | 119,4 |  |  |
| VІ. Напрям «Кадрове забезпечення та професійний розвиток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Впровадження інновацій професійного розвитку педагогічних працівників |  | 2.5. Сприяння участі педагогічних працівників у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»; інформаційно-консультативна підтримка учасників | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, керівники закладів освіти | 1,8 | 1,8 | 100% | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |
| VІІ. Напрям «Безпечне та якісне харчування дітей закладів освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення гарячим харчуванням пільгових категорій здобувачів освіти |  | 2.1. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням (сніданками) здобувачів освіти 1-4 класів | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти | 282,8 | 282,8 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 2.2. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням (обідами) здобувачів освіти 1-4 класів пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей учасників АТО (ООС), дітей, які мають статус постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів, дітей з числа ВПО, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти | 85,7 | 85,7 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 2.3. Забезпечення якісним безкоштовним гарячим харчуванням (обідами) здобувачів освіти 5-11 класів пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей учасників АТО (ООС), дітей, які мають статус постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів, дітей з числа ВПО , дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 44,4 | 44,4 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 2.4. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням вихованців дошкільних підрозділів НВК | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти | 71,6 | 71,6 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 2.6. Забезпечення якісним харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти | 33,3 | 33,3 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 2.7. Забезпечення якісним харчуванням дітей дошкільного віку пільгових категорій у закладах дошкільної освіти громади: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей учасників АТО (ООС), дітей, які мають статус постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів, дітей з числа ВПО, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з багатодітних сімей. | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти | 14,7 | 14,7 | 100% | Виконано |
| 4 | Організація та здійснення лабораторного контролю в закладах освіти |  | 4.1. Забезпечення лабораторного контролю сировини та питної води, які використовуються для харчування дітей | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти, постачальники продуктів харчування | 47,8 | 47,8 | 100% | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  | 580,3 | 580,3 |  |  |
| VІІІ. Напрям «Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Освітнє середовище сприятливе для збереження здоров’я дитини | 1.4 Забезпечення закладів освіти дезінфекційними, миючими засобами | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 170,1 | 170,0 | 99,9% | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |
|  |  |  | 1.7. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів дошкільної освіти громади | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗДО | 7,1 | 3,9 | 54,9% | Економія у зв’язку з перебуванням працівників на простої та відсутності потреби в проведенні медичних оглядів |
|  |  |  | 1.8. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів загальної середньої освіти громади | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗДО | 82,5 | 47,0 | 57,0% | Економія у зв’язку з перебуванням працівників на простої, дистанційному навчанні та відсутності потреби в проведенні медичних оглядів |
|  |  |  | 1.9. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів позашкільної освіти громади | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗПО | 3,6 | 3,6 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 1.10. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів ІРЦ | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівник ІРЦ | 0,1 | 0,1 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 1.11. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників ЦПРПП | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівник ЦПРПП | 0,8 | 0,7 | 87,5% | Працівник перебуває за кордоном. |
|  |  |  | 1.12. Забезпечення проходження медичних оглядів персоналу установ освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 3,9 | 3,9 | 100% | Виконано |
| 2 |  | Соціальний захист учасників освітнього процесу | 2.1. Виплата одноразової матеріальної допомоги учням, ученицям-сиротам та позбавленим батьківського піклування по досягненню ними 18-річного віку та по закінченню школи | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 9,1 | 9,1 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 2.2. Реалізація права працівників, працівниць на здорові та безпечні умови праці, зокрема атестація робочих місць | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 80,1 | 80,1 | 100% | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  | 357,3 | 318,4 |  |  |
| ІХ. Напрям «Шкільний автобус» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти. | 1.3. Страхування підвідомчого транспорту | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 22,1 | 22,1 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 1.5. Проходження технічних оглядів підвідомчого автотранспорту | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 3,5 | 3,5 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 1.8. Компенсація вартості проїзду на громадському транспорті (крім таксі) на підставі проїзних квитків | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 52,6 | 49,1 | 93,3% | Економія в зв’язку з дистанційним навчанням |
| 2 |  | Утримання та безпечна експлуатація автотранспортних засобів | 2.1. Придбання запчастин для ремонту автотранспорту | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 213,9 | 213,9 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 2.2. Поточний ремонт транспортних засобів | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 86,6 | 86,5 | 99,9% | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |
|  |  |  | 2.3. Організація перед рейсового медичного огляду водіїв | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 1,0 | 1,0 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 2.5. Здійснення заходів, необхідних для забезпечення пально-мастильними матеріалами та безпечної експлуатації транспортних засобів | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 848,2 | 848,2 | 100% | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  | 1227,9 | 1224,3 |  |  |
| Х. Напрям «Розвиток матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти | 2.3. Заміна віконних блоків на енергозберігаючі склопакети | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 521,7 | 521,7 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 2.4 Покращення матеріально-технічної бази в закладах та установах відділу освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 979,8 | 977,3 | 99,7% | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |
| 3 |  | Осучаснення матеріально-технічної бази закладів освіти | 3.2. Створення нового сучасного освітнього середовища в закладах освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 4,6 | 4,6 | 100% | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  | 1506,1 | 1503,6 |  |  |
| ХІІ. Напрям «Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обладнання об'єктів системами протипожежного автоматичного захисту | 1.1. Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу для приміщень комплексу будівель Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б. Майстренка за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Майстренка, 2 | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 704,8 | 704,1 | 99,9% | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |
|  |  |  | 1.2. Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу для приміщень комплексу будівель Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б. Майстренка за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Гімназична, 8а | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 58,1 | 58,1 | 100% | Виконано |
| 2 |  | Підвищення вогнестійкості будівель і споруд | 2.1. Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу для приміщень комплексу будівель Новгород-Сіверського ДНЗ «8 Березня» | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 71,7 | 71,7 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 2.2. Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу для приміщень комплексу будівель Новгород-Сіверського ДНЗ ясла-сад «Ластівка | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 145,2 | 145,2 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 2.4. Обладнання блискавкозахисту закладів освіти, забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовину у т.ч. Технічне переоснащення покрівлі з улаштуванням пристроїв для блискавкозахисту Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. б. Майстренка,2 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області по вул. Б.Майстренка,2 та Гімназична 8 А м. Новгород-Сіверський Чернігівської області. | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 79,3 | 79,3 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 2.5. Придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 43,4 | 43,4 | 100% | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  | 1102,5 | 1101,8 |  |  |
| ХІІІ. Напрям «Навчання керівників та працівників закладів освіти з безпеки праці та експлуатації механізмів» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Утримання та розвиток закладу освіти для виконання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, трудового законодавства | 1.1. Навчання з питань охорони праці | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 19,9 | 19,9 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 1.2. Навчання машиністів (кочегарів) твердопаливних котелень | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 10,4 | 10,4 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 1.3. Навчання відповідальних осіб з питань пожежної безпеки | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 4,1 | 4,1 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 1.4. Навчання операторів побутових газових котелень | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 0,7 | 0,7 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 1.5. Навчання відповідальних осіб за теплове господарство | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 3,0 | 3,0 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 1.6. Навчання відповідальних осіб за газове господарство | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 1,7 | 1,7 | 100% | Виконано |
|  |  |  | 1.7. Навчання відповідальних осіб з цивільного захисту населення | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 9,1 | 9,1 | 100% | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  | 48,9 | 48,9 |  |  |
| ХІV. Напрям « Юридичний супровід» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Виконання судових рішень, вироків, постанов, ухвал тощо | 3.1. Забезпечення виконання відділом освіти, молоді та спорту судових рішень, вироків, ухвал та тощо у визначені терміни, судового збору, судових витрат, стягнень контролюючих органів тощо, недопущення кредиторської заборгованості з даних виплат | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 12,2 | 12,2 | 100% | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  | 12,2 | 12,2 |  |  |
| ХVІ. Напрям «Установи, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів та установ освіти, які перебувають в підпорядкуванні відділу освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечення функціонування установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти | 1.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ, ЦПРПП | 274,8 | 271,8 | 98,9% | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |
|  |  |  | 1.2. Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних) | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ, ЦПРПП | 72,0 | 68,4 | 95,0% | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |
|  |  |  | 1.3 Видатки на відрядження | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ, ЦПРПП | 10,8 | 10,5 | 97,2% | Економія в зв’язку з тим, що фактична кількість відряджень менша від запланованної |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  | 357,6 | 350,7 |  |  |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  | 7679,5 | 7547,6 |  |  |

- Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

Напрям «Дошкільна освіта»

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напрям «Дошкільна освіта» |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на утримання дошкільних навчальних закладів | 541,9 | 531,4 | Економія коштів утворилася при тендерній закупівлі новорічних подарунків,та виконанні договору на телекомунікаційні послуги |  |
| 1.2 | Кількість дошкільних навчальних закладів | 4 | 4 |  |  |
| 1.3 | Кількість груп | 13 | 13 |  |  |
| 1.4 | Всього середньорічне число штатних одиниць: | 76 | 75 |  |  |
| 1.5 | з них чоловіків | 14 | 13 |  |  |
| 1.6 | з них жінок | 62 | 62 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | 243 | 222 | Розбіжності виникли у зв’язку зі зміною контингенту вихованців |  |
| 2.2 | З них дівчат | 111 | 110 |  |  |
| 2.3 | З них хлопчиків | 132 | 112 |  |  |
| 2.4 | Кількість дітей від 0 до 6 років | 958 | 938 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на 1 дитину | 2,2 | 2,4 | Розбіжності пояснюються запровадженням карантинних заходів на території України та зміною без пекової ситуації на території громади після 24 лютого 2022 року. |  |
| 3.2 | Дітодні відвідування | 48600 | 2574 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | 23 | 23 | Розбіжності пояснюються запровадженням карантинних заходів на території України та зміною без пекової ситуації на території громади після 24 лютого 2022 року. |  |
| 4.2 | Кількість днів відвідування дитиною на рік | 200 | 11,6 |  |  |
| Напрям «Повна загальна середня освіта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість закладів загальної середньої освіти | 14 | 14 | Розбіжності виникли у зв’язку з проведеною оптимізацією закладів освіти. |  |
| 1.2 | Кількість класів | 126 | 129 |  |  |
| 1.3 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць: | 618,62 | 577,30 |  |  |
| 1.4 | адмінперсонал | 30 | 29 |  |  |
| 1.5 | педагогічний персонал | 377,62 | 348,55 |  |  |
| 1.6 | спеціалісти | 15,6 | 19,6 |  |  |
| 1.7 | робітники | 195,4 | 180,15 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Середньорічна кількість учнів, що відвідують заклади загальної середньої освіти | 1949 | 1873 | Розбіжності виникли у зв’язку зі зміною контингенту учнів |  |
| 2.2 | з них хлопчиків | 1043 | 984 |  |  |
| 2.3 | з них дівчаток | 906 | 889 |  |  |
| 2.4 | Середньорічна кількість дітей, що відвідують навчально виховні комплекси | 206 | 190 |  |  |
| 2.5 | з них хлопчиків | 98 | 74 |  |  |
| 2.6 | з них дівчаток | 108 | 116 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на 1 учня | 0,6 | 0,6 | Розбіжності пояснюються запровадженням карантинних заходів на території України та зміною без пекової ситуації на території громади після 24 лютого 2022 року. |  |
| 3.2 | Середні витрати на одного вихованця | 2,1 | 2,3 |  |  |
| 3.3 | Дітодні відвідування в закладах загальної середньої | 321585 | 272860 |  |  |
| 3.4 | Дітодні відвідування в закладах дошкільної освіти | 41200 | 2574 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Кількість днів відвідування учнями закладів загальної середньої освіти | 165 | 140,0 | Розбіжності пояснюються запровадженням карантинних заходів на території України та зміною без пекової ситуації на території громади після 24 лютого 2022 року. |  |
| 4.2 | Кількість днів відвідування ю учнем на рік | 200 | 140,0 |  |  |
| Напрям «Позашкільна освіта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість позашкільних закладів | 4 | 2 | Розбіжності пояснюються проведенням реорганізації закладів дошкільної освіти |  |
| 1.2 | Всього середньорічне число ставок штатних одиниць | 37 | 33,8 |  |  |
| 1.3 | них чоловіків | 14 | 12 |  |  |
| 1.4 | з них жінок | 21 | 21,8 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | 588 | 374 | Розбіжності пояснюються проведенням реорганізації закладів дошкільної освіти та об’єднанням гуртків |  |
| 2.2 | З них дівчаток | 386 | 229 |  |  |
| 2.3 | З них хлопчиків | 202 | 145 |  |  |
| 2.4 | Кількість гуртків | 36 | 33 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на 1 дитину | 0,3 | 0,4 | Витрати збільшились в зв’язку з проведенням ремонтних робіт у закладах |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою до загальної кількості учнів | 30 | 30 |  |  |
| Напрям «Інформатизація освіти» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення інформатизації в закладах та установах освіти | 120,8 | 119,4 | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість закладів в яких проведено інформатизацію | 3 | 3 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на проведення інформатизації в одному закладі | 40,3 | 39,8 | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток забезпечення закладів засобами інформатизації | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Кадрове забезпечення та професійний розвиток» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників | 1,8 | 1,8 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість педагогічних працівників, яким планується підвищення кваліфікації | 1 | 1 |  |  |
| 2.2 | Кількість заходів | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одному працівнику закладів освіти | 1,8 | 1,8 |  |  |
| 3.2 | Середні витрати на проведення одного заходу | 1,8 | 1,8 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації. | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на забезпечення дітей безпечним та якісним харчуванням | 580,3 | 580,3 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість дітей, які харчуються в закладах освіти | 1165 | 1113 | Розбіжності в зв’язку з несталим відвідуванням учнів та вихованців закладів освіти |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Вартість харчування на одного учня | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток дітей, охоплених програмою безпечне та якісне харчування до загальної кількості учнів | 53,1 | 53,1 |  |  |
| Напрям «Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів та комплексних лабораторних досліджень | 357,3 | 318,4 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість обов’язкових медичних профілактичних оглядів та комплексних лабораторних досліджень на рік, яким підлягають працівники закладів та установ освіти | 673 | 373 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Вартість одного комплексного обстеження | 0,5 | 0,8 | Розбіжності у зв’язку зі зменшенням кількості працівників, які проходили медичний огляд |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Питома вага медичних профілактичних оглядів та комплексних лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів | 100 | 55,4 | Розбіжності у зв’язку зі зменшенням кількості працівників, які проходили медичний огляд |  |
| Напрям «Шкільний автобус» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Загальний обсяг видатків | 1227,9 | 1224,4 | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |  |
| 1.2 | Видатки, пов’язані з утриманням шкільних автобусів | 379,6 | 376,1 |  |  |
| 1.3 | Видатки, пов’язані з перевезенням дітей | 848,3 | 848,3 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість шкільних автобусів | 17 | 17 |  |  |
| 2.2 | Кількість учнів та вихованців громади, які потребують підвезення | 414 | 414 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на утримання 1 шкільного автобусу | 72,2 | 72,0 | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток забезпеченості автобусів коштами на утримання | 90 | 90 |  |  |
| 4.2 | Відсоток дітей, підвезених до закладу освіти | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Розвиток матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.2 | Обсяг видатків на зміцнення та осучаснення матеріально-технічної бази в закладах та установах освіти | 1506,1 | 1503,6 | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.2 | Кількість закладів в яких планується зміцнення та осучаснення матеріально-технічної бази в закладах та установах освіти | 24 | 24 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.2 | Середні витрати на забезпечення та осучаснення матеріально-технічної бази в закладах та установах освіти. | 62,7 | 62,65 | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток матеріально-технічним забезпеченням закладів та установ освіти | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації в закладах освіти | 979,8 | 979,1 | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |  |
| 1.3 | Обсяг видатків на облаштування блискавкозахистом закладів освіти | 79,3 | 79,3 |  |  |
| 1.4 | Обсяг видатків на придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння | 43,4 | 43,4 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість об’єктів в яких планується проведення улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації | 4 | 4 |  |  |
| 2.3 | Кількість об’єктів в яких планується облаштування блискавкозахисту закладів освіти | 2 | 2 |  |  |
| 2.4 | Кількість об’єктів в яких планується придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння | 24 | 24 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації в одному закладі освіти | 244,9 | 244,8 |  |  |
| 3.3 | Середні витрати на придбання обладнання блискавкозахисту в одному закладі освіти | 39,6 | 39,6 |  |  |
| 3.4 | Середні витрати на придбання первинних засобів пожежогасіння в одному закладі освіти | 1,8 | 1,8 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Питома вага кількості закладів та установ освіти, що підлягають проведенню улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації. | 100 | 100 |  |  |

| Напрям «Навчання керівників та працівників закладів та установ освіти» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення навчання керівників та працівників закладів та установ освіти | 48,9 | 48,9 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість закладів та установ освіти | 24 | 24 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на проведення навчання одного керівника (працівника) закладів освіти | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток кількості осіб для яких планується проведення навчання | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Юридичний супровід» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виконання порушення норм чинного законодавства України | 12,2 | 12,2 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість проведення заходів, спрямованих на виконання порушення норм чинного законодавства України. | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Вартість одного заходу спрямованого на попередження порушення норм чинного законодавства України. | 12,2 | 12,2 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток проведених заходів спрямованих на попередження порушення норм чинного законодавства до кількості порушення | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Установи, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів та установ освіти, які підпорядковуються відділу освіти» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на забезпечення функціонування установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти. | 357,6 | 350,7 | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти | 4 | 4 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на одну установу | 89,4 | 87,7 | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток забезпечення функціонування установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти. | 100 | 100 |  |  |

Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми. У рамках Комплексної програми розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки проведені заходи щодо забезпечення умов для отримання якісної освіти; організації відкритого та прозорого публічного управління; оптимізації  мережі закладів освіти з урахуванням демографічних показників та потреб громади; створення безпечного, демократичного, національно орієнтованого, мотивуючого  освітнього середовища; спрямування змісту освіти на практичне формування компетентностей XXI століття; реалізація принципу гендерної рівності; формування в закладах освіти  дієвої внутрішньої системи забезпечення якості освіти; забезпечення  професійного розвитку педагогічних  працівників; підвищення престижності праці педагогів, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

Дана програма є ефективною та надасть можливість забезпечити учасників освітнього процесу якісною та сучасною освітою, зміцнити матеріально-технічну базу закладів та установ освіти, поліпшити професійні якості педагогічних працівників, які надають освітні послуги.

Начальник відділу                                                                                                                                                                     Тетяна КОВАЛЬЧУК

(посада керівника органу підпис)		                                                                                                                                  (ініціали та прізвище)