Додаток 5

до Порядку   розроблення,

фінансування, моніторингу цільових

програм бюджету

Новгород-Сіверської міської

територіальної громади та звітності

про їх виконання  (підрозділ 7)

ЗВІТ

про результати виконання

Комплексна програма розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади

на 2022-2025 роки

назва місцевої програми у звітному періоді

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: Рішення чотирнадцятої сесії Новгород-Сіверської  міської ради VIIІ скликання від 03 грудня 2021 року № 480, рішення виконавчого комітету Новгород-Сіверської міської ради від 06 жовтня 2022 року №234 «Про внесення змін до Додатків 1, 2 до Комплексна програма розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, рішення дев’ятнадцятої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання від 15 грудня 2022 року № 752.

Відповідальний виконавець Програми:  Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

Термін реалізації Програми:  2022-2025 роки.

- Виконання заходів Програми

І Напрям «Дошкільна освіта»

| № з/п | Пріоритетні завданий |  | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення умов здобуття дошкільної освіти |  | 1.1.Трансформація мережі закладів дошкільної освіти у відповідності до потреб населення з урахуванням демографічних показників | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.Приведення установчих документів ЗДО у відповідність до нормативних вимог | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, заклади дошкільної освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.Організація дошкільних відділень (груп) при ЗЗСО | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, заклади дошкільної освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Реорганізація НВК та організація підвезення дітей до діючих ЗДО | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, заклади дошкільної освіти |  |  |  | Основною причиною невиконання показників програми це не проведення заходів у зв’язку з карантинними обмеженнями |
|  |  |  | 1.5. Забезпечення безперешкодного середовища для осіб з особливими потребами ЗДО | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Розширення мережі інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти відповідно до запитів батьків та/або осіб, які їх замінюють | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗДО |  |  |  |  |
| 2 | Підвищення якості освітніх послуг дошкільної освіти, удосконалення механізмів забезпечення сталого інноваційного розвитку |  | 2.2. Участь в обласних, всеукраїнських конкурсах, семінарах-практикумах, конференціях, виставках, проведення семінарів-практикумів | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, заклади дошкільної освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Замовлення підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, заклади дошкільної освіти |  |  |  |  |
| 3 | Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази ЗДО |  | 3.2.Забезпечення ЗДО дидактичними та навчально-наочними посібниками | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, заклади дошкільної освіти |  |  |  |  |
| 6 | Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти |  | 6.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних) | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Ліквідація наслідків можливих непередбачених аварійних ситуацій | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| 7 | Створення безпечного освітнього середовища для вихованців. та вихованок закладів дошкільної освіти |  | 7.1. Впровадження заходів безпеки для учасників освітнього процесу в закладах освіти (установка веб-камер, організація охорони тощо), обладнання бомбосховищ в закладах дошкільної освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗДО |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ Напрям «Повна загальна середня освіта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення безпечного освітнього середовища для учнів/учениць закладів загальної середньої освіти |  | 1.1. Впровадження заходів безпеки для учасників освітнього процесу в закладах освіти (установка веб-камер, організація охорони тощо), обладнання бомбосховищ в закладах загальної середньої освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗЗСО |  |  |  |  |
| 3 | Реформування загальної середньої освіти згідно з Концепцією «Нова українська школа» |  | 3.1. Продовження оптимізації мережі закладів освіти, створення опорних закладів та філій | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗЗСО |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Зміна типів закладів загальної середньої освіти (в т. ч. затвердження статутів у новій редакції) | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗЗСО |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.Розширення мережі інклюзивних класів, груп у закладах освіти відповідно до запитів батьків та/або осіб, які їх замінюють | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗЗСО |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Створення умов для забезпечення автономії закладів загальної середньої освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗЗСО |  |  |  |  |
| 5 | Реалізація Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді |  | 5.2. Розширення мережі гуртків національно-патріотичного напрямку | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП керівники ЗЗСО |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Реалізації в ЗЗСО Новгород-Сіверської міської територіальної громади проектів національно-патріотичного спрямування | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП керівники ЗЗСО |  |  |  |  |
| 6 | Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти |  | 6.1 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2 Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних) | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Напрям «Позашкільна освіта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення доступності позашкільної освіти |  | 1.2. Розширення форм позашкільної освіти за місцем проживання для хлопчиків / дівчаток | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗПО |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Створення належних умов для здобуття позашкільної освіти особами з особливими освітніми потребами | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗПО |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Розширення мережі інклюзивних класів, груп у закладах дошкільної освіти відповідно до запитів батьків та/або осіб, які їх замінюють | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗДО |  |  |  |  |
| 2 | Створення інноваційного середовища у позашкільній освіті |  | 2.1. Створення умов для розвитку вихованців та вихованок з врахуванням принципу гендерної рівності | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, керівники ЗПО |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.Створення умов для дистанційного навчання в мережі ЗПО | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Організація пілотного проекту забезпечення автономії ЗПО | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти |  | 5.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних) | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Ліквідація наслідків можливих непередбачених аварійних ситуацій | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| 6 | Створення безпечного освітнього середовища для вихованців /та вихованок закладів позашкільної освіти |  | 6.1. Впровадження заходів безпеки для учасників освітнього процесу в закладах позашкільної освіти (установка веб-камер, організація охорони тощо), обладнання бомбосховищ в закладах позашкільної освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЗПО |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІV. Напрям «Організація роботи з особами з особливими освітніми потребами у Новгород-Сіверській міській громаді» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення умов для освіти осіб з особливими потребами |  | 1.2. Розширення мережі інклюзивних класів (груп) у закладах позашкільної, дошкільної, загальної середньої освіти відповідно до запиту | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Обладнання закладів освіти необхідними засобами та устаткуванням для роботи з особами з особливими освітніми потребами | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
| 3 | Підвищення рівня доступності до якісної освіти для осіб з особливими освітніми потребами на принципах гендерної рівності |  | 3.1. Забезпечення доступу осіб з особливими потребами до всіх приміщень навчальних закладів | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Забезпечення заклади освіти, інклюзивно-ресурсний центр необхідною кількістю навчальної та дидактичної літератури для дітей спеціальних підручників, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Облаштувати кабінети учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного кабінету інклюзивно-ресурсного центру для проведення корекційно-розвиткових занять | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Придбання програмного забезпечення, створення інформаційного освітнього простору для організації інклюзивного навчання, інтегровану систему проекційного зображення та датчиків взаємодії з проєкційним зображенням на підлозі для занять в ІРЦ | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Напрям «Інформатизація освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покращення доступності до інформаційних ресурсів |  | 1.1. Забезпечення ефективного функціонування та технічного обслуговування локальних мереж (відділу освіти, закладів та установ освіти) | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Сприяння участі в регіональних конкурсах «Найкращий сайт ЗЗСО» | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Оновлення програмного забезпечення, вивчення різних навчальних предметів | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
| 2 | Підтримка єдиного інформаційного простору |  | 2.1. Робота з інформаційною системою управління освіти «ІСУО» в закладах та установах освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів та установ освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Використання програм, систем керування базами даних для підготовки та надання звітності | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів та установ освіти |  |  |  |  |
| 3 | Матеріально технічне забезпечення інформатизації освіти та медіапростору |  | 3.2. Оновлення комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення управлінської діяльності, освітнього процесу, бібліотечної справи | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Запровадити електронну оплату рахунків за харчування, інші послуги (через QR-КОД) | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| Усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VІ. Напрям «Кадрове забезпечення та професійний розвиток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розвиток кадрового потенціалу закладів та установ освіти |  | 1.4. Запровадження мотиваційних механізмів підтримки творчих, високопрофесійних педагогів | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
| 2 | Впровадження інновацій професійного розвитку педагогічних працівників |  | 2.3. Сприяння участі колективів закладів та установ освіти в виставках інноваційних досягнень сучасної освіти різного рівня | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Сприяння участі педагогічних працівників у фахових конкурсах, конференціях, проєктах різних рівнів | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Сприяння участі педагогічних працівників у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»; інформаційно-консультативна підтримка учасників | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
| 3 | Реформування системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників |  | 3.1. Реалізація права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації за різними формами, видами, напрямками, суб’єктами тощо | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Проведення сучасних тематичних заходів з метою впровадження перспективних освітніх підходів, технологій, методів | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Розвиток ресурсної бази КУ «Новгород-Сіверський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
| 4 | Формування позитивного іміджу педагогічного працівника |  | 4.1. Проведення заходів, спрямованих на підтримку та популяризацію освітньої галузі | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради молоді та спорту, ЦПРПП, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Щорічне відзначення педагогічних працівників в номінаціях: премія «Престиж», щорічна премія за результативну участь учнів, вихованців та їх керівників у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, конкурсі-захисті учнівських робіт МАН | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради молоді та спорту, ЦПРПП, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VІІ. Напрям «Безпечне та якісне харчування дітей закладів освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення умов для забезпечення повноцінного, якісного та безпечного харчування |  | 1.5. Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства приміщень харчоблоків закладів освіти громади (поточні ремонти) | 2022-2025 | Відділ освіти Новгород-Сіверської міської ради,освіти, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Забезпечення безперебійного водопостачання | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Забезпечення харчоблоків закладів освіти достатньою кількістю холодильного та технологічного обладнання, кухонного та столового посуду, інвентарю для обробки продуктів | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення гарячим харчуванням пільгових категорій здобувачів освіти |  | 2.1. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням (сніданками) здобувачів освіти 1-4 класів | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням (обідами) здобувачів освіти 1-4 класів пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей учасників АТО (ООС), дітей, які мають статус постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів, дітей з числа ВПО, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Забезпечення якісним безкоштовним гарячим харчуванням (обідами) здобувачів освіти 5-11 класів пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей учасників АТО (ООС), дітей, які мають статус постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів, дітей з числа ВПО , дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням вихованців дошкільних підрозділів НВК | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Забезпечення якісним безкоштовним гарячим харчуванням (обідами) вихованців дошкільного підрозділу НВК, пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей учасників АТО (ООС), дітей, які мають статус постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів, дітей з числа ВПО, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з багатодітних сімей. | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Забезпечення якісним харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Забезпечення якісним харчуванням дітей дошкільного віку пільгових категорій у закладах дошкільної освіти громади: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей учасників АТО (ООС), дітей, які мають статус постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів, дітей з числа ВПО, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з багатодітних сімей. | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
| 4 | Організація та здійснення лабораторного контролю в закладах освіти |  | 4.1. Забезпечення лабораторного контролю сировини та питної води, які використовуються для харчування дітей | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти, постачальники продуктів харчування |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VІІІ. Напрям «Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Освітнє середовище сприятливе для збереження здоров’я дитини | 1.1 Облаштування та оновлення спортивних та ігрових майданчиків в закладах освіти громади | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Оновлення розвиваючого, спортивного та ігрового інвентарю | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 Забезпечення закладів освіти дезінфекційними, миючими засобами | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Забезпечення закладів освіти обладнанням, захисними та дезінфекційними засобами з метою запобігання поширенню COVID-19 | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів дошкільної освіти громади | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗДО |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів загальної середньої освіти громади | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗДО |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів позашкільної освіти громади | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗПО |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів ІРЦ | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівник ІРЦ |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників ЦПРПП | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівник ЦПРПП |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12. Забезпечення проходження медичних оглядів персоналу установ освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| 2 |  | Соціальний захист учасників освітнього процесу | 2.1. Виплата одноразової матеріальної допомоги учням, ученицям-сиротам та позбавленим батьківського піклування по досягненню ними 18-річного віку та по закінченню школи | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Реалізація права працівників, працівниць на здорові та безпечні умови праці, зокрема атестація робочих місць | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| 3 |  | Соціальна інтеграція дітей (хлопців та дівчат) в соціокультурний простір | 3.1. Організація поїздок та екскурсій дітей (хлопців та дівчат), зокрема учнів, учениць-пільгових категорій місцевого, регіонального та інших рівнів | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІХ. Напрям «Шкільний автобус» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти. | 1.3. Страхування підвідомчого транспорту | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Страхування водіїв підвідомчого автотранспорту | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Проходження технічних оглядів підвідомчого автотранспорту | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Придбання та співфінансування придбання шкільного автобуса | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Компенсація вартості проїзду на громадському транспорті (крім таксі) на підставі проїзних квитків | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| 2 |  | Утримання та безпечна експлуатація автотранспортних засобів | 2.1. Придбання запчастин для ремонту автотранспорту | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Поточний ремонт транспортних засобів | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Організація перед рейсового медичного огляду водіїв | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Облаштування місць для розміщення шкільного транспорту | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Здійснення заходів, необхідних для забезпечення пально-мастильними матеріалами та безпечної експлуатації транспортних засобів | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. Напрям «Розвиток матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реалізація концепції «Нова українська школа» на першому та другому рівнях повної загальної середньої освіти | 1.1 Придбання меблів для продовження створення освітнього середовища НУШ в ЗЗСО | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Придбання дидактичних матеріалів для продовження створення освітнього середовища НУШ | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 Придбання комп’ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти для «Нової української школи» | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| 2 |  | Зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти | 2.1. Придбання обладнання для пралень у дошкільних закладах освіти та дошкільних підрозділах НВК | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Проведення ремонту огорож закладів освіти, встановлення огорож у разі відсутності | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Заміна віконних блоків на енергозберігаючі склопакети | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4 Покращення матеріально-технічної бази в закладах та установах відділу освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| 3 |  | Осучаснення матеріально-технічної бази закладів освіти | 3.1. Модернізація й технічне обслуговування комп’ютерної техніки, що використовується в закладах освіти громади | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Створення нового сучасного освітнього середовища в закладах освіти | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Оснащення кабінетів профільного навчання, придбання STEM-лабораторій | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХІ. Напрям «Капітальні ремонти, будівництво, реконструкції закладів та установ освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкція будівель | 1.1 Переобладнання приміщення нежитлової будівлі під теплогенераторну на твердому паливі в Новгород-Сіверському навчально-виховному комплексі «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Дзвіночок» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Реконструкція приміщення спортивної зали Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Реконструкція даху і приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області Коригування. | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведення капітальних ремонтів | 2.1. Капітальний ремонт фасаду будівлі (утеплення) Чайкинського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області за адресою: с. Чайкине, вул. Л. кучми, 41, Новгород-Сіверського району Чернігівської області | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Капітальний ремонт приміщення початкової школи І ступеня «Дзвіночок» за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Чкалова, 9А | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Грушевського, 1 | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Капітальний ремонт Новгород -Сіверської гімназії №1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Б.Майстренка, 2 | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Капітальний ремонт будівлі відділу освіти, молоді та спорту | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Капітальний ремонт будівель позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Десна» | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Капітальний ремонт приміщень Новгород-Сіверської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| 3 |  | Капітальне будівництво | 3.1. Встановлення блочно-модульної твердопаливної котельні в Новгород-Сіверській гімназії №1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Встановлення блочно-модульної твердопаливної котельні в Печенюгівському навчально-виховному комплексі Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Встановлення блочно-модульної твердопаливної котельні в Чайкинському навчально-виховному комплексі Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Встановлення блочно-модульної твердопаливної котельні в Новгород-Сіверській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Встановлення блочно-модульної твердопаливної котельні в Новгород-Сіверській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Будівництво протирадіаційного укриття в Новгород-Сіверській гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| 4 |  | Поточні ремонти | 4.1. Поточний ремонт топкової з влаштуванням твердопаливного котла в ДНЗ «Ластівка» | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Поточний ремонт топкової в влаштуванням твердопаливного котла в ДНЗ «8 Березня» | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХІІ. Напрям «Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обладнання об'єктів системами протипожежного автоматичного захисту | 1.1. Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу для приміщень комплексу будівель Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б. Майстренка за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Майстренка, 2 | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу для приміщень комплексу будівель Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б. Майстренка за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Гімназична, 8а | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей , установлення передавання тривожних сповіщень комплексу будівель початкової школи «Дзвіночок» за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Чкалова, 9а | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей , установлення передавання тривожних сповіщень для приміщення Орлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» за адресою: м. Новгород-Сіверський, с. Орлівка, пров. Шкільний, 5 | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
| 2 |  | Підвищення вогнестійкості будівель і споруд | 2.1. Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу для приміщень комплексу будівель Новгород-Сіверського ДНЗ «8 Березня» | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу для приміщень комплексу будівель Новгород-Сіверського ДНЗ ясла-сад «Ластівка | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Просочування дерев'яних конструкцій дахів будівель закладів освіти вогнетривкими сумішами | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Обладнання блискавкозахисту закладів освіти, забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовину у т.ч. Технічне переоснащення покрівлі з улаштуванням пристроїв для блискавкозахисту Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. б. Майстренка,2 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області по вул. Б.Майстренка,2 та Гімназична 8 А м. Новгород-Сіверський Чернігівської області. | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХІІІ. Напрям «Навчання керівників та працівників закладів освіти з безпеки праці та експлуатації механізмів» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Утримання та розвиток закладу освіти для виконання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, трудового законодавства | 1.1. Навчання з питань охорони праці | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Навчання машиністів (кочегарів) твердопаливних котелень | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Навчання відповідальних осіб з питань пожежної безпеки | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Навчання операторів побутових газових котелень | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Навчання відповідальних осіб за теплове господарство | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Навчання відповідальних осіб за газове господарство | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Навчання відповідальних осіб з цивільного захисту населення | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХІV. Напрям « Юридичний супровід» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Запобігання порушень норм чинного законодавства України | 1.1. Проведення заходів, спрямованих на попередження порушення норм чинного законодавства України, стягнення батьківської плати за харчування та інші, повернення незаконно сплачених, сплата невиплачених допомог, інших виплат, судового збору тощо, недопущення виникнення заборгованості з даних виплат, кредиторської заборгованості у визначені терміни | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| 2 |  | Забезпечення належної якості підготовки відповідних матеріалів | 2.1. Залучення до підготовки матеріалів для подання до суду та участі в судових засіданнях фахівців відповідного напрямку |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Забезпечення виконання встановлених вимог для подання та розгляду в судах усіх інстанціях справ за поданнями Відділу або до нього |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| 3 |  | Виконання судових рішень, вироків, постанов, ухвал тощо | 3.1. Забезпечення виконання відділом освіти, молоді та спорту судових рішень, вироків, ухвал та тощо у визначені терміни, судового збору, судових витрат, стягнень контролюючих органів тощо, недопущення кредиторської заборгованості з даних виплат | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХV. Напря «Оздоровлення та відпочинок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей | 1.1. Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Забезпечення якісним гарячим харчуванням, вихованців в таборах з денним перебуванням | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Організація додаткового режиму їжі в період літнього оздоровлення та відпочинку дітей в закладах дошкільної освіти у розмір і 10% від вартості дітодня | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей в позаміському таборі | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Організація дозвілля дівчаток та хлопчиків в таборах з денним перебуванням | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХVІ. Напрям «Установи, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів та установ освіти, які перебувають в підпорядкуванні відділу освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечення функціонування установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти | 1.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ, ЦПРПП |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних) | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ, ЦПРПП |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 Видатки на відрядження | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ, ЦПРПП | 3,2 | 2,9 |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

Напрям «Дошкільна освіта»

| № з/п |  | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напрям «Дошкільна освіта» |  |  |  |  |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на утримання дошкільних навчальних закладів | 1407,0 |  |  |  |
| 1.2 |  | Кількість дошкільних навчальних закладів | 4 | 4 |  |  |
| 1.3 |  | Кількість груп | 13 | 13 |  |  |
| 1.4 |  | Всього середньорічне число штатних одиниць: | 76 | 75 |  |  |
| 1.5 |  | з них чоловіків | 14 | 13 |  |  |
| 1.6 |  | з них жінок | 62 | 62 |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | 243 | 222 |  |  |
| 2.2 |  | З них дівчат | 111 | 110 |  |  |
| 2.3 |  | З них хлопчиків | 132 | 112 |  |  |
| 2.4 |  | Кількість дітей від 0 до 6 років | 958 | 938 |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати на 1 дитину | 5,8 |  |  |  |
| 3.2 |  | Дітодні відвідування | 48600 | 2574 |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | 23 | 23 | Розбіжності пояснюються запровадженням карантинних заходів на території України та зміною без пекової ситуації на території громади після 24 лютого 2022 року. |  |
| 4.2 |  | Кількість днів відвідування дитиною на рік | 200 | 11,6 |  |  |
| Напрям «Повна загальна середня освіта» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Кількість закладів загальної середньої освіти | 14 | 14 |  |  |
| 1.2 |  | Кількість класів | 126 | 129 |  |  |
| 1.3 |  | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць: | 618,62 | 577,30 |  |  |
| 1.4 |  | адмінперсонал | 30 | 29 |  |  |
| 1.5 |  | педагогічний персонал | 377,62 | 348,55 |  |  |
| 1.6 |  | спеціалісти | 15,6 | 19,6 |  |  |
| 1.7 |  | робітники | 195,4 | 180,15 |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Середньорічна кількість учнів, що відвідують заклади загальної середньої освіти | 1949 | 1873 |  |  |
| 2.2 |  | з них хлопчиків | 1043 | 984 |  |  |
| 2.3 |  | з них дівчаток | 906 | 889 |  |  |
| 2.4 |  | Середньорічна кількість дітей, що відвідують навчально виховні комплекси | 206 | 190 |  |  |
| 2.5 |  | з них хлопчиків | 98 | 74 |  |  |
| 2.6 |  | з них дівчаток | 108 | 116 |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати на 1 учня | 2580,3 |  | Розбіжності пояснюються запровадженням карантинних заходів на території України та зміною без пекової ситуації на території громади після 24 лютого 2022 року. |  |
| 3.2 |  | Середні витрати на одного вихованця | 273,7 |  |  |  |
| 3.3 |  | Дітодні відвідування в закладах загальної середньої | 321585 | 272860 |  |  |
| 3.4 |  | Дітодні відвідування в закладах дошкільної освіти | 41200 | 2574 |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Кількість днів відвідування учнями закладів загальної середньої освіти | 165 | 140,0 |  |  |
| 4.2 |  | Кількість днів відвідування ю учнем на рік | 200 | 140,0 |  |  |
| Напрям «Позашкільна освіта» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Кількість позашкільних закладів | 4 | 2 |  |  |
| 1.2 |  | Всього середньорічне число ставок штатних одиниць | 37 | 33,8 |  |  |
| 1.3 |  | них чоловіків | 14 | 12 |  |  |
| 1.4 |  | з них жінок | 21 | 21,8 |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | 588 | 374 |  |  |
| 2.2 |  | З них дівчаток | 386 | 229 |  |  |
| 2.3 |  | З них хлопчиків | 202 | 145 |  |  |
| 2.4 |  | Кількість гуртків | 36 | 35 |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати на 1 дитину | 0,84 |  |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою до загальної кількості учнів | 30 | 30 |  |  |
| Напрям «Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на забезпечення державної підтримки дітей з особливими освітніми потребами | 1070,0 |  |  |  |
| 1.2 |  | Кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти | 16 | 17 |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти | 22 | 23 |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати на одного учня в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти | 48,6 |  |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Відсоток дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Інформатизація освіти» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на проведення інформатизації в закладах та установах освіти | 1300,0 |  |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість закладів в яких проведено інформатизацію | 19 |  |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати на проведення інформатизації в одному закладі | 68,4 |  |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Відсоток забезпечення закладів засобами інформатизації | 100 |  |  |  |
| Напрям «Кадрове забезпечення та професійний розвиток» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників | 133,0 |  |  |  |
| 1.2 |  | Обсяг видатків на проведення семінарів, тренінгів, конференцій, заходи урочистості,премія «Престиж» та інші. | 386,0 |  |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість педагогічних працівників, яким планується підвищення кваліфікації | 266 | 266 |  |  |
| 2.2 |  | Кількість заходів | 12 | 12 |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати на підвищення кваліфікації одному працівнику закладів освіти | 0,5 |  |  |  |
| 3.2 |  | Середні витрати на проведення одного заходу | 32,2 |  |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Відсоток педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації. | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на забезпечення дітей безпечним та якісним харчуванням | 5311,8 |  |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість дітей, які харчуються в закладах освіти | 1751 |  |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Вартість харчування на одного учня | 3,0 |  |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Відсоток дітей, охоплених програмою безпечне та якісне харчування до загальної кількості учнів | 73 |  |  |  |
| Напрям «Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів та комплексних лабораторних досліджень | 266,3 |  |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість обов’язкових медичних профілактичних оглядів та комплексних лабораторних досліджень на рік, яким підлягають працівники закладів та установ освіти | 728 |  |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Вартість одного комплексного обстеження | 0,37 |  |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Питома вага медичних профілактичних оглядів та комплексних лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів | 100 |  |  |  |
| Напрям «Шкільний автобус» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Загальний обсяг видатків | 5440,00 |  |  |  |
| 1.2 |  | Видатки, пов’язані з утриманням шкільних автобусів | 845,0 |  |  |  |
| 1.3 |  | Видатки, пов’язані з перевезенням дітей | 1895 |  |  |  |
| 1.4 |  | Видатки, пов’язані з придбанням шкільних автобусів | 2700,0 |  |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість шкільних автобусів | 17 |  |  |  |
| 2.2 |  | Кількість учнів та вихованців громади, які потребують підвезення | 414 |  |  |  |
| 2.3 |  | Кількість придбаних шкільних автобусів | 2 |  |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати на утримання 1 шкільного автобусу | 161,2 |  |  |  |
| 3.2 |  | Середні витрати на придбання 1 шкільного автобусу | 1350,0 |  |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Відсоток забезпеченості автобусів коштами на утримання | 90 |  |  |  |
| 4.2 |  | Відсоток дітей, підвезених до закладу освіти | 100 |  |  |  |
| 4.3 |  | Динаміка збільшення автобусів у плановому періоді відповідно до попередніх показників | 11 |  |  |  |
| Напрям «Розвиток матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на реалізацію концепції «Нова українська школа» | 1220,0 |  |  |  |
| 1.2 |  | Обсяг видатків на зміцнення та осучаснення матеріально-технічної бази в закладах та установах освіти | 2664,0 |  |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість закладів в яких планується реалізація концепції «Нова українська школа». | 4 |  |  |  |
| 2.2 |  | Кількість закладів в яких планується зміцнення та осучаснення матеріально-технічної бази в закладах та установах освіти | 6 |  |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати на реалізацію концепції «Нова українська школа» в одному закладі | 305 |  |  |  |
| 3.2 |  | Середні витрати на забезпечення та осучаснення матеріально-технічної бази в закладах та установах освіти. | 444 |  |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Відсоток матеріально-технічним забезпеченням закладів та установ освіти | 100 |  |  |  |
| Напрям «Капітальні ремонти, будівництво, реконструкції закладів та установ освіти» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів, будівництва, реконструкції закладів та установ освіти | 18090,0 |  |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість об’єктів в яких планується проведення капітального ремонту, будівництва,реконструкції закладів та установ освіти | 6 |  |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати на проведення капітального ремонту, будівництва, реконструкції в одному закладі або установі освіти | 3015,0 |  |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Питома вага кількості закладів та установ освіти, що підлягають проведенню ремонту, будівництва, реконструкції, до кількості, яка планується. | 100 |  |  |  |
| Напрям «Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на проведення улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації в закладах освіти | 1495,0 |  |  |  |
| 1.2 |  | Обсяг видатків на просочування дерев’яних конструкцій вогнетривкими сумішами | 400,0 |  |  |  |
| 1.3 |  | Обсяг видатків на облаштування блискавкозахистом закладів освіти | 500,0 |  |  |  |
| 1.4 |  | Обсяг видатків на придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння | 30,0 |  |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість об’єктів в яких планується проведення улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації | 4 |  |  |  |
| 2.2 |  | Кількість об’єктів в яких планується просочування дерев’яних конструкцій вогнетривкими сумішами | 6 |  |  |  |
| 2.3 |  | Кількість об’єктів в яких планується облаштування блискавкозахисту закладів освіти | 7 |  |  |  |
| 2.4 |  | Кількість об’єктів в яких планується придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння | 7 |  |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати на улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації в одному закладі освіти | 373,8 |  |  |  |
| 3.2 |  | Середні витрати на проведення просочування дерев’яних конструкцій вогнетривкими сумішами в одному закладі освіти | 66,7 |  |  |  |
| 3.3 |  | Середні витрати на придбання обладнання блискавкозахисту в одному закладі освіти | 71,4 |  |  |  |
| 3.4 |  | Середні витрати на придбання первинних засобів пожежогасіння в одному закладі освіти | 4,3 |  |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Питома вага кількості закладів та установ освіти, що підлягають проведенню улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації. | 100 |  |  |  |

| Напрям «Навчання керівників та працівників закладів та установ освіти» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення навчання керівників та працівників закладів та установ освіти | 73 |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість закладів та установ освіти | 14 |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на проведення навчання одного керівника (працівника) закладів освіти | 5,2 |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток кількості осіб для яких планується проведення навчання | 100 |  |  |  |
| Напрям «Юридичний супровід» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виконання порушення норм чинного законодавства України | 260 |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість проведення заходів, спрямованих на виконання порушення норм чинного законодавства України. | 10 |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Вартість одного заходу спрямованого на попередження порушення норм чинного законодавства України. | 26 |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток проведених заходів спрямованих на попередження порушення норм чинного законодавства до кількості порушення | 100 |  |  |  |
| Напрям «Оздоровлення та відпочинок» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків спрямований на організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей в позаміському таборі. | 300,0 |  |  |  |
| 1.2 | Обсяг видатків спрямований на організацію додаткового режиму їжі в період літнього оздоровлення та відпочинку дітей в закладах дошкільної освіти у розмірі 10% від вартості дітодня | 34,0 |  |  |  |
| 1.3 | Обсяг видатків спрямований на організацію дозвілля дівчаток та хлопчиків в таборах з денним перебуванням та забезпечення якісним гарячим харчуванням. | 423,7 |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей в позаміському таборі | 40 |  |  |  |
| 2.2 | Середня кількість дітей, які отримують додаткове харчування в період літнього оздоровлення в закладах дошкільної освіти | 449 |  |  |  |
| 2.3 | Середня кількість дітей які перебувають в таборах з денним перебуванням | 1073 |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середня вартість однієї путівки на відпочинок дітей в позаміському таборі | 7,5 |  |  |  |
| 3.2 | Середня вартість харчування однієї дитини яка отримує додаткове харчування в період літнього оздоровлення в закладах дошкільної освіти | 0,07 |  |  |  |
| 3.3 | Середня вартість перебування однієї дитини в таборі з денним перебуванням | 0,4 |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком | 100 |  |  |  |
| Напрям «Установи, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів та установ освіти, які підпорядковуються відділу освіти» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на забезпечення функціонування установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти. | 700,0 |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти | 4 | 4 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на одну установу | 175,0 |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток забезпечення функціонування установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти. | 100 | 100 |  |  |

Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми. У рамках Програми з національно-патріотичного виховання Новгород-Сіверської міської територіальної громади у 2021 році були реалізовані завдання щодо чіткої координації діяльності органів місцевого самоврядування усіх рівнів у сфері національно-патріотичного виховання, здійснювались заходи з активізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді на всіх рівнях, на принципах взаємозацікавленого співробітництва. Створена ефективна система підтримки громадських ініціатив у сфері національно-патріотичного виховання, спрямованих на зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства, зокрема забезпечення фінансової підтримки в установленому порядку проектів (програм, заходів) з національно-патріотичного виховання. Постійно здійснювалась підтримка та розвиток об’єднань, центрів, клубів, діяльність яких пов’язана з національно-патріотичним вихованням дітей та молоді. Виконання Програми надасть можливість і надалі створювати та розвивати ефективну систему національно-патріотичного виховання, систематизувати та узгодити дії органів місцевого самоврядування, спрямовані на впровадження національно-патріотичного виховання, насамперед дітей і молоді. Програма сприяє формуванню та утвердженню української громадянської ідентичності, патріотизму, національно-патріотичної та громадської свідомості населення.

Начальник відділу                                                                  __________         Тетяна КОВАЛЬЧУК

(посада керівника органу підпис)		                                                         (ініціали та прізвище)