Додаток 6

до Порядку   розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади та звітності про їх виконання  (підрозділ 7)

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання

Комплексної програми розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки
назва місцевої програми

- Основні дані. Програма затверджена  рішенням чотирнадцятої сесії Новгород-Сіверської міської ради VIIІ скликання  03 грудня 2021 року № 480.  Рішенням виконавчого комітету Новгород-Сіверської міської ради від 06 жовтня 2022 року № 234 «Про внесення змін до Додатків 1, 2 до Комплексної програми розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» та  рішенням дев’ятнадцятої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради VIIІ скликання від 15 грудня 2022 року № 752 до програми внесено зміни. Безпосередній контроль за ефективним використанням коштів та виконанням заходів і завдань Комплексної програми розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки  здійснює відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.

2.     Мета програми та результати її досягнення. Головною метою програми є забезпечення умов для отримання якісної освіти жителями Новгород-Сіверської територіальної громади; організація відкритого та прозорого публічного управління процесом надання освітніх послуг; оптимізація  мережі закладів освіти з урахуванням демографічних показників та потреб громади; створення дієздатної мережі опорних шкіл; створення безпечного, інклюзивного, демократичного, національно орієнтованого, мотивуючого  освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування як основи  якісної освіти; спрямування змісту освіти на практичне формування компетентностей XXI століття; реалізація принципу гендерної рівності; формування в закладах освіти  дієвої внутрішньої системи забезпечення якості освіти; забезпечення  професійного розвитку педагогічних  працівників; підвищення престижності праці педагогів, впровадження  фінансової, академічної, кадрової й організаційної автономії закладів освіти; модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

3.     Фінансування.   Джерелом фінансування Комплексної програми розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки у 2022 році був міський бюджет. У 2022 році фінансування виконання Програми  склало   7547,6 тис. грн.

4. Виконання заходів програми.

І Напрям «Дошкільна освіта»

У  2022 році напрям «Дошкільна освіта»  профінансовано на суму 541,9 тис. грн.     Кошти  використано на наступні потреби:                                                         придбання предметів, матеріалів та інвентарю для повноцінного функціонування закладів дошкільної освіти у сумі 154,1 тис. грн;

- проведення оплати поточних послуг (крім комунальних) - 377,3 тис. грн. (у тому числі проведено промивку опалювальної системи та ремонт газового котла ЗДО (ясел-садку) «Ластівка» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на суму 296,0 тис грн;

- встановлено твердопаливний котел у ЗДО «8 Березня» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на суму 8,6 тис. грн;

- проведено поточний ремонт стелі ЗДО «8 Березня» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на суму 27,06 тис. грн.

ІІ Напрям «Повна загальна середня освіта»

У  2022 році  напрям «Повна загальна середня освіта»  профінансовано  на суму 643,3 тис. грн. Кошти використано для  наступних потреб:

- придбання предметів, матеріалів та інвентарю для повноцінного функціонування закладів повної загальної середньої освіти  на  суму 727,1 тис. грн;

- проведення оплати поточних послуг, крім комунальних, на  суму  599,2 тис. грн.

- фінансування  заходів безпеки для учасників освітнього процесу в закладах освіти, зокрема організації охорони, обладнання укриттів  в закладах загальної середньої освіти, на що спрямовано   317,0 тис. грн, в тому числі для придбання  будівельних матеріалів та необхідного обладнання для  поточного ремонту приміщень  мережі  найпростіших укриттів, розташованих на базі наступних закладів освіти:

- Новгород-Сіверської початкової школи «Дзвіночок» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на суму   35,6 тис. грн;

- Дігтярівського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської на суму на суму 22,1тис.  грн;

- Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на суму 46,4 тис. грн;

-  Блистівського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області  9,1 тис. грн.

Частина коштів використано для потреб двох  протирадіаційних укриттів,  розташованих на базі  закладів освіти, а саме:

- Печенюгівського  навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на суму 20,4 тис. грн;

- Орлівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на суму на суму 9,1 тис. грн.

Укриття обох типів забезпечено  шанцевим інструментом на суму 54,2 тис. грн, укомплектовано  аптечки на суму 10,5 тис. грн та  для своєчасного попередження учасників освітнього процесу про повітряну тривогу придбано  звукові системи оповіщення в кількості 8 шт. на загальну суму 46,9 тис. грн

З метою підготовки закладів освіти до проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років профінансовано  наступні роботи:

- ремонт котельного обладнання,  утеплення вікон та дверей, перевірка   манометрів та лічильників на суму 42,1 тис. грн;

-  перевірка  димоходів на суму 5,2 тис. грн;

-  ремонт  теплотраси  Орлівського НВК   на суму 91,7 тис. грн.

За кошти місцевого бюджету придбано  3 генератори для Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, Новгород-Сіверської  початкової школи «Дзвіночок» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, Печенюгівського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області - 144,0 тис. грн.  та  виконано поточний ремонт покрівлі на суму 134,5 тис. грн  та  ремонт   внутрішньої  вбиральні Блистівського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на суму 49,9 тис. грн.

ІІІ Напрям «Позашкільна освіта»

У  2022 році для фінансування напряму «Позашкільна освіта»  спрямовано  158,0 тис. грн. Кошти  використано для забезпечення наступних потреб:                 -  придбання предметів, матеріалів та інвентарю на суму  66,1 тис. грн;

- проведення оплати поточних послуг (крім комунальних) на суму 80,9 тис. грн;

- впровадження заходів безпеки життєдіяльності, у тому числі оплату послуг    охорони КДЮСШ  та придбання  будівельних  матеріалів та необхідного обладнання для  поточного ремонту  найпростішого укриття Новгород-Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради   на суму 8,3 тис. грн.

V. Напрям «Інформатизація освіти»

У  2022 році  напрям «Інформатизація освіти»  профінансовано на суму 119,4 тис. грн. Кошти  використано для забезпечення наступних потреб:

-  придбання комп'ютера в зборі  у сумі 28,7 тис. грн та комплекту комп’ютерного обладнання на суму  56,8 тис. грн для централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради;

-  придбання  багатофункціонального пристрою  CANON MF3010 та графічного планшета на суму 20,8 тис. грн для  ЗДО (ясла-садок) «Ластівка» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області та Стахорщинської  ЗОШ І-ІІІ ступенів;

-   технічне обслуговування локальних мереж  відділу освіти, закладів та установ освіти на суму 1,6 тис. грн.

VI. Напрям «Кадрове забезпечення та професійний розвиток»

У  2022 році  напрям «Кадрове забезпечення та професійний розвиток»  профінансовано на суму 1,8 тис. грн. Кошти використано  на оплату відряджень.

VII. Напрям «Безпечне та якісне харчування дітей закладів освіти»

У 2022 році  на  фінансування організації харчування учнів та вихованців закладів освіти спрямовано  580,3 тис. грн. Кошти  використано для харчування наступних категорій дітей:

-  учнів  1-4 класів – 282,8 тис  грн;

-  учнів 1-4 класів пільгових категорій – 85,7 тис. грн;

-  учнів 5-11 класів пільгових категорій – 44,4 тис. грн;

-  вихованців дошкільних підрозділів НВК – 71,6 тис. грн;

-  харчування дітей у закладах дошкільної освіти – 33,3 тис. грн;

-  харчування вихованців пільгових категорій у закладах дошкільної освіти – 14,7 тис. грн.

Крім цього, 47,8 тис. грн. використано  для виконання лабораторного дослідження  сировини та питної води, що використовуються для організації  харчування.

VІІI. Напрям «Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу»

У 2022 році для фінансування заходів  напряму «Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу» використано   318,4 тис. грн на наступні потреби:                                                - проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ освіти Новгород-Сіверської міської ради  59,2 тис. грн;

- забезпечення закладів освіти дезінфекційними, миючими засобами – 170,0 тис. грн;

-  виплати одноразової матеріальної допомоги учням, ученицям-сиротам та  позбавленим батьківського піклування,  які досягли  18-річного віку та закінчили  школу – 9,1 тис. грн;

-  атестацію робочих місць – 80,1 тис. грн.

ІХ. Напрям «Шкільний автобус»

У 2022 році напрям  профінансовано на суму 3 1224,30 тис. грн. Кошти було витрачено на оформлення страхування транспортних засобів та водіїв – 22,1 тис. грн., проведення планового технічного огляду транспортних засобів – 3,4 тис. грн., придбання пально-мастильних матеріалів – 848,2 тис. грн., проведення перед рейсового медичного огляду водіїв – 1,0 тис. грн., поточний ремонт транспортних засобів – 86,6 тис. грн., придбання запчастин для здійснення ремонтних робіт – 213,9 тис. грн.  Для  компенсацію вартості проїзду вчителів  на громадському транспорті (крім таксі) на підставі проїзних квитків витрачено 49,1 тис. грн.

Х. Напрям «Розвиток матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища»

У 2022 році  напрям  профінансовано на суму 1503,6 тис. грн. Кошти спрямовано для забезпечення наступних потреб:

- придбано 7 бензинових генераторів (однофазний/трифазний) HAHN&SOHN HGG 11000 E на суму 840,0 тис. грн,

- придбано та встановлено 46 металопластикових  вікон на суму 571, 6 тис. грн. в будівлі початкових класів   Новгород-Сіверській гімназії   № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.

- придбано насос  на суму 14,4 тис. грн. для ремонту опалювальної системи  будівлі відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради  з кошторису централізованої бухгалтерії;

придбано ультразвуковий лічильник тепла Ultraheat T550/UH50-B65Q на суму 34,7 тис. грн для Новгород-Сіверської  початкової школи «Дзвіночок» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.

Частково проведено покращення матеріально-технічної бази в  закладах та установах  відділу освіти.

ХІІ. Напрям «Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти»

У  2022 році  напрямом профінансовано на суму  1101,80 тис. грн. У  закладах освіти проведено капітальний ремонт з улаштуванням автоматичної системи сигналізації оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних оповіщень, а саме:

- ЗДО (ясел-садку) «Ластівка» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області – 144,9 тис. грн;

- ЗДО «8 Березня» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області – 70,2 тис. грн;

-  Новгород-Сіверській гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області – 702,9 тис. грн; Новгород-Сіверській гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (початкова школа) – 58,1 тис. грн.

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію технічного переоснащення покрівлі з устаткуванням пристроїв блискавкозахисту для Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на суму 79,3 тис. грн, придбано та проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння у закладах та установ освіти на суму 145,2 тис. грн.

ХІІІ. Напрям «Навчання керівників та працівників закладів освіти з безпеки праці та експлуатації механізмів»

У  2022 році за даним напрямом було профінансовано 48,9 тис. грн., зокрема  на проведення навчання з питань охорони праці – 19,9 тис. грн; навчання машиністів (кочегарів) твердопаливних котелень – 10,4 тис. грн, навчання відповідальних осіб з питань пожежної безпеки – 4,1 тис. грн; навчання операторів побутових газових котелень – 0,7 тис. грн; навчання відповідальних осіб за теплове господарство – 3,0 тис. грн; навчання відповідальних осіб за газове господарство – 1,7 тис. грн; навчання відповідальних осіб з цивільного захисту населення – 9,1 тис. грн.

ХІV. Напрям « Юридичний супровід»

У  2022 році за даним напрямом було профінансовано 12,2 тис. грн. Проведено безспірне списання коштів з Відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на користь Чернігівської обласної прокуратури 12205,45 грн витрат зі сплати судового збору, згідно Наказу Господарського суду Чернігівської області від 29 листопада 2022 року по справі № 927/188/22.

ХVІ. Напрям «Установи, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів та установ освіти, які перебувають в підпорядкуванні відділу освіти»

У  2022 році для фінансування напряму спрямовано 350,7 тис. грн. Кошти  використані для  придбання предметів, матеріалів та інвентарю для установ освіти на суму  271,8 тис. грн та  для  проведення оплати поточних послуг (крім комунальних)  -  68,4 тис. грн.  Видатки на відрядження профінансовано на суму  сумі 10,5 тис. грн.

5. Оцінка ефективності виконання програми. У рамках Комплексної програми розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки проведені заходи щодо забезпечення умов для отримання  освіти в умовах воєнного часу; забезпечено  відкрите та прозоре публічне управління; продовжено оптимізацію    мережі закладів освіти з урахуванням демографічних показників та потреб громади. Продовжено виконання завдань щодо створення та забезпечення функціонування   безпечного, демократичного, національно орієнтованого, мотивуючого  освітнього середовища; спрямування змісту освіти на практичне формування компетентностей XXI століття; реалізація принципу гендерної рівності; формування в закладах освіти  дієвої внутрішньої системи забезпечення якості освіти; забезпечення  професійного розвитку педагогічних  працівників; підвищення престижності праці педагогів, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти. Дана програма є ефективною, оскільки надає  можливості  забезпечити учасників освітнього процесу якісною та сучасною освітою, зміцнити матеріально-технічну базу закладів та установ освіти, поліпшити професійні якості педагогічних працівників, які надають освітні послуги.

Начальник відділу              __________                              Тетяна КОВАЛЬЧУК

(посада керівника органу підпис)		                                                               (ініціали та прізвище)