Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2022 рік

1.1000000 Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника) 2. 1010000 Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця) 3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Забезпечення діяльності бібліотек | 3425,9 | 82,5 | 3508,4 | 3044,6 | 9,5 | 3054,1 | -381,3 | -73,0 | -454,3 |
| Економія коштів по виконанню бюджетної програми склалась за рахунок перебування працівників у простої, економією комунальних послуг, обмеження проведення видатків органами Казначейства в умовах воєнного стану. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.2. | Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тис грн.) |  |
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |  |
| 1. | Залишок на початок року | 82,5 | 9,5 | -73,0 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1. | власних надходжень | 2,5 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | інших надходжень | 80,0 | 9,5 | -70,5 |  |
| Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді. |  |  |  |  |  |
| 2. | Надходження |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 2.1. | власні надходження |  |  |  |  |
| 2.2. | надходження позик | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | інші надходження | 0 | 0 | 0 |  |
| Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді. |  |  |  |  |  |
| 3. | Залишок на кінець року |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 3.1. | власних надходжень |  |  |  |  |
| 3.2. | інших надходжень |  |  |  |  |
| Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді. |  |  |  |  |  |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

| N з/п |  | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | разом |  |  |  |
| 1. |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на утримання | 3425,9 |  | 82,5 |  | 3508,4 |  | 3044,6 |  |  | 9,5 |  |  | 3054,1 |  |  | -381,3 |  |  | -73,0 |  | -454,3 |  |  |  |
| Економія коштів по виконанню бюджетної програми склалась за рахунок перебування працівників у простої, економією комунальних послуг, обмеження проведення видатків органами Казначейства в умовах воєнного стану. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість книговидач | 167,7 |  |  |  | 167,7 |  | 84,4 |  |  |  |  |  | 84,4 |  |  | -83,3 |  |  |  |  | -83,3 |  |  |  |
| Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану працівники були на простої, тому зменшилась кількість книговидач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість книговидач на одного працівника | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  | 2,9 |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  | -2,6 |  |  |  |  | -2,6 |  |  |  |
| Відхилення між фактичними та плановими результативними показниками ефективності: у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану працівники були на простої, тому зменшилась кількість книговидач на одного працівника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  | -1,9 |  |  |  |  |  | -1,9 |  |  | 52% |  |  |  |  | 52% |  |  |  |
| 4.2. |  | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | 100 |  |  |  | 100 |  | 50,3 |  |  |  |  |  | 50,3 |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |
| Результативні показники якості виконані на 50%; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N з/п |  | Показники |  | Попередній рік |  |  |  |  |  | Звітний рік |  |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення виконання (у відсотках) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | разом |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд | разом |  |
|  |  | Забезпечення діяльності бібліотек |  | 4229,8 |  | 65,8 |  | 4295,4 |  | 3044,6 |  |  | 9,5 |  |  | 3054,1 |  |  | -1185,2 |  |  | -56,3 | 1241,5 |  |
| Видатки зменшились за рахунок відправлення працівників у простій, економії енергоносіїв, обмеження проведення видатків в особливому режимі в умовах воєнного стану. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на утримання |  | 4229,8 |  | 65,8 |  | 4295,4 |  | 3044,6 |  |  | 9,5 |  |  | 3054,1 |  |  | -1185,2 |  |  | -56,3 | 1241,5 |  |
| 2. |  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість книговидач |  | 167,7 |  |  |  | 167,7 |  | 84,4 |  |  |  |  |  | 84,4 |  |  | -83,3 |  |  |  | -83,3 |  |
| 3. |  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість книговидач на одного працівника |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  | 2,9 |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  | -3,1 |  |  |  | -3,1 |  |
|  |  | Середні витрати на обслуговування одного читача, грн. |  | 399,0 |  | 41,1 |  | 440,1 |  |  | 100,63 |  |  |  |  |  | 100,63 |  |  | -298,9 |  | -41,1 | -340,0 |  |
| 4. |  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансових порушень за не установлено. 5.7 "Стан фінансової дисципліни": Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували. 6.Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми : ефективності бюджетної програми: кількість книговидач у порівнянні з минулим роком зменшилась. корисності бюджетної програм: виконання завдань та мети програми є корисною для мешканців міста та гостей. довгострокових наслідків бюджетної програми

Аналіз ефективності  виконання бюджетної програми

по 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

за 2022рік.

Програма : Забезпечення діяльності бібліотек.

Мета: Забезпечення  прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної  доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

Виконання результативних показників бюджетної програми

| Показники | Попередній період (2021рік) |  |  | Звітний період (2022 рік) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| Показники ефективності: |  |  |  |  |  |  |
| Кількість книговидач на одного працівника | 6,0 | 6,0 | 100 | 5,5 | 2,9 | 52,7% |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року % | 100 | 100 | 100 | 100 | -52,7 | -47,3 |

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

І(еф) = (2,9:5,5):1*100=52,7  за 2022рік

І(еф) = (6,0:6,0):1*100=100 за 2021 рік

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

І(як) = (52,7:100):1*100=52,7 за 2022 рік

І(як) = (100:100):1*100=100 за 2021рік

в)розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього року:

І1 = І(еф2022):І(еф2021) = 52,7:100=0,527

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів

Оскільки І1 =1 відповідає критерію оцінки І1> 1 то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

∑ = І(еф2022) + І(як 2022)+ І1 = 52,7+100+25= 177,7

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма в умовах воєнного стану не була виконана в повному обсязі. Головний бухгалтер А.ШИК