## КПК0117461
(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік
1. | 0100000 |  | Новгород-Сiверська мiська рада Чернiгiвської областi | [15 empty] | 04061978
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [15 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 0110000 |  | Новгород-Сiверська мiська рада Чернiгiвської областi | [15 empty] | 04061978
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (найменування відповідального виконавця) | [15 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 0117461 |  | 7461 |  |  |  |  | 0456 |  |  |  |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | [11 empty] | 2553900000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |  |  |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [11 empty] | (код бюджету)
4. Мета бюджетної програми
Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
гривень
№ з/п |  | Показники | [5 empty] | План з урахуванням змін | [7 empty] | Виконано | [7 empty] | Відхилення
[8 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11
npp |  | name | [5 empty] | z1 |  |  | s1 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | z2 |  |  | s2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  |  |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] | p6.1
1 |  | Видатки (надані кредити) | [5 empty] | 4927200 |  |  | 2623887 |  | 7551087 |  |  | 2147562 |  |  | 2623887 |  |  | 4771449 |  | -2779638 |  |  |  | 0 |  | -2779638 | s6.1
1.1 |  | Поточний та капітальний ремонт доріг комунальної власності громади | [5 empty] | 2031200 |  |  | 2623887 |  | 4655087 |  |  | 1497959 |  |  | 2623887 |  |  | 4121846 |  | -533241 |  |  |  | 0 |  | -533241
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з воєнними діями відсутність доступу до деяких населених пунктів громади, і тому не робили поточний ямковий ремонт | [29 empty] | C32:BQ32
1.2 |  | Закупівля щебеню для підсипання доріг комунальної власності на яких відсутнє тверде покриття | [5 empty] | 2896000 |  |  | 0 |  | 2896000 |  |  | 649603 |  |  | 0 |  |  | 649603 |  | -2246397 |  |  |  | 0 |  | -2246397
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з воєнними діями відсутність доступу до деяких населених пунктів громади і тому щебінь не закуповували | [29 empty] | C34:BQ34
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
гривень
№ з/п |  | Показники |  | План з урахуванням змін | [7 empty] | Виконано | [8 empty] | Відхилення
npp |  | name |  | pz2 |  | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | pvz2 |  | pvs2 |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | p5.6
1. |  | Залишок на початок року |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
в т.ч
1.1 |  | власних надходжень |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
1.2 |  | інших надходжень |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -
2. |  | Надходження |  | 2623887 | [7 empty] | 2623887 | [8 empty] | 0
в т.ч
2.1 |  | власні надходження |  | 2623887 | [7 empty] | 2623887 | [8 empty] | 0
2.2 |  | надходження позик |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2.3 |  | повернення кредитів |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2.4 |  | інші надходження |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0
'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення відсутні
3. |  | Залишок на кінець року |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
в т.ч
3.1 |  | власних надходжень |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
3.2 |  | інших надходжень |  | Х | [7 empty] | 0 | [8 empty] | Х
'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -
5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :
№ з/п |  | Показники |  |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [6 empty] | Виконано | [8 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11
npp |  | name |  |  |  |  | z1 |  |  | s1 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | z2 |  |  |  | s2 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  |  |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | p6.3
s6.3
затрат
|  | обсяг ресурсів на поточний та капітальний ремонт доріг і тротуарів комунальної власності населених пунктів громади |  |  |  |  | 2031200 |  |  | 2623887 |  | 4655087 |  | 1497959 |  |  |  | 2623887 |  | 4121846 |  |  | -533241 |  |  |  | 0 |  | -533241
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з воєнними діями відсутність доступу до деяких населених пунктів громади, і тому не робили поточний ямковий ремонт | [29 empty] | C68:BQ68
|  | обсяг ресурсів на закупівлю щебеню |  |  |  |  | 2896000 |  |  | 0 |  | 2896000 |  | 649603 |  |  |  | 0 |  | 649603 |  |  | -2246397 |  |  |  | 0 |  | -2246397
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з воєнними діями відсутність доступу до деяких населених пунктів громади і тому щебінь не закуповували | [29 empty] | C70:BQ70
продукту
|  | площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонт |  |  |  |  | 9000 |  |  | 5247.77 |  | 14247.77 |  | 9000 |  |  |  | 5247.77 |  | 14247.77 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні | [29 empty] | C73:BQ73
|  | кількість щебеню, який планується закупити |  |  |  |  | 5100 |  |  | 0 |  | 5100 |  | 1060 |  |  |  | 0 |  | 1060 |  |  | -4040 |  |  |  | 0 |  | -4040
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з воєнними діями відсутність доступу до деяких населених пунктів громади і тому щебінь не закуповували | [29 empty] | C75:BQ75
ефективності
|  | середня вартість 1 кв.м. поточного та капітального ремонту вулично-дорожнього покриття |  |  |  |  | 225.69 |  |  | 500 |  | 725.69 |  | 166 |  |  |  | 500 |  | 666 |  |  | -59.69 |  |  |  | 0 |  | -59.69
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з воєнними діями відсутність доступу до деяких населених пунктів громади, і тому не робили поточний ямковий ремонт | [29 empty] | C78:BQ78
|  | середня вартість 1 куб.м. щебеню |  |  |  |  | 567.84 |  |  | 0 |  | 567.84 |  | 613 |  |  |  | 0 |  | 613 |  |  | 45.16 |  |  |  | 0 |  | 45.16
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється збільшенням ціни за 1 м.куб. щебеню | [29 empty] | C80:BQ80
якості
|  | динаміка відремонтованої, за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 200 |  | 44 |  |  |  | 100 |  | 144 |  |  | -56 |  |  |  | 0 |  | -56
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з воєнними діями відсутність доступу до деяких населених пунктів громади і тому щебінь не закуповували, не робили поточний ямковий ремонт | [29 empty] | C83:BQ83
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
гривень
№ з/п |  | Показники | [5 empty] | Попередній рік | [7 empty] | Звітний рік | [7 empty] | Відхилення (у відсотках)
[8 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11
npp |  | name | [5 empty] | z1 |  |  | s1 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | z2 |  |  | s2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) |  |  |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) | p6.41
1 |  | Видатки (надані кредити) | [5 empty] | 11244402.92 |  |  | 2331114 |  | 13575516.92 |  |  | 2147562 |  |  | 2623887 |  |  | 4771449 |  | -80.9011 |  |  |  | 12.5594 |  | -64.8525 | s6.41
1.1 |  | Будівництво (реконструкція), капітальний ремонт доріг, площ та тротуарів (в т.ч. співфінансування державних програм) | [5 empty] | 201377.42 |  |  | 0 |  | 201377.42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -100 |  |  |  | 0 |  | -100
|  | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у звітному році не було заплановано видатків | [29 empty] | C96:BQ96
1.2 |  | Поточний та капітальний ремонт доріг і тротуарів комунальної власності громади | [5 empty] | 7795000 |  |  | 2331114 |  | 10126114 |  |  | 1497959 |  |  | 2623887 |  |  | 4121846 |  | -80.7831 |  |  |  | 12.5594 |  | -59.2949
|  | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: відхилення показників поточного року до показників звітного року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків | [29 empty] | C98:BQ98
1.3 |  | Закупівля щебеню для підсипання доріг комунальної власності на яких відсутнє тверде покриття | [5 empty] | 3000000 |  |  | 0 |  | 3000000 |  |  | 649603 |  |  | 0 |  |  | 649603 |  | -78.3466 |  |  |  | 0 |  | -78.3466
|  | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період | [29 empty] | C100:BQ100
1.4 |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо поточного та капітального ремонту доріг та тротуарів по населених пунктах громади | [5 empty] | 248025.5 |  |  | 0 |  | 248025.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -100 |  |  |  | 0 |  | -100
|  | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у звітному році не було заплановано видатків | [29 empty] | C102:BQ102
npp |  | name | [5 empty] | z1 |  |  | s1 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | z2 |  |  | s2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) |  |  |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) |  | formula=IF(RC[-29]=0,0,RC[-14]/RC[-29]*100-100) | p6.42
s6.42
затрат
|  | обсяг ресурсів на поточний та капітальний ремонт доріг і тротуарів комунальної власності населених пунктів громади | [5 empty] | 7795000 |  |  | 2331114 |  | 10126114 |  |  | 1497959 |  |  | 2623887 |  |  | 4121846 |  | -80.7831 |  |  |  | 12.5594 |  | -59.2949
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків | [29 empty] | C107:BQ107
|  | обсяг ресурсів на виготовлення проєктно-кошторисної документації | [5 empty] | 248025.5 |  |  | 0 |  | 248025.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -100 |  |  |  | 0 |  | -100
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у звітному році не було заплановано видатки | [29 empty] | C109:BQ109
|  | обсяг ресурсів на закупівлю щебеню | [5 empty] | 3000000 |  |  | 0 |  | 3000000 |  |  | 649603 |  |  | 0 |  |  | 649603 |  | -78.3466 |  |  |  | 0 |  | -78.3466
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період | [29 empty] | C111:BQ111
|  | обсяг ресурсів на будівництво (реконструкцію), капітальний ремонт доріг, площ та тротуарів | [5 empty] | 201377.42 |  |  | 0 |  | 201377.42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -100 |  |  |  | 0 |  | -100
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у звітному році не було заплановано видатки | [29 empty] | C113:BQ113
продукту
|  | площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонт | [5 empty] | 24800 |  |  | 24.8 |  | 24824.8 |  |  | 9000 |  |  | 5247.77 |  |  | 14247.77 |  | -63.7097 |  |  |  | 21060.3629 |  | -42.6067
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків | [29 empty] | C116:BQ116
|  | кількість об`єктів, на які необхідне виготовлення проєктно-кошторисної документації | [5 empty] | 4 |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -100 |  |  |  | 0 |  | -100
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у звітному році не було заплановано видатки | [29 empty] | C118:BQ118
|  | кількість щебеню, який планується закупити | [5 empty] | 5165 |  |  | 0 |  | 5165 |  |  | 1060 |  |  | 0 |  |  | 1060 |  | -79.4773 |  |  |  | 0 |  | -79.4773
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків | [29 empty] | C120:BQ120
|  | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів, доріг та площ | [5 empty] | 500.81 |  |  | 0 |  | 500.81 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -100 |  |  |  | 0 |  | -100
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у звітному році не було заплановано видатки | [29 empty] | C122:BQ122
ефективності
|  | середня вартість 1 кв.м. поточного та капітального ремонту вулично-дорожнього покриття | [5 empty] | 314.3 |  |  | 94 |  | 408.3 |  |  | 166 |  |  | 500 |  |  | 666 |  | -47.1842 |  |  |  | 431.9149 |  | 63.1154
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків | [29 empty] | C125:BQ125
|  | середня вартість виготовлення 1 проєктно-кошторисної документації | [5 empty] | 62006.38 |  |  | 0 |  | 62006.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -100 |  |  |  | 0 |  | -100
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у звітному році не було заплановано видатки | [29 empty] | C127:BQ127
|  | середня вартість 1 куб.м. щебеню | [5 empty] | 580.83 |  |  | 0 |  | 580.83 |  |  | 613 |  |  | 0 |  |  | 613 |  | 5.5386 |  |  |  | 0 |  | 5.5386
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків | [29 empty] | C129:BQ129
|  | середня вартість 1 кв.м. вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів, доріг та площ | [5 empty] | 402.1 |  |  | 0 |  | 402.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | -100 |  |  |  | 0 |  | -100
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у звітному році не було заплановано видатки | [29 empty] | C131:BQ131
якості
|  | динаміка відремонтованої, за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | [5 empty] | 95 |  |  | 43 |  | 138 |  |  | 44 |  |  | 100 |  |  | 144 |  | -53.6842 |  |  |  | 132.5581 |  | 4.3478
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників поточного року до показників попереднгього року поясюється проведенням ремонтів відповідно до замовлень, розрахунків | [29 empty] | C134:BQ134
5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":
гривень
Код |  | Показники |  | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |  |  |  | План на звітний період з урахуванням змін |  |  |  | Виконано за звітний період |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  | Виконано всього |  |  |  |  | Залишок фінансування на майбутні періоди
npp |  | name |  | pz2 |  | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | pvz2 |  | pvs2 |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | p5.6
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6=5-4 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8=3-7
1. |  | Надходження всього: |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
|  | Бюджет розвитку за джерелами |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
|  | Запозичення до бюджету |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
|  | Інші джерела |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:
2. |  | Видатки бюджету розвитку всього: |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
'Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:
2.1 |  | Всього за інвестиційними проектами | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
npp |  | name |  | z1 |  |  |  | s1 |  |  |  | r1 |  |  |  |  | formula=RC[-8]-RC[-16] |  |  |  | s2 |  |  |  |  | formula=RC[-40]-RC[-8] |  |  |  |  | p6.5
s6.5
2.2 |  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х
5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень за звітний період не виявлено.
5.7."Стан фінансової дисципліни":
Станом на 01.01.2025 р. відсутня кредиторська та дебіторська заборгованості.
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
Програма розроблена для покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
ефективності бюджетної програми
Забезпечено проведення заходів з покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, а саме проведення поточного та капітального ремонтів
корисності бюджетної програми
Поліпшення тарнспортно-експлуатаційного стану доріг, підвищення рівня благоустрою міста.
довгострокових наслідків бюджетної програми
Має довгостроковий термін дії.
Міський голова | [15 empty] | Людмила ТКАЧЕНКО
[5 empty] | (підпис) | [10 empty] | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності | [15 empty] | Ніна ТОПЧІЙ
[5 empty] | (підпис) | [10 empty] | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)