## КПК0615031
3. | Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2023 році
3.1 | 617321 |  |  |  | 0443 |  |  | Будівництво освітніх установ та закладів
| (КПКВК ДБ) |  |  |  | (КФКВК) | [6 empty] | (найменування бюджетної програми)
Мета бюджетної програми
Забезпечення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів інфаструктури закладів освіти.
Завдання бюджетної програми
№ з/п |  |  | Завдання
1 |  |  | Реконструкція системи газопосточання закладів загальної середньої освіти
2 |  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на проєкт "Нове будівництво протирадіаційного укриття для Новгород-Сіверського ліцею № 1.
3 |  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації реконструкції покрівель закладів загальної середньої освіти з метою улаштування блискавкозахисту. | [21 empty] | s5.3
Видатки / надання кредитів у 2023 році
тис.грн.
№ з/п | [7 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [5 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [5 empty] | Відхилення
1 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4
npp |  | name | [5 empty] | pz2 |  | ps2 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | pvz2 |  | pvs2 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] | p5.5
Всього | [7 empty] | 1108.2 | [5 empty] | 681.8 | [5 empty] | -426.4
в т.ч. загальний фонд | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
спеціальний фонд | [7 empty] | 1108.2 | [5 empty] | 681.8 | [5 empty] | -426.4 |  |  |  |  | s5.5
Ключові результативні показники бюджетної програми
N з/п |  | Показники |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації | Поточні результативні показники | [5 empty] | Фактичні результативні показники | [5 empty] | Відхилення поточних від планових
[7 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13
zp |  | name |  | od_vim |  | dger_inf | pz2 |  | s2 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | pvz1 |  | pvz2 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | p5.7
1. |  | затрат | [22 empty] | s5.7
1.1 |  | витрати на реконструкцію системи газопосточання закладів загальної середньої освіти |  | тис. грн. |  | кошторис | 0 |  | 250 |  | 250 |  | 0 |  | 9 |  | 9 |  | 0 |  | -241 |  | -241
1.2 |  | витрати на виготовлення проєктноо-кошторисної документації на проєкт "Нове будівництво протирадіакційного укриття" |  | тис. грн. |  | кошторис | 0 |  | 240 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 |  | витрати на проведення реконструкції поокрівель в закладах загальної середньої освіти з метою улаштування блискавкозахисту |  | тис. грн. |  | кошторис | 0 |  | 618.2 |  | 618.2 |  | 0 |  | 432.8 |  | 432.8 |  | 0 |  | -185.4 |  | -185.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: організація, яка повинна була проводити реконструкцію системи газопосточання ЗОШ № 2 припинила свою діяльність та незмогла виконати умови по укладеному договору. Реконструкція планується у 2024 році. Відмова від проєкту улаштування блисковкозахисту в початковій школі ліцею № 1 у зв'язку з домовленностями щодо проведення капітального ремонту даху приміщення початкової школи. Після проведення капітального ремонту питання улаштування блискавкозахисту буде поновлено.
2. |  | продукту
2.1 |  | кількість закладів загальної середньої освіти та дошкільних закладів в яких планується проводити реконструкцію системи газопосточання |  | од. |  | план | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 |  | кількість закладів загальної середньої освіти для яких проводиться виготовлення проєктно-кошторисної документації на проєкт " Нове будівництво протирадіаційного укриття" |  | од. |  | план | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 |  | кількість закладів загальної середньої освіти в яких проводиться реконструкція покрівель з метою улаштування блискавкозахисту. |  | од |  | план | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. |  | ефективності
3.1 |  | середні витрати на реконструкцію системи газопосточання закладів загальної середньої освіти |  | тис. грн. |  | розрахунок | 0 |  | 250 |  | 250 |  | 0 |  | 9 |  | 9 |  | 0 |  | -241 |  | -241
3.2 |  | середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації на проєкт "Нове будівництво протирадіаційного укриття" в одному закладі загальної середньої освіти |  | тис. грн. |  | розрахунок | 0 |  | 240 |  | 240 |  | 0 |  | 240 |  | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 |  | середні витрати на проведення реконструкції покрівель з метою улаштування блискавкозахисту в одному закладі загальної середньої освіти |  | тис. грн. |  | розрахунок | 0 |  | 154.5 |  | 154.5 |  | 0 |  | 108.2 |  | 108.2 |  | 0 |  | -46.3 |  | -46.3
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: організація, яка повинна була проводити реконструкцію системи газопосточання ЗОШ № 2 припинила свою діяльність та незмогла виконати умови по укладеному договору. Реконструкція планується у 2024 році. Відмова від проєкту улаштування блисковкозахисту в початковій школі ліцею № 1 у зв'язку з домовленностями щодо проведення капітального ремонту даху приміщення початкової школи. Після проведення капітального ремонту питання улаштування блискавкозахисту буде поновлено. | [23 empty] | C70:BQ70
4. |  | якості
4.1 |  | питома вага кількості закладів загальної середньої освіти, що підлягають проведенню реконструкцію системи газопосточання, до кількості, яка планується |  | відс. |  | розрахунок | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 |  | відсоток виконання виготовлення проєктно-кошторисної документації на проєкт "Нове будівництво протирадіаційного укриття" |  | відс. |  | розрахунок | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 |  | відсоток виконання реконструкції покрівель в закладах загальної середньої освіти з метою улаштування блискавкозахисту |  | відс. |  | розрахунок | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми майже виконано, відхилення пояснюється тим, що організація, яка повинна була проводити реконструкцію системи газопосточання ЗОШ №2 припинила свою діяльність та незмогла виконати умови по укладеному договору, та відмовою від проєкту улаштування блисковкозахисту в початковій школі ліцею №1 у зв'язку з домоовленностями щодо проведення капітального ремонту даху приміщення початкової школи. Після проведення капітального ремонту питання улаштування блискавкозахисту буде поновлено. Реконструкція планується у 2024 році.Бюджетна програма "Будівництво освітніх установ та закладів" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури закладів освіти. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.
Головний бухгалтер Олена ТИЧЕНКО