Додаток 1

до Програми створення просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб у Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки

(розділ 5)

(в редакції рішення 39-ої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради

VIII скликання

від 17 квітня 2024 року № 1169)

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № п/п | Завдання | Зміст заходів | Цільова група (жінки/ чоловіки різних груп) | Термін виконан-ня | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 рік | 2025 рік | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Створення просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб на базі об'єктів комунальної власності | 1) Забезпечення взяття на квартирний та соціальний квартирний облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов | жінки/ чоловіки з числа внутрішньо переміщених осіб | Постійно | Відділ житлово-комунального господарства міської ради |  |  |  |  | Підвищення рівня задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, покращення інвестиційної привабливості громади |
|  |  | 2) Складання переліку об'єктів комунальної власності, на базі яких можливе створення просторів для проживання |  | І квартал 2024 року | Відділ інвестицій та комунального майна міської ради |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Упорядкування, виготовлення документації на земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти комунальної власності, на базі яких можливе створення просторів для проживання, а також на земельні ділянки, на яких можливе облаштування нових просторів, місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб |  | Постійно | Відділ земельних відносин міської ради, Новгород-Сіверська міська рада | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 60,0 | 60,0 | 120,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 4) Виготовлення проєктно-кошторисної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, поточний ремонт, об'єктів комунальної власності чи їх частин з метою створення просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб, а також місць їх компактного проживання. Здійснення експертизи проєктно-кошторисних документацій, технічного та авторського нагляду за об'єктами будівництва. Виготовлення технічних паспортів на об’єкти, звітів з технічного обстеження об'єктів, виконання топографо-геодезичної зйомки земельних ділянок де будуть створені простори для проживання внутрішньо переміщених осіб, а також місця їх компактного проживання, проведення геологічних вишукань (дослідження грунтів) |  | Постійно | Новгород-Сіверська міська рада, міжнародні донори, інші юридичні та фізичні особи | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 1050,0 | 1050,0 | 2100,0 |  |
|  |  | 5) Проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту, облаштування об'єктів комунальної власності чи їх частин, з метою створення просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб, а також місць їх компактного проживання |  | Постійно | Новгород-Сіверська міська рада, міжнародні донори, інші юридичні та фізичні особи | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 11000,0 | 11000,0 | 22000,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Збільшення житлового фонду | Забезпечення зарахування об'єктів чи їх частин до житлового фонду |  | Постійно | Відділ житлово-комунального господарства міської ради |  |  |  |  | Збільшення можливостей забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов |
|  | Всього: |  |  |  |  |  | 12110,0 | 12110,0 | 24220,0 |  |

Міський голова								Людмила ТКАЧЕНКО