| ТИТУЛ об`єкта будівництва у 2024 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рішення 46 позачергової сесії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новгород-Сіерської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____Начальник__ |  | ________________ |  |  | __Тетяна КОВАЛЬЧУК__ |  |  |
| VIII скликання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (посада) |  | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище) |  |  |
| 24 жовтня 2024 року № 1349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_______" _______________2024 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування об`єкта та його місцезнаходження - Нове будівництво протирадіаційного укриття для Новгород-Сіверського ліцею №1 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, за адресою: буд.2, вул. Б. Майстренка, м. Новгород-Сіверський Чернігівська область |  |  |  |  |  | Частка державної власності у майні забудовника на ____________________, відсотків – 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування замовника – відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |  | Наявність робочої документації - Загальна кошторисна вартість 101057,465 тис. грн., у тому числі вартість будівельно-монтажних робіт 70376,144 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Галузь - освіта |  |  |  |  |  | Ким, коли затверджено проектну документацію - Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, наказ від 20 грудня 2023 року №300/06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера управління – Новгород-Сіверська міська рада |  |  |  |  |  | Генеральна проектна організація - ФОП Марич Б.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характер будівництва – Нове будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строки будівництва – 2024-2025 роки |  |  |  |  |  | Генеральна підрядна організація - Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВОЛМАКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Джерела фінансування – місцевий бюджет (Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники об'єкта | Згідно з проектною документа- цією |  |  |  | Виконано на 1 січня 2023 р. |  | Профінан- совано на 1 січня 2023 р. |  |  | Підлягає фінансуван- ню до кінця будівництва |  | Завдання за роками |  |  |  |  |  | Введення в дію (квартал) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |
| А | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Потужність у відповідних одиницях | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вартість основних фондів, тис. грн. | 84214,554 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84214,554 |  | 0 |  |  | 0 |  | 84214,554 | 4 |
| Капітальні вкладення, тис. грн. | 101057,465 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101057,465 |  | 960,00 |  |  | 14746,40017 |  | 85351,06483 |  |
| Загальна кошторисна вартість, тис. грн. | 101057,465 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101057,465 |  | 960,00 |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| будівельних робіт | 70376,144 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70376,144 |  | 0 |  |  | 12125,15904 |  | 58250,98496 |  |
| устаткування, меблів та інвентарю | 6474,428 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6474,428 |  | 0 |  |  |  |  | 6474,428 |  |
| інші витрати | 24206,893 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24206,893 |  | 960,00 |  |  | 2621,24113 |  | 20625,65187 |  |
| Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| місцевого бюджету | 101057,465 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101057,465 |  | 960,000 |  |  | 14746,40017 |  | 85351,06483 |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____" __________ 2024 р. |  | ________ |  |  |  |  |  |  | ________________________ |  |  |  |  | ___________ ______ |  |  |  |  |
|  |  | (посада) |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |  |  |  |

Секретар міської ради 							Юрій ЛАКОЗА