ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

05 вересня 2024 року  № 131-ОД

План  заходів,

щодо організації  розробки та поширення візуалізованого бюджету громади – Бюджету для громадян

Новгород-Сіверської міської територіальної громади

| План заходів | Відповідальні | Дата, місце та час проведення |
| --- | --- | --- |
| Оголошення про збір пропозицій щодо структури і змісту Бюджету для громадян | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради, Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради | Вересень 2024 року |
| Консультації (офлайн, онлайн, комбіновано) щодо шаблону структури Бюджету для громадян | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради, модератор з числа експертів бюджетної партисипації (за згодою, та наявності) | Вересень 2024 року |
| Підготовка тексту та таблиць для візуалізації | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради | Вересень 2024 року |
| Обговорення та затвердження Новгород-Сіверською міською радою матеріалів, які подаються на візуалізацію | Керівництво громади, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради, відділ інвестицій та комунального майна міської ради, економічний відділ міської ради, сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради | Вересень-жовтень 2024 року |
| Візуалізація бюджету громади | Громадська організація «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень» | Вересень-жовтень 2024 року |
| Друк бюджету для громадян | Громадська організація «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень» | Жовтень-листопад 2024 року |
| Презентація бюджету для громадян, розміщення на офіційному сайті Новгород-Сіверської міської ради | Міський голова, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради,сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації міської ради | Жовтень-листопад 2024 року |
| Поширення бюджету для громадян (через онлайн ресурси, ЗМІ, комунальні заклади, організації, установи) | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради, сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації міської ради | Листопад - грудень 2024 року |

Начальник фінансового

управління міської ради                                                                                                 Валентина ПЕЧКО