Звіт громади з реалізації та актуалізації Стратегії розвитку Новгород-Сіверської міської територіальної громади

Станом на: 01.02.2024

- Перегляд заходів, передбачених до реалізації в Стратегії – заповнює громада(всі заходи, зазначені в детальному плані заходів Стратегії, відповідно до операційних цілей):

|  | Стратегічна ціль: 1. Ефективна підтримка економічного розвитку громади |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операційна ціль 1.1.Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |
| №* | Діяльність/завдання | Стан реалізації ** |  |  |  | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через воєнний стан»,коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, воєнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть. | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |  |  |
|  |  | Реалізовано |  | Не реалізовано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через воєнний стан | з інших причин |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Створення та забезпечення поточної діяльності Центру підтримки підприємництва та туризму(в т.ч. стимулювання жіночого підприємництва) |  | х |  |  | Створений, проведяться заходи, залучили гранти для ФОПі | х |  |  |  |
| 1.1.2. | Розробка та подальша промоція інвестиційного паспорту громади. Створення бази потенційних інвестиційних можливостей в громаді |  | х |  |  |  |  | х |  |  |
| 1.1.3. | Активна ярмаркова діяльність продукцією власних підприємців та залучення інших виробників(в т.ч. стимулювання жіночого підприємництва) |  |  | х |  | У зв’язку з воєнним станом в країні та сусідство з країною-агресором унеможливлює проведення масових заходів, у тому числі ярмаркових. |  | х |  |  |

*№ заходу зі Стратегії розвитку

**Постав «Х» у відповідних клітинках

|  | Стратегічна ціль: 1. Ефективна підтримка економічного розвитку громади |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операційна ціль 1.2. Підтримка розвитку інноваційного екологічного сільського господарства |  |  |  |  |  |  |  |
| №* | Діяльність/завдання | Стан реалізації ** |  |  |  | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через воєнний стан»,коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, воєнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть. | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |  |  |
|  |  | Реалізовано |  | Не реалізовано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через воєнний стан | з інших причин |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Розвиток співпраці між громадою, об’єднаннями підприємців та фермерів громади |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 1.2.2. | Забезпечення надання інформації, консультацій та навчання в громаді за напрямками інноваційне сільське господарство та розвиток фермерських господарств і створення кооперативів (в т.ч. стимулювання жіночого підприємництва) |  | х |  |  |  | х |  |  |  |

|  | Стратегічна ціль: 1. Ефективна підтримка економічного розвитку громади |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операційна ціль 1.3. Підтримка розвитку туризму як інструменту економіки |  |  |  |  |  |  |  |
| №* | Діяльність/завдання | Стан реалізації ** |  |  |  | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через воєнний стан»,коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, воєнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть. | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |  |  |
|  |  | Реалізовано |  | Не реалізовано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через воєнний стан | з інших причин |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведення аналізу стану туристично привабливих об’єктів, місць та суб’єктів надання послуг в громаді, формування їх каталогу (з представленням інформації щодо доступності об’єктів для маломобільних груп населення) |  |  | х |  | Здійснення аналізу стану туристично привабливих місць унеможливлено через високий ризик замінованості значної частини території громади. |  | х |  |  |
| 1.3.2. | Промоція туристичного потенціалу(з представленням інформації щодо доступності об’єктів для маломобільних груп населення) |  | х |  |  |  |  | х |  |  |
| 1.3.3. | Формування та промоція реєстру об’єктів та надавачів послуг туристичного напрямку(з представленням інформації щодо доступності об’єктів для маломобільних груп населення) |  |  |  | х | Реєстр не вдалося сформувати та видати буклети через відсутність фінансування даного напрямку. |  | х |  |  |
| 1.3.4. | Організація поїздок навчального спрямування у громади, які мають успішний туристичний досвід(в т.ч. стимулювання жіночого підприємництва) |  |  | х |  | Через військовий час в країні у 2022-2023 роках не організувалися поїздки з метою обміну досвідом до громад, що мають вагомі здобутки у галузі туризму. |  | х |  |  |
| 1.3.5. | Організація та проведення заходів, спрямованих на популяризацію туристичного потенціалу (з представленням інформації щодо доступності об’єктів для маломобільних груп населення) |  |  | х |  | Через воєнний стан та безпекову ситуацію не вдалося організувати та провести фестивально-подієві заходи. |  | х |  |  |
| 1.3.6. | Налагодження співпраці з туристичними кампаніями |  |  |  | х | Через безпекову ситуацію громада практично втратила можливість стати туристичним магнітом. Тому, відповідно, туристичні компанії не мають інтересів щодо розвитку співпраці. |  | х |  |  |
| 1.3.7. | Створення та наповнення вкладки «Туризм» на офіційному веб-сайті(з представленням інформації щодо доступності об’єктів для маломобільних груп населення) |  | х |  |  |  |  | х |  |  |

|  | Стратегічна ціль: 1. Ефективна підтримка економічного розвитку громади |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операційна ціль 1.4. Забезпечення високих стандартів обслуговування інвесторів |  |  |  |  |  |  |  |
| №* | Діяльність/завдання | Стан реалізації ** |  |  |  | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через воєнний стан»,коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, воєнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть. | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |  |  |
|  |  | Реалізовано |  | Не реалізовано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через воєнний стан | з інших причин |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Створення генерального плану м. Новгорода-Сіверського |  |  | х | х | Генеральний план не розроблявся через недостатність фінансової забезпеченості міського бюджету, близькість до кордону з державою агресором, що унеможливлює виконання певних видів робіт. |  | х |  |  |
| 1.4.2. | Комплексний план просторового розвитку території Новгород-Сіверської міської ТГ |  |  | х | х | Комплексний план просторового розвитку території не розроблявся через недостатність фінансової забезпеченості міського бюджету, близькість до кордону з державою агресором, що унеможливлює виконання певних видів робіт. |  | х |  |  |
| 1.4.3. | Створення відділу з питань інвестицій, визначення відповідальної посадової особи в МТГ з питань інвестицій та покладання на нього обов’язків щодо роботи з інвесторами (з дотриманням принципів гендерної рівності) | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Інвентаризація земель територіальної громади |  |  | х |  | До війни була створена комісія. Через близькість до кордону з державою агресором унеможливлюється виконання певних видів робіт, пов’язаних з розробкою відповідної документації. Виконання завдань залежатиме від розташування земельної ділянки. |  | х |  |  |

|  | Стратегічна ціль 2. Забезпечення доступу мешканців до різноманітних суспільних послуг високої якості та підтримка для найбільш потребуючих категорій мешканців |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операційна ціль 2.1. Ефективна система управління громадою |  |  |  |  |  |  |  |
| №* | Діяльність/завдання | Стан реалізації ** |  |  |  | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через воєнний стан»,коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, воєнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть. | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |  |  |
|  |  | Реалізовано |  | Не реалізовано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через воєнний стан | з інших причин |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Формування мережі закладів освіти, яка відповідає освітнім потребам мешканців громади та забезпечення її ефективної діяльності |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.1.2. | Забезпечення формування нового освітнього простору шляхом розробки та реалізації програми. «Розвиток освіти Новгород-Сіверської МТГ» |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.1.3. | Забезпечення надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП(з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.1.4. | Запровадження е-послуг у ЦНАПі |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.1.5. | Організація навчання (в т.ч. – з питань гендерної рівності) та підвищення кваліфікації посадових осіб міської ради її виконавчих органів та мешканців громади |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.1.6. | Аналіз управлінської структури громади, працевлаштування нових спеціалістів(з дотриманням принципів гендерної рівності) |  |  | х |  | У 2022-2023 роках, під час дії воєнного стану, конкурси не проводились. |  | х |  |  |
| 2.1.7. | Впровадження системи електронного документообігу для органів місцевого самоврядування |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.1.8. | Розвиток електронних сервісів для взаємодії мешканців з владою |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.1.9. | Підвищення рівня комп’ютерної обізнаності та грамотності серед населення громади(з урахуванням потреб потреб осіб старшого віку) |  |  | х |  | В зв’язку з тим, що профільний фахівець, відповідальний за створення та впрвадження навчального контенту на початку 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ, реалізація данного заходу тимчасово призупинена. | х |  |  |  |
| 2.1.10. | Реалізація програми залучення лікарських кадрів для забезпечення КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ» спеціалістів (з дотриманням принципів гендерної рівності) |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.1.11. | Ініціювання проведення ремонтів історичних об’єктів, що розташовані в м. Новгород-Сіверський(з урахуванням потреб маломобільних груп населення |  | х |  |  |  |  | х |  |  |

|  | Стратегічна ціль 2. Забезпечення доступу мешканців до різноманітних суспільних послуг високої якості та підтримка для найбільш потребуючих категорій мешканців |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операційна ціль 2.2. Підвищення якості надання послуг в сфері соціальної допомоги та охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
| №* | Діяльність/завдання | Стан реалізації ** |  |  |  | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через воєнний стан»,коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, воєнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть. | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |  |  |
|  |  | Реалізовано |  | Не реалізовано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через воєнний стан | з інших причин |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Пропаганда здорового способу життя (з урахуванням потреб усіх груп жителів) |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.2.2. | Розробка та реалізація програми щодо покращення матеріально-технічної бази КНП «Новгород-Сіверський міський центр ПМСД» |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.2.3. | Розширення переліку медичних послуг, що надаються КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ» |  | х |  |  | Збільшення кількості пакетів послуг до 12 з 18 заплановах (в т.ч. для пакету COVID – встановлена киснева станція). | х |  |  |  |
| 2.2.4. | Розробка та реалізація програми щодо покращення матеріально-технічної бази КНП «Новгород-Сіверська ЦМЛ» |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.2.5. | Реконструкція двоповерхової будівлі колишнього терапевтичного відділення (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  |  |  | х | Реконструкція двоповерхової будівлі у 2023 році не проводилась через недостатнє фінансування. | х |  |  |  |

|  | Стратегічна ціль 2. Забезпечення доступу мешканців до різноманітних суспільних послуг високої якості та підтримка для найбільш потребуючих категорій мешканців |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операційна ціль 2.3. Покращення якості послуг в сферах освіти, культури, спорту та відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |
| №* | Діяльність/завдання | Стан реалізації ** |  |  |  | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через воєнний стан»,коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, воєнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть. | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |  |  |
|  |  | Реалізовано |  | Не реалізовано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через воєнний стан | з інших причин |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Перетворення чотирьох клубних закладів у населених пунктах громади на центри культурних послуг (як пілотний проект)(з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  |  | х |  | Реалізувати завдання протягом 2021-2023 років не вдалося через воєнний стан, недостатню фінансову підтримку та падіння інтересу у суспільстві до актуальних завдань, що реалізує галузь культури. |  | х |  |  |
| 2.3.2. | Розробка та впровадження Плану заходів щодо збереження та розвитку місцевих традицій та обрядів, популяризації нематеріальної культурної спадщини, яка притаманна Сіверщині |  | х |  |  |  |  | х |  |  |
| 2.3.3. | Підвищення якості освіти – підвищення кваліфікації вчителів |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.3.4. | Розвиток мережі активних парків(з урахуванням потреб усіх груп жителів) (окремі заходи для людей старшого віку) |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.3.5. | Забезпечення повсюдного доступу до послуг в сфері культури по всій території громади шляхом створення і забезпечення діяльності Мобільного кінотеатру |  | х |  |  | На стадії закупленя обладнання для Мобільного кінотеатру | х |  |  |  |
| 2.3.6. | Створення та забезпечення функціонування комфортного місця відпочинку і дозвілля молоді |  | х |  |  | Створено «Молодіжний сквер | х |  |  |  |
| 2.3.7. | Реорганізація та підвищення ефективності діяльності позашкільної освіти |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.3.8. | Забезпечення ефективної дистанційної форми організації освітнього процесу | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9. | Підготовка спортивної інфраструктури для проведення спортивних змагань (в т.ч. обласних та всеукраїнських) з баскетболу, футболу, волейболу та інших видів спорту; встановлення нових спортивних та ігрових дитячих майданчиків; заохочення та популяризація активного способу життя (з урахуванням потреб усіх груп жителів) (окремі заходи для людей старшого віку) (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | х |  |  |  |  | х |  |  |
| 2.3.10. | Створення та покращення умов активного відпочинку мешканців - реалізація проекту щодо підвищення туристичної привабливості м. Новгород-Сіверський(з урахуванням потреб усіх груп жителів) (окремі заходи для людей старшого віку) (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  |  |  | х | У 2022 році через військову агресію рф протии України Мінфіном не було доведено бюджетні асигнування забюджетною програмою КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політикиУкраїни», реалізація проекту призупинена. |  | х |  |  |
| 2.3.11. | Створення та забезпечення діяльності ресурсної кімнати «Тримай баланс» | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12. | Реалізація проєкту «Хай буде DOBRE в громаді!», «Щаслива родина – успішна громада» | х |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Стратегічна ціль 2. Забезпечення доступу мешканців до різноманітних суспільних послуг високої якості та підтримка для найбільш потребуючих категорій мешканців |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операційна ціль 2.4. Забезпечення широкої участі мешканців в житті громади та внутрішня інтеграція |  |  |  |  |  |  |  |
| №* | Діяльність/завдання | Стан реалізації ** |  |  |  | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через воєнний стан»,коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, воєнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть. | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |  |  |
|  |  | Реалізовано |  | Не реалізовано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через воєнний стан | з інших причин |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Проведення щорічного мандрівного заходу до Дня громади(з урахуванням потреб усіх груп жителів) |  |  | х |  | Під час воєнного стану проведення масових заходів заборонено, особливо враховуючи особливість близького розташування території громади до кордону з рф та постійні обстріли. |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Програма популяризації та підтримки місцевих митців і ремесел |  |  |  | х | Завдання не вдалось реалізувати через суттєве падіння у суспільстві інтересу до декоративно-прикладного мистецтва та ужиткових народних промислів, що у свою чергу вкрай негативно позначилось на місцевих майстрах. Крім того воєнний стан суттєво обмежив виставкову діяльність та ввів заборону на масові заходи. |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Забезпечення розвитку діяльності Молодіжної ради |  | х |  |  | Чергові засідання молодіжної ради двічі на місяць, організація творчих, спортивних, культурних масових заходів. Ввели посаду молодіжного спеціаліста. |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Активізація участі мешканців громади у громадському бюджеті |  |  | х |  | У зв’язку з військовою агресією російської федерації та введенням воєнного стану в Україні у листопаді 2022 року прийнято рішення сесії міської ради про перенесення реалізації проектів переможців конкурсу Громадського бюджету (бюджету участі) Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2023 рік та скасування конкурсу у 2022 році. Не проводять до закінчення війни. |  | х |  |  |
| 2.4.5. | Створення та сприяння роботі Експертних рад при міській раді з залученням представників громадськості(з дотриманням принципів гендерної рівності) |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 2.4.6. | Проведення регулярних досліджень думки мешканців щодо актуальних питань життя громади (враховуючи всі групи мешканців) |  | х |  |  |  | х |  |  |  |

|  | Стратегічна ціль 3. Забезпечення високих стандартів життя на території громади |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операційна ціль 3.1. Розвиток технічної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
| №* | Діяльність/завдання | Стан реалізації ** |  |  |  | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через воєнний стан»,коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, воєнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть. | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |  |  |
|  |  | Реалізовано |  | Не реалізовано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через воєнний стан | з інших причин |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкція площі ім. Князя Ігоря у м. Новгороді-Сіверському (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.1.2. | Проведення аналізу стану доріг та навколодорожньої інфраструктури по всій території громаді, розробка та реалізація плану ремонтів і модернізації доріг і навколо дорожньої інфраструктури (в т.ч. тротуари, освітлення, розмітка і т.і.)(з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.1.3. | Проведення аналізу і актуалізація та подальша реалізація програми Забезпечення потреб громади в якісному водопостачанні |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.1.4. | Облаштування громадських місць (громадські вбиральні) (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.1.5. | Забезпечення потреб мешканців м. Новгород-Сіверський в якісному водовідведенні |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.1.6. | Поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підприємств |  | х |  |  |  | х |  |  |  |

|  | Стратегічна ціль 3. Забезпечення високих стандартів життя на території громади |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операційна ціль 3.2. Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |
| №* | Діяльність/завдання | Стан реалізації ** |  |  |  | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через воєнний стан»,коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, воєнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть. | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |  |  |
|  |  | Реалізовано |  | Не реалізовано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через воєнний стан | з інших причин |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Підвищення культури поводження з ТПВ та формування екологічної свідомості населення громади(особливо заходи для дітей та молоді) |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Виконання Плану удосконалення надання послуги поводження з твердими побутовими відходами у Новгород-Сіверській міській територіальній громаді Чернігівської області (2022-2024 роки) |  | х |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Стратегічна ціль 3. Забезпечення високих стандартів життя на території громади |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операційна ціль 3.3. Розвиток суспільної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
| №* | Діяльність/завдання | Стан реалізації ** |  |  |  | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через воєнний стан»,коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, воєнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть. | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |  |  |
|  |  | Реалізовано |  | Не реалізовано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через воєнний стан | з інших причин |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Капітальний та поточний ремонт приміщення соціального захисту населення, сім’ї та праці (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  |  |  | х | Через недостатнє фінансування капітальний ремонт приміщення не проводився. | х |  |  |  |
| 3.3.2. | Забезпечення перевезення маломобільних груп населення |  |  |  | х | Автомобіль не придбано через брак коштів у бюджеті Новгород-Сіверської МТГ. | х |  |  |  |
| 3.3.3. | Підвищення якості послуги стаціонарного проживання шляхом проведення ремонту приміщення стаціонарного відділення Центру надання соціальних послуг (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Поширення надання соціальних послугмультидисциплінарною командою на всю територію громади |  |  |  | х | Автомобіль не закуплено через брак коштів у бюджеті Новгород-Сіверської МТГ. | х |  |  |  |
| 3.3.5. | Розширення переліку послуг мобільної мультидисциплінарної команди на всю територію громади |  |  |  | х | Через відсутність автомобіля для мультидисциплінарної команди кількість отримувачів послуг суттєво не збільшилась. | х |  |  |  |
| 3.3.6. | Впровадження комплексної середньострокової Програми надання населенню культурних послуг та забезпечення комфортних умов роботи закладів культури (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) (окремі заходи для людей старшого віку) |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Формування простору активного дозвілля для всіх категорій мешканців на базі БК (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8. | Поліпшення умов перебування у Новгород-Сіверському міському будинку культури (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  |  |  | х | Не виконані роботи щодо замовлення ПКД та не реалізовано проект з поліпшення умов перебування у Новгород-Сіверському міському будинку культури через недостатнє фінансування. | х |  |  |  |
| 3.3.9. | Формування на базі сільських бібліотек – філій центрів з надання інформаційних послуг(з урахуванням потреб маломобільних груп населення) (з урахуванням потреб усіх груп жителів) (окремі заходи для людей старшого віку) |  |  |  | х | Протягом 2021-2023 років комп'ютерне обладнання для потреб закладів культури не закуповувалось через недостатнє фінансування. | х |  |  |  |
| 3.3.10. | Капітальний ремонт закладів освіти громади (з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.3.11. | Завершення реконструкції будівлі кінотеатру «Літній» під спортивну залу(з урахуванням потреб маломобільних груп населення) |  |  |  | х | У 2020 році відкрито кримінальне впровадження стосовно використання коштів у 2019 році, тривають слідчі дії. |  | х |  |  |
| 3.3.12. | Облаштування блочно-модульних котелень в закладах освіти |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.3.13. | Роботи щодо приведення у відповідність закладів освіти громади вимогам протипожежної безпеки |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.3.14. | Ремонт та оснащення (устаткування, обладнання тощо) харчоблоків освітніх закладів громади |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.3.15. | Заходи з забезпечення якості та доступності освіти |  | х |  |  |  | х |  |  |  |

|  | Стратегічна ціль 3. Забезпечення високих стандартів життя на території громади |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Операційна ціль 3.4. Підвищення рівня правопорядку та громадської безпеки |  |  |  |  |  |  |  |
| №* | Діяльність/завдання | Стан реалізації ** |  |  |  | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через воєнний стан»,коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, воєнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть. | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |  |  |
|  |  | Реалізовано |  | Не реалізовано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через воєнний стан | з інших причин |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Створення системи оповіщення населення у випадках виникнення надзвичайних ситуацій |  | х |  |  | Розроблена ПКД на 6 пунтків | х |  |  |  |
| 3.4.2. | Розширення системи відео спостереження (в т.ч. – на сільські населені пункти громади) |  | х |  |  | Встановлено лише по місту | х |  |  |  |
| 3.4.3. | Забезпечення безпеки закладів освіти шляхом встановлення охоронної сигналізації |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.4.4. | Забезпечення пожежної безпеки на території Новгород-Сіверської МТГ |  | х |  |  |  | х |  |  |  |
| 3.4.5. | Забезпечення діяльності пожежної охорони в сільській місцевості на території Новгород-Сіверської МТГ |  | х |  |  |  | х |  |  |  |

- Висновки щодо обґрунтованості бачення розвитку та стратегії: (по пунктах, чи є стратегічне бачення та всі його елементи актуальними, чи стан війни зумовлює необхідність зміни бачення розвитку громади і яких саме її елементів, які з обраних напрямів розвитку є невиправданими в поточній ситуації, а які залишаються актуальними).

Бачення розвитку громади залишається актуальним, воно досить велике, включає особливості громади:

1) Унікальні природні ресурси громади, історична спадщина є важливими елементами для розвитку туризму. Проте через воєнний стан актуальність дещо втрачається.

2) Розвиток малого підприємництва в сфері сільського господарства та деревообробки - також важливо для громади, оскільки виробнича спеціалізація громади: переробна промисловість, лісове та сільське господарство. Воєнний стан має вплив на ділову активність суб’єктів підприємницької діяльності (втрата традиційних ринків збуту товарів, розрив ланцюгів постачання сировини і матеріалів, дефіцит кадрів, зниження купівельної спроможності населення тощо).

3) Активізація та залучення молоді до вирішення місцевих проблем та реалізації проектів розвитку – є пріоритетом для громади.

- Висновки щодо обґрунтованості стратегічних та операційних цілей: (по пунктах, які стратегічні та, в їх рамках, операційні цілі залишаються актуальними, а які неможливо або недоцільно реалізовувати у зв'язку з поточною ситуацією тощо).

Всі стратегічні та операційні цілі залишаються актуальними для розвитку громади.

Проте, у зв’язку з поточною ситуацією (воєнний стан, фінансова незабезпеченість тощо) ускладнюється виконання наступних операційних цілей:

1.3. Підтримка розвитку туризму

1.4. Забезпечення високих стандартів обслуговування інвесторів

2.3. Покращення якості послуг в сферах освіти, культури, спорту та відпочинку (частково)

3.3. Розвиток інфраструктури суспільної сфери (частково)

- Пропозиції громади щодо включення нових необхідних частин/розділів стратегії розвитку, пов'язаних з наслідками повномасштабної агресії росії проти України (наприклад, відновлення, забезпечення потреб вимушених переселенців, інтеграція та реінтеграція вимушених переселенців тощо).

Впродовж 2022-2023 років громада постійно зазнає артилерійських (ракетних, мінометних) обстрілів від країни-агресора, що призводить до значних руйнувань/пошкоджень житла та інфраструктури населених пунктів.

Оскільки Стратегія сталого розвиткуНовгород-Сіверської міської територіальної громади на 2021-2029 роки та детальний план заходів з її реалізації на 2021-2025 роки затверджувалися у грудні 2021 року, то необхідно передбачити заходи щодо відновлення, забезпечення потреб вимушених переселенців, інтеграція та реінтеграція вимушених переселенців тощо.

Новий напрямок це безпека. Працюють над окремою стратегією.

- Які теми/питання наразі є пріоритетними для громади в середньостроковій перспективі (4-річні часові рамки плану дій у Стратегії) та в довгостроковій перспективі (8-річні часові рамки всієї Стратегії)?

В середньостроковій перспективі для громади є пріоритетними всі питання, що зазначалися у детальному плані заходів на 2021-2025 роки з реалізації Стратегії. Крім того, враховуючи поточну ситуацію, необхідно передбачити безпекові умови для населення громади (будівництво/облаштування укриттів, забезпечення потреб ВПО, в тому числі житлом, тощо),розмінування територій тощо.

В довгостроковій перспективі: відбудова об’єктів інфраструктури, реконструкція/капітальний ремонт пам’яток архітектури, екологічні аспекти.

- Які теми/питання потребують більш детального аналізу та планування, наприклад, реконструкція та оптимізація освітньої мережі, реконструкція та оптимізація технічної інфраструктури, підвищення енергоефективності, організація надання адміністративних та соціальних послуг у післявоєнних умовах?

- реконструкція та оптимізація освітньої мережі,

- реконструкція та оптимізація технічної інфраструктури,

- підвищення енергоефективності,

- організація надання адміністративних та соціальних послуг у післявоєнних умовах

- розроблення Плану відновлення та розвитку території.