## КПК0615031
3. | Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2024 році
3.1 | 617321 |  |  |  | 0443 |  |  | Будівництво освітніх установ та закладів
| (КПКВК ДБ) |  |  |  | (КФКВК) | [6 empty] | (найменування бюджетної програми)
Мета бюджетної програми
Забезпечення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів інфаструктури закладів освіти.
Завдання бюджетної програми
№ з/п |  |  | Завдання
1 |  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція харчоблоку з переходом Новгород-Сіверського ліцею №1 за адресою: вул. Б. Майстренка, буд. 2, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область.
2 |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проєкт "Нове будівництво протирадіаційного укриття для закладу дошкільної освіти (ясла-сад) "Ластівка" розташованного за адресою буд.6 пров. Шевченко, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська обл.
3 |  |  | Реконструкція системи газопосточання в Новгород-Сіверській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 по вул. Покровська, б.2 у м. Новгород-Сіверський, Чернігівської області | [21 empty] | s5.3
4 |  |  | Нове будівництво протирадіаційного укриття для Новгород-Сіверського ліцею № 1 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, за адресою: буд.2, вул. Б.Майстренка, м. Новгород-Сіверський Чернігівська область
5 |  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на проєкт "Реконструкція системи опалення із заміною твердопаливного котла у Блистівському навчально-виховному комплексі Новгороод-Сіверської міської ради Чернігівської області
6 |  |  | Реконструкція системи опалення із заміною твердопаливного котла у Блистівському навчально-виховному комплексі Новгороод-Сіверської міської ради Чернігівської області
Видатки / надання кредитів у 2024 році
тис.грн.
№ з/п | [7 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [5 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [5 empty] | Відхилення
1 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4
npp |  | name | [5 empty] | pz2 |  | ps2 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | pvz2 |  | pvs2 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] | p5.5
Всього | [7 empty] | 101921.5 | [5 empty] | 10903.4 | [5 empty] | -91018.1
в т.ч. загальний фонд | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
спеціальний фонд | [7 empty] | 101921.5 | [5 empty] | 10903.4 | [5 empty] | -91018.1 |  |  |  |  | s5.5
Ключові результативні показники бюджетної програми
N з/п |  | Показники |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації | Поточні результативні показники | [5 empty] | Фактичні результативні показники | [5 empty] | Відхилення поточних від планових
[7 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13
zp |  | name |  | od_vim |  | dger_inf | pz2 |  | s2 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | pvz1 |  | pvz2 |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  | formula=RC[-15]-RC[-30] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  | p5.7
1. |  | затрат | [22 empty] | s5.7
1.1 |  | витрати на реконструкцію системи газопосточання закладів загальної середньої освіти |  | тис. грн. |  | кошторис | 0 |  | 50.8 |  | 50.8 |  | 0 |  | 50.8 |  | 50.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 |  | Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на проєкт "Нове будівництво протирадіаційного укриття для закладу дошкільної освіти (ясла-сад) "Ластівка" розташованного за адресою буд.6 пров. Шевченко, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська обл. |  | тис. грн. |  | кошторис | 0 |  | 390 |  | 390 |  | 0 |  | 390 |  | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 |  | Витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації: "Реконструкція харчоблоку з переходом Новгород-Сіверського ліцею №1 |  | тис. грн. |  | кошторис | 0 |  | 320 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 |  | Витрати на нове будівництво протирадіаційного укриття |  | тис. грн. |  | кошторис | 0 |  | 101057.5 |  | 101057.5 |  | 0 |  | 10102.6 |  | 10102.6 |  | 0 |  | -90954.9 |  | -90954.9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками пояснюються тим, що договір укладений на два роки. Відповідно до графіку викоонання робіт кошти будуть використані до кінця 2025 року.
1.5 |  | Витрати на реконструкцію системи опалення із заміною твердопаливного котла у Блистівському навчально-виховному комплексі Новгороод-Сіверської міської ради Чернігівської області |  | тис. грн. |  | кошторис | 0 |  | 103.2 |  | 103.2 |  | 0 |  | 40 |  | 40 |  | 0 |  | -63.2 |  | -63.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що на реконструкцію системи опалення необхідна значно більша кількість коштів відповідно до проєкту.
2. |  | продукту
2.1 |  | кількість закладів загальної середньої освіти та дошкільних закладів в яких планується проводити реконструкцію системи газопосточання |  | од. |  | план | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 |  | Кількість приміщень в яких буде проведена реконструкція. |  | од. |  | план | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 |  | Кількість закладів загальної середньої освіти для яких проводиться виготовлення проектно-кошторисної документації на проект "Нове будівництво протирадіакційного укриття". |  | од |  | план | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 |  | Кількість запланованих нових будівництв протирадіаційних укриттів |  | од |  | план | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5 |  | Кількість закладів в яких буде проведена реконструкція системи газопосточання |  | од |  | план | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6 |  | Кількість закладів освіти в яких планується реконструкція системи опалення із заміною твердопаливного котла |  | од |  | план | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. |  | ефективності
3.1 |  | середні витрати на реконструкцію системи газопосточання закладів загальної середньої освіти |  | тис. грн. |  | розрахунок | 0 |  | 50.8 |  | 50.8 |  | 0 |  | 50.8 |  | 50.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 |  | Середні витрати на реконструкцію одного об`єкту |  | тис. грн. |  | розрахунок | 0 |  | 320 |  | 320 |  | 0 |  | 320 |  | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 |  | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на проект "Нове будівництво протирадіакційного укриття" в одному закладі загальної середньої освіти. |  | тис. грн. |  | розрахунок | 0 |  | 390 |  | 390 |  | 0 |  | 390 |  | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.4 |  | Середні витрати на нове будівництво одного протирадіаційного укриття |  | тис. грн. |  | розрахунок | 0 |  | 101057.5 |  | 101057.5 |  | 0 |  | 10102.6 |  | 10102.6 |  | 0 |  | -90954.9 |  | -90954.9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками пояснюються тим, що договір укладений на два роки. Відповідно до графіку викоонання робіт кошти будуть використані до кінця 2025 року.
3.5 |  | Середні витрати на реконструкцію системи опалення із заміною твердопаливного котла в одному закладі |  | тис. грн. |  | розрахунок | 0 |  | 103.2 |  | 103.2 |  | 0 |  | 40 |  | 40 |  | 0 |  | -63.2 |  | -63.2
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли в зв'язку з тим, що на реконструкцію системи опалення необхідна значно більша кількість коштів відповідноо до проєкту. | [23 empty] | C70:BQ70
4. |  | якості
4.1 |  | Питома вага кількості закладів загальної середньої освіти, що підлягають проведенню реконструкції системи газопосточання, до кількості, яка планується |  | відс. |  | розрахунок | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 |  | Відсоток виконання реконструкцій |  | відс. |  | розрахунок | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 |  | Відсоток виконання виготовлення проектно-кошторисної документації на проект "Нове будівництво протирадіакційного укриття" |  | відс. |  | розрахунок | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.4 |  | Відсоток виконання нового будівництва протирадіаційного укриття |  | відс. |  | розрахунок | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 |  | Відсоток виконання реконструкції системи опалення із заміною твердопаливного котла |  | відс. |  | розрахунок | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
За бюджетною програмою 0617321 на 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за спеціальним фондом у сумі 101921567,00 грн, проведено касових видатків на суму 10903439,83 грн. Відхилення по спеціальному фонду становить 91018127,17 грн. Склалась економія через відмову від проєкту реконструкції системи оопалення із заміною твердопаливного котла у Блистівському навчально-виховному комплексі Новгород-Сіверської міської ради в зв'язку з тим, що на реконструкцію системи опалення необхідна значно більша кількість коштів відповідно до проєкту. Відхилення по проєту "Нове будівництво протирадіаційного укриття для Новгород-Сіверського ліцею №1 Новгород-Сіверської міської ради пояснюється тим, що договір з підрядниками укладений на два роки,відповідно до графіку виконання робіт кошти будуть використані до 2025 року. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано, відхилення пояснюється відмовою від проєкту реконструкції системи оопалення із заміною твердопаливного котла у Блистівському навчально-виховному комплексі Новгород-Сіверської міської ради в зв'язку з тим, що на реконструкцію системи опалення необхідна значно більша кількість коштів відповідно до проєкту. Відхилення по проєту "Нове будівництво протирадіаційного укриття для Новгород-Сіверського ліцею №1 Новгород-Сіверської міської ради пояснюється тим, що договір з підрядниками укладений на два роки,відповідно до графіку виконання робіт кошти будуть використані до 2025 року. Бюджетна програма "Будівництво освітніх установ та закладів" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури закладів освіти. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.
Головний бухгалтер Олена ТИЧЕНКО