Додаток 5

до Порядку   розроблення,

фінансування, моніторингу цільових

програм бюджету

Новгород-Сіверської міської

територіальної громади та звітності

про їх виконання  (підрозділ 7)

ЗВІТ

про результати виконання

Комплексна програма розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади

на 2022-2025 роки

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: Рішення чотирнадцятої сесії                 Новгород-Сіверської  міської ради VIIІ скликання від 03 грудня 2021 року № 480, внесені зміни - рішенням виконавчого комітету Новгород-Сіверської міської ради від 06 жовтня 2022 року №234 «Про внесення змін до Додатків 1, 2 до Комплексна програма розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, рішення дев’ятнадцятої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання від 15 грудня 2022 року № 752, рішення тридцять п’ятої сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання від 21 грудня 2023 року № 1043, рішення п’ятдесятої сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2024 року № 1410.

Відповідальний виконавець Програми:  Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради                        Чернігівської області

Термін реалізації Програми:  2022-2025 роки.

Виконання заходів Програми

І Напрям «Дошкільна освіта»

| № з/п |  | Пріоритетні завданий |  |  | Зміст заходів | Термін виконання |  | Виконавці |  |  |  |  | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. |  | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Забезпечення умов здобуття дошкільної освіти |  |  | 6.1. Приведення установчих документів закладів дошкільної освіти у відповідність до нормативних вимог | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, заклади дошкільної освіти |  |  |  |  | 0,9 | 0,9 |  | 100% | Виконано |  |
| 6 |  | Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти |  |  | 6.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 183,7 | 83,7 |  | 45,6% | Економія коштів при закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |  |
|  |  |  |  |  | 6.2. Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних), видатки на службові відрядження, сплата податків і зборів | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 123,4 | 123,1 |  | 99,7% | Економія коштів при виконанні договорів на надання послуг |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,0 | 207,7 |  |  |  |  |  |
| ІІ Напрям «Повна загальна середня освіта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Створення безпечного освітнього середовища для учнів/учениць закладів загальної середньої освіти |  |  | 1.1. Впровадження заходів безпеки для учасників освітнього процесу в закладах освіти (встановлення камер, тривожних кнопок, системи оповіщення, організація охорони, придбання обладнання, тощо), роботи та послуги з облаштування захисних споруд цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, заклади загальної середньої освіти (далі ЗЗСО) |  |  |  |  | 78,0 | 78,0 |  | 100% | Виконано |  |
| 6 |  | Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти |  |  | 6.1 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 602,7 | 587,0 |  | 97,4% | Економія коштів при закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |  |
|  |  |  |  |  | 6.2 Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних), видатки на службові відрядження, сплата податків і зборів | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 876,1 | 862,1 |  | 98,4% | Економія коштів при виконанні договору на послуги надання інтернету |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1556,8 | 1527,1 |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Напрям «Позашкільна освіта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти |  |  | 5.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 116,4 | 116,4 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 5.2. Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних), видатки на службові відрядження, сплата податків і зборів | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 120,6 | 119,1 |  | 98,7% | Економія коштів при виконанні договорів на укладені послуги |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,0 | 235,5 |  |  |  |  |  |
| ІV. Напрям «Організація роботи з особами з особливими освітніми потребами у Новгород-Сіверській міській громаді» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Підвищення рівня доступності до якісної освіти для осіб з особливими освітніми потребами на принципах гендерної рівності |  |  |  | 3.3 Облаштувати кабінети учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного кабінету інклюзивно-ресурсного центру для проведення корекційно-розвиткових занять | 2022-2025 |  |  |  |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ | 58,4 |  | 58,4 | 100% | Виконано |  |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4 | 58,4 |  |  |  |  |  |
| V. Напрям «Інформатизація освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Покращення доступності до інформаційних ресурсів |  |  | 1.1. Забезпечення ефективного функціонування та технічного обслуговування локальних мереж (відділу освіти, закладів та установ освіти) | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  | 200,4 | 200,4 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.3 Оновлення програмного забезпечення, вивчення різних навчальних предметів | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники, ЦПРПП |  |  |  |  | 22,7 | 22,7 |  | 100% | Виконано |  |
| 2 |  | Підтримка єдиного інформаційного простору |  |  | 2.2. Виконання програм, систем керування базами даних для підготовки та надання звітності | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів та установ освіти |  |  |  |  | 62,4 | 62,4 |  | 100% | Виконано |  |
| 3 |  | Матеріально технічне забезпечення інформатизації освіти та медіапростору |  |  | 3.2. Оновлення комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення управлінської діяльності, освітнього процесу, бібліотечної справи | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 47,2 | 47,2 |  | 100% | Виконано |  |
| Усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,7 | 332,7 |  |  |  |  |  |
| VІ. Напрям «Кадрове забезпечення та професійний розвиток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Реформування системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників |  |  | 3.1. Реалізація права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації за різними формами, видами, напрямками, суб’єктами тощо | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, керівники закладів освіти |  |  |  |  | 14,6 | 14,6 |  | 100% | Виконано |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 | 14,6 |  |  |  |  |  |
| VІІ. Напрям «Безпечне та якісне харчування дітей закладів освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Створення умов для забезпечення повноцінного, якісного та безпечного харчування |  |  | 1.4 Профілактика виникнення гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь в закладах освіти | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, Новгород-Сіверське управління ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області, керівники закладів освіти, постачальники продуктів харчування |  |  |  |  | 36,8 | 33,8 |  | 91,8% | Економія видатків на проведення лабораторних досліджень |  |
| 2 |  | Забезпечення гарячим харчуванням пільгових категорій здобувачів освіти |  |  | 2.1. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням здобувачів освіти 1-4 класів | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  | 461,8 | 239,5 |  | 51,8% | Економія коштів в зв’язку з веденням військового стану та перебування закладів освіти на дистанційній формі навчання |  |
|  |  |  |  |  | 2.2 Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням здобувачів освіти 1-4 класів пільгових категорій | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  | 396,6 | 191,0 |  | 48,2% | Економія коштів в зв’язку з веденням військового стану та перебування закладів освіти на дистанційній формі навчання |  |
|  |  |  |  |  | 2.3. Забезпечення якісним безкоштовним гарячим харчуванням здобувачів освіти 5-8, 9-11 класів пільгових категорій. | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  | 160,0 | 150,9 |  | 94,3% | Економія коштів в зв’язку з веденням військового стану та перебування закладів освіти на дистанційній формі навчання |  |
|  |  |  |  |  | 2.4. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням вихованців дошкільних підрозділів НВК, ЗЗСО | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 2.5. Забезпечення якісним безкоштовним гарячим харчуванням вихованців дошкільного підрозділу НВК, ЗЗСО пільгових категорій | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  | 152,0 | 151,3 |  | 99,5% | Виконано |  |
| 4 |  | Організація та здійснення лабораторного контролю в закладах освіти |  |  | 4.1. Забезпечення лабораторного контролю сировини та питної води, які використовуються для харчування дітей | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти, постачальники продуктів харчування |  |  |  |  | 16,7 | 16,7 |  | 100% | Виконано |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1226,5 | 785,8 |  |  |  |  |  |
| VІІІ. Напрям «Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Освітнє середовище сприятливе для збереження здоров’я дитини |  | 1.1 Облаштування та оновлення спортивних та ігрових майданчиків в закладах освіти громади | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 58,5 | 58,5 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.7. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів дошкільної освіти громади | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗДО |  |  |  |  | 5,7 | 5,7 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.8. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів загальної середньої освіти громади | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗДО |  |  |  |  | 115,4 | 115,4 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.9. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів позашкільної освіти громади | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗПО |  |  |  |  | 6,2 | 6,2 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.10. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів ІРЦ | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівник ІРЦ |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.11 Забезпечення проходження медичних оглядів працівників ЦПРПП | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівник ЦПРПП |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.12 Забезпечення проходження медичних оглядів персоналу установ освіти | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 3,7 | 3,7 |  | 100% | Виконано |  |
| 2 |  |  | Соціальний захист учасників освітнього процесу |  | 2.1. Виплата одноразової матеріальної допомоги учням, ученицям-сиротам та позбавленим батьківського піклування по досягненню ними 18-річного віку та по закінченню школи | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 14,5 | 14,5 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 2.2. Реалізація права учасників освітнього процесу на здорові та безпечні умови праці, зокрема атестація робочих місць ( в тому числі лабораторні дослідження мікроклімату в закладах освіти) | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 37,0 | 36,6 |  | 98,9% | Економія видатків на проведення лабораторних досліджень |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,0 | 243,6 |  |  |  |  |  |
| ІХ. Напрям «Шкільний автобус» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти. |  | 1.3. Страхування підвідомчого транспорту | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 22,6 | 22,6 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.5. Проходження технічних оглядів підвідомчого автотранспорту | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 14,8 | 14,8 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.8. Компенсація вартості проїзду на громадському транспорті (крім таксі) на підставі проїзних квитків | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 132,9 | 132,9 |  | 100% | Виконано |  |
| 2 |  |  | Утримання та безпечна експлуатація автотранспортних засобів |  | 2.1. Придбання запчастин для ремонту автотранспорту | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 184,3 | 184,3 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 2.2. Поточний ремонт транспортних засобів | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 34,4 | 34,4 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 2.5. Здійснення заходів, необхідних для забезпечення пально-мастильними матеріалами та безпечної експлуатації транспортних засобів | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 405,6 | 405,6 |  | 100% | Виконано |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,6 | 794,6 |  |  |  |  |  |
| Х. Напрям «Розвиток матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Реалізація концепції «Нова українська школа» на першому та другому рівнях повної загальної середньої освіти |  | 1.2 Придбання дидактичних матеріалів для продовження створення освітнього середовища НУШ | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 98,4 | 94,2 |  | 95,7% | Економія коштів на придбанні дидактичних матеріалів |  |
| 2 |  |  | Зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти |  | 2.3. Заміна віконних блоків на енергозберігаючі склопакети | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 41,6 | 41,6 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 2.4 Покращення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти розташованих на території громади | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 240,6 | 240,5 |  | 99,9% | Виконано |  |
| 4 |  |  | Забезпечення викладання навчального предмету «Захист України» |  | 4.1 Оснащення кабінету «Захист України» | 2024 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  | 383,7 | 185,1 |  | 48,2% | Економія коштів на придбанні дидактичних матеріалів |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764,3 | 561,4 |  |  |  |  |  |
| ХІ. Напрям «Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція закладів та установ освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Проведення капітальних ремонтів | 2.9 Виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертного звіту на проєкт «Реконструкція харчоблоку з переходом Новгород-Сіверського ліцею №1 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області за адресою: вул. Б. Майстренка, буд. 2, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область» | 2024 |  |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  | 320,0 | 320,0 |  | 100% | Виконано |
|  |  |  |  |  | 2.10 Реконструкція системи газопостачання в Новгород-Сіверській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 по вул. Покровська, б. 2, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область | 2024 |  |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  | 50,8 | 50,8 |  | 100% | Виконано |
|  |  |  |  |  | 2.11 Виготовлення проєктно-кошторисної документації на проєкт «Реконструкція системи опалення із заміною твердопаливного котла у Блистівському навчально-виховному комплексі Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області за адресою: будинок 54, вул. Шевченка, село Блистова, район Новгород-Сіверський, область Чернігівська» | 2024 |  |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  | 40,0 | 40,0 |  | 100% | Виконано |
|  |  |  |  |  | 2.12 Реконструкція системи опалення із заміною твердопаливного котла у Блистівському навчально-виховному комплексі Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області за адресою: будинок 54, вул. Шевченка, село Блистова, район Новгород-Сіверський, область Чернігівська» | 2024 |  |  |  | Відділ освіти молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  | 63,3 | 0 |  | 0% | На реконструкцію системи опалення необхідна значно більша кількість коштів відповідно до проєкту. |
| 3 |  |  |  | Капітальне будівництво | 3.8. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на проект «Нове будівництво протирадіаційного укриття для закладу дошкільної освіти (ясла-сад) «Ластівка» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, за адресою : буд. 6, вул. Шевченка, м. Новгород-Сіверський Чернігівська область» | 2022-2025 |  |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  | 390,0 | 390,0 |  | 100% | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,1 | 800,8 |  |  |  |  |  |
| ХІІ. Напрям «Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Підвищення вогнестійкості будівель і споруд |  | 2.5. Придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 61,8 | 61,8 |  | 100% | Виконано |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,8 | 61,8 |  |  |  |  |  |
| ХІІІ. Напрям «Навчання керівників та працівників закладів освіти з безпеки праці та експлуатації механізмів» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Утримання та розвиток закладу освіти для виконання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, трудового законодавства |  | 1.1. Навчання з питань охорони праці | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 9,3 | 9,3 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. Навчання машиністів (кочегарів) твердопаливної котельні | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 17,6 | 17,6 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. Навчання відповідальних осіб з питань пожежної безпеки | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 0,9 | 0,9 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.4. Навчання операторів побутових газових котелень | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 13,2 | 13,2 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.5. Навчання відповідальних осіб за теплове господарство | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 4,2 | 4,2 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.6. Навчання відповідальних осіб за газове господарство | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.7. Навчання відповідних осіб з цивільного захисту населення | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 11,5 | 11,5 |  | 100% | Виконано |  |
|  |  |  |  |  | 1.8. Навчання працівників відповідальних за військовий облік | 2024-2025 |  | Заклади та установи підпорядковані відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області. |  |  |  |  | 44,4 | 44,4 |  | 100% | Виконано |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,1 | 103,1 |  |  |  |  |  |
| ХІV. Напрям «Юридичний супровід» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Виконання судових рішень, вироків, постанов, ухвал тощо |  | 3.1. Забезпечення виконання відділом освіти, молоді та спорту судових рішень, вироків, ухвал тощо у визначені терміни, судового збору, судових витрат, стягнень контролюючих органів тощо, недопущення кредиторської заборгованості з даних виплат |  | 2022-2025 |  |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  | 3,6 | 3,6 |  | 100% | Виконано |  |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |
| ХVІ. Напрям «Установи, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів та установ освіти, які перебувають в підпорядкуванні відділу освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Забезпечення функціонування установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти |  | 1.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ, ЦПРПП |  |  |  |  | 579,2 | 577,6 |  | 98,7% | Економія коштів при закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних), сплата податків і зборів | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ, ЦПРПП |  |  |  |  | 155,1 | 152,3 |  | 98,2% | Економія коштів при виконанні договорів на укладені послуги |  |
|  |  |  |  |  | 1.3 Видатки на відрядження | 2022-2025 |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ, ЦПРПП |  |  |  |  | 23,7 | 23,5 |  | 99,1% | Економія в зв’язку з тим, що фактична кількість відрядження менша від запланованої |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,0 | 753,4 |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7327,5 | 6484,1 |  |  |  |  |  |

- Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напрям «Дошкільна освіта» |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на утримання дошкільних навчальних закладів | 308,0 | 207,7 | Економія коштів утворилася при закупівлі матеріалів та виконанні договору на телекомунікаційні послуги |  |
| 1.2 | Кількість дошкільних навчальних закладів | 4 | 4 |  |  |
| 1.3 | Кількість груп | 13 | 13 |  |  |
| 1.4 | Всього середньорічне число штатних одиниць: | 75 | 53 |  |  |
| 1.5 | з них чоловіків | 13 | 8 |  |  |
| 1.6 | з них жінок | 62 | 45 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | 205 | 109 | Розбіжності виникли у зв’язку зі зміною контингенту вихованців |  |
| 2.2 | З них дівчат | 107 | 58 |  |  |
| 2.3 | З них хлопчиків | 98 | 51 |  |  |
| 2.4 | Кількість дітей від 0 до 6 років | 630 | 481 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на 1 дитину | 1,5 | 1,9 | Розбіжності пояснюються зміною без пекової ситуації на території громади після 24 лютого 2022 року. |  |
| 3.2 | Діто-дні відвідування | 41000,00 | 0 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | 32,5 | 22,6 | Розбіжності пояснюються зміною безпекової ситуації на території громади після 24 лютого 2022 року. |  |
| 4.2 | Кількість днів відвідування дитиною на рік | 200 | 0 |  |  |
| Напрям «Повна загальна середня освіта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість закладів загальної середньої освіти | 13 | 12 | Розбіжності виникли у зв’язку з ліквідацією Биринського НВК та утворенням Биринської філії Новгород-Сіверської ЗОШ І-ІІІ ступенів № |  |
| 1.2 | Кількість класів | 130 | 127 |  |  |
| 1.3 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць: | 549,23 | 489,14 |  |  |
| 1.4 | адмінперсонал | 26,5 | 25,5 |  |  |
| 1.5 | педагогічний персонал | 322,98 | 294,99 |  |  |
| 1.6 | спеціалісти | 19,6 | 19,25 |  |  |
| 1.7 | робітники | 180,15 | 149,4 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Середньорічна кількість учнів, що відвідують заклади загальної середньої освіти | 1781 | 1621 | Розбіжності виникли у зв’язку з зміною контингенту учнів на 2024-2025 навчальні роки. |  |
| 2.2 | з них хлопчиків | 913 | 833 |  |  |
| 2.3 | з них дівчаток | 868 | 788 |  |  |
| 2.4 | Середньорічна кількість дітей, що відвідують навчально виховні комплекси | 190 | 231 |  |  |
| 2.5 | з них хлопчиків | 74 | 114 |  |  |
| 2.6 | з них дівчаток | 116 | 117 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на 1 учня | 0,8 | 0,82 | Розбіжності пояснюються зміною без пекової ситуації на території громади після 24 лютого 2022 року. |  |
| 3.2 | Середні витрати на одного вихованця | 0,78 | 0,79 |  |  |
| 3.3 | Дітодні відвідування в закладах загальної середньої | 350175,0 | 283675,0 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Кількість днів відвідування учнями закладів загальної середньої освіти | 175 | 175 |  |  |
| 4.2 | Кількість днів відвідування учнем на рік | 200 | 200 |  |  |
| Напрям «Позашкільна освіта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість позашкільних закладів | 2 | 2 | Розбіжності пояснюються мобілізацією працівників |  |
| 1.2 | Всього середньорічне число ставок штатних одиниць | 33,8 | 28,8 |  |  |
| 1.3 | них чоловіків | 12 | 7 |  |  |
| 1.4 | з них жінок | 21,8 | 21,8 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | 456 | 474 | Розбіжності пояснюються зміною контингенту вихованців на 2024-2025 навчальний рік |  |
| 2.2 | З них дівчаток | 353 | 308 |  |  |
| 2.3 | З них хлопчиків | 103 | 166 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на 1 дитину | 0,52 | 0,49 | Розбіжності пояснюються зменшенням витрат на заробітну плату, товари і послуги, комунальні послуги та енергоносії. |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою до загальної кількості учнів | 45 | 29,24 |  |  |
| Напрям «Інформатизація освіти» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення інформатизації в закладах та установах освіти | 332,7 | 332,7 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість закладів в яких проведено інформатизацію | 22 | 22 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на проведення інформатизації в одному закладі | 15,12 | 15,12 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток забезпечення закладів засобами інформатизації | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Кадрове забезпечення та професійний розвиток» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників | 14,6 | 14,6 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість педагогічних працівників, яким планується підвищення кваліфікації | 3 | 3 |  |  |
| 2.2 | Кількість заходів | 5 | 5 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одному працівнику закладів освіти | 4,9 | 4,9 |  |  |
| 3.2 | Середні витрати на проведення одного заходу | 2,9 | 2,9 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації. | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на забезпечення дітей безпечним та якісним харчуванням | 1172,7 | 735,3 | Економія коштів в зв’язку з веденням військового стану та перебування закладів освіти на дистанційній формі навчання |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість дітей, які харчуються в закладах освіти | 607 | 556 | В 2024 році лише 5 закладів загальної середньої освіти громади перебував на очному форматі навчання, відповідно діти потребували харчування. |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Вартість харчування на одного учня | 1,9 | 1,3 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток дітей, охоплених програмою безпечне та якісне харчування до загальної кількості учнів | 34,1 | 34,3 |  |  |
| Напрям «Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів та комплексних лабораторних досліджень | 295,7 | 288,1 | Розбіжності у зв’язку зі зменшенням кількості працівників, які проходили медичний огляд |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість обов’язкових медичних профілактичних оглядів та комплексних лабораторних досліджень на рік, яким підлягають працівники закладів та установ освіти | 607 | 413 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Вартість одного комплексного обстеження | 0,5 | 0,7 | Розбіжності у зв’язку зі зменшенням кількості працівників, які проходили медичний огляд |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Питома вага медичних профілактичних оглядів та комплексних лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів | 100 | 68,0 | Розбіжності у зв’язку зі зменшенням кількості працівників, які проходили медичний огляд |  |
| Напрям «Шкільний автобус» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Загальний обсяг видатків | 794,6 | 794,6 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість шкільних автобусів | 16 | 16 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на утримання 1 шкільного автобусу | 49,66 | 49,66 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток забезпеченості автобусів коштами на утримання | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Розвиток матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.2 | Обсяг видатків на зміцнення та осучаснення матеріально-технічної бази в закладах та установах освіти | 764,3 | 561,4 | Розбіжності пояснюються проведенням тендерних процедур закупівлі під час яких виникла економія від пониження вартості обладнання |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.2 | Кількість закладів в яких планується зміцнення та осучаснення матеріально-технічної бази в закладах та установах освіти | 22 | 22 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.2 | Середні витрати на забезпечення та осучаснення матеріально-технічної бази в закладах та установах освіти. | 34,7 | 25,5 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток матеріально-технічним забезпеченням закладів та установ освіти | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція закладів та установ освіти» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту та реконструкції закладів та установ освіти | 864,1 | 800,8 | Розбіжності пояснюються відмовою від реконструкції системи опалення в Блистівському НВК в 2024 році бо необхідна значно більша кількість коштів відповідно до проєкту. |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість закладів в яких планується проведення капітального ремонту та реконструкції закладів та установ освіти | 6 | 6 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту та реконструкції закладів та установ освіти | 144,0 | 133,5 | Розбіжності пояснюються відмовою від реконструкції системи опалення в Блистівському НВК в 2024 році бо необхідна значно більша кількість коштів відповідно до проєкту. |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток проведення капітального ремонту та реконструкції закладів та установ освіти | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння | 61,8 | 61,8 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість об’єктів в яких планується придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння | 22 | 22 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на придбання первинних засобів пожежогасіння в одному закладі освіти | 2,8 | 2,8 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Питома вага кількості закладів та установ освіти, що підлягають проведенню улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації. | 100 | 100 |  |  |

| Напрям «Навчання керівників та працівників закладів та установ освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на проведення навчання керівників та працівників закладів та установ освіти | 103,1 |  |  |  | 103,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість закладів та установ освіти | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати на проведення навчання одного керівника (працівника) закладів освіти | 4,7 |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Відсоток кількості осіб для яких планується проведення навчання | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Юридичний супровід» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на виконання судових рішень, вироків, постанов, ухвал тощо |  |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість закладів, яким знадобилися юридичні послуги |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на юридичні послуги |  |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток виконання судових рішень, вироків, постанов, ухвал тощо |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Напрям «Установи, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів та установ освіти, які підпорядковуються відділу освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на забезпечення функціонування установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти. | 758,0 |  |  |  | 753,4 |  |  | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |  |  |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати на одну установу | 189,5 |  |  |  | 188,4 |  |  | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |  |  |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Відсоток забезпечення функціонування установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти. | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми. У рамках Комплексної програми розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки проведені заходи щодо забезпечення умов для отримання якісної освіти; організації відкритого та прозорого публічного управління; оптимізації  мережі закладів освіти з урахуванням демографічних показників та потреб громади; створення безпечного, демократичного, національно орієнтованого, мотивуючого освітнього середовища; спрямування змісту освіти на практичне формування компетентностей XXI століття; реалізація принципу гендерної рівності; формування в закладах освіти  дієвої внутрішньої системи забезпечення якості освіти; забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників; підвищення престижності праці педагогів, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

Дана програма є ефективною та дасть можливість забезпечити учасників освітнього процесу якісною та сучасною освітою, зміцнити матеріально-технічну базу закладів та установ освіти, поліпшити професійні якості педагогічних працівників, які надають освітні послуги.

Начальник                                                                                                                                                                   Тетяна КОВАЛЬЧУК