Додаток 5

до Порядку   розроблення,

фінансування, моніторингу цільових

програм бюджету

Новгород-Сіверської міської

територіальної громади та звітності

про їх виконання  (підрозділ 7)

ЗВІТ

про результати виконання

ПРОГРАМА

«Молодь Сіверщини»

на 2022-2025 роки

назва місцевої програми у звітному періоді

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: Рішення чотирнадцятої сесії міської ради VIIІ скликання від 03 грудня 2021 року № 478, рішення тридцять п’ятої сесії VIIІ скликання від 21 грудня 2023 року          № 1044

Відповідальний виконавець Програми:  Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, Новгород-Сіверська міська рада

Термін реалізації Програми:  2022-2025 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завданий | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Патріотичне виховання молоді громади | Проведення заходів, спрямованих на популяризацію та відродження козацтва, та заходів військово-патріотичного спрямування, зокрема військово-спортивних ігор «Я-патріот», «Сокіл» («Джура»), спартакіади допризовної молоді, акцій до Дня захисника України, акцій на підтримку учасників АТО (ООС), «Привітальна листівка солдатові», «Герої живуть поруч» тощо. | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту, Центр професійного розвитку педагогічних працівників, відділ культури, туризму міської ради | 2,5 | 2,5 | 100% | Придбано медалі та кубки для нагородження |
| 2.3 | Впровадження нових форм організації змістовного дозвілля | 2.3.1 Організація та проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди дня молоді, дня студента, дня захисту дитини, дня матері, державних свят, визначних і пам’ятних дат, тощо. | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, відділ культури та туризму міської ради, Центр професійного розвитку педагогічних працівників, молодіжна рада, молодіжні об’єднання (за згодою) | 16,2 | 15,6 | 96,3% | Організація та проведення міського випускного вечора і нагородження золотих та срібних медалістів пам’ятними подарунками – 11,3 тис. грн. Проведено серію міських заходів «Тиждень дитини у громаді» та використано матеріалів для проведення майстер класів на суму 0,5 тис. грн та видано подарункових наборів учасникам відповідних заходів на суму 3,8 тис. грн. |
| 2.4 | Формування бережливого ставлення до природнього та соціального, культурного та предметно-побутового довкілля. | Проведення на рівні громади акцій, конкурсів, фестивалів, виїзних шкіл, тематичних оздоровчих змін, походів трудових загонів екологічного спрямування, зокрема акцій «Посади дерево», «Чисте довкілля», «Подаруй громаді квітку», «Чистий берег» тощо, фестивалю екологічних проєктів та ін. | 22022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, відділ культури та туризму міської ради, Центр професійного розвитку педагогічних працівників, молодіжна рада, молодіжні об’єднання (за згодою) | 2,5 | 2,4 | 96% | Проведено екологічний захід «Молодь за чисте довкілля» (Полювання на пластик ) та нагороджено переможців заходу подарунковими наборами на суму 1,1 тис. грн., придбано подарункових наборів для проведення заходу екологічного спрямування та нагородження переможців заходу на суму 1,3 тис. грн |
| 2.6 | Створення умов для інтелектуального, творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення | Підтримка учасників міжнародних, всеукраїнських, обласних та рівня громади олімпіад, чемпіонатів, турнірів, конкурсів, інтелектуальних ігор, музичних фестивалів, конкурсів художньої самодіяльності, тощо; виплата заохочувальних грошових винагород, разових стипендій обдарованим хлопчикам і дівчатам, молодим чоловікам та жінкам; проведення щорічного заходу для вшанування досягнень обдарованої молоді «Ялинка мера». | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, відділ культури та туризму міської ради, служба у справах дітей міської ради, Центр професійного розвитку педагогічних працівників. | 29,1 | 15,9 | 54,6% | Придбання палива для організації підвезення здобувачів освіти для участі у заходах, конкурсах та змаганнях – 7,2 тис. грн, проведено видатки на відрядження – 0,3 тис. грн, проведено змагання з кіберфутболу «FC-24» на нагороджено переможців заходу подарунковими наборами на суму 2,3 тис. грн, проведено ІІ Відкриту першість міста Новгород-Сіверського з армрестлінгу та нагороджено переможців подарунковими наборами на 2,6 тис. грн, придбано подарункових наборів для проведення заходів з молоддю на суму 3,5 тис. грн |
| 8.1 | 44 | Створення розвитку молодіжної інфраструктури (просторів, центрів) | 2024-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | 3,6 | 3,6 | 100% | Придбано настільні ігри для молодіжного простору – 3,6 тис. грн. |
|  |  | ВСЬОГО |  |  | 50,0 | 40,0 |  |  |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показники затрат |  |  | . |  |
| 1.1 | обсяг видатків на реалізацію програми «Молодь Сіверщини» на 2022 -2025 роки | 50,0 | 40,0 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість заходів (проектів), реалізованих у молодіжній сфері | 30 | 49 |  |  |
| 2.1 | Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб | 700 | 1042 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проєкту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн. автобусу | 1,7 | 0,8 |  |  |
| 2124 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, % | 100 | 100 |  |  |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми. У рамках програми «Молодь Сіверщини» у 2024 році були реалізовані завдання щодо підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної політики в місті, запроваджені ефективні механізми партнерства та взаємодії між органами влади та молодіжними і дитячими громадськими організаціями, молодіжними представницькими та консультативно-дорадчими органами територіальної громади. У зв’язку зі збройною агресією російської федерації кількість запланованих заходів значно зменшилась, однак, це не вплинуло на ефективність програми.  Було проведено сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації державної молодіжної політики в місті, сприяння реалізації творчого потенціалу молоді шляхом забезпечення участі учнів, молоді громади в олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях різного рівня. Постійно надавалась інформаційно-методична, організаційна та фінансова підтримка громадським молодіжним і дитячим організаціям для реалізації їхніх програм, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молоді, створено умови для розвитку економічної активності молоді, виховання патріотизму, духовності, моральності, формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня правової культури молоді. Виконання Програми надає можливість і надалі підвищувати рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку, залучати молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики, створювати сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками.

Начальник відділу                                                                  __________         Тетяна КОВАЛЬЧУК