Додаток 5

до Порядку   розроблення,

фінансування, моніторингу цільових

програм бюджету

Новгород-Сіверської міської

територіальної громади та звітності

про їх виконання  (підрозділ 7)

ЗВІТ

про результати виконання

ПРОГРАМА

Розвитку фізичної культури і спорту Новгород-Сіверської міської територіальної громади

на 2022-2025 роки

назва місцевої програми у звітному періоді

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: Рішення чотирнадцятої сесії міської ради VІІІ скликання   03 грудня 2021 року № 479, зі змінами затверджені рішенням двадцять шостої позачергової сесії міської ради VІІІ скликання   09 серпня 2023 року № 918.

Відповідальний виконавець Програми:  Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

Термін реалізації Програми:  2022-2025 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) |  | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Проведення серед ветеранів спорту громади комплексних спортивно-масових заходів, першості з окремих видів спорту, у тому числі ігрових, та забезпечення участі команд громади у відповідних обласних змаганнях. |  | Організація і проведення офіційних фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів серед чоловіків і жінок – ветеранів спорту. | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, КДЮСШ | 0,8 | 0,8 | 100% |  |
| 5.1 | Забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту осіб з інвалідністю та видів спорту, не включених до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у яких беруть участь особи з інвалідністю |  | 5.1.1 Підготовки та участь спортсменів і спортсменок громади різних вікових груп у спортивних заходах рівня громади, області, національного та міжнародного рівнів із олімпійських видів спорту | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ | 22,1 | 22,1 | 100% |  |
|  |  |  | 5.1.2 Підготовка та участь спортсменів і спортсменок громади різних вікових груп у спортивних заходах рівня громади, національного та міжнародного рівнів із неолімпійських видів спорту | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ | 8,5 | 8,5 | 100% |  |
| 6.2 | Проведення спортивних чемпіонатів рівня територіальної громади, забезпечення участі в турнірах, змаганнях, чемпіонатах обласного та всеукраїнського рівнів фахівців у сфері фізичної культури і спорту |  | 6.2.2 Забезпечення участі збірних команд Новгород-Сіверської міської територіальної громади та окремих спортсменів і спортсменок різних вікових груп у змаганнях з олімпійських та не олімпійських видів спорту, а також із визнаних у державі видів спорту серед осіб з особливими потребами шляхом оплати відрядження (харчування, добові, проїзд, проживання),придбання паливно-мастильних матеріалів для підвозу учасників й учасниць до місця змагань й у зворотному напрямку | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради | 7,4 | 7,4 | 100% |  |
|  |  |  | ВСЬОГО |  |  | 38,8 | 38,8 |  |  |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань од. | 40 | 55 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од. | 800 | 800 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, тис. грн | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, % | 100,0 | 100,0 |  |  |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми. У рамках програми розвитку фізичної культури і спорту Новгород-Сіверської міської територіальної громади у 2024 році були реалізовані завдання щодо створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах закладів освіти, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення. У зв’язку зі збройною агресією російської федерації кількість запланованих заходів значно зменшилась, однак, це не вплинуло на ефективність програми. Постійно надавалась фінансова та матеріально-технічна підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного, спорту вищих досягнень, спорту осіб з інвалідністю та ветеранів. Проводилося постійне поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Подальше виконання Програми дасть можливість і надалі: збільшувати обсяг рухової активності дітей та молоді; підвищити рівень залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді із щорічним збільшенням на 1-2 % рівня охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня; залучити до 20% дітей та молоді віком 6-23 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу національних збірних команд; сприяти участі міських спортсменів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях різного рівня; створити цивілізовані  умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Начальник відділу                                                                  __________         Тетяна КОВАЛЬЧУК