Додаток 6

до Порядку   розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади та звітності про їх виконання  (підрозділ 7)

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання

Комплексної програми розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки
назва місцевої програми

- Основні дані. Програма затверджена  рішенням чотирнадцятої сесії Новгород-Сіверської міської ради VIIІ скликання  03 грудня 2021 року № 480.  Рішенням виконавчого комітету Новгород-Сіверської міської ради від 06 жовтня 2022 року № 234 «Про внесення змін до Додатків 1, 2 до Комплексної програми розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки», рішенням дев’ятнадцятої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради VIIІ скликання від 15 грудня 2022 року № 752, рішенням тридцять п’ятої сесії Новгород-Сіверської міської ради VIIІ скликання від 21 грудня 2023 року № 1043 до програми внесені зміни, рішенням п’ятдесятої сесії Новгород-Сіверської міської ради VIIІ скликання від 24 грудня 2024 року № 1410 до програми внесені зміни, Безпосередній контроль за ефективним використанням коштів та виконанням заходів і завдань Комплексної програми розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки  здійснює відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.

2.     Мета програми та результати її досягнення. Головною метою програми є забезпечення умов для отримання якісної освіти жителями Новгород-Сіверської територіальної громади; організація відкритого та прозорого публічного управління процесом надання освітніх послуг; оптимізація  мережі закладів освіти з урахуванням демографічних показників та потреб громади; створення дієздатної мережі опорних шкіл; створення безпечного, інклюзивного, демократичного, національно орієнтованого, мотивуючого  освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування як основи  якісної освіти; спрямування змісту освіти на практичне формування компетентності XXI століття; реалізація принципу гендерної рівності; формування в закладах освіти  дієвої внутрішньої системи забезпечення якості освіти; забезпечення  професійного розвитку педагогічних  працівників; підвищення престижності праці педагогів, впровадження  фінансової, академічної, кадрової й організаційної автономії закладів освіти; модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

3.     Фінансування.   Джерелом фінансування Комплексної програми розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки у 2024 році був міський бюджет. У 2024 році фінансування виконання Програми  склало 7327,5 тис. грн, касові видатки 6484,10 тис. грн.

4. Виконання заходів програми.

І Напрям «Дошкільна освіта»

У  2024 році напрям «Дошкільна освіта»  профінансовано на суму 308,0 тис. грн, касові видатки складають 207,7 тис. грн.   Кошти  використано на наступні потреби:

- придбання предметів, матеріалів та інвентарю для повноцінного функціонування закладів дошкільної освіти у сумі 83,7 тис. грн;

- проведено оплату поточних послуг (крім комунальних) – 124,0 тис. грн.

У тому числі:

- проведено заміну димохідної труби в твердопаливній котельні ЗДО «8 Березня» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на суму         49,7 тис. грн;

- проведено поточний ремонт системи опалення в  ЗДО (ясла-садку) «Ластівка» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на суму       13,2 тис грн.

ІІ Напрям «Повна загальна середня освіта»

У  2024 році  напрям «Повна загальна середня освіта»  профінансовано  на суму 1556,8 тис. грн, касові видатки складають 1527,10 тис. грн. Кошти використано для  наступних потреб:

- придбання предметів, матеріалів та інвентарю для повноцінного функціонування закладів повної загальної середньої освіти  на  суму                587,0 тис. грн;

- проведення оплати поточних послуг, крім комунальних, на  суму            862,10 тис. грн.

З метою підготовки закладів освіти до проходження осінньо-зимового періоду 2023/2024 років профінансовано  наступні роботи:

- проведено поточний ремонт системи опалення в Новгород-Сіверській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 на суму 12,1 тис. грн;

- проведено поточний ремонт газових котлів в Новгород-Сіверській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 на суму 8,7 тис. грн;

- проведено поточний ремонт системи водопостачання в Новгород-Сіверській початковій школі «Дзвіночок» на суму 40,9 тис. грн;

- проведено демонтаж старої підлоги в Новгород-Сіверській початковій школі «Дзвіночок» на суму 62,0 тис. грн;

- встановлено твердопаливний котел в Блистівському НВК на суму                60,9 тис. грн;

- проведено поточний ремонт системи опалення в Блистівському НВК на суму 15,8 тис. грн;

- проведено поточний ремонт системи опалення в Лосківській ЗОШ на суму 11,0 тис. грн;

- проведено поточний ремонт системи опалення в Печенюгівському НВК на суму 22,0 тис. грн;

- проведено поточний ремонт системи опалення в Чайкинському НВК на суму 19,4 тис. грн;

- проведено поточний ремонт газових котлів в Чайкинському НВК на суму    26,8 тис. грн.

Профінансовано заходи безпеки для учасників освітнього процесу в закладах освіти (встановлення камер, тривожних кнопок, системи оповіщення, організація охорони, придбання обладнання, тощо), роботи та послуги з облаштування захисних споруд цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти на суму 78,0 тис. грн.

ІІІ Напрям «Позашкільна освіта»

У  2024 році для фінансування напряму «Позашкільна освіта»  спрямовано  237,0 тис. грн, проведено касових видатків на суму 235,5 тис. грн. Кошти  використано для забезпечення наступних потреб:

-  придбання предметів, матеріалів та інвентарю на суму 116,4 тис. грн;

- проведення оплати поточних послуг (крім комунальних) на суму 119,10 тис. грн;

Впровадженні заходів безпеки життєдіяльності, у тому числі оплата послуг    охорони КДЮСШ.

ІV. Напрям «Організація роботи з особами з особливими освітніми потребами у Новгород-Сіверській громаді»»

У  2024 році  напрям «Організація роботи з особами з особливими освітніми потребами у Новгород-Сіверській громаді» профінансовано на суму 58,4 тис. грн. Кошти  використано для переобладнання логопедичного кабінету інклюзивно-ресурсного центру для проведення корекційно-розвиткових занять на суму        58,4 тис. грн.

V. Напрям «Інформатизація освіти»

У  2024 році  напрям «Інформатизація освіти»  профінансовано на суму    332,7 тис. грн. Кошти  використано для забезпечення наступних потреб:

- забезпечення ефективного функціонування та технічного обслуговування локальних мереж на суму 200,4 тис. грн;

- оновлення програмного забезпечення, вивчення різних навчальних предметів на суму 22,7 тис. грн;

- виконання програм, систем керування базами даних для підготовки та надання звітності на суму 62,4 тис. грн;

- оновлення комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення управлінської діяльності (придбання монітора, принтера та системного блоку на суму 43,2 тис. грн для централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради; акустична система на суму 2,4 тис. грн для ЦД та ЮТ; миша для ЗДО «8 Березня» на суму 0,4 тис. грн; миша для ЦПРПП на суму 1,1 тис. грн).

VI. Напрям «Кадрове забезпечення та професійний розвиток»

У  2024 році  напрям «Кадрове забезпечення та професійний розвиток»  профінансовано на суму 14,6 тис. грн. Кошти використано  на оплату відрядження.

VII. Напрям «Безпечне та якісне харчування дітей закладів освіти»

У 2024 році  на  фінансування організації харчування учнів та вихованців закладів освіти спрямовано 1226,5 тис. грн, проведено касових видатків 785,8 тис. грн. Кошти  використано для харчування наступних категорій дітей:

-  учнів  1-4 класів – 430,5 тис.  грн;

-  учнів 5-11 класів пільгових категорій – 150,9 тис. грн;

-  вихованців дошкільних підрозділів НВК – 2,6 тис. грн;

- вихованців дошкільних підрозділів НВК пільгових категорій  – 151,3 тис. грн;

Крім цього, 16,7 тис. грн використано для виконання лабораторного дослідження  сировини та питної води, що використовуються для організації  харчування.

На профілактику виникнення гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь в закладах освіти  забезпечення харчоблоків закладів освіти витрачено              33,8 тис. грн.

VІІI. Напрям «Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу»

У 2024 році для фінансування заходів  напряму «Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу» використано 243,6 тис. грн на наступні потреби:                                                - проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ освіти Новгород-Сіверської міської ради 134,0 тис. грн;

-  виплати одноразової матеріальної допомоги учням, ученицям-сиротам та  позбавленим батьківського піклування,  які досягли  18-річного віку та закінчили  школу – 14,5 тис. грн;

-  атестацію робочих місць – 36,6 тис. грн.

- облаштування та оновлення спортивних та ігрових майданчиків в закладах освіти громади – 58,5 тис. грн.

ІХ. Напрям «Шкільний автобус»

У 2024 році напрям  профінансовано на суму 794,6 тис. грн. Кошти було витрачено на:

- оформлення страхування транспортних засобів та водіїв – 22,6 тис. грн;

- проведення планового технічного огляду транспортних засобів – 14,8 тис. грн;

- компенсацію вартості проїзду вчителів  на громадському транспорті (крім таксі) на підставі проїзних квитків – 132,9 тис. грн;

- придбання запчастин для здійснення ремонтних робіт – 184,3 тис. грн.

- поточний ремонт транспортних засобів – 34,4 тис. грн;

- придбання пально-мастильних матеріалів – 405,6 тис. грн.

Х. Напрям «Розвиток матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища»

У 2024 році  напрям  профінансовано на суму 764,3 тис. грн, проведено касових видатків на суму 561,4 тис. грн. Кошти спрямовано для забезпечення наступних потреб:

- придбано дидактичні матеріали для продовження створення освітнього середовища НУШ на суму 94,2 тис. грн;

- заміна віконних блоків на енергозберігаючі склопакети – 41,6 тис. грн;

- покращення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти на суму 240,5 тис. грн;

- оснащення кабінету «Захист України» - 185,1 тис. грн;

ХІ. Напрям «Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція закладів та установ освіти»

У  2024 році  напрямом профінансовано на суму 864,1 тис. грн, касові видатки складають 800,8 тис. грн. Кошти були витрачені на такі потреби:

- виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертного звіту на проєкт «Реконструкція харчоблоку з переходом Новгород-Сіверського ліцею №1   Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області» – 320,0 тис. грн;

- реконструкція системи опалення в Новгород-Сіверській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 – 50,8 тис. грн.

- виготовлення проєктно-кошторисної документації на проєкт  «Реконструкція системи опалення із заміною твердопаливного котла у Блистівському навчально-виховному комплексі Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області» - 40,00 тис. грн;

- виготовлення проєктно-кошторисної документації на проєкт  «Нове будівництво протирадіаційного укриття для закладу дошкільної освіти (ясла-сад) «Ластівка» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області» -               390,0 тис. грн.

ХІІ. Напрям «Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти»

У  2024 році  напрямом профінансовано на суму 61,8 тис. грн. Закладам освіти придбано та проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння на суму 61,8 тис. грн.

ХІІІ. Напрям «Навчання керівників та працівників закладів освіти з безпеки праці та експлуатації механізмів»

У  2024 році за даним напрямом було профінансовано 103,1 тис. грн, зокрема  на проведення:

- навчання з питань охорони праці – 9,3 тис. грн;

- навчання машиністів (кочегарів) твердопаливних котельнь – 17,6 тис. грн,

- навчання відповідальних осіб з питань пожежної безпеки – 0,9 тис. грн;

- навчання операторів побутових газових котельнь – 13,2 тис. грн;

- навчання відповідальних осіб за теплове господарство – 4,2 тис. грн;

- навчання відповідальних осіб за газове господарство – 2,0 тис. грн.

- навчання відповідальних осіб з цивільного захисту населення –11,5 тис. грн.

- навчання працівників відповідальних за військовий облік –44,4 тис. грн.

ХІV. Напрям «Юридичний супровід»

У  2024 році за даним напрямом було профінансовано 3,6 тис. грн. Кошти витрачені на судові збори.

ХVІ. Напрям «Установи, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів та установ освіти, які перебувають в підпорядкуванні відділу освіти»

У  2024 році для фінансування напряму спрямовано 758,0 тис. грн, проведено касових видатків на суму 753,4 тис. грн. Кошти  використані для  придбання предметів, матеріалів та інвентарю для установ освіти на суму 577,6 тис. грн та  для  проведення оплати поточних послуг (крім комунальних)  - 152,3 тис. грн.  Видатки на відрядження профінансовано на суму  сумі 23,5тис. грн.

5. Оцінка ефективності виконання програми. У рамках Комплексної програми розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки проведені заходи щодо забезпечення умов для отримання  освіти в умовах воєнного часу; забезпечено  відкрите та прозоре публічне управління; продовжено оптимізацію    мережі закладів освіти з урахуванням демографічних показників та потреб громади. Продовжено виконання завдань щодо створення та забезпечення функціонування безпечного, демократичного, національно орієнтованого, мотивуючого  освітнього середовища; спрямування змісту освіти на практичне формування компетентності XXI століття; реалізація принципу гендерної рівності; формування в закладах освіти  дієвої внутрішньої системи забезпечення якості освіти; забезпечення  професійного розвитку педагогічних  працівників; підвищення престижності праці педагогів, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти. Дана програма є ефективною, оскільки надає  можливості  забезпечити учасників освітнього процесу якісною та сучасною освітою, зміцнити матеріально-технічну базу закладів та установ освіти, поліпшити професійні якості педагогічних працівників, які надають освітні послуги.

Начальник                                   __________                              Тетяна КОВАЛЬЧУК