Додаток 6

до Порядку   розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади та звітності про їх виконання  (підрозділ 7)

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання

Програми  «Молодь Сіверщини»  на 2022-2025 роки
назва місцевої програми

- Основні дані. Програма затверджена  рішенням чотирнадцятої сесії міської ради VIIІ скликання  03 грудня 2021 року №478, рішенням тридцять п’ятої сесії міської ради VIIІ скликання від 21 грудня 2023 року №1044. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми «Молодь Сіверщини» на 2022-2025 роки» та за ефективним використанням коштів здійснює відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.

- Мета програми та результати її досягнення. Головною метою Програми є створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді через розвиток мережі молодіжних центрів, підвищення спроможності інститутів громадського суспільства у молодіжній сфері, які діють на принципах демократичного врядування, застосування наявних та нових інструментів для активної участі та інтеграції молоді у суспільне життя і подальший розвиток суспільства громади.

3.   Фінансування.   Джерелом фінансування у 2024 році був міський бюджет, профінансовано 40,0 тис. грн. Протягом 2024 року кошти Програми витрачено на проведення таких заходів: організація та проведення міського випускного вечора і нагородження золотих та срібних медалістів пам’ятними подарунками – 11,3 тис. грн; придбання палива для організації  підвезення здобувачів освіти для участі у заходах, конкурсах та змаганнях – 7,2 тис. грн; проведено серію міських заходів «Тиждень дитини у громаді» та використано матеріалів для проведення майстер класів на суму 0,5 тис. грн; видано подарункових наборів учасникам відповідних заходів на суму 3,8 тис. грн; проведено екологічний захід «Молодь за чисте довкілля» (Полювання на пластик) та нагороджено переможців заходу подарунковими наборами на суму 1,1 тис. грн, придбано подарункові набори для проведення заходу екологічного спрямування та нагороджено переможців заходу  на суму 1,3 тис. грн; проведено видатки на відрядження – 0,3 тис. грн; проведено змагання з кіберфутболу  «FC-24» та нагороджено переможців заходу подарунковими наборами на суму 2,3 тис. грн; проведено ІІ Відкриту першість міста Новгород-Сіверського з армрестлінгу та нагороджено переможців подарунковими наборами на суму 2,6 тис. грн; придбано подарункових наборів для проведення заходів з молоддю на суму 3,5 тис. грн;  придбано медалей та кубків для нагородження – 2,5 тис. грн; придбано настільні ігри для молодіжного простору на суму 3,6 тис. грн.

4. Виконання заходів програми.  У 2024 році були проведені заходи спрямовані на популяризацію та відродження козацтва, зокрема спортивних ігор «Козацькі забави», заходи військово-патріотичного спрямування, зокрема міських військово- спортивних ігор «Я- патріот», «Сокіл», «Джура», спартакіади допризовної молоді, акції до Дня захисника України. Забезпечено проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, державних свят, визначних і пам’ятних дат. Постійно здійснювалась підтримка щодо участі у всеукраїнських обласних та проведення міських чемпіонатів, турнірів з інтелектуальних ігор. Забезпечувалась участь у всеукраїнських, обласних, міських акціях, виставках, засіданнях за круглим столом, проводились міські виставки, тижні здоров’я, засідання за круглим столом «Лідерський діалог».

5. Оцінка ефективності виконання програми. Програма «Молодь Сіверщини» у 2024 році показала високі показники ефективності, реалізовані завдання щодо підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної політики в місті, запроваджені ефективні механізми партнерства та взаємодії між органами влади та молодіжними і дитячими громадськими організаціями, молодіжними представницькими та консультативно-дорадчими органами територіальної громади. Було проведено сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації державної молодіжної політики в місті, сприяння реалізації творчого потенціалу молоді шляхом забезпечення участі учнів, молоді громади в конкурсах, спортивних змаганнях різного рівня. Постійно надавалась інформаційно-методична, організаційна та фінансова підтримка громадським молодіжним і дитячим організаціям для реалізації їхніх програм, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молоді, створено умови для розвитку економічної активності молоді, виховання патріотизму, духовності, моральності, формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня правової культури молоді.

Начальник відділу       __________                                           Тетяна КОВАЛЬЧУК