# Додаток 3

# ЗВІТ

про результати виконання

Програми встановлення відеокамер та обслуговування системи відеоспостереження Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

Станом на 31 січня 2025 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї 03.12.2021 року № 467.

Відповідальний виконавець Програми Сектор з питань цивільного захисту оборонної та мобілізаційної роботи Новгород-Сіверської міської ради

Термін реалізації Програми 2022-2025 роки

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завданий | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реалізація заходів щодо встановлення локальної мережі відеоспостереження на території міської територіальної громади | Обслуговування, ремонт охоронної системи відеоспостереження, тощо Придбання та встановлення камер відеоспостереження та інших пристроїв системи відеоспостереження, забезпечити автономне живлення систем | 2022- 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада (сектор з питань ЦЗ, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради) | 115 000,00 | 91 388,00 | 79,5 % | Відхилення пояснюється залишком плану (часткове виконання заходів програми в умовах дії воєнного стану відповідно до потреби) |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затрат |  |  |  |  |
| 1.1. | Обсяг витрат на виконання Програми відеоспостереження | 115 000,00 | 91 388,00 | економне використання бюджетних коштів, відсутність потреби у фінансуванні. |  |
|  | Продукту |  |  |  |  |
| 2.1. | Утримання, ремонт та обслуговування відеокамер | 32 | 16 |  |  |
|  | Ефективності |  |  |  |  |
| 3.1. | Середні витрати на утримання 1 одиниці | 3594,00 | 5712,00 |  |  |
|  | Якості |  |  |  |  |
| 4.1. | Рівень освоєння коштів | 100 % | 79,5 % | економне використання бюджетних коштів, відсутність потреби у фінансуванні. |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Програма за результативними показниками виконано на 79,5 %. При цьому забезпечено проведення основних заходів. Було проведено ремонт та обслуговування відеокамер.

Завідувач сектору з питань цивільного захисту,

оборонної та мобілізаційної роботи міської ради

___________________                                                _________________                                                 Марина НЕЛЮБОВА

(посада)                                                                                                                                                                               (підпис)                                                                           (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)