# Додаток 3

# ЗВІТ

про результати виконання

Програми забезпечення проведення заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

Станом на 31 січня 2025 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї 03.12.2021 року № 470,15.12.2022 № 740, 27.01.2023 №777, 30.03.2023 № 800, 24.04.2023 № 838, 9.05.2023 № 915, 16.10.2023 № 994, 30.10.2023 № 1015, 21.12.2023 №1061, 06.02.2024 № 1099, 17.04.2024 № 1168, 21.05.2024 № 1192.

Дата і номер рішення виконавчого комітету міської ради, зміни до програми: 06.04.2022 № 46, 26.04.2022 №60, 22.06.2022 № 112, 05.07.2022 №119, 28.07.2022 №144, 21.09.2022 № 221, 06.10.2022 № 235, 12.10.2022 №246.

Відповідальний виконавець Програми Сектор з питань цивільного захисту оборонної та мобілізаційної роботи Новгород-Сіверської міської ради

Термін реалізації Програми 2022-2025 роки

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завданий | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сприяння у проведенні заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та популяризації Збройних Сил України (в т.ч. забезпечення транспортними послугами, придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, поточного ремонту транспорту, видатків на відрядження водіїв органів, які задіяні). РТЦК та СП шляхом придбання: ПММ, | Проведення оповіщення, збору і доставки мобілізаційних ресурсів до пункту збору Новгород-Сіверського РТЦК та СП і військових частин. Організація агітаційної роботи серед громадян. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення Новгород-Сіверського РТЦК та СП шляхом придбання: ПММ, господарських матеріалів, канцелярських товарів, будівельних матеріалів, оргтехніки та іншого обладнання. | 2022- 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада (сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради); відділ освіти, молоді та спорту міської ради; Чернігівський ОТЦК та СП (Новгород-Сіверський РТЦК та СП) | 580 000,00 | 356 114,00 | 61,4 % | відхилення пояснюється залишком плану (часткове виконання заходів програми в умовах дії воєнного стану відповідно до потреби). було заплановано закупівлю оргтехніки, но ніхто з учасників не вийшов на тендерну процедуру, тому кошти не були використані |
| 2 | Фінансове та матеріально-технічне сприяння діяльності батальйону територіальної оборони «Новгород-Сіверського району» Чернігівської області та добровольчого формування Новгород-Сіверської міської територіальної громади №1, а також військових підрозділів на період запровадження воєнного стану в Україні | Забезпечення підрозділу територіальної оборони, добровольчого формування та військових підрозділів на період запровадження воєнного стану в Україні, спеціальним спорядженням та сучасними технічними засобами (придбання засобів зв’язку, захисту, військової амуніції та іншого військового майна, навчально-тренувального обладнання спеціального призначення для проведення тактико-спеціальних занять (страйкбольне обладнання, симулятори бойових дій), оплата послуг зв'язку, закупівля ПММ, автозапчастин, господарських матеріалів, канцелярських товарів, будівельних матеріалів, оргтехніки, проведення поточних ремонтів службового автотранспорту, придбання, ремонт та державна реєстрація автотранспорту, проведення поточних ремонтів службових приміщень,та придбання іншого обладнання, тощо, в тому числі шляхом передачі міжбюджетного трансферту Надання одноразової матеріальної допомоги членам добровольчого формування Новгород-Сіверської міської територіальної громади №1 | 2022- 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада (сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради); батальйон територіальної оборони Новгород-Сіверського району Чернігівської області; добровольче формування Новгород-Сіверської міської територіальної громади №1, фінансове управління міської ради, військові підрозділи, 105 прикордонний загін, ТЦК та СП, Чернігівський ОТЦК та СП (Новгород-Сіверський | 3 020 000,0 | 2 119 451,00 | 70,2 % | Пояснюється залишком планових призначень на кінець бюджетного періоду (виконання заходів програми згідно рішення сесії міської ради, при надходженні потреб від ДФТГ у період воєнного стану) |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затрат |  |  |  |  |
| 1.1. | Обсяг витрат на виконання Програми | 3 600 000,00 | 2 475 565,00 | відхилення пояснюється залишком плану (часткове виконання заходів програми в умовах дії воєнного стану відповідно до потреби). було заплановано закупівлю оргтехніки, но ніхто з учасників не вийшов на тендерну процедуру, тому кошти не були використані |  |
|  | Продукту |  |  |  |  |
| 2.1. | Кількість проведених заходів | 6 | 4 |  |  |
|  | Ефективності |  |  |  |  |
| 3.1. | Середні витрати на один захід | 600 000 | 618 891,25 |  |  |
|  | Якості |  |  |  |  |
| 4.1. | Рівень освоєння коштів | 100 % | 69 % | відхилення пояснюється залишком плану (часткове виконання заходів програми в умовах дії воєнного стану відповідно до потреби). було заплановано закупівлю оргтехніки, але ніхто з учасників не вийшов на тендерну процедуру, тому кошти не були використані |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Програма в цілому виконана. В умовах воєнного стану фінансування заходів програми здійснювалось згідно рішення сесій, виконавчого комітету при надходженні потреби від ДФТГ, військових підрозділів, що базуються на території громади. Економія коштів на придбання за рахунок тендерної процедури закупівель.

Завідувач сектору з питань цивільного захисту,

оборонної та мобілізаційної роботи міської ради

___________________                                                _________________                                                 Марина НЕЛЮБОВА

(посада)                                                                                                                                    (підпис)                                                                           (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)