# Додаток 3

# ЗВІТ

про результати виконання

Програми "Поліцейський офіцер громади" Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

Станом на 31 січня 2025 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї 03.12.2021 року № 472.

Відповідальний виконавець Програми Сектор з питань цивільного захисту оборонної та мобілізаційної роботи Новгород-Сіверської міської ради

Термін реалізації Програми 2022-2025 роки

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завданий | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облаштування сучасних поліцейських станцій на територіях обслуговування поліцейських офіцерів громади, створення належних умов для їх ефективної діяльності | Забезпечення облаштування сучасної поліцейської станції на території обслуговування поліцейського офіцера громади, а саме: - виділення та облаштувати за сучасними вимогами приміщення (мінімум дві кімнати) або окремої будівлі; - облаштування окремим входом (у разі виділення приміщення) та ґратами; - придбання офісних меблів (столи, стільці, шафи для докуренім, шафа для одягу); - забезпечення сейфом; - забезпечення сучасною комп'ютерною та офісною технікою; - підключення до мережі "Інтернет"; - забезпечення папером, канцелярським приладдям. | 2022- 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада (сектор з питань ЦЗ, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради) | 185 000,00 | 176 493,00 | 95,4 % | Відхилення пояснюється залишком плану (часткове виконання заходів програми в умовах дії воєнного стану відповідно до потреби) |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затрат |  |  |  |  |
| 1.1. | Обсяг видатків на облаштування поліцейської станції | 185 000,00 | 176 493,00 | часткове виконання заходів програми в умовах дії воєнного стану відповідно до потреби |  |
|  | Продукту |  |  |  |  |
| 2.1. | кількість об`єктів, які необхідно облаштувати | 1 | 1 |  |  |
|  | Ефективності |  |  |  |  |
| 3.1. | середні видатки на облаштування однієї сучасної поліцейської станції | 185 000,00 | 176 493,00 |  |  |
|  | Якості |  |  |  |  |
| 4.1. | Рівень освоєння коштів | 100 % | 95,4 % | часткове виконання заходів програми в умовах дії воєнного стану відповідно до потреби |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Програма за результативними показниками виконано на 95,4 %. При цьому забезпечено проведення основних заходів. Було облаштовано поліцейську станцію в с. Дігтярівка.

Завідувач сектору з питань цивільного захисту,

оборонної та мобілізаційної роботи міської ради

___________________                                                _________________                                                 Марина НЕЛЮБОВА

(посада)                                                                                                                                                                               (підпис)                                                                           (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)