# Додаток 3

# ЗВІТ

про результати виконання

Програми забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

Станом на 31 січня 2025 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї 03.12.2021 року № 469.

Відповідальний виконавець Програми Сектор з питань цивільного захисту оборонної та мобілізаційної роботи Новгород-Сіверської міської ради

Термін реалізації Програми 2022-2025 роки

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завданий | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фінансування витрат на утримання пожежних команд відповідно до затвердженого кошторису. | Забезпечення діяльності пожежних команд шляхом фінансування витрат на її утримання відповідно до затвердженого кошторису. | 2022-2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада (сектор з питань ЦЗ, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради) | 3 536 000,00 | 3 009 358,00 | 85 % | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється утворенням МПР для забезпечення МПО Н-Сіверської міської ради із загальною чисельністю 22 штатні одиниці (рішення 40-ої сесії міської ради VIII скликання від 21.05.2024 № 1194) |
| 2 | Придбання для пожежних команд паливно-мастильних матеріалів | Забезпечення пожежних команд паливно-мастильними матеріалами шляхом фінансування відповідно до затвердженого кошторису |  |  |  |  |  |  |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затрат |  |  |  |  |
| 1.1. | кількість одиниць особового складу кількість одиниць техніки кількість працівників особового складу, з них чоловіків | 22 10 22 | 19 10 19 | пояснюється утворенням МПР для забезпечення МПО Н-Сіверської міської ради із загальною чисельністю 22 штатні одиниці (рішення 40-ої сесії міської ради VIII скликання від 21.05.2024 № 1194) відхилення відсутні відхилення пояснюється наявністю вакантних посад |  |
|  | Продукту |  |  |  |  |
| 2.1. | кількість виїздів на об`єкти пожежного нагляду | 50 | 147 | було більше виїздів на пожежі, так як влітку була спека і не було дощів, та через обстріли з боку рф |  |
|  | Ефективності |  |  |  |  |
| 3.1. | витрати на утримання 1 штатної одиниці | 160 727, 00 | 158 387, 00 |  |  |
|  | Якості |  |  |  |  |
| 4.1. | частка до плану проведених заходів | 100 % | 100 % |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Програма в цілому виконана ефективно. Затверджені кошти використані за цільовим призначенням. Покладені на місцеву пожежну охорону завдання виконані у повному обсязі.

Завідувач сектору з питань цивільного захисту,

оборонної та мобілізаційної роботи міської ради

___________________                                                _________________                                                  Марина НЕЛЮБОВА

(посада)                                                                                                                                                         (підпис)                                                                                                               (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)