# Додаток 3

# ЗВІТ

про результати виконання

Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту, реагування на надзвичайні ситуації, події та ліквідації пожеж в Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2020-2024 роки

Станом на 31 січня 2024 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї 04.12.2019 року № 975, 30.03.2023                      № 801, 12.06.2023 № 891, 09.08.2023 № 917, 15.09.2023 № 943, 16.10.2023 № 995, 30.10.2023 №1020, 23.02.2024 № 1109, 14.03.2024 № 1113, 21.05.2024 № 1193, 18.06.2024 № 1259.

Дата і номер рішення виконавчого комітету міської ради, зміни до програми: 22.02.2021 № 85, 08.09.2021 № 312, 05.05.2022 № 69, 12.05.2022 № 72, 08.09.2022 №190, 21.09.2022 № 222, 12.10.2022 № 245.

Відповідальний виконавець Програми Сектор з питань цивільного захисту оборонної та мобілізаційної роботи Новгород-Сіверської міської ради

Термін реалізації Програми 2020-2024 роки

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завданий | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення та поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів | Забезпечення рятувальних формувань, служб цивільного захисту пальним, на запобігання, локалізацію та ліквідацію надзвичайних ситуацій, подій та пожеж, переміщення населення та їх майна з територій, які зазнають обстрілів | 2020-2024 | Новгород-Сіверська міська рада, сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради | 849 500,00 | 357 289,00 | 42 % | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється залишком плану (економія внаслідок виконання заходів відповідно до потреб в умовах воєнного стану), а також за рахунок отриманої благодійної допомоги у вигляді матеріалів. |
| 2 | Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій | Проведення експертної оцінки завданих збитків, заподіяних надзвичайними ситуаціями, подіями, аваріями, в тому числі завданих бомбардуваннями, артобстрілами, детонацією боєприпасів та інших заходів в умовах воєнного стану Придбання матеріалів, виконання робіт та надання послуг з улаштування споруд захисту силового обладнання розподільної системи підстанції 110 кВ, розташованої на території Новгород-Сіверської МТГ від можливих обстрілів |  |  |  |  |  |  |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затрат |  |  |  |  |
| 1.1. | Обсяг витрат на виконання Програми | 1 200 500 | 357 289,00 | Не було потреби в закупівлі, за рахунок надходження благодійної допомоги |  |
|  | Продукту |  |  |  |  |
| 2.1. | Кількість проведених заходів | 16 | 3 | Не було потреби в закупівлі, за рахунок надходження благодійної допомоги |  |
|  | Ефективності |  |  |  |  |
| 3.1. | Середні витрати на один захід | 75 031 | 119 096,3 |  |  |
|  | Якості |  |  |  |  |
| 4.1. | Рівень освоєння коштів | 100 % | 42 % |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Бюджетна програма в цілому виконана. В умовах воєнного стану та розташування громади на кордоні з рф заходи програми виконувались відповідно до потреб, тому планові призначення були використані не у повному обсязі. Було придбано будівельні матеріали, пиломатеріали. А також за рахунок отриманої благодійної допомоги у вигляді матеріалів.

Завідувач сектору з питань цивільного захисту,

оборонної та мобілізаційної роботи міської ради

___________________                                                _________________                                                 Марина НЕЛЮБОВА