ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Новгород-Сіверської міської

ради Чернігівської області

29 травня 2025 року № 134

План заходів

щодо складання проєкту бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026 рік

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України | Після отримання з Міністерства фінансів України | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 2. | Розробити та надати на розгляд Новгород-Сіверській міській раді проєкти рішень щодо міських цільових та комплексних програм, фінансування яких планується у 2026 році за рахунок коштів бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади, з урахуванням вимог статей 89, 91 Бюджетного кодексу України та згідно з Порядком розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади та звітності про їх виконання, затвердженим рішенням десятої сесії Новгород-Сіверської міської ради від 11 червня 2021 року № 231 | Вересень 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 3. | Доведення до головних розпорядників коштів бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади: інструкції з підготовки бюджетних запитів; граничних показників видатків бюджету міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади; інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Жовтень 2025 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 4. | Розподіл коштів бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на підготовку та реалізацію проектів та програм публічних інвестицій та визначення відповідних джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій | Жовтень-листопад 2025 року | Комісія з розподілу публічних інвестицій |
| 5. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів з врахуванням гендерних аспектів та складання проєктів кошторисів бюджетних установ на 2026 рік | Жовтень 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради | Жовтень 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 7. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026 рік | Жовтень 2025 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 8. | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів в ІАС «LOGICA» | До 31 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 9. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету України, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Після прийняття проєкту Державного бюджету України Верховною Радою України у другому читанні | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 10. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до формування бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026 рік (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) із залученням жінок і чоловіків з усіх населених пунктів громади | Жовтень-листопад 2025 року | Виконавчий комітет Новгород-Сіверської міської ради, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради, головні розпорядники коштів |
| 11. | Складання проєкту рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Міністерства фінансів, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, разом з інформацією про публічні інвестиції територіальної громади та подання на схвалення виконавчому комітету Новгород-Сіверської міської ради | Листопад -грудень 2025 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 12. | Схвалення проєкту рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026 рік разом з інформацією про публічні інвестиції територіальної громади | Листопад -грудень 2025 року | Виконавчий комітет Новгород-Сіверської міської ради |
| 13. | Подання інформації, що міститься в проєкті рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом Новгород-Сіверської міської ради , в ІАС «LOGICA» | До 31 грудня 2025 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 14. | Оприлюднення проєкту рішення міської ради про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом Новгород-Сіверської міської ради | За 10 робочих днів до дати його розгляду радою | Виконавчий комітет Новгород-Сіверської міської ради, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 15. | Подання схваленого проєкту рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади разом з інформацією про публічні інвестиції територіальної громади на розгляд міською радою |  |  |
| 16. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочих дні після подання Новгород-Сіверською міською радою проєкту рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | Головні розпорядники коштів |
| 17. | Доопрацювання проєкту рішення міської ради про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету України, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні | Грудень 2025 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 18. | Супровід розгляду міською радою проєкту рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026 рік разом з інформацією про публічні інвестиції територіальної громади | На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійною комісією з питань планування бюджету та комунальної власності. | Виконавчий комітет Новгород-Сіверської міської ради, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 19. | Затвердження рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026 рік разом з інформацією про публічні інвестиції територіальної громади | До 25 грудня 2025 року | Новгород-Сіверська міська рада |
| 20. | Інформування щодо затвердження міською радою рішення про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026 рік в ІАС «LOGICA» | В одноденний строк після прийняття рішення (до 12.00 години) | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 21. | Подання інформації, що міститься в затвердженому міської радою рішенні про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026 рік, в ІАС «LOGICA» | До 31 грудня 2025 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 22. | Оприлюднення рішення міської ради про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026 рік: у газеті, що визначена міською радою; на офіційному сайті міської ради. | Не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення | Новгород-Сіверська міська рада, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради							Сергій ПОЛИВОДА