Додаток 3

до рішення тридцять третьої сесії

міської ради VII скликання

31 серпня 2018 року № 637

План заходів з реорганізації Горбівської сільської ради

| № з/п | Порядок здійснення заходів | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Горбівської сільської ради Новгород-Сіверській міській раді | До 05.01.2019 р. | Комісія з реорганізації |
| 2 | Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Горбівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження | До 05.01.2019 р. включно | Робоча комісія з інвентаризації |
| 3 | Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Горбівської сільської ради Новгород-Сіверській міській раді | До 05.01.2019 р. включно | Робоча комісія з інвентаризації |
| 4 | Передача складеного робочою комісією з інвентаризації Передавального акту на затвердження Новгород-Сіверській міській раді | До 10.01.2019 р. | Голова робочої комісії з інвентаризації |
| 5 | Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Горбівської сільської ради Новгород-Сіверській міській раді після затвердження відповідного передавального акту | До 18.01.2019 р. включно | Робоча комісія з інвентаризації |

Секретар міської ради                    				                            Ю. Лакоза