## 0617363
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік
1. 0617363 |  | Відділ освіти молоді, та спорту Новгрод-Сіверської міської ради Чернігівської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0617363 |  | Відділ освіти молоді, та спорту Новгрод-Сіверської міської ради Чернігівської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617363 |  | Виконання інвестеційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення соціально-економічного розвитку освітніх установ і закладів
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)
N з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | Теплова модернізація ДНЗ "Ластівка" в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області (капітальний ремонт) | 0 |  | 12.361 | 12.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.361 | -12.361
| ВСЬОГО | 0 |  | 12.361 | 12.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.361 | -12.361
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
Відхилення обсягів касових видатків від запланованих обсягів по тепловій модернізації ДНЗ "Ластівка" в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області (капітальний ремонт) в сумі 12360,82 грн. пояснюється тим, в даному регіоні відсутні організації які мають ліцензію на проведення даного виду робіт .
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)
N з/п | Показники |  |  | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
1. | Залишок на початок року |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
в т. ч.
1.1 | власних надходжень |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
1.2 | інших інші джерела власних надходждень |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
1.3 | інших надходжень |  |  | х |  |  | 0 |  |  | х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року
2. | Надходження |  |  | 12.361 |  |  | 0 |  |  | 0
в т. ч.
2.1 | власні надходження | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.2 | надходження позик | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.3 | повернення кредитів |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4 | інших інші джерела власних надходждень | [8 empty] | х
2.5 | інші надходження |  |  | 12.361 |  |  | 0 |  |  | 0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових
3. | Залишок на кінець року |  |  | х |  |  | 12.361 |  |  | 0
| в т. ч. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.1 | власних надходжень |  |  | х | [5 empty] | 0
3.2 | інших надходжень |  |  | х |  |  | 12.361 |  |  | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року
Відхилення обсягів касових видатків від запланованих обсягів по тепловій модернізації ДНЗ "Ластівка" в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області (капітальний ремонт) в сумі 12360,82 грн. пояснюється тим, в даному регіоні відсутні організації які мають ліцензію на проведення даного виду робіт .
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
( грн.)
N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
Напрям використання бюджетних коштів1
1. | затрат
| Задання 1. Обсяг видатків на теплову модернізацію ДНЗ "Ластівка" в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області (Капітальний ремонт) | 0 | 12.361 | 12.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.361 | -12.361
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
2. | продукту
| Задання 1. Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонтт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
3. | ефективності
| Задання 1. Середні витрати на теплову модернізацію ДНЗ "Ластівка" В М. Новгород-Сіверський Чернігівської області (Капітальний ремонт) |  | 12.361 | 12.361 |  | 0 | 0 | 0 | -12.361 | -12.361
Відхилення обсягів касових видатків від запланованих обсягів по тепловій модернізації ДНЗ "Ластівка" в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області (капітальний ремонт) в сумі 12360,82 грн. пояснюється тим, в даному регіоні відсутні організації які мають ліцензію на проведення даного виду робіт .
4. | якості
| Задання 1. Рівень виконання завдання щодо проведення теплової модернізації ДНЗ "Ластівка" В М. Новгород-Сіверський Чернігівської області (Капітальний ремонт) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
Напрям використання бюджетних коштів
…
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
N з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання
(у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Теплова модернізація ДНЗ "Ластівка" в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області (капітальний ремонт) | 0 | 61.92 | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.92 | -61.92
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Витрати на теплову модернізацію ДНЗ "Ластівка"в 2020 році не проводилися у зв'язку з відсутністю організації, яка мають ліцензію на проведення даного виду робіт .
1. | затрат
| Задання 1. Обсяг видатків на теплову модернізацію ДНЗ "Ластівка" в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області (Капітальний ремонт) | 0 | 61.92 | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.92 | -61.92
2. | продукту
| Задання 1. Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонтт | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
3. | ефективності
| Задання 1. Середні витрати на теплову модернізацію ДНЗ "Ластівка" В М. Новгород-Сіверський Чернігівської області (Капітальний ремонт) | 0 | 61.92 | 61.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.92 | -61.92
4. | якості |  |  | 0
| Задання 1. Рівень виконання завдання щодо проведення теплової модернізації ДНЗ "Ластівка" В М. Новгород-Сіверський Чернігівської області (Капітальний ремонт) | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | -83
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Напрям використання бюджетних коштів
…
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7
1. | Надходження | х |  |  |  | х | х
всього:
| Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  | 0 | х | х
| Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х
| Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х
| Інші джерела | х |  |  |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
2. | Видатки бюджету розвитку | х | 0 | 0 | 0 | х | х
всього:
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
Всього за інвестиційними проектами
| Інвестиційний проект 1 | [5 empty] | 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів
Інвестиційний проект 2
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника
Напрям спрямування коштів придбання
Напрям спрямування коштів
Інвестиційний проект 3
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника
Напрям спрямування коштів
2019-02-02 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень не виявлено.
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторська заборгованість відсутня
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: забезпечує соціально-економічний розвитк освітніх установ і закладів
ефективності бюджетної програми: використання передбачених коштів за програмою "Виконання інвестеційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" дає змогу забезпечети соціально-економічний розвитк освітніх установ і закладів
корисності бюджетної програм є забезпечення надання населенню района доступної та якісної освіти;
довгострокових наслідків бюджетної програми: фінансування у наступних роках бюджетної програми "Виконання інвестеційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" надасть змогу забезпечити надання якісної осіту
Начальник відділу освіти, молоді та спорту | [6 empty] | П.В. Верченко
(підпис)
Головний бухгалтер |  |  |  | _________ |  |  | О.Д. Тиченко
(підпис)