Додаток 6
до Порядку   розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади та звітності про їх виконання  (підрозділ 7)
ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ 
про результати виконання

Програми інформатизації Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
назва місцевої програми
1. Основні дані.  Програма затверджена  рішенням  53  сесії  Новгород-Сіверської міської  ради  VІІ  скликання від 04 грудня 2019 року  № 1009, а зміни до неї  - рішенням 14 сесії міської ради VIII скликання від 03 грудня 2021 року № 494.
Відповідальний виконавець Програми: Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

Термін реалізації Програми 2020-2022 роки.
2. Мета програми та результати її досягнення. Метою Програми є стимулювання розвитку інфраструктури громади через підвищення ефективності її  управління завдяки інформатизації із застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій і технологій електронного урядування та максимальним залученням громадян до цього процесу. Стимулювання розвитку громади здійснюватиметься через підвищення якості вироблення впливової інформації міською радою та її виконавчими органами і полегшення доступу до неї громади. Програма розроблена як складова частина програми інформатизації Чернігівської області на 2018- 2020 роки.
3. Фінансування.
	Джерело 
фінансування
	2020
	2021
	2022
	Всього

	
	     План
	   Факт
	   План
	   Факт
	   План
	   Факт
	   План
	   Факт

	    Кошти міського бюджету, тис. грн
	    20,0
	    17,6
	   51,5
	   50,8
	  52
	  20,3
	    123,5
	    88,7


4. Виконання заходів програми.
На виконання програми інформатизації  управлінням були оплачені послуги з генерації сертифікатів електронних цифрових підписів, пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку (Аналітично-інформаційна система "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006", програмні комплекси «Варта», «М.E.Doc», «Fit-бюджет»). В 2021 році були придбані засоби інформатизації (комп’ютерна та офісна техніка, комплектуючі частини та приладдя), реалізовано доступ до електронного кабінету періодичних видань. В 2022 році через  повномаштабне  вторгнення рф не  проводились  видатки на придбання комп'ютерної техніки.  Заплановані програмою завдання виконані частково. 
5. Оцінка ефективності виконання програми.
	     Показники
	2020 рік
	2021 рік
	2022 рік

	
	Затвер-джено
	Вико-нано
	Виконання плану
	Затвер-джено
	Вико-нано
	Виконання плану
	Затвер-джено
	Вико-нано
	Виконання плану

	Показники продукту:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кількість придбаної  комп`ю-терної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки, комплектуючих, шт
	0


	  0

	0
	5
	4
	0,8
	7
	0
	0

	Кількість комп`ютерних програм, що потребують супро-водження та обслуговування, шт
	   5
	  4
	  0,8
	  5
	  5
	  1
	5
	4
	1

	Кількість отриманих сертифікатів ЕЦП, шт
	3
	  3
	 1
	 3
	  3
	  1
	3
	3
	1

	Показники ефективності:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Середня вартість одиниці комп`ютерної техніки, мереже-вого обладнання, оргтехніки, комплектуючих, тис.грн.
	   0
	   0
	   0
	   5,8
	    7,1
	  0,8
	4,2
	0
	0

	Середні витрати на супроводження та обслуговування однієї комп`ютерної програми, тис. грн.
	4
	   4,4
	   0,9
	   4,5
	   4,5
	 1
	4,5
	     5,1
	0,9

	Середні витрати на створення одного сертифікату ЕЦП, тис. грн.
	   0,01
	     0,01
	  1
	    0,01
	     0,01
	1
	    0,01
	     0,01
	1


Начальник фінансового управління 

                      Валентина ПЕЧКО
PAGE  
2

