Додаток 4

до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Новгород- Сіверської міської 

територіальної громади та здійснення внесків 

до їх статутних капіталів на 2022-2025 роки 

(розділ 9)
ЗВІТ

про результати виконання
Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Новгород- Сіверської міської територіальної громади та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2022-2025 роки.
назва місцевої програми у звітному періоді
Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї 03.12.2021 № 466, 21.09.2022 № 217, 06.10.2022 № 232, 27.01.2023 № 774, 09.08.2023 № 913.
Відповідальний виконавець Програми Новгород-Сіверська міська рада.
Термін реалізації Програми 2022-2025 роки.
1. Виконання заходів Програми

	№
з/п
	Пріоритетні завданий
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1
	Забезпечення фінансової підтримки комунальним підприємствам Новгород-Сіверської міської територіальної громади шляхом здійснення внесків до їх статутного капіталу 
(капітальні трансферти)
	Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств; придбання основних засобів; 

сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним підприємствами своєї поточної діяльності по наданню якісних послуг споживачам Новгород-Сіверської міської територіальної громади
	2024 рік
	Новгород-Сіверська міська рада


	0
	0
	0
	У звітному році кошти у бюджеті громади не передбачались

	2
	Забезпечення  фінансової підтримки комунальним підприємствам Новгород-Сіверської міської територіальної громади шляхом надання фінансової допомоги (поточні трансферти)
	Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, малоцінних необоротних матеріальних активів, інструментів, спецодягу,   інші поточні видатки
	2024 рік
	Новгород-Сіверська міська рада


	4080,0
	4037,783
	98,97
	Виконано


2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

	№

з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	
	Обсяг видатків на забезпечення  фінансової підтримки комунальним підприємствам Новгород-Сіверської міської територіальної громади шляхом надання фінансової допомоги (поточні трансферти)
	4080,0 тис. грн
	4037,783 тис. грн
	Виконано
	

	
	Кількість КП, які потребують підтримки
	7 од.
	6 од.
	У зв’язку з припиненням КП “Грем’ячське” шляхлм приєднання до КП  “Троїцьке” зменшилась кількість КП
	

	
	Середня сума підтримки одного КП
	642,86 тис. грн
	672,96 тис. грн
	У Зв’язку зі зменшенням кількості КП збільшилась середня сума підтримки одного КП
	

	
	Відсоток кількості КП, яким планується надати підтримку
	100 %
	100 %
	Виконано
	


3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).
Бюджетна програма виконана, мета програми досягнута.
