ЗВІТ
про результати виконання
Програми розвитку туризму Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки
Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення чотирнадцятої сесії міської ради УІІІ скликання від 03.12.2021 року №484.
Відповідальний виконавець Програми: Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.
Термін реалізації Програми: 2025 роки.
1. Виконання заходів Програми
	№
з/п
	Пріоритетні завданий
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1.
	Удосконалення
рекламно-інформаційної діяльності. Виготовлення, придбання та встановлення банерів, інформаційних стендів, знаків та щитів щодо розташування об’єктів культурної спадщини і пам’яток природи на території міста та надання туристичних послуг.
	Виготовлення, придбання та встановлення банерів, інформаційних стендів, знаків та щитів щодо розташування об’єктів культурної спадщини і пам’яток природи на території міста та надання туристичних послуг.
	2022-2025
	Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради
	20,0
	-
	0
	Враховуючи воєнний в Україні, розташування громади в зоні активних бойових дій туристичні заходи не проводились.


\\\\


Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)
\
	№
з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	1.
	Видатки на місцеві програми розвитку туризму
	20,0
	0
	Враховуючи воєнний в Україні, розташування громади в зоні активних бойових дій туристичні заходи не проводились.

	Можливим є впровадження онлайн-форматів (віртуальні екскурсії, цифрові виставки, промоція туристичних об’єктів у мережі), розробка туристичних продуктів на майбутній період, створення інформаційних матеріалів і брендування громади.



Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту). 
Виконання бюджетної програми створює передумови для розвитку туризму у Новгород-Сіверській міській територіальній громаді та має потенціал для активізації туристичної діяльності. Водночас, у зв’язку з розташуванням громади в прикордонній зоні та необхідністю дотримання безпекових вимог, туристичні заходи у звітний період не проводилися.
Попри це, програма залишається актуальною та доцільною для подальшої реалізації після стабілізації безпекової ситуації, оскільки сприятиме відновленню туристичного потенціалу громади та її соціально-економічному розвитку.
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