ЗВІТ
про результати виконання Програми
з відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних та святкових дат, проведення культурно-мистецьких заходів 
Новгород-Сіверської міської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів  
на 2022-2025 роки

Затверджена рішенням чотирнадцятої  сесії Новгород-Сіверської міської ради VIIІ скликання   03 грудня 2021 року № 485                                                                                 
Відповідальний виконавець Програми Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
Термін реалізації Програми: 2025 рік
1. Виконання заходів Програми
	№
з/п
	Пріоритетні завданий
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1.
	Національна та місцева кадрова політика з відзначення державних та професійних свят, пам’ятних та ювілейних дат, заходів соціально-економічного та суспільного спрямування











	1.1.  Придбання бланків Почесних грамот Новгород-Сіверської міської ради, Подяк Новгород-Сіверського міського голови 
Виготовлення друкованої, інформаційної та іншої продукції, посвідчень депутатів міської ради, прапорів, банерів






	2025
	Відділ культури і туризму
Новгород- Сіверської міської  ради Чернігівської області
	
130,00


	
97,6
	
23,6
	У зв`язку з воєнним станом, розташуванням громади на кордоні з рф, обмеженим фінансовим ресурсом бюджету громади, фінансування проводилось згідно з потребою.




2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

	№
з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	    
	1 Показники затрат
	
	
	
	

	 1.1
	Обсяг видатків на проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, пам’ятних та ювілейних дат, культурно- мистецьких заходів тощо
	130,0
	97,6
	Більшість заходів проводилися у обмеженому форматі або взагалі не відбулися через безпекову ситуацію в громаді 

	 Планування нових форматів заходів, з урахуванням дистанційних або малокомпактних культурно-мистецьких подій

	
	2. Показники продукту
	
	
	
	

	2.1
	Кількість проведених заходів
	35
	35
	Більшість заходів проводилось у обмеженому форматі через безпекову ситуацію в громаді 

	Планування нових форматів заходів, з урахуванням дистанційних або малокомпактних культурно-мистецьких подій

	
	3. Показники ефективності
	
	
	
	

	3.1.
	Середня вартість проведення одного заходу 
	3,7
	2,8
	Зменшення видатків на культурно-мистецкі заходи підчас воєнного стану
	Планування нових форматів заходів, з урахуванням  безпекової ситуації в громаді

	
	4. Показники якості
	
	
	
	

	4.1.
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді порівняно з минулим періодом
	108
	100
	Зменшення культурно-мистецких заходів підчас воєнного стану
	Планування нових форматів заходів, з урахуванням  безпекової ситуації в громаді

	4.2.
	Рівень освоєння коштів
	100
	75
	Зменшення видатків на проведення культурно-мистецких заходів через безпекову ситуацію в громаді
	Планування нових форматів заходів, з урахуванням  безпекової ситуації в громаді



	3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).	
Завдання бюджетної програми щодо відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, проведення культурно-мистецьких заходів Новгород-Сіверської міської територіальної громади, а також здійснення представницьких та інших заходів на 2022–2025 роки в цілому були виконані. Проте мета програми була досягнута лише частково, що зумовлено особливими умовами: воєнним станом в Україні та розташуванням громади на кордоні з рф. Через це більшість заходів проводилися у обмеженому форматі або взагалі не відбулися.
Попри зазначені обмеження, програма залишаєтьcя актуальною та необхідною для подальшої реалізації. Вона забезпечує важливі соціальні та культурні потреби громади, сприяє збереженню традицій, розвитку культурного потенціалу та формуванню громадської ідентичності. У подальшому реалізація програми може бути адаптована до умов безпеки та нових форматів заходів, з урахуванням дистанційних або малокомпактних культурно-мистецьких подій, що забезпечить більш ефективне досягнення поставлених цілей.


Начальник відділу культури і туризму
міської ради													Світлана ВЕНГЕР																																																														                                                                                    

      

