Додаток 5

до Порядку   розроблення,

фінансування, моніторингу цільових

програм бюджету

Новгород-Сіверської міської

територіальної громади та звітності

про їх виконання  (підрозділ 7)

ЗВІТ

про результати виконання

Комплексна програма розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади

на 2022-2025 роки

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: Рішення чотирнадцятої сесії Новгород-Сіверської  міської ради VIIІ скликання від 03 грудня 2021 року № 480, внесені зміни - рішенням виконавчого комітету Новгород-Сіверської міської ради від 06 жовтня 2022 року №234 «Про внесення змін до Додатків 1, 2 до Комплексна програма розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки, рішення дев’ятнадцятої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання від 15 грудня 2022 року № 752, рішення тридцять п’ятої сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання від 21 грудня 2023 року № 1043, рішення п’ятдесятої сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання від 24 грудня 2024 року № 1410, рішення шістдесят третьої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання від 30 грудня 2025 року № 1819 «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки».

Відповідальний виконавець Програми:  Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради                        Чернігівської області

Термін реалізації Програми:  2022-2025 роки.

Виконання заходів Програми

І Напрям «Дошкільна освіта»

| № з/п | Пріоритетні завданий |  |  |  | Зміст заходів |  | Термін виконання |  |  | Виконавці |  |  |  |  | Річний обсяг фінансування, тис. грн. |  | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. |  | Відсоток виконання заходу, % |  | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти |  |  |  | 6.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 108,1 |  | 108,1 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 6.2. Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних), видатки на службові відрядження, сплата податків і зборів |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 44,0 |  | 43,8 |  | 99,5% |  | Економія коштів при виконанні договорів на надання послуг |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,1 |  | 151,9 |  |  |  |  |
| ІІ Напрям «Повна загальна середня освіта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення безпечного освітнього середовища для учнів/учениць закладів загальної середньої освіти |  |  |  | 1.1. Впровадження заходів безпеки для учасників освітнього процесу в закладах освіти (встановлення камер, тривожних кнопок, системи оповіщення, організація охорони, придбання обладнання, тощо), роботи та послуги з облаштування захисних споруд цивільного захисту в закладах загальної середньої освіти |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, заклади загальної середньої освіти (далі ЗЗСО) |  |  |  |  | 217,5 |  | 217,5 |  | 100% |  | Виконано |
| 6 | Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти |  |  |  | 6.1 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 1017,0 |  | 1015,0 |  | 99,8% |  | Економія коштів при закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |
|  |  |  |  |  | 6.2 Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних), видатки на службові відрядження, сплата податків і зборів |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 410,0 |  | 400,0 |  | 97,6% |  | Економія коштів при виконанні договорів на укладені послуги |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1644,5 |  | 1632,4 |  |  |  |  |
| ІІІ. Напрям «Позашкільна освіта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти |  |  |  | 5.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 200,0 |  | 197,5 |  | 98,8% |  | Економія коштів при закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |
|  |  |  |  |  | 5.2. Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних), видатки на службові відрядження, сплата податків і зборів |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 190,0 |  | 165,8 |  | 87,3% |  | Економія коштів при виконанні договорів на укладені послуги |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,0 |  | 363,3 |  |  |  |  |
| V. Напрям «Інформатизація освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покращення доступності до інформаційних ресурсів |  |  |  | 1.1. Забезпечення ефективного функціонування та технічного обслуговування локальних мереж (відділу освіти, закладів та установ освіти) |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  | 202,2 |  | 202,2 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.3 Оновлення програмного забезпечення, вивчення різних навчальних предметів |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники, ЦПРПП |  |  |  |  | 225,0 |  | 221,5 |  | 98,4% |  | Економія видатків на оновленні програмного забезпечення |
| 2 | Підтримка єдиного інформаційного простору |  |  |  | 2.2. Виконання програм, систем керування базами даних для підготовки та надання звітності |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів та установ освіти |  |  |  |  | 62,9 |  | 62,9 |  | 100% |  | Виконано |
| 3 | Матеріально технічне забезпечення інформатизації освіти та медіапростору |  |  |  | 3.2. Оновлення комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення управлінської діяльності, освітнього процесу, бібліотечної справи |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 302,1 |  | 302,1 |  | 100% |  | Виконано |
| Усього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792,2 |  | 788,7 |  |  |  |  |
| VІ. Напрям «Кадрове забезпечення та професійний розвиток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реформування системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників |  |  |  | 3.1. Реалізація права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації за різними формами, видами, напрямками, суб’єктами тощо |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ЦПРПП, керівники закладів освіти |  |  |  |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 100% |  | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,9 |  | 15,9 |  |  |  |  |
| VІІ. Напрям «Безпечне та якісне харчування дітей закладів освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення умов для забезпечення повноцінного, якісного та безпечного харчування |  |  |  | 1.7 Забезпечення харчоблоків закладів освіти достатньою кількістю холодильного та технологічного обладнання, кухонного та столового посуду, інвентарю для обробки продуктів |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  | 125,0 |  | 125,0 |  | 100% |  | Виконано |
| 2 | Забезпечення гарячим харчуванням пільгових категорій здобувачів освіти |  |  |  | 2.4. Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням вихованців дошкільних підрозділів НВК, ЗЗСО |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  | 1779,7 |  | 1132,2 |  | 63,6% |  | Економія коштів в зв’язку з веденням військового стану та перебування закладів освіти на дистанційній формі навчання |
|  |  |  |  |  | 2.5. Забезпечення якісним безкоштовним гарячим харчуванням вихованців дошкільного підрозділу НВК, ЗЗСО пільгових категорій |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  |  |  |  | 250,0 |  | 147,0 |  | 58,8% |  | Економія коштів в зв’язку з веденням військового стану та перебування закладів освіти на дистанційній формі навчання |
| 4 | Організація та здійснення лабораторного контролю в закладах освіти |  |  |  | 4.1. Забезпечення лабораторного контролю сировини та питної води, які використовуються для харчування дітей |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти, постачальники продуктів харчування |  |  |  |  | 103,9 |  | 103,9 |  | 100% |  | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2258,6 |  | 1508,1 |  |  |  |  |
| VІІІ. Напрям «Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Освітнє середовище сприятливе для збереження здоров’я дитини |  | 1.2 Оновлення розвиваючого, спортивного та ігрового інвентарю |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.4. Забезпечення закладів освіти дезінфекційними, миючими засобами, ліками та поповнення аптечок |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 100,5 |  | 100,5 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.7. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів дошкільної освіти громади |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗДО |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.8. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів загальної середньої освіти громади |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗДО |  |  |  |  | 349,6 |  | 349,6 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.9. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів позашкільної освіти громади |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники ЗПО |  |  |  |  | 11,1 |  | 11,1 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.10. Забезпечення проходження медичних оглядів працівників закладів ІРЦ |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівник ІРЦ |  |  |  |  | 3,9 |  | 3,9 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.11 Забезпечення проходження медичних оглядів працівників ЦПРПП |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівник ЦПРПП |  |  |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.12 Забезпечення проходження медичних оглядів персоналу установ освіти |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 8,7 |  | 8,7 |  | 100% |  | Виконано |
| 2 |  |  | Соціальний захист учасників освітнього процесу |  | 2.1. Виплата одноразової матеріальної допомоги учням, ученицям-сиротам та позбавленим батьківського піклування по досягненню ними 18-річного віку та по закінченню школи |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 28,9 |  | 28,9 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 2.2. Реалізація права учасників освітнього процесу на здорові та безпечні умови праці, зокрема атестація робочих місць ( в тому числі лабораторні дослідження мікроклімату в закладах освіти) |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 100% |  | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,8 |  | 529,8 |  |  |  |  |
| ІХ. Напрям «Шкільний автобус» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти. |  | 1.3. Страхування підвідомчого транспорту |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 57,0 |  | 57,0 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.5. Проходження технічних оглядів підвідомчого автотранспорту |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.8. Компенсація вартості проїзду на громадському транспорті (крім таксі) на підставі проїзних квитків |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 220,8 |  | 213,5 |  | 96,7% |  | Економія коштів на підвезенні вчителів до місця роботи |
| 2 |  |  | Утримання та безпечна експлуатація автотранспортних засобів |  | 2.1. Придбання запчастин для ремонту автотранспорту |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 274,3 |  | 274,3 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 2.2. Поточний ремонт транспортних засобів |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 78,3 |  | 78,3 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 2.3. Організація передрейсового медичного огляду водіїв |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 2.5. Здійснення заходів, необхідних для забезпечення пально-мастильними матеріалами та безпечної експлуатації транспортних засобів |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 930,8 |  | 930,8 |  | 100% |  | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,6 |  | 1598,3 |  |  |  |  |
| Х. Напрям «Розвиток матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Реалізація концепції «Нова українська школа» на першому та другому рівнях повної загальної середньої освіти |  | 1.2 Придбання дидактичних матеріалів для продовження створення освітнього середовища НУШ |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.3. Придбання комп’ютерного обладнання для закладів загальної середньої для «Нова української школи» |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 64,7 |  | 64,4 |  | 99,5% |  | Економія коштів на придбанні комп’ютерного обладнання |
| 2 |  |  | Зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти |  | 2.4 Покращення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти розташованих на території громади |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  |  | 96,6 |  | 96,6 |  | 100% |  | Виконано |
| 3 |  |  | Осучаснення матеріально-технічної бази закладів освіти |  | 3.3. Оснащення кабінетів профільного навчання, придбання STEM-лабораторій |  | 2024-2025 |  |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  |  | 521,8 |  | 521,1 |  | 99,8% |  | Економія коштів на придбанні дидактичних матеріалів |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,6 |  | 692,6 |  |  |  |  |
| ХІ. Напрям «Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція закладів та установ освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Реконструкція будівель | 1.2.Реконструкція системи газопостачання в Новгород-Сіверській початковій школі «Дзвіночок» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області» |  | 2022-2025 |  |  |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  | 635,0 |  | 542,3 |  | 85,4% |  | Розбіжності пояснюються нижчою вартістю будівельно-монтажних робіт від вартості проєктно-кошторисної документації. |
| 3 |  |  |  | Капітальне будівництво | 3.7. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на проект «Нове будівництво протирадіаційного укриття для Новгород-Сіверської міської загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області» |  | 2022-2025 |  |  |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  |  | 445,0 |  | 445,0 |  | 100% |  | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080,0 |  | 987,3 |  |  |  |  |
| ХІІ. Напрям «Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Обладнання об’єктів системи протипожежного захисту |  | 1.3. Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, установлення передавання тривожних сповіщень в закладах освіти. |  | 2023-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 594,8 |  | 594,8 |  | 100% |  | Виконано |
| 2 |  |  | Підвищення вогнестійкості будівель і споруд |  | 2.5. Придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 66,9 |  | 66,9 |  | 100% |  | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,7 |  | 661,7 |  |  |  |  |
| ХІІІ. Напрям «Навчання керівників та працівників закладів освіти з безпеки праці та експлуатації механізмів» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Утримання та розвиток закладу освіти для виконання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, трудового законодавства |  | 1.1. Навчання з питань охорони праці |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 21,8 |  | 19,8 |  | 90,8% |  | Економія коштів на навчанні працівників |
|  |  |  |  |  | 1.2. Навчання машиністів (кочегарів) твердопаливної котельні |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 13,2 |  | 12,6 |  | 95,5% |  | Економія коштів на навчанні працівників |
|  |  |  |  |  | 1.3. Навчання відповідальних осіб з питань пожежної безпеки |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 4,8 |  | 4,8 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.4. Навчання операторів побутових газових котелень |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.5. Навчання відповідальних осіб за теплове господарство |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 8,4 |  | 8,4 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.6. Навчання відповідальних осіб за газове господарство |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.7. Навчання відповідних осіб з цивільного захисту населення |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 100% |  | Виконано |
|  |  |  |  |  | 1.8. Навчання працівників відповідальних за військовий облік |  | 2024-2025 |  |  | Заклади та установи підпорядковані відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області. |  |  |  |  | 49,0 |  | 49,0 |  | 100% |  | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,2 |  | 101,6 |  |  |  |  |
| ХІV. Напрям «Юридичний супровід» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Виконання судових рішень, вироків, постанов, ухвал тощо |  | 3.1. Забезпечення виконання відділом освіти, молоді та спорту судових рішень, вироків, ухвал тощо у визначені терміни, судового збору, судових витрат, стягнень контролюючих органів тощо, недопущення кредиторської заборгованості з даних виплат |  |  | 2022-2025 |  |  |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради |  | 204,5 |  | 204,5 |  | 100% |  | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,5 |  | 204,5 |  |  |  |  |
| ХV. Напрям «Оздоровлення та відпочинок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей |  |  |  | - Збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку |  |  | 2022-2025 |  |  |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, керівники закладів освіти |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 100% | Виконано |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| ХVІ. Напрям «Установи, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів та установ освіти, які перебувають в підпорядкуванні відділу освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Забезпечення функціонування установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти |  | 1.1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ, ЦПРПП |  |  |  |  | 700,0 |  | 695,5 |  | 99,4% |  | Економія коштів при закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |
|  |  |  |  |  | 1.2. Проведення оплати поточних послуг (крім комунальних), сплата податків і зборів |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ, ЦПРПП |  |  |  |  | 176,8 |  | 130,7 |  | 73,9% |  | Економія коштів при виконанні договорів на укладені послуги |
|  |  |  |  |  | 1.3 Видатки на відрядження |  | 2022-2025 |  |  | Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, ІРЦ, ЦПРПП |  |  |  |  | 20,7 |  | 20,1 |  | 97,1% |  | Економія в зв’язку з тим, що фактична кількість відрядження менша від запланованої |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,5 |  | 846,3 |  |  |  |  |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11040,2 |  | 10092,4 |  |  |  |  |

- Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напрям «Дошкільна освіта» |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на утримання дошкільних навчальних закладів | 152,1 | 151,9 | Економія коштів утворилася при закупівлі матеріалів та виконанні договору на телекомунікаційні послуги |  |
| 1.2 | Кількість дошкільних навчальних закладів | 2 | 2 |  |  |
| 1.3 | Кількість груп | 13 | 13 |  |  |
| 1.4 | Всього середньорічне число штатних одиниць: | 40 | 40 |  |  |
| 1.5 | з них чоловіків | 8 | 8 |  |  |
| 1.6 | з них жінок | 32 | 32 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | 76 | 76 |  |  |
| 2.2 | З них дівчат | 48 | 48 |  |  |
| 2.3 | З них хлопчиків | 28 | 28 |  |  |
| 2.4 | Кількість дітей від 0 до 6 років | 481 | 481 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на 1 дитину | 2,0 | 1,9 | Розбіжності пояснюються зміною без пекової ситуації на території громади після 24 лютого 2022 року. |  |
| 3.2 | Діто-дні відвідування | 15200,0 | 0 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | 15,8 | 15,8 | Розбіжності пояснюються зміною безпекової ситуації на території громади після 24 лютого 2022 року. |  |
| 4.2 | Кількість днів відвідування дитиною на рік | 200 | 0 |  |  |
| Напрям «Повна загальна середня освіта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість закладів загальної середньої освіти | 11 | 11 | Розбіжності виникли у зв’язку з ліквідацією Стахорщинської ЗОШ І-ІІ ступенів та Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ступенів |  |
| 1.2 | Кількість класів | 113 | 113 |  |  |
| 1.3 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць: | 549,23 | 489,14 |  |  |
| 1.4 | адмінперсонал | 26,5 | 22,75 |  |  |
| 1.5 | педагогічний персонал | 332,25 | 286,85 |  |  |
| 1.6 | спеціалісти | 19,75 | 17,61 |  |  |
| 1.7 | робітники | 153,86 | 140,61 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Середньорічна кількість учнів, що відвідують заклади загальної середньої освіти | 1489 | 1485 | Розбіжності виникли у зв’язку з зміною контингенту учнів на 2025-2026 навчальні роки. |  |
| 2.2 | з них хлопчиків | 754 | 763 |  |  |
| 2.3 | з них дівчаток | 735 | 722 |  |  |
| 2.4 | Середньорічна кількість дітей, що відвідують навчально виховні комплекси | 209 | 224 |  |  |
| 2.5 | з них хлопчиків | 107 | 96 |  |  |
| 2.6 | з них дівчаток | 102 | 128 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на 1 учня | 1,1 | 1,1 | Розбіжності пояснюються зміною без пекової ситуації на території громади після 24 лютого 2022 року. |  |
| 3.3 | Дітодні відвідування в закладах загальної середньої | 260575 | 259875 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Кількість днів відвідування учнями закладів загальної середньої освіти | 175 | 175 |  |  |
| Напрям «Позашкільна освіта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість позашкільних закладів | 2 | 2 | Розбіжності пояснюються мобілізацією працівників |  |
| 1.2 | Всього середньорічне число ставок штатних одиниць | 31,72 | 23,05 |  |  |
| 1.3 | них чоловіків | 7 | 3 |  |  |
| 1.4 | з них жінок | 22 | 22 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | 411 | 411 | Розбіжності пояснюються зміною контингенту вихованців на 2025-2026 навчальний рік |  |
| 2.2 | З них дівчаток | 327 | 327 |  |  |
| 2.3 | З них хлопчиків | 84 | 84 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на 1 дитину | 0,95 | 0,88 | Розбіжності пояснюються зменшенням витрат на заробітну плату, товари і послуги, комунальні послуги та енергоносії. |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою до загальної кількості учнів | 30 | 30 |  |  |
| Напрям «Інформатизація освіти» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення інформатизації в закладах та установах освіти | 792,2 | 788,7 | Виникла економія на придбанні комп’ютерного та мультимедійного обладнання |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість закладів в яких проведено інформатизацію | 18 | 18 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на проведення інформатизації в одному закладі | 44,0 | 43,8 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток забезпечення закладів засобами інформатизації | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Кадрове забезпечення та професійний розвиток» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників | 15,9 | 15,9 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість педагогічних працівників, яким планується підвищення кваліфікації | 4 | 4 |  |  |
| 2.2 | Кількість заходів | 5 | 5 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одному працівнику закладів освіти | 4,0 | 4,0 |  |  |
| 3.2 | Середні витрати на проведення одного заходу | 3,2 | 3,2 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації. | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на забезпечення дітей безпечним та якісним харчуванням | 2029,7 | 1279,2 | Економія коштів в зв’язку з веденням військового стану та перебування закладів освіти на дистанційній формі навчання |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість дітей, які харчуються в закладах освіти | 217 | 217 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Вартість харчування на одного учня | 9,4 | 5,9 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток дітей, охоплених програмою безпечне та якісне харчування до загальної кількості учнів | 96,8 | 96,8 |  |  |
| Напрям «Здоров’я та соціальний захист учасників освітнього процесу» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів та комплексних лабораторних досліджень | 378,6 | 378,6 | Розбіжності у зв’язку зі зменшенням кількості працівників, які проходили медичний огляд |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість обов’язкових медичних профілактичних оглядів та комплексних лабораторних досліджень на рік, яким підлягають працівники закладів та установ освіти | 798 | 685 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Вартість одного комплексного обстеження | 0,5 | 0,6 | Розбіжності у зв’язку зі зменшенням кількості працівників, які проходили медичний огляд |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Питома вага медичних профілактичних оглядів та комплексних лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів | 100 | 85,8 | Розбіжності у зв’язку зі зменшенням кількості працівників, які проходили медичний огляд |  |
| Напрям «Шкільний автобус» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Загальний обсяг видатків | 1605,6 | 1598,3 | Економія видатків на паливно-мастильні матеріали |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість шкільних автобусів | 16 | 16 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на утримання 1 шкільного автобусу | 100,4 | 99,9 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток забезпеченості автобусів коштами на утримання | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Розвиток матеріально-технічної бази та створення нового освітнього середовища» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.2 | Обсяг видатків на зміцнення та осучаснення матеріально-технічної бази в закладах та установах освіти | 693,6 | 692,6 | Розбіжності пояснюються проведенням тендерних процедур закупівлі під час яких виникла економія від пониження вартості обладнання |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.2 | Кількість закладів в яких планується зміцнення та осучаснення матеріально-технічної бази в закладах та установах освіти | 18 | 18 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.2 | Середні витрати на забезпечення та осучаснення матеріально-технічної бази в закладах та установах освіти. | 38,5 | 38,5 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток матеріально-технічним забезпеченням закладів та установ освіти | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція закладів та установ освіти» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту та реконструкції закладів та установ освіти | 1080,0 | 987,3 | Розбіжності пояснюються нижчою вартістю будівельно-монтажних робіт від вартості проєктно-кошторисної документації. |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість закладів в яких планується проведення капітального ремонту та реконструкції закладів та установ освіти | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту та реконструкції закладів та установ освіти | 540,0 | 493,6 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток проведення капітального ремонту та реконструкції закладів та установ освіти | 100 | 100 |  |  |
| Напрям «Забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння | 66,9 | 66,9 |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість об’єктів в яких планується придбання та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння | 18 | 18 |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на придбання первинних засобів пожежогасіння в одному закладі освіти | 3,7 | 3,7 |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |
| 4.1 | Питома вага кількості закладів та установ освіти, що підлягають проведенню улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації. | 100 | 100 |  |  |

| Напрям «Навчання керівників та працівників закладів та установ освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на проведення навчання керівників та працівників закладів та установ освіти | 104,2 |  |  |  | 101,6 |  |  | Економія коштів на навчанні працівників освіти |  |  |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість закладів та установ освіти | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати на проведення навчання одного керівника (працівника) закладів освіти | 5,8 |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Відсоток кількості осіб для яких планується проведення навчання | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям «Юридичний супровід» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на виконання судових рішень, вироків, постанов, ухвал тощо |  |  | 204,5 |  | 204,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість закладів, яким знадобилися юридичні послуги |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на юридичні послуги |  |  |  | 204,5 |  |  | 204,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток виконання судових рішень, вироків, постанов, ухвал тощо |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Напрям «Установи, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів та установ освіти, які підпорядковуються відділу освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обсяг видатків на забезпечення функціонування установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти. | 897,5 |  |  |  | 846,3 |  |  | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |  |  |  |  |
| 2 |  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Середні витрати на одну установу | 224,4 |  |  |  | 211,6 |  |  | Склалась економія в зв’язку з тим, що фактичні ціни при закупівлі були менші ніж планові |  |  |  |  |
| 4 |  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Відсоток забезпечення функціонування установ, які здійснюють керівництво та обслуговування закладів освіти. | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми. У рамках Комплексної програми розвитку освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки проведені заходи щодо забезпечення умов для отримання якісної освіти; організації відкритого та прозорого публічного управління; оптимізації  мережі закладів освіти з урахуванням демографічних показників та потреб громади; створення безпечного, демократичного, національно орієнтованого, мотивуючого освітнього середовища; спрямування змісту освіти на практичне формування компетентностей XXI століття; реалізація принципу гендерної рівності; формування в закладах освіти  дієвої внутрішньої системи забезпечення якості освіти; забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників; підвищення престижності праці педагогів, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

Дана програма є ефективною та дасть можливість забезпечити учасників освітнього процесу якісною та сучасною освітою, зміцнити матеріально-технічну базу закладів та установ освіти, поліпшити професійні якості педагогічних працівників, які надають освітні послуги.

Начальник                                                                                                                                                                   Тетяна КОВАЛЬЧУК