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2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Програма розвитку безбар’єрного простору в Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки (далі - Програма) спрямована на формування комплексного підходу до створення безбар’єрного простору в територіальній громаді, доступності всіх верств населення до об’єктів інфраструктури, рівних можливостей, підвищення добробуту кожного жителя громади, підвищення поінформованості суспільства про рівність та недискримінацію і включення в життя громади всіх груп населення.
Вона має на меті забезпечити рівний доступ до об’єктів громадського та цивільного призначення, транспортної інфраструктури, соціальних послуг, освіти, культури, праці, фізичної культури та спорту, участі у волевиявленні, доступу до інформації - для всіх жителів територіальної громади.
На виконання Указу Президента України від 03 грудня 2020 року          № 553/2020 "Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні" розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р схвалено Національну стратегію із створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, яку розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 294-р викладено в новій редакції. 
Цими документами закладено новий підхід до створення безперешкодного середовища та вільного, рівноправного доступу усіх верств населення до освітніх, медичних послуг, побутового обслуговування, зайнятості, інформаційного простору.
Програма базується на Національній стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року та включає шість напрямків: фізичну, інформаційну, цифрову, суспільно-громадянську, освітню та економічну безбар'єрність, що реалізується через стратегію розвитку громади та залучення експертної підтримки.
У цій Програмі терміни вживаються в такому значенні:
безбар’єрність - загальний підхід до формування та імплементації державної політики для забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до різних сфер життєдіяльності;
гендерна рівність - рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дає змогу жінкам і чоловікам брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства;
доступність - забезпечення рівного доступу всім групам населення до об’єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв’язку, інформаційно-комунікаційних технологій і систем, а також до інших об’єктів та послуг у міському та сільському середовищі;
об’єкти фізичного оточення - будівлі і споруди, об’єкти благоустрою та транспортної інфраструктури;
стала мобільність - організація переміщення людей для зниження рівня впливу на навколишнє природнє середовище, що передбачає розвиток інтегрованої системи громадського транспорту, мережі пішохідних та велосипедних шляхів;
універсальний дизайн - дизайн об’єктів фізичного оточення, програм та послуг, максимально придатний для використання всіма групами населення без необхідності додаткової адаптації чи спеціального дизайну. Універсальний дизайн не виключає допоміжних пристроїв для конкретних груп осіб з інвалідністю.
Термін "маломобільні групи населення" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності", термін "особа з інвалідністю" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні".
Питання безбар’єрності сьогодні має особливе значення для Новгород-Сіверської громади, адже наслідки російської військової агресії суттєво посилили вже існуючі проблеми доступності. 
Бар’єри - це перепони, які заважають людям отримувати рівні можливості, реалізовувати власний потенціал та задовольняти базові потреби. У громаді проживає значна кількість людей старшого віку, батьків із дитячими візочками, осіб з інвалідністю та інших представників маломобільних груп. Їхня кількість, на жаль, зростає внаслідок війни. Саме ці групи найчастіше стикаються з фізичними перешкодами чи відчувають дискомфорт через те, що будівлі, інфраструктура та громадські простори не завжди пристосовані для їхнього вільного та безпечного пересування. 

На території Новгород-Сіверської міської територіальної громади все ще зберігається низка системних перешкод, які обмежують доступ громадян до соціальної, освітньої, медичної, адміністративної, транспортної й інфраструктурної сфер. Серед основних проблем:

обмежена доступність об’єктів інфраструктури (тротуаpи, пішохідні переходи, зупинки, громадські споруди та будівлі не завжди відповідають вимогам ДБН щодо універсального дизайну);

труднощі з пересуванням людей з інвалідністю, осіб похилого віку, батьків з дитячими візочками, ветеранів, вагітних жінок тощо;

недостатня кількість адаптованих соціальних і адміністративних послуг, у тому числі цифрових;

недостатній рівень інклюзивності в освітніх установах, відсутність матеріально-технічних умов для всіх категорій дітей;

інформаційні бар’єри - відсутність дублювання важливої інформації альтернативними форматами (шрифт Брайля, легка мова, дублювання звуком чи відео);

наслідки збройної агресії, що призвели до пошкодження транспортної та соціальної інфраструктури, яку потрібно відбудовувати відповідно до принципів безбар’єрності.

Ці проблеми негативно впливають на якість життя мешканців, знижують рівень мобільності, погіршують доступ до послуг і перешкоджають соціально-економічному розвитку громади. Саме тому виникає нагальна потреба у впровадженні комплексної, системної та довгострокової програми створення безбар’єрного простору.

Для покращення умов життя та пересування людей з інвалідністю і представників інших маломобільних груп в місті Новгороді-Сіверському та селах громади важливо створювати безбар’єрні маршрути, насамперед у центральних частинах громади та поблизу ключових соціальних об’єктів.

У межах реалізації Програми передбачається зменшення негативного впливу бар’єрів, особливо фізичних, на життя людини та чітке виконання запланованих заходів у визначені строки. Програма спрямована на підвищення рівня доступності закладів, що перебувають у комунальній власності громади, а також передбачає комплекс дій щодо створення комфортних умов для всіх мешканців, передусім для осіб з інвалідністю та маломобільних категорій населення, і модернізацію громадських просторів відповідно до сучасних стандартів безбар’єрності.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення доступного, безпечного, інклюзивного та універсального для всіх мешканців середовища, яке забезпечує рівні можливості у користуванні інфраструктурою, послугами та громадськими просторами, сприяє соціальній інтеграції, мобільності та підвищенню якості життя населення Новгород-Сіверської міської територіальної громади. Спрямування зусиль органів місцевого самоврядування та суспільства в цілому на забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер.

4. Визначення цільової групи
Програма направлена на задоволення потреб всього населення громади. 

Під дію Програми підпадатимуть жінки та чоловіки незалежно від їх групи за ознаками віку, етнічного і соціально походження, сімейного та майнового стану, місця проживання або іншими релевантними ознаками.

Програма впливає однаково на різні групи жінок і чоловіків, тому від її впровадження користь отримають усі групи осіб.
5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

показники результативності

Розв’язання проблем, визначених Програмою, можливе за умови спрямування коштів на такі завдання:

проведення ремонтних та адаптаційних робіт у закладах, що перебувають у комунальній власності Новгород-Сіверської міської територіальної громади, відповідно до дефектних актів, кошторисів, проєктно-кошторисної документації та експертних висновків;

виконання ремонтних робіт на визначених безбар’єрних маршрутах, розроблених для міста Новгорода-Сіверського та сільських населених пунктів громади, на основі затвердженої проєктної документації.

Виконання Програми забезпечуватиметься через такі механізми:
співпрацю виконавчих органів Новгород-Сіверської міської ради з громадськими організаціями осіб з інвалідністю, фахівцями з доступності та представниками місцевих ініціатив з метою узгодження та впровадження безбар’єрних рішень; 
формування Новгород-Сіверською міською радою переліку комунальних закладів, які потребують приведення у відповідність до вимог безбар’єрності;
визначення робочою групою групи з розгляду питань безбар’єрності Новгород-Сіверської міської територіальної громади проєктних безбар’єрних маршрутів із підготовкою презентаційних матеріалів, що містять інформацію про транспортно-пішохідний шлях та ключові об’єкти маршруту: перехрестя, переходи, зупинки громадського транспорту, школи, дитячі садки, медичні заклади, ЦНАП, Центр зайнятості, соціальні установи, інші громадські об’єкти;

співпрацю з громадськими, проєктними та будівельними організаціями, які залучаються до розробки та реалізації рішень щодо створення безбар’єрного середовища відповідно до чинного законодавства;

впровадження рішень, що забезпечують можливість самостійного пересування територією громади та доступу до інфраструктури шляхом реконструкції, капітального ремонту, переобладнання соціально важливих будівель, громадських просторів і житлових приміщень. Всі роботи передбачають встановлення елементів безбар’єрності, підвищення надійності конструкцій і покращення умов користування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Шляхи та механізми вирішення проблеми:
впровадження стандартів універсального дизайну та безбар’єрності у всіх об’єктах будівництва, реконструкції і благоустрою;

модернізація інженерної та транспортної інфраструктури;
створення доступних соціальних, медичних, освітніх і культурних послуг; 
розвиток інклюзивної освіти та адаптованих навчальних середовищ; 
забезпечення безбар'єрного цифрового середовища та інформаційної доступності;

розвиток інклюзивних сервісів та соціальної підтримки для людей з інвалідністю, літніх людей, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів тощо;

підвищення рівня компетентності посадових осіб, освітян, соціальних працівників щодо питань інклюзії;

залучення громадських організацій, міжнародних партнерів та грантових програм.

Перелік напрямів, завдань і заходів Програми викладені в додатку 1.

Показники результативності викладені в додатку 2.

6. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми забезпечить:

створення доступного та інклюзивного простору для всіх груп населення; збільшення кількості доступних громадських місць, будівель та послуг у громаді;

покращення умов мобільності та безпеки для людей з інвалідністю, дітей і літніх людей;

підвищення рівня інклюзивності освітнього середовища;

зменшення соціальної ізоляції та покращення якості життя населення;

зростання соціальної згуртованості та інвестиційної привабливості громади;

відповідність середовища державним і європейським стандартам доступності.

Ефективність буде оцінюватися за:

кількістю об’єктів, приведених у відповідність до ДБН; 

рівнем доступності інфраструктури та сервісів;

кількістю користувачів соціальних та інклюзивних послуг;
соціальними та економічними ефектами (зменшення витрат на соціальну підтримку, збільшення мобільності населення);

індексом задоволеності мешканців.
7. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на відповідний бюджетний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством України. 

Обсяги фінансових ресурсів бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на реалізацію заходів Програми визначаються, виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету, з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України.

Протягом року до Програми можливе внесення змін з урахуванням змін загальної економічної ситуації і фінансових можливостей бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади. 

Головним розпорядником бюджетних коштів з виконання заходів Програми є Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області та відокремлені структурні підрозділи Новгород-Сіверської міської ради.

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми, наведений у додатку 3 "Ресурсне забезпечення Програми".
8. Строки та етапи виконання Програми

Реалізація заходів Програми розрахована на 2026-2028 роки в один етап з серпня 2026 року по грудень 2028 року включно.

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Функції з координації виконання заходів Програми та організаційного супроводження покладаються на відділ містобудування та архітектури Новгород-Сіверської міської ради. 

Новгород-Сіверська міська рада, відділ містобудування та архітектури міської ради інші її структурні та відокремлені підрозділи забезпечують своєчасне та якісне виконання заходів Програми, ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

Відділ містобудування та архітектури міської ради:

щороку до 01 лютого наступного року готує та подає відділу економіки міської ради і фінансовому управлінню міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання за встановленою формою (додаток 4);

до 01 березня 2029 року готує та надає міській раді заключний звіт про результати виконання Програми за встановленою формою (додаток 5).  

У разі необхідності внесення змін до Програми, проєкт змін до неї з уточненими показниками і завданнями вноситься на розгляд сесії Новгород-Сіверської міської ради. 

За ініціативою Новгород-Сіверської міської ради, відповідального виконавця, головного розпорядника коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на пленарних засіданнях сесії Новгород-Сіверської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

Дострокове припинення виконання Програми можливе в разі втрати актуальності основної її мети, припинення фінансування завдань і заходів Програми за спільним поданням відділу містобудування та архітектури Новгород-Сіверської міської ради, відділу економіки Новгород-Сіверської міської ради та фінансового управління Новгород-Сіверської міської ради. Рішення про дострокове припинення Програми приймає Новгород-Сіверська міська рада.
Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та комунальної власності.
Секретар міської ради 






Юрій ЛАКОЗА
Додаток 1
до Програми розвитку безбар’єрного простору в Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки
(розділ 5)
Напрями діяльності і заходи реалізації Програми
	№ з/п
	Завдання
	Зміст заходів
	Цільова група (жінки/ чоловіки різних груп)
	Термін вико

нання
	Виконавці
	Джерела
фінансування
	Орієнтовні обсяги фінансування 
по роках, грн
	Очікуваний результат


	
	
	
	
	
	
	
	2026 р.
	2027 р.
	2028 р.
	Всього
	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Напрям 1. Фізична безбар’єрність

	1.
	Створення системи моніторингу і контролю щодо забезпечення застосування норм і стандартів доступності об’єктів
фізичного оточення і транспорту
	1. Проведення аналізу нормативно-правових актів, ДБН та стандартів, постанов КМУ щодо врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та підготовка необхідних рекомендацій з питань будівництва та реконструкції з метою систематизації контролю за дотриманням норм при будівництві (реконструкції, добудові) об’єктів

	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 

2026 р.
	Структурні підрозділи міської ради та її відокремлені структурні підрозділи, комунальні підприємства та заклади, залучені сторони
	-
	-
	-
	-
	-
	Розробка дорожньої карти щодо етапів

погодження та контролю проєктів будівництва на предмет доступності

	
	
	2. Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності
об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення


	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	Відділ містобудування та архітектури міської ради, залучені сторони
	-
	-
	-
	-
	-
	Узагальнений висновок за результатами моніторингу щодо оцінки ступеня безбар'єрності громадських будівель.

	
	
	3. Громадські будівлі і споруди та інші об'єкти комунальної та приватної форми власності:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	заклади освіти - заклади дошкільної освіти, ліцеї, заклади вищої освіти
	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	-
	-
	-
	-
	-
	Частка, % та кількість закладів освіти, які відповідають нормам і стандартам доступності (безбар’єрні, частково безбар’єрні, бар’єрні)

	
	
	медичні заклади
	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ", КНП
"Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД"
	-
	-
	-
	-
	-
	Частка, % та кількість медичних закладів, які відповідають нормам і
стандартам доступності (безбар’єрні, частково

безбар’єрні, бар’єрні)

	
	
	заклади культури
	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	КЗ "Новгород-Сіверський міський будинок культури"
	-
	-
	-
	-
	-
	Частка, % та кількість закладів культури, які відповідають нормам і
стандартам доступності (безбар’єрні, частково безбар’єрні, бар’єрні)

	
	
	спортивні заклади та об’єкти
	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, балансоутримувачі

	-
	-
	-
	-
	-
	Частка, % та кількість спортивних закладів, які відповідають нормам і стандартам доступності (безбар’єрні, частково безбар’єрні, бар’єрні)

	
	
	центри надання адміністративних послуг, адмінбудівлі
	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	Новгород-Сіверська міська рада, відділ надання адміністративних послуг міської ради, балансоутримувачі, залучені сторони
	-
	-
	-
	-
	-
	Частка, % та кількість центрів надання адміністративних послуг, які відповідають нормам, стандартам доступності (безбар’єрні, частково безбар’єрні, бар’єрні)

	
	
	споруди цивільного захисту
	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	Відділ з питань цивільного захисту, військового обліку, оборонної,

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради, балансоутримувачі
	-
	-
	-
	-
	-
	Частка, % та кількість споруд цивільного захисту, які відповідають нормам і стандартам доступності (безбар’єрні, частково безбар’єрні, бар’єрні)

	
	
	об’єкти благоустрою (парки, сквери), дитячі майданчики
	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	Відділ житлово-комунального господарства міської ради, КП "Добробут"
	-
	-
	-
	-
	-
	Частка та кількість об'єктів для відпочинку та дозвілля (парки, сквери, рекреаційні зони тощо), дитячі майданчики, які відповідають нормам і стандартам доступності, %. Облаштовано пандусів, тактильної смуги, меблів, освітлення, вбиралень, поручнів

	
	
	об'єкти культури та культурної спадщини

*За певних індивідуальних умов забезпечення фізичною доступністю
	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	КЗ "Новгород-Сіверський міський будинок культури"
	-
	-
	-
	-
	-
	Узагальнений висновок за результатами

моніторингу щодо оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів культурної спадщини. Частка, % та кількість об’єктів культурної спадщини, які

відповідають нормам і стандартам доступності,

(безбар’єрні, частково безбар’єрні, бар’єрні)

	
	
	Транспортна інфраструктура
	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	Відділ житлово-комунального господарства міської ради, перевізники
	-
	-
	-
	-
	-
	Узагальнений висновок за результатами моніторингу щодо оцінки ступеня безбар'єрності транспортної
інфраструктури

	
	
	Інформаційне та звукове інформування на зупинках громадського транспорту
	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	Відділ житлово-комунального господарства міської ради
	-
	-
	-
	-
	-
	Частка та кількість інформаційного та звукового інформування на зупинках громадського транспорту, які

відповідають нормам і стандартам доступності, %

	
	
	Розмітка піктограм з елементами спеціальних позначень для осіб з інвалідністю
	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	Відділ житлово-комунального господарства міської ради
	-
	-
	-
	-
	-
	Частка та протяжність нанесення розмітки поперечної/повздовжньої з елементами спеціальних позначень на зупинках громадського транспорту, які
відповідають нормам і стандартам доступності, %

	
	
	Бордюрні пандуси перед пішохідними переходами
	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	Відділ житлово-комунального господарства міської ради, КП "Добробут"
	-
	-
	-
	-
	-
	Частка та кількість пандусів на пішохідних переходах, які відповідають нормам і стандартам доступності, %

	
	
	Тротуари
	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	Відділ житлово-комунального господарства міської ради, КП "Добробут"
	-
	-
	-
	-
	-
	Кількість перешкод на 1 км. Тротуару (ненормативні бордюрні пандуси, нерівності покриття, відкриті водовідвідні лотки, тощо)

	
	
	Тактильна смуга
	Всі категорії
	ІІІ-ІV кв. 2026 р.
	Відділ житлово-комунального господарства міської ради, КП "Добробут"
	-
	-
	-
	-
	-
	Кількість об’єктів фізичного оточення із застосуванням тактильної смуги

	2.
	Створення та оновлення об’єктів
фізичного оточення і транспортної системи відповідно до сучасних стандартів доступності
	1. Забезпечення дотримання єдиних технічних вимог і правил застосування норм доступності
	Всі категорії
	Постійно.
	Відділ містобудування та архітектури міської ради, балансоутримувачі, залучені сторони
	-
	-
	-
	-
	-
	Частка та кількість громадських будівель, споруд і приміщень, які відповідають нормам і стандартам доступності (із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування), % у громадських будівлях і спорудах та інших об'єкти комунальної власності житлових будівлях (у тому числі на прибудинкових
територіях), транспортній інфраструктурі, туристичній інфраструктурі

	
	
	2. Облаштування закладів охорони здоров’я згідно з

вимогами доступності (вхідні групи, пандуси, інформаційні таблички, маркери)
	Всі категорії
	2026-2027 рр.
	КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ", КНП
"Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД"
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	50000,00
	50000,00
	-
	100000,00
	Кількість переобладнаних закладів медицини (од., %), кількість технічних рішень

	
	
	3. Забезпечення доступними
медичними меблями та обладнанням для маломобільних груп населення, зокрема осіб із інвалідністю у медичних закладах
	Всі категорії
	2027 р.
	КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ", КНП
"Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД"
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	-
	100000,00
	-
	100000,00
	Кількість обладнаних спеціалізованих кабінетів у медичних закладах

	
	
	4. Забезпечення доступності приміщень громадських будівель - надання соціальних послуг згідно з вимогами доступності (вхідні групи, пандуси, інформаційні таблички, маркери, шляхи доступу до таких будівель)
	Всі категорії
	2026-2027 рр.
	Відокремлені структурні підрозділи та балансоутримувачі
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	200000,00
	100000,00
	-
	300000,00
	Кількість доступних громадських будівель з облаштуванням пандусів, підйомників, ліфтів, понижень бордюрів, покращення мощення шляхів доступу до громадських будівель - надання соціальних послуг, тактильних смуг, благоустрій поручнів, освітлення та застосуванням інформаційних знаків, контрастного маркування вхідних дверей та сходів

	
	
	5. Забезпечення безбар’єрності
приміщення Центру надання
адміністративних послуг Новгород-Сіверської міської ради
	Всі категорії
	2026-2027 рр.
	Новгород-Сіверська міська рада, відділ надання адміністративних послуг міської ради, балансоутримувачі, залучені сторони
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	50000,00
	50000,00
	-
	100000,00
	Кількість застосованих технічних рішень, рівень безбар’єрності (%)

	
	
	6. Забезпечення доступності приміщень громадських будівель - об’єктів культури згідно з вимогами доступності (вхідні групи, пандуси, інформаційні таблички, маркери, шляхи доступу)
	Всі категорії
	2027 р.
	КЗ "Новгород-Сіверський міський будинок культури" та балансоутримувачі
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	-
	100000,00
	-
	100000,00
	Кількість доступних громадських будівель культури з облаштуванням пандусів, підйомників, ліфтів, понижень бордюрів, покращення мощення шляхів доступу до будівель, тактильних смуг, поручнів, освітлення та застосуванням інформаційних знаків, контрастного маркування вхідних дверей та сходів

	
	
	7. Забезпечення доступності приміщень об’єктів освіти згідно з вимогами доступності (вхідні групи, доріжки, підходи, пандуси, інформаційні таблички,

маркери, шляхи доступу тощо)
	Всі категорії
	2026-2027 рр.
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, балансоутримувачі

	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	200000,00
	100000,00
	-
	300000,00
	Кількість доступних громадських будівель освіти з облаштуванням пандусів, підйомників, ліфтів, понижень бордюрів, покращення мощення шляхів доступу, тактильних

смуг, поручнів, освітлення та

застосуванням інформаційних знаків, контрастного маркування вхідних дверей та сходів

	
	
	8. Забезпечення доступності
спортивних об’єктів
	Всі категорії
	2027 р.
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, балансоутримувачі

	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	-
	30000,00
	-
	300000,00
	Кількість доступних спортивних об’єктів,
застосованих технічних рішень, рівень безбар’єрності (%)

	
	
	9. Забезпечення доступності туристичної
інфраструктури та встановлення інформаційних знаків, у тому числі про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	Всі категорії
	2027 р.
	КЗ "Новгород-Сіверський міський будинок культури" та балансоутримувачі
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	-
	50000,00
	-
	50000,00
	Кількість доступних будівель туристичної інфраструктури, облаштованих пандусами,
підйомниками, ліфтами, пониженнями бордюрів, тактильних смуг, поручнів, освітлення, застосування контрастного маркування вхідних дверей та сходів, встановлення інформаційних знаків у засобах розміщення, біля водних об'єктів, парках,

скверах, рекреаційних зонах та інших об'єктах для відпочинку тощо

	
	
	10. Забезпечення безбар’єрного
середовища на тротуарах
	Всі категорії
	2026-2028 рр.
	Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області, структурні підрозділи міської ради
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	200000,00
	200000,00
	200000,00
	600000,00
	Кількість перешкод на 1 км тротуару (ненормативні бордюрні пандуси, нерівності покриття, відкриті водовідвідні лотки, тощо); Частка та кількість пандусів на пішохідних переходах,

які відповідають нормам і стандартам доступності, %

	
	
	11. Забезпечення доступності об’єктів цивільного захисту (укриттів)
	Всі категорії
	2026-2027 рр.
	Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області, структурні підрозділи міської ради, балансоутримувачі
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	150000,00
	110000,00
	У межах бюджетних призначень
	260000,00
	Кількість застосованих технічних рішень, рівень безбар’єрності (%)

	Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність

	1.
	Забезпечення доступною та актуальною
інформацією, необхідною для
задоволення щоденних
потреб громадян
	1. Розробка та постійне поширення інформаційного контенту щодо додержання принципів безбар'єрності


	Всі категорії
	Постійно
	Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ, ГО, залучені експерти


	-
	-
	-
	-
	-
	Кількість поширень інформаційного контенту

	
	
	2. Забезпечення доступності інформації, що оприлюднюється виконавчими органами міської ради на

вебсайті Новгород-Сіверської міської ради для осіб з порушеннями слуху, зору та

інтелектуальними порушеннями


	Всі категорії
	Постійно
	Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ
	-
	-
	-
	-
	-
	Кількість доступної інформації, що оприлюднюється виконавчими органами міської ради на вебсайті Новгород-Сіверської міської ради

	
	
	3. Забезпечення доступності інформації під час надання адміністративних послуг
	Всі категорії
	Постійно
	Відділ надання адміністративних послуг міської ради, Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ


	-
	-
	-
	-
	-
	Кількість наданих доступних
адміністративних послуг

	
	
	4. Застосування технологічних рішень та спеціального обладнання для забезпечення доступності адміністративних послуг
	Всі категорії
	Постійно
	Відділ надання адміністративних послуг міської ради, Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	-
	50000,00
	-
	50000,00
	Кількість реалізованих технологічних рішень для забезпечення доступності адмінпослуг

	
	
	5. Розміщення соціальної реклами у громадських будівлях та інших об'єктах комунальної та приватної власності
	Всі категорії
	Постійно
	Структурні підрозділи міської ради, залучені експерти, ГО, ОСББ
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	-
	15000,00
	-
	150000,00
	Кількість розміщеної соціальної реклами у медичних, освітніх, культурних, спортивних закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання

адміністративних послуг тощо, у відеороликах,

друкованій продукції, аудіозаписах

	2.
	Забезпечення вільного доступу до інформації та належних
засобів комунікації у ході отримання публічних послуг громадянами
	1. Застосування рекомендацій щодо стимулювання застосування альтернативних форматів інформаційного
супроводу у закладах фізичного оточення: громадських будівлях, транспортній та туристичній
інфраструктурі та медіа (титрування, аудіодискрипція (тифлокоментування), українська жестова мова)
	Всі категорії
	Постійно
	Структурні підрозділи міської ради
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	75000,00
	50000,00
	-
	125000,00
	Кількість застосованих альтернативних форматів інформаційного супроводу у закладах медицини, освіти, культури, спорту, громадського транспорту, туристичної інфраструктури та медіа

	
	
	2. Запровадження в закладах громади електронних засобів реалізації комунікаційних потреб для осіб з порушенням слуху та мовлення у процесі спілкування з посадовими особами під час надання їм консультаційних та

адміністративних послуг


	Всі категорії
	Постійно
	Структурні підрозділи міської ради
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	-
	50000,00
	-
	50000,00
	Кількість застосованих електронних засобів реалізації комунікаційних потреб

	Напрям 3. Цифрова безбар’єрність

	1.
	Проведення аналізу щодо забезпечення швидкісним Інтернетом та засобами доступу до нього усіх мешканців громади
	1. Проведення аналізу щодо забезпечення

швидкісним Інтернетом та засобами доступу до нього усіх мешканців громади
	Всі категорії
	ІV кв. 2026 р.
	Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ
	-
	-
	-
	-
	-
	Кількість користувачів з доступним цифровими послугами та засобами об'єктів фізичного оточення, а саме: громадських будівель, житлових будівель, транспортної інфраструктури, туристичної інфраструктури

	
	
	2. Аналіз рівня доступності
швидкісного Інтернету та наявності технічних засобів доступу до нього в громадських закладах
	Всі категорії
	ІV кв. 2026 р.
	Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ
	-
	-
	-
	-
	-
	Кількість громадських закладів, які мають доступ до швидкісного Інтернету

	
	
	3. Забезпечення громадських будівель

доступом до
швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього
	Всі категорії
	2026-2027 рр.

	Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ, відокремлені структурні підрозділи міської ради, баласноутримувачі
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	-
	30000,00
	-
	-
	Кількість громадських будівель зі швидкісним Інтернетом

	
	
	4. Забезпечення закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших

центрів комп’ютерними
тифлокомплексами
	Всі категорії
	2026-2027 рр.
	Відокремлені структурні підрозділи міської ради, баласноутримувачі
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	50000,00
	35000,00
	-
	85000,00
	Кількість закладів, які облаштовані тифлокомплексами

	
	Напрям 4. Освітня безбар’єрність

	1.
	Створення умов для
забезпечення
якісною освітою протягом життя
	1 .Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах дошкільної та загальної середньої освіти - забезпечення функціонування мережі інклюзивних (спеціальних) груп/класів відповідно до потреби громадян
	Всі категорії
	2027 р.
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	-
	50000,00
	-
	50000,00
	Кількість закладів дошкільної та загальної середньої освіти, в яких
функціонують інклюзивні (спеціальні) групи/класи

	
	
	2. Забезпечення доступності до

інклюзивної освіти протягом життя усіх мешканців громади
	Всі категорії
	2027 р.
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ГО, залучені експерти
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	-
	30000,00
	-
	30000,00
	Кількість осіб, охоплених інклюзивним навчанням

	2.
	Сприяння розвитку інклюзивної освіти для розкриття потенціалу
кожної людини
	1. Здійснення заходів щодо розширення послуг та подальшого розвитку мережі інклюзивно-ресурсних центрів
	Всі категорії
	2027 р.
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ГО, залучені експерти
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	-
	30000,00
	-
	30000,00
	Кількість наданих послуг. Кількість проведених заходів

	
	
	2. Забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти
	Всі категорії
	2026-2028 рр.
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ГО, залучені експерти
	-
	-
	-
	-
	-
	Кількість залучених фахівців у співпраці інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти

	
	
	3. Розробка та запровадження
інформаційної кампанії з підтримки розвитку інклюзивної освіти
	Всі категорії
	2027 р.
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ГО, залучені експерти
	Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	-
	10000,00
	-
	10000,00
	Кількість інформаційних кампаній

	
	
	4. Забезпечення осіб з особливими освітніми
потребами допоміжними засобами навчання, зокрема спеціальними підручниками, посібниками, зокрема

надрукованими шрифтом Брайля


	Всі категорії
	2026-2027 рр.
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ГО, залучені експерти
	Державний бюджет, обласний бюджет,
бюджет Новгород-Сіверської МТГ, інші джерела, не заборонені законодавством
	50000,00
	50000,00
	-
	100000,00
	Кількість осіб, забезпечених
допоміжними засобами

	Напрям 5. Економічна безбар’єрність

	1.
	Сприяння розвитку доступного
середовища для заснування і провадження
підприємницької діяльності, працевлаштування, доступні для всіх учасників
ринку праці
	1. Проведення
навчання ветеранів з метою започаткування та ведення власної справи, розвитку “ветеранського
бізнесу”/ “ветеранських ініціатив”
	Всі категорії
	2026-2028 рр.
	Управління соціальної та ветеранської політики міської ради, ГО, залучені експерти
	-
	-
	-
	-
	-
	Кількість проведених навчань. Кількість ветеранів, які взяли участь у них. Кількість нових ветеранських
підприємств, які були започатковані після участі в навчальних програмах

	
	
	2. Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед важливих на ринку праці суспільних груп для подолання невпевненості та психологічних бар’єрів перед вибором професії чи роботи
	Всі категорії
	2026-2028 рр.
	Відділ економіки міської ради, ГО, залучені експерти
	-
	-
	-
	-
	-
	Кількість проведених інформаційних кампаній

	
	
	3. Проведення навчальних семінарів для осіб, які втратили роботу, зокрема жінок, молоді, осіб з інвалідністю, людей старшого віку, з метою розвитку їх підприємницьких навичок
	Всі категорії
	2026-2028 рр.
	Відділ економіки міської ради, ГО, залучені експерти
	-
	-
	-
	-
	-
	Кількість проведених семінарів

	              Всього:
	1025000,00
	1290000,00
	20000,00
	2515000,00
	


Додаток 2
до Програми розвитку безбар’єрного простору в Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки
(розділ 5)

Показники результативності Програми
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок дії Програми
	Терміни реалізації Програми
	Всього витрат на виконання Програми

	
	
	
	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	І. Показники затрат Програми

	1
	Обсяг фінансування Програми 
	грн
	-
	1025000,00
	1290000,00
	200000,00
	2515000,00

	ІІ. Показники продукту Програми

	1
	Об’єкти, приведені до норм доступності
	%
	10
	15
	25
	35
	

	2
	Адаптовані освітні заклади
	%
	10
	20
	40
	70
	

	3
	Адаптовані медичні заклади
	%
	10
	20
	30
	65
	

	4
	Пандуси, пониження бордюрів, поручні
	од.
	0
	10
	20
	40
	70

	5
	Тактильні смуги
	м²/од.
	0
	20
	40
	60
	120

	6
	Доступні зупинки громадського транспорту
	%
	10
	25
	45
	60
	

	7
	Безбар’єрні маршрути
	од.
	0
	1
	2
	3
	6

	8
	Інформаційні матеріали з безбар’єрності
	од.
	0
	10
	20
	40
	70

	9
	Навчені працівники (інклюзія)
	осіб
	0
	5
	15
	30
	50

	ІІІ. Показники ефективності Програми

	1
	Рівень доступності інфраструктури
	%
	10
	20
	40
	55
	

	2
	Користувачі інклюзивних послуг
	осіб
	0
	300
	600
	1000
	1900

	3
	Скорочення звернень щодо недоступності
	%
	–
	10
	25
	40
	

	4
	Доступність адмінпослуг
	%
	10
	20
	40
	55
	

	ІV. Показники якості Програми

	1
	Задоволеність мешканців доступністю
	%
	20
	40
	60
	80
	

	2
	Відповідність новобудов нормам ДБН
	%
	50
	75
	85
	95
	

	3
	Доступність офіційних матеріалів (формати)
	%
	10
	30
	50
	70
	

	4
	Цифрова доступність
вебресурсів (WCAG-AA)
	%
	20
	50
	75
	90
	


Додаток 3
до Програми розвитку безбар’єрного простору в Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки
(розділ 7)
Ресурсне забезпечення Програми
	Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми
	Етапи виконання Програми
	Всього витрат на виконання Програми, грн

	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Обсяг коштів, всього грн
	1025000
	1290000
	200000
	2515000

	зокрема:
	
	
	
	

	Державний бюджет
	У межах бюджетних призначень
	У межах бюджетних призначень
	У межах бюджетних призначень
	У межах бюджетних призначень

	Обласний бюджет
	У межах бюджетних призначень
	У межах бюджетних призначень
	У межах бюджетних призначень
	У межах бюджетних призначень

	Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади
	1025000
	1290000
	200000
	2515000

	Інші джерела, не заборонені законодавством
	У межах бюджетних призначень
	У межах бюджетних призначень
	У межах бюджетних призначень
	У межах бюджетних призначень


Додаток 4
до Програми розвитку безбар’єрного простору в Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки 

(розділ 9)

ЗВІТ

про результати виконання 

_____________________________________________________

назва місцевої програми у звітному періоді

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї

Відповідальний виконавець Програми


Термін реалізації Програми


1. Виконання заходів Програми

	№
з/п
	Пріоритетні завданий
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

	№

з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	
	
	
	
	
	


3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Додаток 5
до Програми розвитку безбар’єрного простору в Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки 

(розділ 9)

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ 

про результати виконання

_____________________________________________________
назва місцевої програми

1. Основні дані.

2. Зазначаються дата прийняття та номер рішення міської  ради про затвердження програми та внесення змін до неї, строк та етапи виконання, відомості про відповідального виконавця програми.

3. Мета програми та результати її досягнення.

Визначається проблема, на розв’язання якої спрямовано програму, мета, яку планується досягти та наводяться узагальнені соціально-економічні результати виконання.

4. Фінансування.

Наводяться дані про плановий і фактичний обсяги фінансування програми в цілому та за роками виконання із зазначенням джерел фінансування, зазначається їх відповідність орієнтовному обсягу фінансових витрат, передбачених програмою.

5. Виконання заходів програми.

Наводяться дані про виконання заходів і завдань із зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та досягнутих результатів. У разі невиконання (часткового виконання) зазначаються причини.

6. Оцінка ефективності виконання програми.

На основі кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання програми, дається оцінка ефективності її виконання.

(посада керівника органу) 


(підпис)


(ініціали та прізвище)
