# Україна

# НОВГОРОД – СІВЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(п’ятдесят сьома сесія VII скликання)

РІШЕННЯ

03 березня  2020 року                                                                                       № 1074

Про  внесення змін до міської Програми

«Впровадження системи вуличного

відеоспостереження у місті Новгороді-Сіверському

на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням

36-ої сесії міської ради VII скликання № 679

З  метою забезпечення публічної безпеки та громадського порядку у        місті Новгороді-Сіверському, вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, а також захист прав та інтересів юридичних осіб від протиправних зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративно-деліктного провадження доказами, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень та керуючись статтями 25, 26, та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до міської Програми «Впровадження системи вуличного

відеоспостереження у місті Новгороді-Сіверському на 2019-2021 роки» (далі Програма),затвердженої рішенням 36-ої сесії міської ради VII скликання №679:

1) розділ 1 Паспорт Програми, викласти у такій редакції:

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

- Назва: міська Програма «Впровадження системи вуличного відеоспостереження у місті Новгороді-Сіверському на 2019-2021 роки».

|  | Ініціатор розроблення Програми | Новгород-Сіверська міська рада |
| --- | --- | --- |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» |
|  | Розробник Програми | Новгород-Сіверська міська рада |
|  | Співрозробники Програми | Новгород-Сіверський відділ поліції ГУНП в Чернігівській області |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Новгород-Сіверська міська рада |
|  | Головний розпорядник бюджетних коштів | Новгород-Сіверська міська рада |
|  | Учасники Програми | Новгород-Сіверський відділ поліції ГУНП в Чернігівській області |
|  | Термін реалізації Програми | 2019-2021 роки |
|  | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет (Бюджет Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної громади -2020) |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 649,7 тис. грн. |
|  | Коштів міського бюджету: | 649,7 тис. грн. |
|  | коштів інших джерел |  |

2) розділ VIІ Напрями діяльності та заходи міської Програми, викласти      у  такій редакції:

VIІ. Напрями діяльності та заходи міської Програми

«Впровадження системи вуличного відеоспостереження у місті Новгороді-Сіверському на 2019-2021 роки»

| № п/п | Напрями діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. у тому числі: | Очікувані показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап | ІІ етап | ІІІ етап |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Визначення єдиної локальної міської мережі відеоспостереження | Проаналізувати існуючу систему відеоспостереження міста, провести інвентаризацію мереж, встановлених у місті систем відеонагляду, в тому числі власних систем комерційних об’єктів та тих, що належать правоохоронним органам. | 2019 рік | Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і територій міської ради, Новгород-Сіверський відділ поліції ГУНП в Чернігівській області | Не потребує фінансування |  |  |  | Створення єдиної локальної міської мережі відеоспостереження, внаслідок чого знизиться криміногенна обстановка в місцях найбільш уражених вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях та місцях проведення масових заходів |
|  |  | Визначити місця та об’єкти, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією, їх пріоритетність, черговість становлення камер відеоспостереження та інших пристроїв | 2019 рік | Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і територій міської ради, Новгород-Сіверський відділ поліції ГУНП в Чернігівській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |
| 2. | Встановлення технічних можливостей системи відеоспостереження та формування мережі | Визначити перелік необхідного обладнання | 2019 рік | Новгород-Сіверська міська рада, Новгород-Сіверський відділ поліції ГУНП в Чернігівській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |
|  |  | Створити єдину локальну мережу системи відеоспостереження, забезпечити доступ до неї правоохоронним органам | 2019 рік | Новгород-Сіверська міська рада, Новгород-Сіверський відділ поліції ГУНП в Чернігівській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |
| 3. | Реалізація заходів щодо встановлення локальної міської мережі відеоспостереження | Провести тендер на визначення суб’єкта господарювання, який здійснюватиме встановлення камер спостереження та облаштування мережі | 2019 рік | Новгород-Сіверська міська рада | Міський бюджет |  |  |  | Встановленнялокальної міської мережі відеоспостереження та здійснення відео контролю за публічними місцями з метою стабілізації криміногенної ситуації в місті |
|  |  | Обслуговування та ремонт охоронної системи відеоспостереження | 2019 — 2021 роки | Новгород-Сіверська міська рада | Міський бюджет | 10 | 60 | 10 |  |
|  |  | Придбати та встановити камери відеоспостереження та інші пристрої системи відеоспостереження відповідно до визначеної черговості, забезпечити автономне живлення систем | 2019 — 2021 роки | Новгород-Сіверська міська рада | Міський бюджет | 189,9 | 189,9 | 189,9 |  |
|  |  | Придбати серверне обладнання та забезпечити зберігання архівів відеозаписів | 2019 — 2021 роки | Новгород-Сіверська міська рада | Міський бюджет |  |  |  |  |
| 4. | Здійснення відео контролю за публічними місцями | Забезпечити відеоспостереження за об’єктами, які входять у перелік, які потребують першочергового контролю | Після налагоджен ня системи | Новгород-Сіверський відділ поліції ГУНП в Чернігівській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |
|  |  | Утримання локальної міської мережі відеоспостереження | Після налагодженя системи | Новгород-Сіверська міська рада | Міський бюджет | За домовленістю |  |  |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 199,9 | 249,9 | 199,9 |  |

3)  додаток 1 до Програми, викласти у новій  редакції, що додається.

2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Могильного О.О.

3. Контроль  за виконанням  рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та комунальної власності .

Міський голова                                       				           О. Бондаренко