ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення чотирнадцятої  сесії

Новгород-Сіверської

міської ради VIIІ скликання

03 грудня 2021 року № 484

ПРОГРАМА

розвитку туризму Новгород-Сіверської міської  територіальної громади

на 2022-2025 роки

м. Новгород-Сіверський

2021 рік

Зміст

| № з/п | Назва розділу | Сторінка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт Програми розвитку туризму Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки | 2-5 |
| 2 | Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма. | 5-7 |
| 3 | Мета Програми | 7 |
| 4 | Визначення цільових груп Програми. | 8 |
| 5 | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, показники результативності Програми. | 9-28 |
| 6 | Очікувані результати виконання Програми | 29 |
| 7 | Обсяги та джерела фінансування Програми | 29-30 |
| 8 | Строки та етапи виконання Програми. | 30 |
| 9 | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 30-31 |
| 10 | Додаток 1. Інформація про виконання Програми за поточний рік. | 32 |
| 11 | Додаток 2. Заключний звіт про результати виконання Програми розвитку туризму Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної громади на 2022-2025 роки | 33 |

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Назва Програми | Програма розвитку туризму Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення Програми | Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про туризм», Бюджетний кодекс України |
| 4. | Головний розробник Програми | Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |
| 5. | Співрозробники Програми | - |
| 6. | Відповідальний виконавець Програми | відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |
| 7. | Співвиконавці Програми | Новгород-Сіверська міська рада, центр розвитку підприємництва та туризму Новгород-Сіверської міської ради, підприємства, установи, громадські організації (за згодою). |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2022-2025 роки |
| 9. | Мета Програми | Розвиток туристичної галузі Новгород-Сіверської міської територіальної громади, Забезпечення умов для повноцінного функціонування суб'єктів туристичної діяльності, Поліпшення туристичної інфраструктури громади та створення позитивного туристичного іміджу, просування цікавих туристичних об єктів та створення на їх базі туристичних магнітів громади. Залучення інвестицій у туристичну галузь громади, створення туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби туризму та туристів з урахуванням природно-кліматичного, соціально-економічного та історико культурного потенціалу Новгород-Сіверської міської територіальної громади |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: в тому числі: - коштів бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади - коштів державного бюджету - інші джерела - кошти позабюджетних джерел | 240,0 тис. грн. 240,0 тис.грн |
| 11. | Очікувані результати виконання | Створення якісного туристичного продукту. Підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму обʼєктів історико-культурної спадщини Забезпечення сприятливих умов для повноцінного функціонування субʼєктів туристичної діяльності Вдосконалення та приведення до міжнародних стандартів існуючої туристичної, дорожньої інфраструктури та туристичних послуг. Забезпечення комфортного відпочинку людей, підвищення туристичної привабливості громади. Популяризація туристичних можливостей громади, інформаційна підтримка, забезпечення доступу до туристичної інформації. пропагування місцевих видів ремесел та видів декоративно- ужиткового мистецтва. Сприяння розширенню ринку збуту сувенірної продукції Популяризація місцевих звичаїв та обрядів, збільшення туристичних потоків, популяризація туристичного потенціалу Новгород-Сіверської міської територіальної громади Підвищення освітнього рівня та кваліфікації фахівців та працівників, зайнятих у галузі туризму громади. |
| 12. | Ключові показники ефективності | Покращення туристичного іміджу громади (збільшення кількості інформації туристичного спрямування у засобах масової інформації, мережі Інтернет). Збільшення надходжень до бюджету громади у вигляді туристичного збору. Збільшення кількості заходів з туристичною складовою, Розширення можливостей для реалізації продукції майстрів народних ремесел (поява ринку народних ремесел у Новгороді-Сіверському). Збільшення маркованих, знакованих та забезпечених інформаційними стендами маршрутів туристів та покращення інфраструктури (доріжки, вело маршрути, місця відпочинку, вбиральні тощо) у громаді та логістики пересування груп туристів |

2.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма розвитку туризму Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні цільові програми» та «Про туризм»; Указу Президента України від 12.01.2015 року №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 року №168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року»; рекомендацій парламентських слухань на тему «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України» і передбачає вдосконалення реалізації державної політики у галузі туризму на теренах Новгород-Сіверської міської територіальної громади.

Розвиток туризму, його вплив на зайнятість населення, формування малого і середнього бізнесу, сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, а саме транспортної, комунальної, інформаційної, виробничої та сервісної інфраструктури, роблять туризм важливою складовою частиною економічного і соціального розвитку. Туризм є регіональним і національним локомотивним напрямком економіки, а за змістовим наповненням ця галузь підтримує національні традиції, стимулює розвиток народних промислів, відродження рецептів приготування цікавих і смачних страв, вимагає збереження природи і створення сприятливих соціальних умов для свого функціонування, тому в багатьох країнах світу туризм розвивається як система, яка надає всі необхідні можливості для ознайомлення з культурою, звичаями, історією, релігійними і духовними цінностями відповідної держави та її народу.

Населені пункти громади розташовані на пагорбах мальовничого берега річки  Десна, на північному сході Чернігівської області. Неповторна природа та історична спадщина краю дійшла до нас у добре збереженому вигляді. Населені пункти на чолі з Новгородом-Сіверським, походять від укріплень, що виникли на старих городищах сіверян. За красою та значенням Новгород-Сіверський, як сіверська столиця, не поступався іншим стольним князівським градам, а династія новгород-сіверських князів відігравала помітну роль у політичному житті Київської Русі. З Новгород-Сіверським пов’язана перша згадка про героя ”Слова о полку Ігоревім” – князя Ігоря Святославовича.

На території територіальної громади розташований цілий комплекс безцінних архітектурних шедеврів, які надають дивовижної неповторності населеним пунктам громади. Різноманітні традиції зодчества різних епох демонструють численні архітектурні пам’ятки: Успенський собор (XVIII ст.), унікальна пам’ятка дерев’яної архітектури Микільська церква (1760р.), велична Тріумфальна арка (1787р.), споруджена за проектом Джакомо Кваренги, на честь перебування у Новгороді-Сіверському Катерини II. У селі Дігтярівка частково збереглася церква Покрови Пресвятої Богородиці, у якій молився за успіх військової кампанії проти російського царя Петра І, гетьман України Іван Мазепа. В цьому ж селі відбулась історична зустріч гетьмана з шведським королем Карлом ХІІ, на честь чого на місці зустрічі встановлено пам’ятний знак. У селах Грем’яч, Ларинівка, Чайкине радують око туристів та мешканців величні дерев’яні та муровані храми. Понад сотню пам’яток історії та культури, братських могил, обелісків, можна зустріти у населених пунктах громади.

Значний інтерес становлять сучасні пам’ятники князю Ігорю, літописному Бояну, Ярославні, Богдану Хмельницькому, русичам-захисникам рідної землі, які прикрашають наймальовничіші куточки Новгорода-Сіверського.  Завдяки своїй унікальній історії та безцінного скарбу пам’яток археології, архітектури, культури громада має значний туристичний потенціал.

Проте, попри всі позитивні аспекти є цілий ряд проблемних питань. Матеріально-технічна база туристично-рекреаційних об’єктів, місць відпочинку, не відповідає сучасним вимогам і потребує значних капіталовкладень для їх переоснащення та модернізації. Перешкодами на шляху до перетворення туристичної сфери громади у сучасну продуктивну та прибуткову галузь економіки, є недостатній розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, нестача якісного маркування та знакування туристично привабливих об’єктів, закладів розміщення туристів різних стандартів (готелів, мотелів, хостелів, кемпінгів), відсутність індустрії відпочинку та розваг, мала кількість облаштованих місць короткочасного відпочинку туристів, незадовільний стан доріг, відсутність під’їздів до багатьох популярних туристичних об’єктів, незадовільний стан більшості пам’яток культурної спадщини, не розроблені дієві програми їх збереження та пристосування для потреб туристів, недостатня забезпеченість туристичної галузі висококваліфікованими спеціалістами, неефективна діяльність відповідних структур щодо забезпечення екологічної безпеки територій для розвитку рекреаційного бізнесу, відсутність системного рекламного та інформаційного забезпечення та слабке лобіювання потреб громади на обласному рівні, вкрай недостатня увага до використання потенціалу розвитку туризму в сільській місцевості, в тому числі, як один із чинників зменшення безробіття та збільшення само зайнятості у селах громади.

Усе це зумовлює необхідність прийняття Програми.

Принципово новий підхід до становлення туризму у Новгород-Сіверській міській  територіальній  громаді, як високорентабельної галузі економіки, важливого засобу розвитку території, дасть можливість позитивно впливати на стан економічного розвитку громади (транспорт, зв’язок, будівництво тощо), сприяти підвищенню рівня зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, внутрішньому та міжнародному співробітництву, залученню громадян до пізнавання природи та історико-культурної спадщини рідного краю.

3.  Визначення мети програми

Метою Програми  є здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі Новгород-Сіверської міської  територіальної громади, створення конкурентного, спроможного на внутрішньому, національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби гостей громади, створення та розвиток матеріально-технічної бази та сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання  природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, підвищення якості та асортименту туристичних послуг, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримки в’їзного та внутрішнього туризму, зокрема сільського, поліпшення кадрового забезпечення галузі.

Основними стратегічними завданнями Програми є:

- забезпечення сталого розвитку туристичної галузі Новгород-Сіверської міської  територіальної громади та підвищення її частки в макроекономічних показниках;

- розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази туристичної інфраструктури  Новгород-Сіверської міської  територіальної громади;

- збільшення частки очікуваних доходів бюджету Новгород-Сіверської міської  територіальної громади від туристичної галузі;

- створення цікавих туристичних продуктів на основі туристичного потенціалу Новгород-Сіверської міської  територіальної громади;

- вдосконалення знакування та маркування існуючих туристичних маршрутів, впровадження інноваційних підходів (QR-коди, 3-Д екскурсії, електронна карта) та встановлення інформаційних стендів, знаків та табличок для поліпшення логістики та туристичної інфраструктури;

- забезпечення галузі висококваліфікованими кадрами;

- забезпечення проведення заходів щодо поліпшення дорожньої інфраструктури, логістики пересування громадою, умов перебування у підприємствах готельного господарства громади, поліпшення само зайнятості населення громади.

4. Визначення цільової групи

Програма визначає основні напрями та форми діяльності Новгород-Сіверської міської ради та її структурних підрозділів для подальшого становлення й ефективного функціонування туристичної галузі громади, правового, організаційно-управлінського, економічного та інформаційного середовища, розвитку таких видів туризму, як культурно розважальний, спортивний, гастрономічний, оздоровчий, пізнавальний, подієвий, діловий, вихідного дня, рекреаційний туризм тощо. Програмою передбачено реалізацію комплексу заходів спрямованих на підвищення конкурентоспроможності туристичних продуктів; на забезпечення економічного зростання, екологічної безпеки, надання доступу до послуг у сфері туризму; на створення нових робочих місць, розширення можливостей населення щодо працевлаштування та само зайнятості; на створення сучасної туристичної інформаційної інфраструктури.

Цільовою групою Програми є мешканці громади – чоловіки та жінки працездатного віку, молодь від 18 до 35 років – незайняті, тимчасово не працюючі, підприємці, які вже працюють, або планують працювати у сфері готельного, ресторанного бізнесу, сфері надання послуг (транспортні перевезення, катання, сплави та подорожі на човнах, байдарках, плотах, кейтерінг та харчування з виїздом, надання екскурсійного обслуговування, оренда транспортних засобів (човни, мотоцикли, велосипеди) знаряддя, обладнання туристичного, спортивного, мисливського, рибальського спрямування, організація та проведення тематичних та розважальних заходів, тімбілдингів, заходів ділового, пригодницького, екстремального спрямування тощо);

чоловіки та жінки працездатного віку, власники садиб, що вже провадять, або лише планують розпочати свою діяльність з метою рекреації, оздоровлення ознайомлення туристів з історичною, культурно-мистецькою спадщниою громади, крафтові виробники продуктів харчування, особи, що проводять приготування (виробництво) та дегустації напоїв, традиційних страв та демонстрації прийомів їх приготування;

майстри народних промислів, які планують та організовують продажі сувенірної продукції, виробів ужиткового мистецтва, проводять майстер класи;

окремі особи або групи осіб, об’єднаних єдиною метою, або фаховими інтересами, які ставлять собі за завдання організацію ділових поїздок для проведення переговорів, виробничих нарад, презентацій, виставок тощо та, які мають на меті організацію певних дійств, візитів паломників та інших організованих груп туристів, як з України, так і з країн зарубіжжя, споживачів послуг;

туристи, як з України, так і з країн зарубіжжя.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/іі | Завдання | Зміст заходів | Цільова група (жінки/чоловіки різних груп) | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. гри. 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024рік | 2025 рік |  |  | ВСЬОГО |  | В Очікуваний результат |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |
| 1. | Моніторинг туристичних ресурсів населених пунктів Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної громади, вивчення стану популярних серед туристів культурно – історичних пам’яток, природних та археологічних обʼєктів, сприяння їх збереженню та використання в туристичних цілях | Обрахунок кількості водних об’єктів, заповідних місць, історичних пам’яток, які мають потенціал становлення туристичними магнітами. Складання переліку популярних туристичних об’єктів | Чоловіки та жінки - місцеві жителі працездатного віку | 2022 рік | Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради, Міська рада, відділ житлово-комунального господарства міської ради. | Фінансування не потребує | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Виявлення популярних туристичних об’єктів, використання по по максимуму можливостей щодо їх збереження |  |
| 2. | Аналіз та оцінка стану туристично- рекреаційної галузі громади, визначення процесів та тенденцій, що відбуваються у ній. | Здійснення аналізу стану туристично- рекреаційної галузі. Складання аналітичної довідки. Підготовка письмових рекомендацій для відповідних підрозділів міської ради та підприємців і громадян, які зацікавленні у наданні, або вже надають туристич. Послуги. | Дорослі чоловіки та жінки, які мають на меті розвиток бізнесу у галузі туризму. | 2022 рік | Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради, Міська рада, | Фінансування не потребує | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Створення аналітичної довідки щодо стану туристичної галузі громади. Підготовка письмових рекомендацій щодо поліпшення її стану |  |
| 3. | Здійснення організаційних заходів з проведення обстеження стану автомобільних доріг на туристично- екскурсійних маршрутах. Внесення пропозицій щодо модернізації доріг, прилеглих до основних туристичних обʼєктів. | Обстеження стану автомобільних доріг, туристично-екскурсійних маршрутів; Складання письмових пропозицій міському голові щодо модернізації під’їзних шляхів до пам’яток на туристично-екскурсійних маршрутах. | Дорослі чоловіки та жінки, які мають власні авто, надають транспортні послуги, туристи усіх вікових груп та статі. | 2022-2025 роки | Міська рада, відділ житлово-комунального господарства міської ради. | Фінансування не потребує | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Підготовлені пропозиції щодо модернізації під’їзних шляхів до пам’яток на туристично-екскурсійних маршрутах. |  |
| 4. | Здійснення заходів із розмічення та знакування територій масового відпочинку людей, місць рекреаційного призначення, туристичних обʼєктів, берегів водойм, тощо. | Визначення місць, що потребують встановлення певних знаків, табличок та туристичних мап. | Водії автотранспорту, туристи усіх вікових груп та будь-якої статі. | 2022-2024 роки | Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради, Міська рада, відділ житлово-комунального господарства міської ради. | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 40,0 |  | Встановлення низки знаків та позначок щодо територій масового відпочинку громадян. Означення найцікавіших тур. Маршрутів відповідними інформаційними знаками, табличками, вказівниками. |  |
| 5. | Здійснення заходів для забезпечення та покращення умов проживання та відпочинку туристів, надання якісних послуг, здійснення комплексу заходів з облаштування та створення туристичної інфраструктури, зменшення негативного впливу карантинних заходів на підприємства готельної сфери. | Підготовка письмових рекомендацій Інформування громадян – мешканців громади, про можливість створення зеленої садиби та вимоги до них; проведення аналізу впливу карантинних обмежень на готелі та садиби для формування пропозицій щодо гнучкого ціноутворення та спільної роботи у пошуку туристичних потоків для громади. | Туристи усіх вікових груп та будь-якої статі. Дорослі чоловіки та жінки, які мають бізнес у галузі туризму, або планують його почати. | Щорічно, починаючи з 2022 року | Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради, підприємства готельного бізнесу громади та садиби зеленого туризму. | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Підготовка рекомендацій для власників готелів, зелених садиб, кемпінгів щодо поліпшення умов перебування громадян. Проведення роботи серед громадян щодо інформування щодо можливості створення зелених садиб та умов, необхідних для проживання та перебування у них туристів. |  |
| 6. | Удосконалення рекламно-інформаційної діяльності. Виготовлення, придбання та встановлення банерів, інформаційних стендів, знаків та щитів щодо розташування об’єктів культурної спадщини і пам’яток природи на території міста та надання туристичних послуг. | Виготовлення, придбання та встановлення банерів, інформаційних стендів, знаків та щитів щодо розташування об’єктів культурної спадщини і пам’яток природи на території міста та надання туристичних послуг. Підготовка та наповнення окремого розділу ”Туризм” на сайті громади та | Туристи усіх вікових груп та будь-якої статі. Дорослі чоловіки та жінки, які мають бізнес у галузі туризму, або планують його почати. | 2022-2024 роки | Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  | 32,0 |  | Рекламування та популяризація туристичного потенціалу громади, забезпечення доступу до туристичної інформації. |  |
| 7. | Придбання сувенірної та іншої продукції із зображенням туристичного логотипу міста. Придбання призів, нагород для заходів, що відбуваються з туристичної складовою (перегони, ралі турніри, перформанси та інші заходи, покликані популяризувати місто Новгород-Сіверський та інші населені пункти Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної громади) | Придбання сувенірної та іншої продукції; Придбання призів, нагород для заходів, що відбуваються з туристичної складовою. Розповсюдження друкованої продукції | Туристи усіх вікових груп та будь-якої статі. Дорослі чоловіки та жінки, які мають бізнес у галузі туризму, або планують його почати. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |  | 9,0 |  |  | 36,0 |  | Рекламування та популяризація туристичного потенціалу громади, забезпечення доступу до туристичної інформації. |  |
| 8. | Придбання рекламних друкованих матеріалів, буклетів, флаєрів, інформаційних стендів, тощо. | Придбання рекламних друкованих матеріалів, буклетів, флаєрів та їх розповсюдження з метою популяризації туристичного потенціалу громади; Придбання та вмстановлення інформаційних стендів з метою поліпшення логістики та інфраструктури громади. | Туристи усіх вікових груп та будь-якої статі. Дорослі чоловіки та жінки, які мають бізнес у галузі туризму, або планують його почати. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 20,0 |  | Рекламування та популяризація туристичного потенціалу громади, забезпечення доступу до туристичної інформації. |  |
| 9. | Поширення інформації щодо туристичної привабливості Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної громади через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт міської ради та мережу ˮІнтернетˮ. Співпрація з інтернет виданнями туристичного спрямування. | Робота з турагентами, підготовка прес-релізів, аудіовізуального контенту та його розміщення на офіційних сайтах та дружніх інтернет-порталах. | Туристи усіх вікових груп та будь-якої статі. Дорослі чоловіки та жінки, які мають бізнес у галузі туризму, або планують його почати. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради; Сектор з питань діяльності засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю Новгород-Сіверської міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 4,0 |  | Рекламування та популяризація туристичного потенціалу громади, забезпечення доступу до туристичної інформації, поліпшення туристичного іміджу громади |  |
| 10. | Організація роботи при Новгород-Сіверському центрі розвитку підприємництва та туризму повноцінних туристичних послуг з інформування туриста, реалізації сувенірної та довідкової продукції | Організація розробки, виробництва та реалізації сувенірної та довідкової продукції | Дорослі чоловіки та жінки, дівчата та хлопці віком 18-35 років, які мають бізнес у галузі туризму, або планують його почати. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради; Сектор з питань діяльності засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю Новгород-Сіверської міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 4,0 |  | Рекламування та популяризація туристичного потенціалу громади, забезпечення доступу до туристичної інформації, надання додаткових послуг у галузі туризму та розваг. |  |
| 11. | Популяризація народних промислів та декоративно- ужиткового мистецтва місцевих майстрів. | Проведення роботи з підприємцями, зацікавленими особами; Виділення місць для облаштування торгівлі з реалізації виробів народних промислів та декоративно- ужиткового мистецтва місцевих майстрів. | Дорослі чоловіки та жінки, дівчата та хлопці віком 18-35 років, які мають бізнес у галузі народних промислів та декоративно- ужиткового мистецтва, або планують його почати. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради; Сектор з питань діяльності засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю Новгород-Сіверської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Рекламування та популяризація туристичного потенціалу громади, забезпечення доступу до туристичної інформації. |  |
| 12. | Сприяння створенню торговельних закладів з реалізації сувенірної продукції. | Проведення роботи з підприємцями, зацікавленими особами; Виділення місць для облаштування торгівлі з реалізації сувенірної продукції | Дорослі чоловіки та жінки, дівчата та хлопці віком 18-35 років, які мають бізнес у галузі народних промислів та декоративно- ужиткового мистецтва, або планують його почати. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради; Новгород-Сіверська міська рада | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 8,0 |  | Посилення самозайнятості населення, економічної складової громади |  |
| 13. | Організація виставок, ярмарків, показів робіт місцевих майстрів декоративно- ужиткового мистецтва та народних ремесел. | Організація та проведення у сільських населених пунктах громади та у місті Новгороді-Сіверському виставок, ярмарків, показів робіт місцевих майстрів декоративно- ужиткового мистецтва та народних ремесел. | Дорослі чоловіки та жінки, дівчата та хлопці віком 18-35 років, які мають бізнес у галузі народних промислів та декоративно- ужиткового мистецтва, або планують його почати. Туристи усіх вікових груп та будь-якої статі. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради; Сектор з питань діяльності засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю Новгород-Сіверської міської ради, відділ житлово-комунального господарства міської ради, благоустрій міста, відділ економіки | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 12,0 |  | Посилення самозайнятості населення, економічної складової громади. Рекламування та популяризація туристичного потенціалу громади, забезпечення доступу до туристичної інформації. |  |
| 14. | Організація народних масових гулянь та показів старовинних народних обрядів та звичаїв. | Організація та проведення у сільських населених пунктах громади та у місті Новгороді-Сіверському народних масових гулянь та показів старовинних народних обрядів та звичаїв та подій задля привернення уваги туристів до громади та її потенціалу | Туристи усіх вікових груп та будь-якої статі. Дорослі чоловіки та жінки, дівчата та хлопці віком 18-35 років, особи похилого віку з числа мешканців громади. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради; Сектор з питань діяльності засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю Новгород-Сіверської міської ради, відділ житлово-комунального господарства міської ради, благоустрій міста, відділ економіки | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 20,0 |  | Удосконалення інфраструктури, привернення уваги до громади, Посилення самозайнятості населення, економічної складової громади Рекламування та популяризація туристичного потенціалу громади, |  |
| 15. | Розвиток подієвого (фестивального) туризму | Проведення масштабних фестивалів та подій задля привернення уваги туристів до громади та її потенціалу | Туристи усіх вікових груп та будь-якої статі. Дорослі чоловіки та жінки, дівчата та хлопці віком 18-35 років, особи похилого віку з числа мешканців громади. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради; Сектор з питань діяльності засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю Новгород-Сіверської міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Удосконалення інфраструктури, привернення уваги до громади, Посилення самозайнятості населення, економічної складової громади Рекламування та популяризація туристичного потенціалу громади, |  |
| 16. | Забезпечення туристичної складової під час проведення культурно-мистецьких свят та фестивалів (презентацій, екскурсій, показів та реконструкцій історичних подій) | Організація та проведення презентацій, екскурсій, показів та реконструкцій історичних подій під час проведення культурно-мистецьких свят та фестивалів | Туристи усіх вікових груп та будь-якої статі. Дорослі чоловіки та жінки, дівчата та хлопці віком 18-35 років, особи похилого віку з числа мешканців громади. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради; Сектор з питань діяльності засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю Новгород-Сіверської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Удосконалення інфраструктури, привернення уваги до громади, Посилення самозайнятості населення, економічної складової громади Рекламування та популяризація туристичного потенціалу громади, |  |
| 17. | Підготовка та розповсюдження серед зацікавлених туристичних підприємств анонсів туристично привабливих подій у Новгород-Сіверській міській об’єднаній територіальній громаді | Робота з турагентами, підготовка прес-релізів, аудіовізуального контенту та його розміщення на офіційних сайтах та дружніх інтернет-порталах. | Туристи усіх вікових груп та будь-якої статі. Дорослі чоловіки та жінки, дівчата та хлопці віком 18-35 років. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради; Сектор з питань діяльності засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю Новгород-Сіверської міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 4,0 |  | Рекламування та популяризація туристичного потенціалу громади, |  |
| 18. | Організація та проведення акцій, фестивалів, культурно - мистецьких , спортивних заходів, традиційних свят та інших заходів, спрямованих на популяризацію туристичного потенціалу Новгород-Сіверської міської територіальної громади що проводяться на виконання рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови | Організація та проведення акцій, фестивалів, культурно - мистецьких , спортивних заходів, традиційних свят та інших заходів | Туристи усіх вікових груп та будь-якої статі. Дорослі чоловіки та жінки, дівчата та хлопці віком 18-35 років, особи похилого віку з числа мешканців громади. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради; Сектор з питань діяльності засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю Новгород-Сіверської міської ради, відділ житлово-комунального господарства міської ради, благоустрій міста, відділ економіки | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 40, |  | Удосконалення інфраструктури, привернення уваги до громади, Посилення самозайнятості населення, економічної складової громади Рекламування та популяризація туристичного потенціалу громади, |  |
| 19. | Підвищення рівня туристичної безпеки у Новгород-Сіверській міській територіальній громаді. Впровадження заходів щодо забезпечення безпеки туристів в основних місцях масового перебування туристів та надання їм допомоги у випадку надзвичайної ситуації шляхом придбання та розповсюдження спеціалізованих інформаційних флаєрів | Підготовка та проведення спільних зустрічей, практикумів для поліцейських та мешканців громади, які планують або вже працюють у галузі туризму | Туристи усіх вікових груп та будь-якої статі. Дорослі чоловіки та жінки, дівчата та хлопці віком 18-35 років, особи похилого віку з числа мешканців громади. | 2022-2025 роки | Новгород-Сіверський районний відділ поліції ГУ НП в Чернігівській області (за згодою); Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради. | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 4,0 |  | Підвищення туристичного іміджу Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної громади, поліпшення безпеки громадян. Організація заходів на високому рівні |  |
| 20 | Сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації міської ради, фахівців туристичного супроводу, інших працівників туристичної сфери громади. | Організація навчальних поїздок, Підготовка онлайн семінарів, віртуальних поїздок, практикумів для мешканців громади, які планують або вже працюють у галузі туризму | Персонал, який працює у галузі туризму -дорослі чоловіки та жінки, дівчата та хлопці віком 18-35 років. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради. | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  | 16,0 |  | Підвищення освітнього рівня та кваліфікації персоналу, який працює у галузі туризму. |  |
| 21. | Організація навчальних поїздок у громади, які мають успішний туристичний досвід. Участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму громади | Організація навчальних поїздок для мешканців громади, які планують або вже працюють у галузі туризму. Додаткові організаційні заходи, ”круглі” столи для обговорення з керівництвом громади основних напрямків над якими мають спільно працювати міська рада та підприємці, що надають послуги у галузі туризму | Персонал, який працює у галузі туризму -дорослі чоловіки та жінки, дівчата та хлопці віком 18-35 років. | 2022-2024 роки | Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради. | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Налагодження партнерських зв'язків та покращення позитивного туристичного іміджу Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної громади |  |
| 22. | Сприяння обміну досвідом між представниками туристичної галузі з інших країн та мешканцями громади в напрямку розвитку зеленого, фестивального та інших видів туризму. | Підготовка онлайн семінарів, віртуальних поїздок, практикумів для мешканців громади, які планують або вже працюють у галузі туризму | Дорослі чоловіки та жінки, дівчата та хлопці віком 18-35 років, які мають бізнес у галузі туризму, громадського харчування, народних промислів та декоративно- ужиткового мистецтва, або планують його почати. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради. | Фінансування не потребує | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Налагодження партнерських зв'язків та покращення позитивного туристичного іміджу Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної громади |  |
| 23. | Забезпечення взаємного обміну інформацією туристичного напрямку для розповсюдження через офіційний сайт міської ради, ЗМІ та мережу ˮІнтернетˮ. | Підготовка та розповсюдження через офіційний сайт міської ради, ЗМІ та мережу ˮІнтернетˮ інформації туристичного спрямування | Дорослі чоловіки та жінки, дівчата та хлопці віком 18-35 років, які мають бізнес у галузі туризму, громадського харчування, народних промислів та декоративно- ужиткового мистецтва, або планують його почати. | 2022-2025 роки | Відділ культури, туризму та ЗМІ Новгород-Сіверської міської ради. | Фінансування не потребує | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | Посилення інтеграції мешканців громади у сучасний інформаційний простір, використання сучасних трендів під час організації роботи громади у галузі туризму |  |
| 24. | Всього |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 240,0 |  |  |  |

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

| Заходи | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 рік рік | 20 рік | 2023 рік рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Видатки на місцеву програму розвитку туризму | тис. грн. | кошторис | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |
|  | II Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення певних знаків, табличок та туристичних мап. | Од. | - | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| 2 | Виготовлення, придбання та встановлення банерів, інформаційних стендів, знаків та щитів щодо розташування об’єктів культурної спадщини | Од. | - | 5 | 7 |  | 7 | 8 |
| 3 | Придбання сувенірної та іншої продукції; Придбання призів, нагород для заходів, що відбуваються з туристичної складовою | Од. | - | 50 | 50 |  | 50 | 50 |
| 4 | Придбання рекламних друкованих матеріалів, буклетів, флаєрів та їх розповсюдження з метою популяризації туристичного потенціалу громади; | Од. | - | 25 | 35 |  | 50 | 60 |
| 5 | Робота з турагентами, підготовка прес-релізів, аудіовізуального контенту та його розміщення на офіційних сайтах | Од. | - | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 6 | Розробка, виробництво та реалізація сувенірної та довідкової продукції | Од. | - | 10 | 10 |  | 10 | 10 |
| 7 | Облаштування місць для торгівлі та реалізації сувенірної продукції | Од. | - | 4 | 4 |  | 4 | 4 |
| 8 | Організація та проведення у сільських населених пунктах громади та у місті Новгороді-Сіверському виставок, ярмарків, показів робіт місцевих майстрів декоративно- ужиткового мистецтва та народних ремесел. | Од. | - | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| 9 | Організація та проведення акцій, фестивалів, культурно - мистецьких , спортивних заходів, традиційних свят та інших заходів | Од. | - | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| 10 | Підготовка та проведення спільних зустрічей, практикумів для поліцейських та мешканців громади, які планують або вже працюють у галузі туризму | Од. | - | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 11 | Організація навчальних поїздок, Підготовка онлайн семінарів | Од. | - | 5 | 4 |  | 6 | 7 |
|  | III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення | тис. грн. | - | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |
|  | Збільшення кількості туристів та екскурсантів | тис. осіб. |  | 27,0 | 28,3 |  | 30,9 | 32,0 |
|  | IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп зростання кількості організованих та проведених міських, регіональних, туристичних форумів, екскурсійних заходів, виставок, конференцій, фестивалів, прес- та інфо- турів, публікацій в ЗМІ традиційних свят та інших заходів (до попереднього року | % | - | 101 | 104 |  | 105 | 108 |

6. Очікувані результати виконання програми

Реалізація зазначених завдань та напрямів дозволить покращити у територіальній громаді роботу з туризму та структуру управління галуззю. Завдяки туристичній галузі, як виду економічної діяльності, здійснюватиметься ефективне та раціональне використання природнозаповідних територій місцевого значення та об’єктів історико-культурної спадщини з одночасним їх збереженням і відновленням. Реалізація Програми забезпечить:

- перетворення та утвердження територіальної громади, як однієї з провідних в історико-пізнавальному та відпочинковому туризмі, з добре розвинутою туристичною інфраструктурою, привабливою для вітчизняного та зарубіжного туризму;

- впорядкування використання туристичних ресурсів;

- доступність туристичних послуг для всіх категорій населення;

- формування позитивного туристичного іміджу громади;

- збереження та раціонального використання цінних туристичних ресурсів;

- підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму об’єктів історико-культурної спадщини;

- підвищення якості обслуговування туристів;

- підтримку та стимулювання розвитку народних промислів та ремесел;

- упорядкування інформаційного простору та структуризації інформації про осіб, що надають послуги у галузі туризму та супутні послуги;

- збільшення надходжень до бюджету;

- підвищення само зайнятості населення та, як наслідок, можливе зменшення безробіття у сільських населених пунктах громади.

7. Обсяги та джерела фінансування програми.

Джерелами фінансування Програми є кошти бюджету Новгород-Сіверської   міської   територіальної   громади   та   кошти   інших  джерел,  не

заборонених чинним законодавством України.

Бюджетні кошти виділяються в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, які встановлюються з урахуванням наявних фінансових ресурсів, що спрямовуються на виконання завдань Програми.

Ресурсне забезпечення програми

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання програми |  |  |  | Всього витрат на виконання Програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  | II |  |  |
|  | 2022 рік | 2023рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 240,0 |
| державний бюджет | - | - | - | - | 0 |
| бюджет громади | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 240,0 |
| інші джерел | - | - | - | - | 0 |

8. Строки та етапи виконання програми

Програма виконується протягом чотирьох років з 2022 по 2025 рік у два етапи, по два роки тривалістю кожний. Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети за спільним поданням відповідального виконавця програми та відділу економіки фінансовому управлінню міської ради.

9. Координація та контроль за ходом виконання програми

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань «Програми розвитку туризму Новгород-Сіверської міської  територіальної громади на 2020-2021 роки» та за ефективним використанням коштів здійснює відділ культури, туризму  та  з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.

Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області один раз на рік до 01 лютого згідно з Додатком 1 до Програми розвитку туризму Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2020-     2021 роки, подає  узагальнену інформацію  до відділу економіки Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.

Зазначена інформація використовується для аналізу ефективності виконання програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її

фінансування та виконання.

Відділ економіки та фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради здійснюють узагальнення звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання Програми.

Відділ економіки Новгород-Сіверської міської ради включає його результати до  щорічного звіту про виконання Програми економічного              і соціального розвитку Новгород-Сіверської міської територіальної громади.

Відділ культури, туризму  та з питань діяльності засобів масової інформації міської ради, як відповідальний виконавець Програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших завдань, включення додаткових  завдань, уточнення показників, обсягів              і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих завдань тощо.

У разі необхідності внесення змін до Програми, проект змін до неї            з уточненими показниками і завданнями проходить експертизу та вноситься на розгляд сесії Новгород-Сіверської міської ради.

За ініціативою Новгород-Сіверської міської ради, відповідального виконавця, головного розпорядника коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на пленарних засіданнях сесії Новгород-Сіверської міської ради протягом року       в разі виникнення потреби.

Після завершення дії Програми виконавець оформляє  Заключний звіт

про результати виконання Програми розвитку туризму Новгород-Сіверської міської  територіальної громади на 2022-2025 роки, згідно з Додатком 2.

Секретар міської ради                                                    		Ю. Лакоза

Додаток  1

до  Програми розвитку туризму

Новгород-Сіверської  міської територіальної громади

на 2022-2025 роки

(розділ 9)

ЗВІТ

про результати виконання

_____________________________________________________

назва місцевої програми у звітному періоді

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї

Відповідальний виконавець Програми

Термін реалізації Програми

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завданий | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Додаток  2

до  Програми розвитку туризму

Новгород-Сіверської  міської територіальної громади

на 2022-2025 роки

(розділ 9)

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання

_____________________________________________________
назва місцевої програми

- Основні дані.

- Зазначаються дата прийняття та номер рішення міської  ради про затвердження програми та внесення змін до неї, строк та етапи виконання, відомості про відповідального виконавця програми.

- Мета програми та результати її досягнення.

Визначається проблема, на розв’язання якої спрямовано програму, мета, яку планується досягти та наводяться узагальнені соціально-економічні результати виконання.

- Фінансування.

Наводяться дані про плановий і фактичний обсяги фінансування програми в цілому та за роками виконання із зазначенням джерел фінансування, зазначається їх відповідність орієнтовному обсягу фінансових витрат, передбачених програмою.

- Виконання заходів програми.

Наводяться дані про виконання заходів і завдань із зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та досягнутих результатів. У разі невиконання (часткового виконання) зазначаються причини.

- Оцінка ефективності виконання програми.

На основі кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання програми, дається оцінка ефективності її виконання.

(посада керівника органу)     (підпис)                                                     (ініціали та прізвище)