Додаток 1 ПРОЄКТ № 24

до Програми розвитку фізичної культури і спорту Новгород-Сіверської міської територіальної громади

на 2022-2025 роки

(в редакції рішення 26-ої позачергової сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання

від липня 2023 року №)

**Напрями діяльності і заходи реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту**

**Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки**

| № з / п | Завдання | Зміст заходів | Цільова група(жінки / чоловіки різних груп) | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування за роками, тис. гри | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | 12 | **13** |
| **1. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я****з урахуванням інтересів здібностей та індивідуальних особливостей кожного** |
| 1.1 | Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах закладів освіти, за місцем роботи, проживання та в місцях масового відпочинку населення | 1.1.1.Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів для хлопців і дівчат, чоловіків та жінок громади; проведення щорічних масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів відповідно до плану роботи відділу та міських спартакіад із видів спорту | Чоловіча та жіноча частини населення громади різних вікових категорій | 2022 ‒ 2025 роки | Віділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ | В межах кошторисних видатків на забезпечення діяльності закладів освіти | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Збільшення кількості хлопців і дівчат, чоловіків і жінок громади, залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи |
| 1.1 |  | 1.1.2. Розвиток мережі та забезпечення діяльності сучасних спортивних закладів, що надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам хлопців і дівчат, чоловіків і жінок громади | Чоловіки та жінки громади | 2022 ‒ 2025 роки | Віділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ, заклади освіти громади | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Надання якісних спортивних послуг |
| 1.1.3. Забезпечення проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення відповідно до постанови КМ України від 9.12.2015 № 1045 | Чоловіки та жінки громади | 2022 ‒ 2025 роки | Віділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ, заклади освіти громади | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Визначення рівня фізичного стану населення |
| 1.2 | Проведення серед ветеранів спорту громади комплексних спортивно-масових заходів, першості з окремих видів спорту, у тому числі ігрових, та забезпечення участі команд громади у відповідних обласних змаганнях | Організація і проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед чоловіків і жінок – ветеранів спорту | Спортсмени та спортсменки громади, старші 35 років | 2022 ‒ 2025 роки | Віділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **30,0** | **40,0** | **45,0** | **50,0** | **165,0** | Забезпечення доступу до занять спортом і оздоровчо-руховою активністю дорослого населення громади |
| 1.3 | Сприяння максимальному залученню населення громади до занять фізичною культурою і спортом | Організація і проведення спортивних заходів для осіб з інвалідністю, воїнів АТО (ООС), інших вразливих категорій громадян | Чоловіки та жінки з інвалідністю та інших вразливих категорій, учасники та учасниці АТО (ООС)  | 2022 ‒ 2025 роки | Віділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **15,0** | **15,0** | **20,0** | **20,0** | **70,0** | Зростання кількості спортсменів і спортсменок із числа воїнів АТО (ООС), осіб з інвалідністю, інштих вразливих категорій населення |
| 1.4 | Створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки допризовної молоді,представників військових формувань та правоохоронних органах | Створення умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, у т.ч. шляхом проведення фізкультурно-спортивних заходів, спартакіад допризовної молоді тощо | Юнаки та дівчата допризовного віку | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, заклади освіти громади, громадські організації (за згодою) | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **25,0** | **85,0** | Реалізація потенціалу населення, особливо молоді, орієнтація на патріотичне, духовне та фізичне вдосконалення засобами фізичної |
| **Усього за напрямом 1** | **65,0** | **75,0** | **85,0** | **95,0** | **320,0** |  |
| **2. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення** |
| 2.1 | Поширення інформаційно-методичних матеріалів з питань здоров’я та здорового способу життя, що підвищуватиме інтерес хлопців і дівчат, чоловіків та жінок до участі в спортивно-масових заходах різних рівнів | 2.1.1. Сприяння розповсюдженню рекламної, поліграфічної продукції, підручників, посібників, навчальних програм з питань фізичного виховання, масового спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації з метою підвищення рівня поінформованості населення громади | Мешканці й мешканки громади | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ, заклади освіти громади, громадські організації (за згодою) | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Інформаційний супровід заходів із популяризації здорового способу життя серед чоловіків та жінок, хлопців і дівчат громади |
| 2.1.2. Проведення інформаційно-просвітницьких акцій до дат, визначених ВООЗ та МОЗ України: всесвітнього дня здоров’я, всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, всесвітнього дня боротьби з наркоманією, міжнародного дня відмови від паління | Хлоці й дівчата шкільного віку, дорослі чоловіки та жінки | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ, заклади освіти громади, громадські організації (за згодою) | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1 |  | 2.1.3. Висвітлення у засобах масової інформації позитивного впливу на здоров’я чоловіків та жінок громади оптимальної рухової активності | Мешканці й мешканки громади | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, відділ культури та туризму | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Підвищення інтересу молоді до занять спортом і фізичного виховання, залучення широких верствнаселення до масового спорту, пропаганда здорового способу життя серед молоді громади |
| 2.1.4. Залучення до пропаганди здорового способу життя державних та громадських діячів, відомих спортсменів та спортсменок, митців та миткинь | Хлопці й дівчата – здобувачі освіти громади | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, відділ культури та туризму | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **15,0** | **15,0** | **20,0** | **20,0** | **70,0** |
| 2.2 | Популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації | Забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для різних вікових груп чоловіків та жінок громади | Дівчата й хлопці, чоловіки та жінки, які проживають на території громади | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, відділ культури та туризму | Не потребує фінансування | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Усього за напрямом 2** | **15,0** | **15,0** | **20,0** | **20,0** | **70,0** |  |
| **3. Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту** |
| 3.1 | Підтримка закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячоюнацьких спортивних шкіл, залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів | Забезпечення діяльності дитячо-юнацької спортивної школи, збереження відділень з видів спорту на її базі | Дівчата й хлопці, чоловіки та жінки, які проживають на території громади | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверський центр професійного розвитку педагогічних працівників | В межах кошторисних видатків, передбаче-них на функціону-вання КДЮСШ | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Підвищення якості фізичної підготовки спортсменів та спортсменок громади; збереження мережі спортивних закладів |
| **Усього за напрямом 3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **4. Залучення спортсменів і спортсменок до резервного спорту** |
| 4.1 | Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні і психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту | 4.1.1. Організація та проведення спортивних змагань різного рівня, забезпечення участі в них усіх вікових груп вихованців та викованок Новгород-Сіверської КДЮСШ | Обдаровані спортсмени та спортсменки Н-Сіверської КДЮСШ | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ | В межах кошторисних видатків, передбаче-них на функціону-вання КДЮСШ | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Підготовка, відбір та підтримка талановитих вихованок і вихованців Н-Сіверської КДЮСШ |
| 4.1.2. Забезпечення організації і проведення етапів територіальної громади спортивних змагань, чемпіонатів, турнірів серед учнів й учениць та студентів і студенток громади | Хлопці та дівчата – учасники спортивних змагань | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ, Н-Сіверський центр професійного розвитку педагогічних працівників | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **45,0** | **45,0** | **50,0** | **50,0** | **190,0** | Покращення результатів виступів спортсменів та спортсменок громади на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, чемпіонатах, турнірах |
| 4.1.3. Забезпечення участі учнівських і студентських збірних команд громади, окремих спортсменів та їх тренерів в літніх (зимових) Всеукраїнських універсіадах, Юнацьких Олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, чемпіонатах світу та Європи серед учнівської та студентської молоді (оплата послуг харчування, добові, проїзд, проживання, послуг автотранспорту для перевезення учасників змагань тощо) | Обдаровані учні та учениці, студенти та студентки, задіяні у спортивному житті громади | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **85,0** | **345,0** | **105,0** | **110,0** | **645,0** | Популяризація олімпійського руху та здорового способу життя; виявлення талановитих дітей і молоді з відповідними здібностями |
| **Усього за напрямом 4** | **130** | **390** | **155** | **160** | **835,0** |  |
| **5. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху** |
| 5.1 | Забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту осіб з інвалідністю та видів спорту, не включених до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у яких беруть участь особи з інвалідністю | 5.1.1. Підготовки та участь спортсменів і спортсменок громади різних вікових груп у спортивних заходах рівня громади, області, національного та міжнародного рівнів із олімпійських видів спорту | Юнаки та дівчата громади, які займаються олімпійсь-кими видами спорту | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **55,0** | **60,0** | **63,0** | **65,0** | **243,0** | Створення умов для реалізації спортивного потенціалу молоді; підвищення рівня готовностіспортсменів до змагань з олімпійських видів спорту |
| 5.1.2. Підготовка та участь спортсменів і спортсменок громади різних вікових груп у спортивних заходах рівня громади, національного та міжнародного рівнів із неолімпійських видів спорту | Юнаки та дівчата громади, які займаються неолімпій-ськими видами спорту | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **55,0** | **60,0** | **63,0** | **65,0** | **243,0** | Створення умов для реалізації спортивного потенціалу молоді; підвищення рівня готовностіспортсменів до змагань з неолімпійських видів спорту |
| 5.1 |  | 5.1.3. Забезпечення підготовки та участі спортсменів і спортсменок громади різних вікових груп у спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного рівня з видів спортудля осіб з інвалідністю | Спортсмени та спортсменки з інваліднісю | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Н-Сіверська КДЮСШ | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **15,0** | **20,0** | **22,0** | **23,0** | **80,0** | Підвищення рівня готовності спортсменів до змагань; якісна підготовка до змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю |
| 5.2 | Фінансова та матеріально-технічна підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного, спорту вищих досягнень, спорту дівчат і хлопців, чоловіків і жінок з інвалідністю та ветеранів спорту | Забезпечення матеріального і морального заохочення, запровадження стипендій та інших виплат кращим спортсменам і спортсменкам – чемпіонам і чемпіонкам, призерам і призеркам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських ігор, | Обдаровані спортсмени та спортсменки, провідні тренери та тренерки громади | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **50,0** | **60,0** | **63,0** | **65,0** | **238** | Виплата провідним і перспективним спортсменам і спортсменкам та їх тренерам і тренеркам стипендій, винагород, вручення матеріальних подарунків |
| 5.2 |  | Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої шахової олімпіади, інших змагань та їх тренерам, а також вручення привітальних листівок та памятних подарунків призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських ігор, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої шахової олімпіади, інших змагань та їх тренерам, а також вручення привітальних листівок та памятних подарунків ветеранам спорту громади, які зробили вагомий внесок у виховання молодого покоління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за напрямом 5** | **175,0** | **200,0** | **211,0** | **218,0** | **804,0** |  |
| **6. Надання якісних фізкультурно-спортивних послуг** |
| 6.1 | Удосконалення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту | 6.1.1. Забезпечення якісного медичного обслуговування та медичного супровіду вихованців та вихованок Новгород-Сіверської КДЮСШ, постійного медичного контролю хлопців і дівчат під час проведення спортивних заходів рівня громади, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів із різних видів спорту | Спортсмени та спортсменки громади | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Новгород-Сіверська КДЮСШ | В межах кошторисних видатків на забезпечення діяльності закладів освіти | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Збереження та зміцнення здоров’я спортсменів і спортсменок, профілактика захворювань |
| 6.1.2. Забезпечення роботи системи перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, проведення атестації фахівців у сфері фізичної культури і спорту | Тренери і тренерки, працівники і працівниці фізичної культури та спорту | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Новгород-Сіверський центр професійного розвитку педагогічних працівників | В межах кошторисних видатків на забезпечення діяльності Новгород-Сіверської КДЮСШ | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Кваліфіковані тренери та тренерки, працівники та працівниці фізичної культури і спорту |
| 6.1 |  | 6.1.3. Забезпечення, надання якісних послуг населенню закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів | Дівчата й хлопці дитячого та підлітко-воговіку, дорослі чоловіки й жінки | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Новгород-Сіверська КДЮСШ | В межах кошторисних видатків на забезпечення діяльності Новгород-Сіверської КДЮСШ | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Збільшення відсотка населення громади, охопленого якісними фізкультурно-спортивними послугами |
| 6.1.4. Надання платних фізкультурно-спортивних послуг об’єктами фізичної культури і спорту | Дівчата й хлопці дитячого та підлітко-воговіку, дорослі чоловіки й жінки | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, Новгород-Сіверська КДЮСШ | В межах кошторисних видатків на забезпечення діяльності Новгород-Сіверської КДЮСШ | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 6.2 | Проведення спортивних чемпіонатів рівня територіальної громади, забезпечення участі в турнірах, змаганнях, чемпіонатах обласного та всеукраїнського рівнів фахівців у сфері фізичної культури і спорту | 6.2.1. Забезпечення нагородження учасників та учасниць спортивних заходів на рівні громади: придбання спортивних нагород (кубків, медалей, грамот, рамок для грамот та ін.), спортивного обладнання тощо; виготовлення афіш, буклетів та інших необхідних інформаційних матеріалів | Учасники та учасниці спортивних заходів на рівні громади | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **30,0** | **35,0** | **35,0** | **40,** | **140,0** | Відзначення досягнень учасників спортивних заходів на рівні громади |
| 6.2 |  | 6.2.2. Забезпечення участі збірних команд Новгород-Сіверської міської територіальної громади та окремих спортсменів і спортсменок різних вікових груп у змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також із визнаних у державі видів спорту серед осіб з особливими потребами шляхом оплати відряджень (харчування, добові, проїзд, проживання), придбання паливно-мастильних матеріалів для підвозу учасників й учасниць до місця змагань й у зворотному напрямку | Учасники та учасниці спортивних заходів обласного, зонального, державного, міжнарод-ного рівнів | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **80,0** | **90,0** | **100,0** | **100,0** | **370,0** | Розширення можливостей спортсменів і спортсменок для розвитку й само-вдосконалення |
| **Усього за напрямом 6** | **110,0** | **125,0** | **135,0** | **140,0** | **510,0** |  |
| **7. Спортивна інфраструктура громади** |
| 7.1 | Розбудова спортивної інфраструктури, у т. ч. будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів | 7.1.1. Забезпечення будівництва, модернізації, реконструкції,капітального ремонту, проектування іоснащення спортивних споруд та закладів фізичної культури і спорту з залученням коштів інвесторів та фонду регіонального розвитку | Спортсмени та спортсменки громади усіх вікових категорій | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | В межах кошторисних видатків на забезпечення Програми соціально-економічного розвитку | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Модернізація, проектування і оснащення, ремонт наявних спортивних споруд для надання сучасних фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг населенню |
| 7.1.2. Реконструкція кінотеатру «Літній» за адресою: вул. Б. Майстренка, 8 у м. Новгород-Сіверський Чернігівської області | Спортсмени та спортсменки громади усіх вікових категорій | 2022 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **0,0** | **900,0** | **0,0** | **0,0** | **900,0** |
| 7.1.3.Облаштування спортивної зали на базі кінотеатру «Літній» | Спортсмени та спортсменки громади усіх вікових категорій | 2023 ‒ 2024 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1500,0** | **1500,0** |
| 7.1.4. Облаштування та ремонт спортивних майданчиків, у тому числі з синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням для масового користування | Спортсмени та спортсменки громади усіх вікових категорій | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **70,0** | **75,0** | **80,0** | **90,0** | **315,0** | Спортивні майданчики для надання фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг населенню з урахуванням сучасних вимог |
| 7.1 |  | 7.1.5. Придбання обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття і аксесуарів загального та спеціального призначення для оснащення спортивних закладів і спортивних споруд | Спортсмени та спортсменки громади усіх вікових категорій | 2022 ‒ 2025 роки | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Бюджет-Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | **90,0** | **90,0** | **95,0** | **100,0** | **375,0** | Покращення матеріально-технічного стану закладів фізичної культури і спорту |
| **Усього за напрямом 7** | **160,0** | **1065,0** | **175,0** | **1690,0** | **3090,0** |  |
| **Усього за програмою** | **655,0** | **1870,0** | **781,0** | **2323,0** | **5629,0** |  |

Секретар міської ради Ю. Лакоза