2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Новгород-Сіверської міської 

ради Чернігівської області

07 березня 2024 року № 79
ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2024 рік з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні 

на період до 2030 року в Новгород-Сіверській міській територіальній громаді
	Завдання


	Захід
	Очікуваний результат
	Термін виконання
	Відповідальні за виконання
	Міжнародна 
технічна допомога 

(за наявності)

	
	
	
	Дата початку
	Дата завер-шення
	
	

	Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп

незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак
Стратегічна ціль 1.1.: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності

об'єктів фізичного оточення і транспорту

	1.1.1. Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень
	1.1.1.1. провести моніторинг стану пристосування головних входів до будівель органів  місцевої влади, управлінь та відділів Новгород-Сіверської міської ради використання особами з інвалідністю
	проведено моніторинг
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ містобудування та архітектури міської ради
	

	
	1.1.1.2. оприлюднити на офіційному сайті Новгород-Сіверської міської ради результати моніторингу стану пристосування головних входів до будівель органів  місцевого самоврядування, управлінь та відділів міської ради
	забезпечено доступ

громадськості до статистичної інформації
до


	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ містобудування та архітектури міської ради
	

	1.1.2. Проведено за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  26.05.2021 № 537
	1.1.2.1. довести до відома управителів інформацію про об’єкти, які підлягають оцінці у відповідний період
	інформація доведена до виконавців
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ містобудування та архітектури міської ради
	

	
	1.1.2.2. провести обстеження та оцінку об’єктів, занесених до переліку
	проведено обстеження та оцінку об’єктів
	01.01.2024
02.06.2024
	01.06.2024

31.12.2024
	Відділ містобудування та архітектури міської ради
	

	
	1.1.2.3. надати інформацію Управлінню містобудування та архітектури обласної державної адміністрації щодо проведення обстеження об’єктів та оцінку їх безбар’єрності
	надана статистична

інформація
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ містобудування та архітектури міської ради
	

	
	1.1.2.4. оприлюднено на офіційному сайті      Новгород-Сіверського відділу містобудування та архітектури Новгород-Сіверської міської ради
	забезпечено доступ громадськості до статистичної інформації
	01.01.2024


	31.12.2024


	Відділ містобудування та архітектури міської ради
	

	1.1.3. Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність об’єктів, призначених для надання послуг туристичної інфраструктури
	1.1.3.1. зібрати інформацію щодо доступності об’єктів призначених для надання послуг туристичної інфраструктури
	здійснено збір, систематизацію та аналіз інформації
	01.01.2024
02.06.2024
	01.06.2024

31.12.2024
	Відділ культури і туризму міської ради
	

	
	1.1.3.2. за результатами проведеного аналізу підготувати  інформацію про доступність об’єктів призначених для надання послуг туристичної інфраструктури
	підготовлено звіт

за результатами проведеного аналізу
	01.01.2024
02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ культури і туризму міської ради
	

	
	1.1.3.3. розмістити на офіційному сайті звіт відділу культури і туризму міської ради
	розміщено звіт на офіційному сайті міської ради
	01.01.2024
02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ культури і туризму міської ради
	

	1.1.4. Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність спортивних об’єктів фізичного оточення
	1.1.4.1. зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю
	підвищено рівень інформаційної обізнаності

	01.01.2024
02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	1.1.4.2. підготувати звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно- спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю
	підготовлено звіт
	
	
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	1.1.4.3. поширити звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно- спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю
	опубліковано звіт на офіційному сайті міської ради
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.4.4. зібрати та поширити інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, на яких поліпшений безбар’єрний простір
	підвищено рівень інформаційної обізнаності
	01.1012024
02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	1.1.4.5. підготувати звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, на яких поліпшений безбар’єрний простір
	підготовлено звіт
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	1.1.4.6. поширити звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, на яких поліпшений безбар’єрний простір на сайті міської ради
	опубліковано звіт на  сайті  міської ради
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	1.1.4.7. зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю
	зібрано інформацію
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	1.1.4.13. провести моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту
	проведено моніторинг
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД"
	

	
	1.1.4.14. підготувати звіт щодо ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з
урахуванням тендерного аспекту
	підготовлено звіт
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД"
	

	
	1.1.4.15. поширити звіт щодо ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з

урахуванням гендерного аспекту
	опубліковано звіт на офіційному сайті міської ради
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД"
	

	1.1.5.Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність закладів культури
	1.1.5.1. здійснити моніторинг стану доступності закладів культури
	проведено моніторинг доступності
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ культури і туризму міської ради
	

	
	1.1.5.3. опублікувати звіт за результатами моніторингу про доступність закладів культури
	опубліковано звіт на офіційному сайті міської ради
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ культури і туризму міської ради
	

	1.1.6. Забезпечено доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання адміністративних послуг у ЦНАП
	1.1.6.1. Облаштування приміщення ЦНАП для задоволення потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
	підвищено ефективність роботи ЦНАПу; покращено якість надання адміністративних послуг;
задоволено потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
наближено послуги до громадян
	01.01.2024
	31.01.2024
	Центр надання адміністративних послуг міської ради
	Залучення міжнародної технічної допомоги

	
	1.1.6.2. Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання адміністративних послуг у ЦНАП.
	забезпечено доступність особам з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання адміністративних послуг у ЦНАПі, в тому числі за допомогою мобільного кейса у випадках надання адміністративних послуг на дому
	01.01.2024
	31.12.2024
	Центр надання адміністративних послуг міської ради
	

	1.2.4. Забезпечено функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
	1.2.4.2. дооблаштувати укриття в закладах освіти, зокрема засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
	забезпечено доступ до споруд цивільного захисту

	01.01.2024
	30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	1.2.4.3. облаштувати укриття допоміжними засобами в закладах охорони здоров’я для для осіб з обмеженими фізичними

можливостями
	облаштовано укриття допоміжними засобами
	01.01.2024
	31.12.2024
	КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ"
	

	
	1.2.4.4. придбати автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я громади у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання
	придбано автономні джерела електроживлення
	01.01.2024
	31.12.2024
	КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ"
	

	
	1.2.4.5.  облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують маломобільним групам населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного станів доступ

	забезпечено доступ до споруд цивільного захисту

	01.01.2024

	31.12.2024
	Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради

	

	1.2.7. Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування
	1.2.7.1. провести моніторинг доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення
	забезпечено доступ до закладів освіти для мало мобільних груп населення
	01.01.2024
	31.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради

	

	Напрям 2. Інформаційна безбар ’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.

Стратегічна ціль 2.2.: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною

	2.2.1. Забезпечено постійний аналіз виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
	2.2.1.1. забезпечити надання інформації про виконання заходів та завдань
	надана інформація для офіційного оприлюднення
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	2.2.1.2. оприлюднити на офіційному сайті  міської ради інформацію про виконання кожного завершеного заходу
	опубліковано інформаційні повідомлення на офіційному сайті
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Структурні підрозділи  міської ради
	

	2.2.2. Проведено інформаційну кампанію "Україна без бар’єрів"
	2.2.2.1. розмістити інформаційні матеріали у рамках інформаційно- просвітницької кампанії "Україна без бар’єрів"
	оприлюднено/розміщено інформаційні матеріали
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Структурні підрозділи  міської ради
	

	2.2.3. Здійснено заходи щодо доступу до отримання медичних послуг для осіб з порушенням слуху та мовлення
	2.2.3.1. заключити договір з підприємством "УТОГ"
	заключено договір з

"УТОГ"
	01.04.2024
	31.12.2024
	КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД"
	

	Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.

Стратегічна ціль 3.1.: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх

	3.1.1. Забезпечено заклади охорони здоров’я та центри соціально-психологічної реабілітації дітей доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього
	3.1.1.1. актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього
	здійснено аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету, засобами доступу до нього
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Міська рада
	

	
	3.1.1.2. сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього
	здійснено планування
	01.01.2024
	31.12.2024
	Міська рада
	

	
	3.1.1.3 забезпечити Wi-Fi доступ у структурних підрозділах
	забезпечено Wi-Fi доступ
	01.01.2024
	31.12.2024
	Міська рада
	

	3.1.3. Забезпечено необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, бібліотек та інших хабів у межах населених пунктів
	3.1.3.1. забезпечити бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами
	забезпечено
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ культури і туризму міської ради
	

	
	3.1.3.2. забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету
	забезпечено
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ культури і туризму міської ради
	

	Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності

Стратегічна ціль 4.2.: держава сприяє підвищенню рівня здоров ’я та забезпеченню фізичної активності населення

	4.1.1. Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності
	4.1.1.1. організувати проведення заходів молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни
	організовано та

проведено заходи


	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	4.1.1.2. провести заходи молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни
	
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	4.1.2. Реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб
	4.1.2.1. підготувати проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського, політичного життя
	підготовлено заходи
для представників молодіжних центрів
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	4.1.2.2. провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя
	підготовлено заходи
для представників молодіжних центрів
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	4.1.2.3. підготувати проведення тренінгів для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо
	підготовлено проведення тренінгів
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	4.1.2.4. провести тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень
	проведено тренінги
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	4.1.2.5. підготувати проведення інформаційно- просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті
	підготовлено проведення інформаційно- просвітницьких заходів
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	


	
	4.1.2.6. провести інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та
	проведено заходи
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	4.1.3. Реалізовано програму залучення організацій громадянського суспільства до надання соціальних послуг безпритульним особам
	4.1.3.1. розробити міську програму, спрямовану на підтримку безпритульних осіб
	розроблено  міську програму
	01.01.2024
	31.12.2024
	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці міської ради
	

	4.1.4. Здійснено фінансову підтримку громадських об’єднань
	4.1.4.1. провести конкурси з визначення заходів та надання фінансової підтримки з обласного бюджету на покриття частки витрат на оренду приміщення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв громадським об’єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість
	проведено конкурси, визначено переможців
	01.01.2024
	31.12.2024
	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці міської ради
	

	
	4.1.4.2. здійснити моніторинг проведення громадськими об’єднаннями загальнообласних, соціальних заходів
	проведено заходи
	01.01.2024
02.06.2024
	01.06.2024

31.12.2024
	
	

	4.1.5. Організовано роботу по наданню допомоги батькам, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, патронатним родинам, а також родинам, які опинились в складних життєвих обставинах та дітям
	4.1.5.1. створити в м. Новгород-Сіверський кімнату «Дитячого простору», яка має ігрову зону, наповнену сучасними дидактичними та розвиваючими іграшками, кінозону, кімнати для роботи за різними напрямками - з батьками та дітьми
	створено кімнату
	01.01.2024
	31.12.2024
	Служба у справах дітей  міської ради,  відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	4.1.5.2. відкрити в місті Новгороді-Сіверському кімнату «Дитячого простору», яка має ігрову зону, наповнену сучасними дидактичними та розвиваючими іграшками, кінозону, кімнати для роботи за різними напрямками - з батьками та дітьми
	відкрито кімнату
	01.01.2024
	31.12.2024
	Служба у справах дітей  міської ради,  відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	4.1.5.3. організувати роботу «Телефону довіри» для надання консультацій дітям та батькам
	надано психологічну допомогу
	01.01.2024
	31.12.2024
	Служба у справах дітей  міської ради,  відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	4.1.5.4. організувати діяльність мобільних бригад для надання комплексної допомоги прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, патронатним родинам, а також родинам, які опинились у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичними актами, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, збройною агресією російської федерації та/або іншої країни проти України, та інше
	здійснено виїзди в населені пункти громади
	01.01.2024
	31.12.2024
	Служба у справах дітей  міської ради,  відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	4.1.6.Забезпечення своєчасного отримання особами з інвалідністю  засобів реабілітації та інших послуг для  доступності щоденних потреб 

	4.1.6.1. забезпечити поширення

 інформаційних матеріалів, направлених на інформаційне супроводження заходів, що здійснює держава з метою забезпечення щоденних потреб доступними для маломобільних груп населення
	підвищено рівень

інформаційної обізнаності


	01.01.2024
	31.12.2024
	Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці міської ради
	

	
	4.1.6.2. забезпечити  прийом документів на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю


	підвищення рівня соціальної захищеності осіб з інвалідністю, сприяння своєчасному отриманню ними засобів реабілітації
	01.01.2024
	31.12.2024
	Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці міської ради
	

	
	4.1.6.3. забезпечити видачу направлень на проходження медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем, електроскутером
	сприяння мобільності та поліпшення якості життя людей, які мають труднощі з ходьбою
	01.01.2024
	31.12.2024
	Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці міської ради
	

	
	4.1.6.4. забезпечити видачу направлень до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю
	забезпечено видачу направлень
	01.01.2024
	31.12.2024
	Центр надання адміністративних послуг міської ради
	

	4.2.1. Надано медичну допомогу Захисникам і Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України 
	4.2.1.1. забезпечити обстеженням Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та родин загиблих, безкоштовним лікуванням у комунальних закладах у межах бюджетного фінансування
	забезпечено обстеження Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та родин на 100%
	01.01.2024
	31.12.2024
	КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ",
КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД
	

	
	4.2.1.2. забезпечити направлення Захисників і Захисниць України, у яких виявлені порушення стану здоров’я, на стаціонарне обстеження та лікування у медичні заклади області
	забезпечено направлення
	01.01.2024
	31.12.2024
	КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД"
	

	
	4.2.1.3. організувати медичне супроводження демобілізованих (звільнених із служби) Захисників і Захисниць України при проходженні медико соціальних експертних комісій
	проходження медико- соціальних експертних комісій для встановлення групи інвалідності (близько 150 осіб)
	01.01.2024
	31.12.2024
	КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ", 

КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2. Розширено охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких є ризик виникнення таких порушень
	4.2.2.1. забезпечити реабілітаційну допомогу дітям у стаціонарних та амбулаторних умовах
	забезпечено поліпшення стану здоров’я не менш чим 300 дітей
	01.01.2024
	31.12.2024
	КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД",
КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ"

	

	4.2.3. Покращено доступ до акушерсько-гінекологічної, терапевтичної, консультативно- медичної допомоги сільському населенню, на територіях територіальних громад яких ускладнено доступ до діагностики та медичних послуг, внутрішньо переміщеним особам, особам з обмеженими фізичними можливостями та іншим вразливим групам населення шляхом підтримки діяльності мобільних бригад
	4.2.3.1. забезпечити доступність населення громади до послуг з мобільної паліативної медичної допомоги онкохворим, хворим після інсульту, хворим з хронічною серцевою недостатністю, хворим з цукровим діабетом та іншим
	забезпечено

консультативно-

профілактичним оглядом
	01.01.2024
	31.12.2024
	КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД"
	

	4.2.4. Проведено інформаційну кампанію щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення
	4.2.4.1. підготувати проведення інформаційної кампанії про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення
	підготовлено проведення інформаційної кампанії
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

31.12.2024
	. Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	4.2.4.2. провести інформаційну кампанію про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення
	
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	4.2.5. Запроваджено систему раннього втручання
	4.2.5.1. провести моніторинг та оцінювання якості наявної послуги раннього втручання
	проведено моніторинг
	01.01.2024
	31.12.2024
	КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД"
	

	Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.

Стратегічна ціль 5.2.: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті

	5.1.1. Підвищено рівень якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти
	5.1.1.1. провести моніторинг потреб громади щодо функціонування спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти, які будуть функціонувати у 2024/2025 навчальному році
	проведено моніторинг потреби громади
	01.01.2024
	30.09.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	5.1.1.2. на 2024/2025 навчальний рік сформувати мережу спеціальних класів закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб громади для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання
	сформовано мережу спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти
	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	5.1.2. Створено умови для дистанційного навчання усіх освітніх рівнів
	5.1.2.1. провести навчання щодо професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти
	підвищено професійну компетентність педагогів
	01.01.2024

02.06.2024
	30.06.2024

02.06.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ЦПРПП міської ради
	

	
	5.1.2.2. забезпечити заклади освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання
	забезпечено здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів освіти комп’ютерною технікою

	01.01.2024

02.06.2024
	01.06.2024

30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	5.1.2.3. забезпечити доступ до мережі «Інтернет» в закладах освіти
	забезпечено доступ до широкосмугового (оптичного) інтернету
	01.01.2024
	31.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	5.1.3. Здійснено системний моніторинг дотримання принципу освітньої безбар’єрності у сфері охорони здоров'я
	5.1.3.1. здійснити системний моніторинг щодо забезпечення рівних можливостей та вільного доступу до освіти в закладах фахової передвищої та вищої освіти, що здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
	проведено моніторинг
	01.01.2024


	30.06.2024


	КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД"
	

	5.1.4. Забезпечено вільний доступ громадян без медичної освіти до необхідних медичних знань
	5.1.4.2. поширити за допомогою різних засобів (друкованих та інтернет видань, радіо, телебачення, YouTube тощо) інформаційно- просвітницькі та довідкові матеріали для громадян з основ медичних знань
	поширено інформаційно- просвітницькі та довідкові матеріали
	01.01.2024


	31.12.2024


	КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД"
	

	5.1.6. Актуалізовано освітні програми закладів вищої освіти з питань безбар’єрності
	5.1.6.1. підготувати проведення навчання з підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти щодо організації інклюзивної освіти в закладі
	підготовлено навчання, складено графіки
	01.01.2024
	31.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ЦПРПП міської ради
	

	
	5.1.6.2. провести навчання з підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти щодо організації інклюзивної освіти
	сформовано та розвинуто інклюзивну компетентність директорів
	01.01.2024
	31.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ЦПРПП міської ради
	

	
	5.1.6.3. підготувати проведення навчання з підвищення кваліфікації фахівців закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти щодо забезпечення і методології інклюзивної освіти в закладі, що базується на біопсихосоціальній моделі Міжнародної класифікації функціонування, і роботі з допоміжними засобами реабілітації і навчання
	підготовлено навчання, складено графіки
	01.01.2024
	31.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ЦПРПП міської ради
	

	
	5.1.6.4. провести навчання з підвищення кваліфікації фахівців закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти щодо забезпечення і методології інклюзивної освіти в закладі, що базується на біопсихосоціальній моделі Міжнародної класифікації функціонування, і роботі з допоміжними засобами реабілітації і навчання
	сформовано та розвинуто інклюзивну компетентність фахівців освіти
	01.01.2024
	31.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ЦПРПП міської ради
	

	5.2.1. Розвинено мережу та підтримку інклюзивно-ресурсних центрів
	5.2.1.2. забезпечити інклюзивно-ресурсні центри методичними матеріалами та обладнанням
	забезпечено

методичними матеріалами та обладнанням
	01.01.2024


	30.12.2024;


	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	5.2.1.3. забезпечити інклюзивно-ресурсні центри достатньою кількістю кваліфікованих фахівців
	 забезпечено
	01.01.2024
	30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ІРЦ міської ради
	

	
	5.2.1.4. забезпечити співпрацю фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти

	забезпечено співпрацю
	01.01.2024
	30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ІРЦ міської ради
	

	5.2.3. Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля
	5.2.3.1. забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання

	забезпечено осіб допоміжними засобами навчання
	01.01.2024
	30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	5.2.3.2. забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля
	забезпечено спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля
	01.01.2024
	30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	5.2.4. Створено умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей
	5.2.4.1. забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади
	забезпечено умови для здобуття освіти дітьми 3 особливими освітніми потребами за місцем їх проживання
	01.01.2024
	30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	5.2.4.2. забезпечити підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму
	здійснено підвезення дітей з особливими освітніми потребами
	01.01.2024
	30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
	

	
	5.2.4.3. провести заходи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках
	підвищено професійну компетентність педагогів
	01.01.2024
	30.06.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ЦПРПП міської ради
	

	
	5.2.4.4. провести профілактичні заходи зі здобувачами освіти з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації
	сформовано позитивне освітнє середовище для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами
	01.01.2024
	30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ЦПРПП міської ради
	

	
	5.2.4.5. організувати просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами
	організовано просвітницькі заходи
	01.01.2024


	30.12.2024


	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ЦПРПП міської ради
	

	
	5.2.4.6. провести заходи для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо)

	підвищено професійну компетентність педагогічних працівників
	01.01.2024
	30.12.2024
	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ЦПРПП міської ради

	

	Напрям 6. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров'я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи само зайнятістю

Стратегічна ціль 6.1.: стимулювання малого і середнього підприємництва

	6.1.1. Проведено інформаційні заходи щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності
	6.1.1.1. забезпечити надання інформаційно- консультативної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва та особам, які бажають розпочати власний бізнес, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення
	підвищено рівень інформаційної обізнаності зацікавлених осіб щодо

започаткування та здійснення підприємницької діяльності
	01.01.2024
	31.12.2024
	Відділ інвестицій та комунального майна міської ради
	

	
	6.1.1.2. забезпечити фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проектів та/або часткового відшкодування витрат підприємств області на участь у виставково- ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях
	надано фінансову підтримку
	01.01.20.24
	31.12.2024
	Відділ інвестицій та комунального майна міської ради
	


Керуючий справами виконавчого                                                                                                                        

комітету міської ради 












Сергій ПОЛИВОДА
