ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 2

Рішення 24 сесії

Новгород-Сіверської

міської ради VIII скликання

09 травня 2023 року № 860

(в редакції рішення

55-ої позачергової сесії

Новгород-Сіверської

міської ради VIIІ скликання

від   квітня 2025 року №)

План оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти

Новгород-Сіверської міської територіальної громади

| Зміст заходів |  |  | Термін виконання управлінського рішення |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведення інформаційної роботи щодо ознайомлення учасників освітнього процесу із змінами в законодавстві освітньої галузі, та змінами у мережі закладів освіти громади |  |  | 2023 рік |
| Громадські обговорення реорганізації закладів загальної середньої освіти |  |  | Квітень 2023-2025 року |
| Розроблення заходів щодо організації підвезення учнів старшого шкільного віку із віддалених районів громади до ліцею |  |  | З 2024 року |
| Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню освіту» типів закладів загальної середньої освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади шляхом створення гімназій на базі існуючих закладів загальної середньої освіти |  |  |  |
| № з/п | Назва закладу освіти | Припинення набору 10-х класів | Рішення про створення гімназії |
| 1. | Блистівський навчально-виховний комплекс Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | З 29.05.2026 | До 01.09.2027 Блистівська гімназія Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (зі структурними підрозділами дошкільним та початкова школа) |
| 2. | Грем’яцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | З 29.05.2026 | До 01.09.2027 Грем’яцька гімназія Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (зі структурним підрозділом початкова школа) |
| 3. | Дігтярівський навчально-виховний комплекс Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | З 29.05.2026 | До 01.09.2027 Дігтярівська гімназія Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (зі структурними підрозділами дошкільним та початкова школа) |
| 4. | Новгород-Сіверська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | З 29.05.2026 | До 01.09.2027 Новгород-Сіверська гімназія № 2 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (зі структурним підрозділом початкова школа) |
| 5. | Орлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | З 29.05.2026 | До 01.09.2027 Орлівська гімназія Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (зі структурними підрозділами дошкільним та початкова школа) |
| 6. | Печенюгівський навчально-виховний комплекс Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | З 29.05.2026 | До 01.09.2027 Печенюгівська гімназія Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (зі структурними підрозділами дошкільним та початкова школа) |
| 7. | Смяцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | З 29.05.2026 | До 01.09.2027 Смяцька гімназія Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (зі структурним підрозділом початкова школа) |
| 8. | Чайкинський навчально-виховний комплекс Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | З 29.05.2026 | До 01.09.2027 Чайкинська гімназія Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (зі структурними підрозділами дошкільним та початкова школа) |
| Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середнюосвіту» типів закладів загальної середньої освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади шляхом створення філій на базі існуючих закладів загальної середньої освіти |  |  |  |
| № з/п | Назва закладу освіти | Припинення набору 10-х класів | Рішення про створення філії |
| 1. | Биринський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів дошкільний навчальний заклад» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | З 31.05.2023 | До 01.09.2024 Биринська філія Новгород-Сіверської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |
| Ліквідація закладів загальної середньої освіти |  |  |  |
| № з/п | Назва закладу освіти | Припинення набору учнів | Рішення про ліквідацію |
| 1. | Вороб’ївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новгород - Сіверської міської ради Чернігівської області | З 31.05.2023 | З 09.05.2023 |

Секретар міської ради							Юрій ЛАКОЗА