ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Новгород-Сіверської міської

ради Чернігівської області

29 травня 2025 року № 134

План заходів

щодо складання прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести реєстрацію учасників бюджетного процесу на 2026 рік в ІАС «LOGICA» | До 15 травня 2025 року | Всі учасники бюджетного процесу |
| 2. | Здійснення аналізу виконання бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 01 липня 2025 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання з Міністерства фінансів України | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 4. | Надання фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | До 16 червня 2025 року | Відділ економіки Новгород-Сіверської міської ради |
| 5. | Підготовка та надання фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради прогнозних обсягів доходів бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026-2028 роки від продажу майна, що знаходиться у комунальній власності міської територіальної громади; податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності міської територіальної громади | До 16 червня 2025 року | Відділ економіки Новгород-Сіверської міської ради, Відділ інвестицій та комунального майна Новгород-Сіверської міської ради |
| 6. | Підготовка та надання фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради прогнозних обсягів доходів за видами податків і зборів на 2026-2028 роки | До 16 червня 2025 року | Головне управління ДПС у Чернігівській області (за згодою) |
| 7. | Підготовка та надання фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради прогнозних обсягів доходів бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026-2028 роки від: продажу землі; добровільного відшкодування збитків за користування земельними ділянками без правовстановчих документів; орендної плати за земельні ділянки; плати за розміщення зовнішньої реклами на території міської громади; плати за встановлення земельного сервітуту | До 16 червня 2025 року | Відділ земельних відносин Новгород-Сіверської міської ради, Відділ житлово-комунального господарства Новгород-Сіверської міської ради, Відділ містобудування та архітектури Новгород-Сіверської міської ради |
| 8. | Прогнозування обсягів доходів бюджету, визначення обсягів фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, орієнтовних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на середньостроковий період на підставі Бюджетної декларації, прогнозу економічного і соціального розвитку території, аналізу виконання бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 25 червня 2025 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 9. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на середньостроковий період | До 03 липня 2025 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 10. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів орієнтовного граничного обсягу сукупних публічних інвестицій на 2026-2028 роки | До 03 липня 2025 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 11. | Подання відділу економіки міської ради для розробки середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новгород-Сіверської міської територіальної громади пропозицій в межах доведеного фінансовим управлінням міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період | До 07 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 12. | Підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради про утворення та затвердження місцевої інвестиційної ради та положення про місцеву інвестиційну раду | Червень 2025 року | Відділ економіки Новгород-Сіверської міської ради |
| 13. | Розроблення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Липень 2025 року | Відділ економіки Новгород-Сіверської міської ради |
| 14. | Подання фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади та переліку бюджетних програм і прогнозу обсягів видатків на їх виконання на 2026-2028 роки з урахуванням гендерних аспектів (в тому числі через ІАС «LOGICA») разом з інформацією про публічні інвестиції | До 16 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 15. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади і вимогам доведених інструкцій | До 21 липня 2025 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 16. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади | До 25 липня 2025 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17. | Доопрацювання прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від самостійних структурних підрозділів Новгород-Сіверської міської ради | До 11 серпня 2025 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 18. | Подання інформації, що міститься в бюджетних пропозиціях до прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади, наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, в ІАС «LOGICA» | До 30 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 19. | Оприлюднення проєкту рішення виконавчого комітету про схвалення прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026-2028 роки на офіційному сайті міської ради | За 10 робочих днів до проведення засідання виконкому | Новгород-Сіверська міська рада, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 20. | Подання прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади для схвалення до виконавчого комітету Новгород-Сіверської міської ради | До 15 серпня 2025 року | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 21. | Розгляд та схвалення виконавчим комітетом Новгород-Сіверської міської ради прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026-2028 роки разом з інформацією про публічні інвестиції територіальної громади | До 01 вересня 2025 року | Виконавчий комітет Новгород-Сіверської міської ради |
| 22. | Подання на розгляд Новгород-Сіверської міської ради прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади разом з інформацією про публічні інвестиції територіальної громади | У п’ятиденний строк після схвалення прогнозу | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 23. | Розгляд прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026-2028 роки разом з інформацією про публічні інвестиції територіальної громади на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та комунальної власності та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному міською радою | У термін, визначений регламентом міської ради | Новгород-Сіверська міська рада |
| 24. | Схвалення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади одночасно із схваленням прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади | До 01 жовтня 2025 року | Місцева інвестиційна рада |
| 25. | Формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (DREAM) |  | Відділ економіки Новгород-Сіверської міської ради |
| 26. | Схвалення єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій територіальної громади | У місячний строк після схвалення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади | Місцева інвестиційна рада |
| 27. | Оприлюднення рішення виконавчого комітету про схвалення прогнозу бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026-2028 роки на офіційному сайті міської ради | У п’ятиденний строк з дня його схвалення | Новгород-Сіверська міська рада, фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |
| 28. | Подання інформації до Міністерства фінансів України, що міститься в прогнозі бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026-2028 роки в ІАС «LOGICA» | У термін, визначений Міністерством фінансів України | Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради							Сергій ПОЛИВОДА