ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Новгород-Сіверської міської

ради Чернігівської області

17 червня 2025 року № 150

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

на період до 2030 року в Новгород-Сіверській міській територіальній громаді

| Завдання | Захід | Очікуваний результат | Строк вико-нання | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування/ міжнародна технічна допомога (за наявності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль "Новостворені об'єкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбар'єрності" |  |  |  |  |  |
| 1.1. Забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення фізичної доступності для маломобільних груп населення на всіх етапах (планування, будівництва, введення в експлуатацію) створення об’єктів будівництва та містобудування в громаді | 1.1.1. Здійснення контролю за відповідністю проектних рішень вимогам державних будівельних норм при проектуванні об’єктів, капітального ремонту та реконструкції об’єктів соціальної, інженерно-транспортної та вулично-дорожньої інфраструктури | Дотримання вимог чинного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил | 2025-2026 | Відділ містобудування та архітектури міської ради | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством (далі - інші джерела) |
| 1.2. Забезпечення взаємодії та консультування з громадськістю на кожному етапі будівництва в громаді | 1.2.1. Взаємодія, співпраця та консультування представників профільних громадських організацій, експертів, фахівців з питань забезпечення доступності для маломобільних груп населення об’єктів будівництва та об’єктів фізичного оточення, що експлуатуються, з метою вдосконалення та дотримання державних будівельних норм у частині інклюзивності | Застосування досвіду експертів та фахівців щодо доступності для маломобільних груп населення об’єктів будівництва та об’єктів фізичного оточення, що експлуатуються | 2025-2026 | Відділ містобудування та архітектури міської ради | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 1.2.2. Проведення публічних обговорень та консультацій з громадськістю | Участь громадськості у плануванні простору | 2025 | Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ міської ради | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| 1.3. Підвищення кваліфікації фахівців щодо стандартів доступності і інклюзивності, універсального дизайну, дослідження шляху користувача об'єкта фізичного оточення в громаді | 1.3.1. Проведення оцінки потреб щодо підвищення кваліфікації фахівців (проектувальників, експертів, замовників та виконавців), залучених до будівництва, в частині безбар’єрності | Визначення потреби необхідних фахівців у громаді | 2025 | Відділ містобудування та архітектури міської ради | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 1.3.2. Забезпечення участі фахівців проектувальників, підрядників та експертів у навчальних семінарах та тренінгах щодо стандартів доступності і інклюзивності, універсального дизайну, дослідження шляху користувача об’єкта фізичного оточення | Здобуття фахівцями, які залучаються на всіх етапах проектування будівництва та ремонту об'єктів фізичного оточення відповідних знань і навичок | 2025-2026 | Відділ містобудування та архітектури міської ради | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| Стратегічна ціль "Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності" |  |  |  |  |  |
| - 1.4. Забезпечення безперешкодного доступу до адміністративних будівель в громаді | 1.4.1. Облаштування пандусів, тактильної плитки, автоматичних дверей у приміщеннях органів влади | Покращення доступу до публічних послуг для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | 2025-2026 | Відділ містобудування та архітектури міської ради, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, субвенції |
| 1.5. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 1.5.1. Забезпечення доступності головних входів і приміщення адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 | Відділи міської ради: містобудування та архітектури, житлово- комунального господарства (далі ЖКГ) | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| Стратегічна ціль "Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною" |  |  |  |  |  |
| 1.6. Розроблення і запровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями | 1.6.1. Поширення методичних рекомендацій для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю в громаді | Здобуття спеціалістами відповідних навичок | 2025 | Відділи міської ради: ЖКГ, містобудування та архітектури | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 1.6.2. Проведення моніторингу безбар’єрності транспорту за видами транспорту в громаді | Оцінка стану безбар'єрності транспорту в громаді | 2025 | Відділи міської ради: ЖКГ, містобудування та архітектури | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 1.6.3. Здійснення під час проведення конкурсного відбору перевізників контролю і моніторингу дотримання вимоги щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025-2026 | Відділи міської ради: ЖКГ, містобудування та архітектури | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| 1.7. Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності комунальних, транспортних послуг | 1.7.1. Проведення аналізу нормативно-правових актів, що регулюють питання надання комунальних, транспортних послуг, з метою проведення оцінки рівня їх доступності, норм, які перешкоджають доступності таких послуг | Вдосконалення нормативно-правових актів | 2025 | Відділ містобудування та архітектури міської ради | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 1.7.2. Внесення пропозицій до змін нормативно-правових актів за результатами проведення аналізу нормативно-правових актів, що регулюють питання надання комунальних, транспортних послуг | Вдосконалення нормативно-правових актів | 2025-2026 | Відділи міської ради: ЖКГ, містобудування та архітектури | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 1.7.3. Забезпечення уніфікації реєстрів та систем для надання комплексу послуг для всіх суспільних груп | Удосконалення системи надання комплексу послуг для всіх суспільних груп | 2025-2026 | Міська рада |  |
| 1.8. Створення умов для доступу до публічного транспорту в громаді | 1.8.1. Облаштування зупинок громадського транспорту з тактильною плиткою, пандусами та навісами, облаштування пішохідних переходів з пониженими бордюрами, встановлення тактильної плитки | Інклюзивний благоустрій громади | 2025-2026 | Відділи міської ради: ЖКГ, містобудування та архітектури, комунальні підприємства | Місцевий бюджет, субвенції, інші джерела |
| 1.9. Створення доступного громадського простору в громаді | 1.9.1. Реконструкція тротуарів та зупинок громадського транспорту реконструкція покриття з пониженими бордюрами, тактильними елементами, облаштування навісів на зупинках | Зменшення травматизму, полегшення пересування мешканців та гостей громади | 2025-2026 | Міська рада, комунальні підприємства, підрядні організації | Місцевий бюджет, субвенції, інші джерела |
| 1.10. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів | 1.10.1. Проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг | Наявність інформації щодо стану інфраструктури | 2025-2026 | Відділ ЖКГ міської ради | - |
|  | 1.10.2. Підготовка методичних рекомендацій щодо облаштування безбар’єрних маршрутів | Створення безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів | 2025 | Відділ містобудування та архітектури міської ради | - |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль "Публічна інформація суб’єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах" |  |  |  |  |  |
| 2.1. Забезпечення доступу до інформації під час надання публічних послуг у сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту працевлаштування, фінансових, адміністративних та інших публічних послуг, які надаються юридичними особами, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів, або займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами в наданні послуг | 2.1.1. Проведення інформаційно-просвітницької роботи для працівників ЦНАПу, УСЗНСП, ЦНСП із залученням громадських організацій | Проведені навчальні семінари, підвищено рівень компетенції працівників з питань інклюзії | 2025-2026 | УСЗНСП, ЦНАП, ЦНСП | - |
|  | 2.1.2. Підвищення інформаційної обізнаності щодо роботи ЦНАП, УСЗНСП, ЦНСП для ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | Розміщення соціальної реклами на офіційних сторінках та сайтах громади, ЦНАП, УСЗНСП, ЦНСП | 2025-2026 | Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці міської ради (далі - УСЗНСП), Центр надання соціальних послуг міської ради (далі - ЦНСП) Центр надання адміністративних послуг міської ради (далі - ЦНАП) | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 2.1.3. Публікація на офіційних сторінках громади та сайті матеріалів про безбар'єрність, у тому числі з "Довідника безбар'єрності" | Щомісячно публікуються новини | 2025-2026 | Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ міської ради | - |
|  | 2.1.4. Врегулювання вимог доступності інформації під час надання послуг у сфері охорони здоров'я, створення безперешкодного середовища для усіх груп населення, забезпечення в медичних установах рівного доступу до медичних послуг усіх пацієнтів | В медичних установах встановлені електронні цифрові пристрої для можливої комунікації осіб з інвалідністю з вадами слуху | 2025 | КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ", КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД" | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| Стратегічна ціль "Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування" |  |  |  |  |  |
| 2.2. Забезпечення взаємодії та консультацій з профільними організаціями, експертними організаціями, особами з інвалідністю для визначення конкретних потреб, побажань щодо доступності медіа | 2.2.1. Проведення інформаційних кампаній для представників медіа з метою підвищення рівня їх обізнаності з питань інвалідності, зокрема щодо прав та можливостей осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших маломобільних груп населення | Проведення інформаційних кампаній для представників медіа з метою підвищення рівня їх обізнаності з питань інвалідності | 2025-2026 | Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ міської ради | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| 2.3. Забезпечення інформування населення про сховища в населених пунктах громади, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2.3.1. Встановити відповідні направляючі та показники, інформаційні таблички, поширити інформаційні матеріали про укриття обкладенні для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Встановлено відповідні направляючі | 2025 | Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ міської ради, відділ з питань цивільного захисту, військового обліку, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради (далі - відділ ЦЗВОМПО) | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| 2.4. Розроблення стандартів регулювання інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів, зокрема у закладах культури, освіти, фізичної культури та спорту, медіа | 2.4.1. Проведення оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів | Складання оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю в наслідок війни з метою виявлення СЖО та шляхів їх подолання | 2025-2026 | ЦНСП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль "Швидкісний Інтернет є доступним для всіх" |  |  |  |  |  |
| 3.1. Створення цифрового простору з вільним доступом до мережі Інтернет | 3.1.1. Мотивація операторів та провайдерів забезпечити доступ до Інтернету в комерційно непривабливих місцях | Доступність швидкісного інтернету для всіх мешканців громади | 2025-2026 | Міська рада | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| 3.2. Забезпечення закладів та установ громади доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 3.2.1. Встановлення точок wi-fi в локаціях з вільним доступом для мешканців | Формування мережі вільного доступу Інтернет | 2025-2026 | Міська рада | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 3.2.2. Забезпечення доступу до швидкісного інтернету сільських будинків культури, бібліотек, медичних закладів | Формування мережі вільного доступу Інтернет на території сіл громади |  |  |  |
| 3.3. Забезпечення енергоощадності закладів соціальної сфери, безперебійної та ефективної роботи Інтернету під час відключення електроенергії | 3.3.1. Застосування альтернативних шляхів живлення, придбання генераторів та інших пристроїв | Забезпечено енергоощадність закладів соціальної сфери, безперебійну та ефективну роботу Інтернету під час відключення електроенергії | 2025-2026 | Міська рада, фінансове управління міської ради | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| Стратегічна ціль "Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички" |  |  |  |  |  |
| 3.4. Ознайомлення на власних веб-ресурсах маломобільних груп населення з освітніми серіалами "Дія. Цифрова освіта" | 3.4.1. Забезпечити допомогу маломобільним групам населення, котрі змушені змінювати професію чи мають обмежений доступ до цифрових продуктів через цифровий розрив | Ознайомлено маломобільні групи населення з новими можливостями та навчання через освітні серіали | 2025 | Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ міської ради, відділ культури і туризму міської ради | - |
| Стратегічна ціль "Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг" |  |  |  |  |  |
| 3.5. Вільний доступу до електронних публічних послуг | 3.5.1. Адаптація веб-сайтів, мобільних застосунків Новгород-Сіверської міської ради, державних і комунальних органів та установ до потреб осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, осіб з порушенням зору та слуху, осіб з когнітивними порушеннями | Забезпечено вільний доступ до електронних публічних послуг | 2025-2026 | Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ міської ради, УСЗНСП, ЦНАП, ЦНСП | - |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль "Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі" |  |  |  |  |  |
| 4.1. Створення умов та можливостей участі у виборчому процесі та референдумах в Україні для всіх суспільних груп | 4.1.1. Забезпечити рівні можливості участі у виборчому процесі та референдумах в Україні для всіх суспільних груп | Забезпечено безбар’єрну участь громадян у виборчому процесі та референдумах | у разі потреби | Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради | - |
| 4.2. Створення умов для залучення всіх мешканців громади до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі | 4.2.1. Організувати публічні консультації та інші форми діалогу із залученням всіх суспільних груп до громадянського життя | Забезпечено безбар’єрну участь всіх громадян у різних сферах життя громади, в процесі ухвалення рішень | 2025-2026 | Відділи: освіти, молоді та спорту міської ради (далі ВОМС), відділ культури і туризму, сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ міської ради | - |
| Стратегічна ціль "Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах" |  |  |  |  |  |
| 4.3. Залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | 4.3.1. Підготувати та провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського, політичного життя, участі у процесах ухвалення рішень | Проведено заходи, тренінги, семінари, форуми | 2025-2026 | ВОМС, молодіжна рада, відділ культури і туризму, сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ міської ради | - |
| 4.4. Проведення в громаді просвітницьких компаній щодо толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар'єрної комунікації і коректної мови спілкування | 4.4.1. Провести просвітницькі компанії, різноманітні заходи з залученням дорослих, дітей та молоді | Досягнення соціальної згуртованості громади | 2025-2026 | ВОМС, відділ культури і туризму, сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ міської ради | - |
| 4.5. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємоповаги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями громади | 4.5.1. Забезпечення всебічної підтримки та співпраці з громадськими організаціями та волонтерами | Забезпечено підтримку громадських організацій та волонтерського руху в громаді | 2025-2026 | ВОМС, відділ культури і туризму, сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності ЗМІ міської ради | - |
| Стратегічна ціль "Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші" |  |  |  |  |  |
| 4.6. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки мало мобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнних дій чи надзвичайного стану в закладах громади | 4.6.1. Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану в закладах громади, забезпечити сповіщення про небезпеку | Забезпечено постійний вільний доступ до укриття всіх мешканців громади, отримання сповіщень про тривогу, враховано права та інтереси осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни | 2025-2026 | Міська рада, відділ ЦЗВОМПО, відділ культури і туризму міської ради, ВОМС, КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ", КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД", ЦНСП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| 4.7. Забезпечення доступу до акушерсько-гінекологічної, терапевтичної, консультативно-медичної допомоги сільського населення, внутрішньо переміщених осіб, осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших вразливих груп населення шляхом підтримки діяльності мобільних бригад | 4.7.1. Забезпечити доступність населення громади до всіх медичних послуг, послуг з мобільної паліативної медичної допомоги онкохворим, хворим після інсульту, хворим з хронічною серцевою недостатністю, хворим з цукровим діабетом та іншим | Забезпечено всіх мешканців громади доступом до медичних послуг, консультативно- профілактичним оглядом | 2025-2026 | КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ", КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД" | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| 4.8. Забезпечення своєчасного отримання особами з інвалідністю засобів реабілітації та інших послуг для доступності щоденних потреб | 4.8.1. Забезпечити поширення інформаційних матеріалів, направлених на інформаційне супроводження заходів, що здійснює держава з метою забезпечення щоденних потреб доступними для маломобільних груп населення | Підвищено рівень інформаційної обізнаності щодо заходів, що здійснює держава з метою забезпечення щоденних потреб доступними для маломобільних груп населення | 2025-2026 | УСЗНСП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 4.8.2. Забезпечити прийом документів на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | Забезпечено постійний прийом документів на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що сприяє своєчасному отриманню ними засобів реабілітації | 2025-2026 | УСЗНСП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 4.8.3. Забезпечити видачу направлень на проходження медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем, електроскутером | Забезпечено видачу направлень на проходження медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем, електроскутером, що сприяє мобільності та поліпшенню якості життя людей, які мають труднощі з ходьбою | 2025-2026 | УСЗНСП | Державний бюджет |
|  | 4.8.4. Забезпечити видачу направлень до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю | Забезпечено видачу направлень до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю | 2025-2026 | УСЗНСП | Державний бюджет |
| 4.9. Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, архівних, медіа, інших послуг | 4.9.1. Аналіз діючих нормативно-правових актів та надання пропозицій та зауважень до них, участь у розробленні проектів нових законів, актів, рішень, місцевих програм, норм і стандартів у сфері забезпечення фізичної доступності | Удосконалення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, фінансових, транспортних, правничих, безпекових, правозахисних послуг, архівних, медіа, інших послуг | 2025-2026 | Міська рада, відділ культури і туризму міської ради, ВОМС, УСЗНСП, ЦНСП | - |
| 4.10. Забезпечення надання соціальних послуг в громаді | 4.10.1. Здійснення моніторингу надання соціальних послуг, оцінки їх якості, оприлюднення його результатів | Розвиток доступних соціальних послуг | 2025-2026 | ЦНСП | - |
|  | 4.10.2. Виявити і забезпечити соціальними послугами осіб, які потребують надання соціальної послуги | Забезпечення рівного доступу до соціальних послуг усіх вразливих мешканців громади | 2025-2026 | ЦНСП | Місцевий бюджет, інші джерела |
| 4.11. Надання комплексу послуг учасникам АТО, ООС, Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей, здійснення супроводу ветеранів війни фахівцем | 4.11.1. Розробити маршрут Захисника з переходу від військової служби до цивільного життя щодо можливостей, прав, гарантій, отримання пільг, статусів, соціальних, медичних, реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг | Забезпечення всебічної допомоги демобілізованим особам, Захисникам, членам їх сімей, сім'ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | 2025-2026 | УСЗНСП, ЦНСП, КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ", КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД" | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| Стратегічна ціль "Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоров’я, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту" |  |  |  |  |  |
| 4.12. Проведення інформаційної кампанії щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | 4.12.1. Провести інформаційну кампанію про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | Залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, до фізичної культури та спорту, проходження психологічної та фізичної реабілітації, культивування здорового способу життя | 2025-2026 | ВОМС, відділ культури і туризму міської ради, ЦНСП, КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ", КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| Стратегічна ціль "Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю" |  |  |  |  |  |
| 4.13. Попередження загрози та надання допомоги постраждалим від гендерно обумовленого насильства та дискримінації | 4.13.1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед безробітних осіб та роботодавців з питань подолання гендерних стереотипів та попередження дискримінації за ознакою статі | Підвищення рівня обізнаності населення з питань гендерного законодавства при працевлаштуванні | 2025-2026 | Новгород-Сіверська районна філія Чернігівського обласного центру зайнятості (далі - РФ ЧОЦЗ) (за згодою) | - |
|  | 4.13.2. Надання безоплатної первинної правової допомоги постраждалим від конфліктів, гендерно обумовленого насильства, правових консультацій тощо | Отримання правової допомоги постраждалими від конфліктів, підвищення рівня обізнаності жінок щодо прав та мотивування до соціальної та громадської активності | 2025-2026 | ЦНСП, Новгород-Сіверське бюро правової допомоги Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою) | - |
|  | 4.13.3. Надання медичних, освітніх, інформаційних послуг з питань репродуктивного здоров’я жінкам, які постраждали від конфліктів | Збереження репродуктивного здоров’я жінкам, які постраждали від конфліктів | 2025-2026 | КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ" | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| 4.14. Створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству, надання допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 4.14.1. Налагодження ефективної взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству, щодо виявлення сімей, насамперед сімей з дітьми, в яких вчиняється насильство, з метою своєчасного та належного реагування | Своєчасне виявлення та надання допомоги сім’ям, в яких вчиняється насильство | 2025-2026 | УСЗНСП, ЦНСП, служба у справах дітей міської ради | - |
| 4.15. Запровадження системи раннього втручання | 4.15.1. Провести моніторинг, визначити потребу в запровадженні послуги раннього втручання, забезпечити надання своєчасної та інтенсивної допомоги, яка сприяє покращенню розвитку дитини та якості життя родин | Підтримка сімей з дітьми від народження до трьох років, у яких є порушення розвитку або ризик їх виникнення | 2025-2026 | КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД", ЦНСП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| 4.16. Надання допомоги батькам, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, патронатним родинам, а також родинам, які опинились в складних життєвих обставинах та дітям | 4.16.1. Організувати діяльність мобільних бригад для надання комплексної допомоги прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, патронатним родинам, а також родинам, які опинились у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичними актами, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, збройною агресією російської федерації та/або іншої країни проти України, та інше | Отримання підтримки та допомоги батьками, прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, опікунами, патронатними родинами, а також родинами, які опинились в складних життєвих обставинах | 2025-2026 | Служба у справах дітей міської ради, ВОМС, ЦНСП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 4.16.2. Організувати роботу "Телефону довіри" для надання консультацій дітям та батькам | Можливість отримати консультації дітьми, батьками в телефонному режимі | 2025-2026 | Служба у справах дітей міської ради, ВОМС, ЦНСП | - |
| Стратегічна ціль "Територіальні громади впроваджують заходи безбар’єрності та посилюють свою спроможність" |  |  |  |  |  |
| 4.17. Розвиток інституційної спроможності громади щодо безбар'єрності | 4.17.1. Впровадження заходів безбар'єрності, формування, реалізація, моніторинг та оцінка політики безбар'єрності на місцевому рівні | Забезпечення спроможності громади планувати та впроваджувати заходи з розбудови безбар'єрного простору за всіма напрямками безбар'єрності | 2025-2026 | Міська рада, відділи: містобудування та архітектури, ЖКГ | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| Напрямок 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1 "Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті" |  |  |  |  |  |
| 5.1. Забезпечення високого рівня якості надання освітніх послуг у закладах освіти | 5.1.1. Провести моніторинг потреб громади щодо функціонування спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти у 2025/2026 навчальному році | Проведено моніторинг потреби громади | 2025-2026 | ВОМС, Центр професійного розвитку педагогічних працівників міської ради (далі - ЦПРПП) | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 5.1.2. Сформувати мережу спеціальних класів закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання | Сформовано мережу спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти | 2025-2026 | ВОМС, ЦПРПП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| 5.2. Актуалізація освітніх програм закладів освіти з питань безбар’єрності | 5.2.1. Підготувати проведення навчання з підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти щодо організації інклюзивної освіти в закладі | Підготовлено навчання, складено графіки | 2025-2026 | ВОМС, ЦПРПП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 5.2.2. Провести навчання з підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти щодо організації інклюзивної освіти | Сформовано та розвинуто інклюзивну компетентність директорів | 2025-2026 | ВОМС, ЦПРПП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 5.2.3. Підготувати проведення навчання з підвищення кваліфікації фахівців закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти щодо забезпечення і методології інклюзивної освіти в закладі, що базується на біопсихосоціальній моделі Міжнародної класифікації функціонування, і роботі з допоміжними засобами реабілітації і навчання | Підготовлено навчання, складено графіки | 2025-2026 | ВОМС, ЦПРПП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| 5.3. Розвиток мережі та підтримки інклюзивно-ресурсних центрів | 5.3.1. Забезпечити інклюзивно-ресурсні центри методичними матеріалами та обладнанням | Забезпечено методичними матеріалами та обладнанням | 2025-2026 | ВОМС, ЦПРПП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 5.3.2. Забезпечити інклюзивно-ресурсні центри достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | Забезпечена потреба у фахівцях | 2025-2026 | ВОМС, ЦПРПП |  |
|  | 5.3.3. Забезпечити співпрацю фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | Забезпечено співпрацю | 2025-2026 | ВОМС, ЦПРПП |  |
| 5.4. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 5.4.1. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Забезпечено осіб допоміжними засобами навчання | 2025-2026 | ВОМС | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 5.4.2. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | Забезпечено спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | 2025-2026 | ВОМС |  |
| 5.5. Створення умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | 5.5.1. Забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади | Забезпечено умови для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання | 2025-2026 | ВОМС, ЦПРПП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 5.5.2. Забезпечити підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму | Здійснено підвезення дітей з особливими освітніми потребами | 2025-2026 | ВОМС | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 5.5.3. Провести заходи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках | Підвищено професійну компетентність педагогів | 2025-2026 | ВОМС, ЦПРПП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 5.5.4. Провести профілактичні заходи зі здобувачами освіти з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | Сформовано позитивне освітнє середовище для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами | 2025-2026 | ВОМС, ЦПРПП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 5.5.5. Організувати просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | Організовано просвітницькі заходи | 2025-2026 | ВОМС, ЦПРПП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 5.5.6. Провести заходи для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами | Підвищено професійну компетентність педагогічних працівників | 2025-2026 | ВОМС, ЦПРПП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| Стратегічна ціль "Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя" |  |  |  |  |  |
| 5.6. Забезпечення вільного доступу мешканців громади до освітніх послуг | 5.6.1. Поширення за допомогою різних засобів (друкованих та інтернет видань, радіо, телебачення, YouTube тощо) довідкових матеріали для громадян про можливості здобуття освіти, навчання, підвищення кваліфікації, профадаптації | Поширено інформаційно- просвітницькі та довідкові матеріали | 2025-2026 | ВОМС, ЦПРПП, УСЗНСП, РФ ЧОЦЗ (за згодою) | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| 5.7. Забезпечення вільного доступу громадян без медичної освіти до необхідних медичних знань | 5.7.1. Поширення за допомогою різних засобів інформації інформаційно- просвітницьких та довідкових матеріалів для громадян з основ медичних знань | Поширено інформаційно- просвітницькі та довідкові матеріали | 2025-2026 | КНП "Новгород-Сіверська ЦМЛ", КНП "Новгород-Сіверський міський Центр ПМСД" | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
| Стратегічна ціль "Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп" |  |  |  |  |  |
| 5.8. Створено умови для дистанційного навчання усіх освітніх рівнів | 5.8.1. Провести навчання щодо професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти | Підвищено професійну компетентність педагогів | 2025-2026 | ВОМС, ЦПРПП | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |
|  | 5.8.2. Забезпечити заклади освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання | Забезпечено здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів освіти комп’ютерною технікою | 2025 | ВОМС |  |
|  | 5.8.3. Забезпечити доступ до мережі "Інтернет" в закладах освіти | Забезпечено доступ до широкосмугового (оптичного) інтернету | 2025-2026 | ВОМС |  |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічні цілі "Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості" |  |  |  |  |  |
| 6.1. Забезпечення проведення для підприємців навчально-практичних курсів, адаптованих з урахуванням потреб суспільних груп, що потребують додаткових заходів з інклюзії (для осіб жіночої статі віком до 30 років та старше 50 років, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, осіб з інвалідністю, з обмеженнями повсякденного функціонування), в рамках яких буде забезпечено навчання ключовим підприємницьким навичкам, зокрема соціальним (фінансова грамотність, цифрова грамотність тощо), і організовано бізнес за підтримки менторів | 6.1.1. Участь у тренінгах, вебінарах та курсах за відповідними програмами у доступних форматах | Підвищення рівня культури підприємництва з урахуванням заходів з інклюзії | 2025-2026 | Відділ економіки міської ради, РФ ЧОЦЗ (за згодою) | Державний бюджет, інші джерела |
|  | 6.1.2. Поширення інформації щодо наявних можливостей навчання підприємницькій діяльності | Досягнення економічної безбар'єрності в громаді | 2025-2026 | Відділи міської ради: економіки, інвестицій та комунального майна, РФ ЧОЦЗ (за згодою) | Державний бюджет, інші джерела |
| 6.2. Забезпечення моніторингу та оцінки працевлаштування, зокрема спеціалістів з інвалідністю та ветеранів війни | 6.2.1. Проведення моніторингу з єдиного реєстру осіб з інвалідністю, що здійснюють пошук роботи | Збільшення частки працевлаштованих осіб з інвалідністю та ветеранів війни | 2025-2026 | Відділ економіки міської ради, РФ ЧОЦЗ (за згодою) | Державний бюджет, інші джерела |
| 6.3. Забезпечення підвищення рівня обізнаності серед роботодавців, спрямованого на подолання стереотипів та упереджень щодо спеціалістів з досвідом війни, спеціалістів з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, спеціалістів, що мають дітей віком до семи років, молодих спеціалістів | 6.3.1. Участь у практиках взаємодії з ринком працевлаштування спеціалістів з інвалідністю через інформаційно-навчальні кампанії на постійній основі та визначення показників ефективності даних кампаній для коригування та покращення результатів | Зайнятість осіб з інвалідністю | 2025-2026 | Відділи міської ради: економіки, інвестицій та комунального майна, РФ ЧОЦЗ (за згодою) | Державний бюджет, інші джерела |
|  | 6.3.2. Розповсюдження інформаційних матеріалів, залучення роботодавців до вебінарів, офлайн-зустрічей з метою обміну досвідом з питань інклюзії | Підвищення рівня обізнаності серед роботодавців | червень- вересень 2025 | Відділи міської ради: економіки, інвестицій та комунального майна, РФ ЧОЦЗ (за згодою) | Державний бюджет, інші джерела |
|  | 6.3.3. Участь у пілотних інформаційно-навчальних кампаній для спеціалістів з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, спеціалістів, що мають дітей віком до семи років, молодих спеціалістів | Ведення ефективної підприємницької діяльності особами з інвалідністю, внутрішньо переміщеними особами, спеціалістами, що мають дітей віком до семи років, молодими спеціалістами | червень- вересень 2025 | Відділи міської ради: економіки, інвестицій та комунального майна, РФ ЧОЦЗ (за згодою) | Державний бюджет, інші джерела |
|  | 6.3.4. Поширення рекомендацій для роботодавців щодо створення інклюзивного робочого середовища | Створення інклюзивного робочого середовища | 2025 | Відділи міської ради: економіки, інвестицій та комунального майна, РФ ЧОЦЗ (за згодою) | - |
| Стратегічна ціль "Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи" |  |  |  |  |  |
| 6.4. Забезпечення сприяння повній продуктивній зайнятості та реалізації здібностей особистості в трудовій діяльності | 6.4.1. Забезпечити надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва та особам, які бажають розпочати власний бізнес, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення | Підвищено рівень інформаційної обізнаності зацікавлених осіб щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | 2025-2026 | Відділи міської ради: економіки, інвестицій та комунального майна, РФ ЧОЦЗ (за згодою) | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради 													Сергій ПОЛИВОДА